Сводный отчет

о реализации мероприятий муниципальных программ ЗАТО

г. Североморск за январь-декабрь 2014 года

Настоящий сводный отчет за январь-декабрь 2014 подготовлен на основе отчетов  заказчиков-координаторов муниципальных  программ в соответствии с Порядком разработки. реализации и оценки эффективности муниципальных   программ ЗАТО г.Североморск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

В истекшем году продолжилась реализация процедур модернизации принятия и исполнения местного бюджета, составной частью которого является внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления, формирование программного бюджета ЗАТО г. Североморск.

Решением Совета депутатов  ЗАТО г. Североморск от 24.12.2013  № 486 «О бюджете  ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов.» (с внесенными изменениями) утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета   в 2014 году.

В данный перечень вошло 6 муниципальных программ, в т.ч. 27 подпрограмм, с общим утвержденным объемом финансирования (по уточненной бюджетной  росписи)  2 088 378,2 тыс. руб., что составляет  66,8% от общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Североморск. В 2013 году удельный вес финансирования муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ составлял всего 15%.

В истекшем году  в составе муниципальных программ начали действовать  пять новых подпрограмм.

В целом на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск  в 2014  году было израсходовано  2 044 303,4 тыс. руб. средств бюджетов различных уровней, что составило 97,9% от утвержденного объема финансирования. Уровень освоения средств превысил  2013 год почти на 5%.   Значительно улучшилось освоение средств по подпрограммам, направленным на реализацию молодежной политики  и стимулирующих здоровый образ жизни  (с 52%,- 64% в 2013 году до 99% в 2014 году), по жилищно-коммунальной сфере (с7% до 93%), по поддержке предпринимательства (с 54% до 83%).

| № п/п | Наименование программы | Утвержденный объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Израсходовано средств за 2014 год (тыс. руб.) | В % от утвержденного объема на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа « Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы | 23 795, 0 | 23 049,2 | 96,9 |
| 1.1 | Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2014-2020 годы | 1 768,7 | 1 747,7 | 98,8 |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 3 910,6 | 3 897,7 | 99,7 |
| 1.3 | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и таксикомании в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» | 320,7 | 320,7 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы» | 4 133,7 | 3 486,0 | 84,3 |
| 1.5 | Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 2 323,0 | 2 289,8 | 98,6 |
| 1.6 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 500,0 | 497,2 | 99,4 |
| 1.7 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 6 280.0 | 6 279,7 | 99,9 |
| 1.8 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 4 558.3 | 4 530,4 | 99,4 |
| 1.9 | Подпрограмма «Обеспечение переселения граждан, утративших связь с организациями и объектами ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы | - | - | - |
| 2. | Муниципальная программа « Развитие конкурентноспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 1 948,0 | 1 628,0 | 83,6 |
| 2.1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 1 848,0 | 1 538,0 | 83,2 |
| 2.2 | Подпрограмм а «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 100,0 | 90,0 | 90 |
| 3. | Муниципальная программа « Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 30 758,4 | 28 827.4 | 93,7 |
| 3.1 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2014-2016 годы | Финансируется в рамках текущей деятельности Администрации ЗАТО г. Североморск | - | - |
| 3.2 | Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 5 077,9 | 5 077,9 | 100 |
| 3.3 | Подпрограмма «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 20 933,8 | 20 455,7 | 97,7 |
| 3.4 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 4 595,7 | 3 146,5 | 68,5 |
| 3.5 | Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2014-2020 годы | 151,0 | 147,3 | 97,6 |
| 4. | Муниципальная программа « Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 1 676 667,7 | 1 638 370,3 | 97,7 |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы | 1 554 213,9 | 1 517 776,8 | 97,7 |
| 4.2 | Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы | 64 273, 6 | 63 460,8 | 98,7 |
| 4.3 | Подпрограмма «Североморск - город без сирот» на 2014-2020 годы | 30 412,4 | 29 390,3 | 96,6 |
| 4.4 | Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014-2020 годы | 27 767,8 | 27 742,4 | 99,9 |
| 5. | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 342 180,1 | 340 280,1 | 99,4 |
| 5.1 | Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2014-2020 годы | 116 971,2 | 116 383,1 | 99,5 |
| 5.2 | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2014-2020 годы | 67 241,8 | 67 231,1 | 99,9 |
| 5.3 | Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2014-2020 годы | 130 345,8 | 129 518,8 | 99,4 |
| 5.4 | Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2014-2020 годы | 10 472,4 | 10 454,2 | 99,8 |
| 5.5 | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 4 329,0 | 3 873,0 | 89,5 |
| 5.6 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 12 819,9 | 12 819,9 | 100 |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды » на 2014-2020 годы | 13 029,0 | 12 148,4 | 93,2 |
| 6.1 | «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 13 029,0 | 12 148,4 | 93,2 |
| Всего |  | 2 088 378,2 | 2 044 303,4 | 97,9 |

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренной Методическими указаниями по разработке, реализации  и оценке эффективности  муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в отчетном, 2014 году. Оценка осуществлялась по двум направлениям:  достижение плановых значений индикаторов, измеряющих достижение запланированных целей и решение задач муниципальных программ (подпрограмм) - ДИП, и  полнота финансирования программ (подпрограмм) – ПФ. По итогам 2014 года степень эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) сложилась, в основном, на приемлемом уровне.

Результаты реализации муниципальных программ, оценка их эффективности  представлены ниже по каждой из программ  (подпрограмм).

1. Отчет о реализации муниципальной программы

«Улучшение качества и безопасности жизни населения»

на 2014-2020 годы.

Цель Программы: формирование условий, способствующих улучшению качества и безопасности жизни населения, повышения уровня экологической безопасности, снижении уровня преступности, обеспечение мер социальной защиты граждан,  развитии их творческого и интеллектуального потенциала, улучшению жилищных условий граждан ЗАТО г.Североморск.

Заказчиком - координатором Программы является Администрация ЗАТО г. Североморск, заказчиками – Администрация ЗАТО г. Североморск в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан, отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта, отдела по распределению жилой площади и переселению, Управления делами администрации, а также КРГХ, Управление культуры и международных связей.

В состав муниципальной программы входят девять подпрограмм:

- Подпрограмма  «Молодежь Североморска» на 2014-2020 годы

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

- Подпрограмма  «Профилактика наркомании, алкоголизма и таксикомании в ЗАТО г. Североморск»  на 2014-2020 годы.

- Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы»

- Подпрограмма  «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

- Подпрограмма  «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2014 -2020 годы

- Подпрограмма  «Профилактика правонарушений в ЗАТО  г. Североморск»  на 2014-2020 годы

- Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

- Подпрограмма «Обеспечение переселения граждан, утративших связь  с организациями и объектами ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

За январь - декабрь 2014 года из предусмотренных на муниципальную программу   средств в объеме 23 795, 0 тыс. руб. было освоено 23 049,2 тыс. руб., т.е.  96,9%.

В отчетном периоде освоение средств по подпрограммам составило от 84% до 100%.. Реализация одной подпрограммы, «Дополнительные меры по обеспечению переселения граждан, утративших связь  с организациями и объектами ЗАТО г. Североморск», в 2014 году не осуществлялось, т.к. в дальнейшем были уточнены задачи подпрограммы и она была переименована в подпрограмму «Обеспечение переселения граждан, утративших связь  с организациями и объектами ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования и достижении установленных значений целевых индикаторов, эффективности их реализации представлены в нижеследующих таблицах.

Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения»

на 2014-2020 годы

1.Подпрограмма  «Молодежь Североморска» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Поддержка детских, молодёжных и студенческих общественных объединений |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Организация и проведение городских мероприятий силами детских, молодёжных и студенческих общественных объединений | 2014г. | Всего: 202,0 в т.ч.: Местный бюджет 202,0 | 202,0 |  | 89,11 | 44,1 | кол-во мероприятий | 15 | 5 | 33,3 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Подготовка специалистов по работе в детских и молодёжных общественных объединениях, содействие дальнейшему развитию деятельности Городского совета молодежных общественных организаций | 2014.г. | Всего 111,0 в т.ч. Местный бюджет 111,0 | 111,0 |  | 32,65 | 29,4 | кол-во чел. | 2 | 3 | В 1,5 р.- | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, ярмарках. Проведение дискуссий, по актуальным проблемам детских и молодёжных общественных объединений | 2014.г. | Всего: 52,0 в т.ч.: Местный бюджет 52,0 | 52,0 |  | 51,53 | 98,7. | кол-во мероприятий | 3 | 3 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Организация публикаций в средствах массовой информации о деятельности молодёжных и детских общественных объединений | 2014 г. | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - |  |  |  | кол-во публикаций | 30 | 46 | В 1,5 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: 365,0 в т.ч.: МБ- 365,0 | 365,0 |  | 173,29 | 47,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Формирование у молодёжи активной жизненной позиции; готовности к участию в общественно-политической жизни страны. |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Организация и проведение культурно-массовых, общегородских молодёжных фестивалей, слётов и смотров-конкурсов, акций по различным направлениям. | 2014 год | Всего: -286,73 в т.ч.: Местный бюджет -286,73 | 286,73 |  | 46,83 | 16,3 | кол-во мероприятий. | 7 | 2 | 28,6 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Участие в культурно-массовых, общегородских, областных, Всероссийских и международных молодёжных проектах, фестивалях, слётах, акциях по различным направлениям. | 2014 год | Всего 222,0 в т.ч. Местный бюджет 222,0 | 222,00 |  | 665,08 | В 3 р. | кол-во мероприятий. | 5 | 21 | в 4,2р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Поддержка официального портала отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | введение новых разделов портала, модернизация | 1 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4 | Поддержка и развитие форм и методов воспитания, способствующих росту потребности у молодых людей в физическом воспитании, туризме. Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде. | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | кол-во мероприятий | 3 | 3 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.5 | Приобретение инвентаря и оборудования для организации и проведения городских мероприятий в рамках реализации государственной молодежной политики | 2014 год | Всего 168,0 в т.ч. Местный бюджет 168,0 | 168,0 |  | 94,74 | 56,4 |  | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 676,73 в т.ч.: МБ – 676,73 | 676,73 |  | 806,65 | 119,2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение военно-патриотических фестивалей, слетов, спартакиад, лагерей | 2014 год | Всего 329,0 в т.ч. Местный бюджет 329,0 | 329,0 | 263,05 |  | 80,0 | кол-во мероприятий | 7 | 7 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2 | Проведение конференций, семинаров, встреч на тему формирования уважения к культурному и историческому прошлому России, в т.ч. воспитанию граждан в духе уважения к Конституции РФ, законности, почитания символов государства, российской символики и исторических святынь Отечества. | 2014 год | Всего 150,0 в т.ч. Местный бюджет 150,0 | 150,0 | 143,4 |  | 95,6 | кол-во мероприятий | 4 | 4 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий в целях развития шефских связей с воинскими частями Российской армии и Военно-Морского флота | 2014 год | Всего 100,0 в т.ч. Местный бюджет 100,0 | 100,0 | - |  | - | кол-во мероприятий | 10 | 11 | 110 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.4 | Участие в региональных и Всероссийских военно-патриотических мероприятиях | 2014 год | Всего 148,0 в т.ч. Местный бюджет 148,0 | 148,0 | 361,3 |  | в 2,4 р. | кол-во мероприятий | 5 | 8 | В 1,6 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.5 | Размещение материалов по гражданско-патриотической тематике в СМИ. | 2014 год | Всего - - в т.ч. Местный бюджет - | - |  |  |  | кол-во публикаций | 20 | 35 | В 1,7 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: 727,0 в т.ч.: МБ 727,0 | 727,0 | 767,75 |  | 105,6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: 1768,7 в т.ч.: МБ – 1768,7 | 1 768,7 | 1747,69 |  | 98,8 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

16,21 (степень решения задач)

ДИП  =  13                                               = 1,25 – средняя результативность (перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4, приемлемый уровень  эффективности.

2.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни

в ЗАТО г.Североморск»     на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г.Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта. |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Организация и проведение городских, областных и всероссийских массовых спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта на территории ЗАТО г.Североморск | 2014г. | Всего: 618,0 в т.ч.: Местный бюджет 618,0 | 662,78 |  | 791,03 | 119,4 | кол-во участ. | 5100 | 5620 | 110 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2014.г. | Всего 31,0 в т.ч. Местный бюджет 31,0 | 31,0 |  | 87,04 | В 2,8 р. | кол-во | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Участие спортивных делегаций ЗАТО г.Североморск с ограниченными возможностями здоровья в региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта | 2014.г. | Всего: 24,0 в т.ч.: Местный бюджет 24,0 | 24,0 |  | 19,11 | 79,6 | кол-во | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Проведение и участие спортивных делегаций ЗАТО г.Североморск на региональных, всероссийских, международных соревнованиях, Кубков Губернатора, чемпионатов и первенств Мурманской области по видам спорта, в том числе и на территории ЗАТО г.Североморск | 2014 г. | Всего - 677,0 в т.ч. Местный бюджет - 677,0 | 1042,82 |  | 1325,88 | 127,1 | кол-во | 11 | 39 | в 3,6 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Участие спортивных делегаций ЗАТО г.Североморск в мероприятиях международного традиционного Праздника Севера | 2014г. | Всего: 31,0 в т.ч.: Местный бюджет 31,0 | 31,0 |  | - | - | кол-во | 3 | 5 | В 1,7 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.6 | Участие спортивных делегаций ЗАТО г.Североморск по видам спорта, в т.ч. приоритетным видам спорта в учебно-тренировочных сборах, во всероссийских и международных соревнованиях | 2014.г. | Всего: 92,0 в т.ч.: Местный бюджет 92,0 | 92,0 |  | 180,18 | В 1,9 р. | кол-во | 3 | 3 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.7 | Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд ЗАТО г.Североморск по видам спорта | 2014.г. | Всего: 30,0 в т.ч.: Местный бюджет 30,0 | 30,0 |  | - | - | кол-во | 4 | 2 | 50 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.8 | Участие в обучающих семинарах судей-общественников по различным видам спорта, в т.ч. по адаптивному спорту | 2014 г. | Всего: 37,0 в т.ч.: Местный бюджет 37,0 | 37,0 |  | - | - | кол-во | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.9 | Аренда спортсооружений | 2014 г. | Всего: 1820,0 в т.ч.: Местный бюджет 1820,0 | 1820,0 |  | 1454,83 | 79,9 | кол-во | 3 | 1 | 33 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче |  | Всего: 3770,6 в т.ч.: МБ- 3770,6 | 3770,6 |  | 3858,07 | 102,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Участие в семинарах, конференция, направленных на решения вопросов развития физической культуры и спорта | 2014 год | Всего: 30,0 в т.ч.: Местный бюджет 30,0 | 30,0 |  | 39,66 | 132 | кол-во | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Изготовление печатной продукции, изданий методической литературы по вопросам здорового образа жизни, физической культуре и спорту | 2014 год | Всего 61,0 в т.ч. Местный бюджет 61,0 | 61,0 |  | - | - | тираж | 2000 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Организация и проведение церемонии награждения по итогам спортивного года | 2014 год | Всего 49,0 в т.ч. Местный бюджет 49,0 | 49,0 |  | - | - | Кол-во | 1 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 140,0 в т.ч.: МБ – 140,0 | 140,0 |  | 39,66 | 28,3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: 3 910,6 в т.ч.: МБ – 3910,6 | 3 910,6 | 3897,73 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

12,23 (степень решения задач)

ДИП =   12                                                 = 1,02 – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 , высокий уровень  эффективности.

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и таксикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Формирование у населения негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголе и пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Информирование населения о вреде потребления наркотических средств, психотропных веществ и злоупотребления алкоголем. Пропаганда здорового образа жизни, как противодействие распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | Доля людей, информированных о вреде потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | 4.2 | 8 | В 1,9 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Выпуск материалов по профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни, по итогам социологических мониторингов, по проблемам употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди населения, из опыта профилактической работы (на электронных носителях, брошюрах, буклетах, листовках, плакатах, книжных закладках и т.д.) | 2014г. | Всего: 100,0 в т.ч.: Местный бюджет 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 | тираж, ед. | 2000. | 4000 - | в 2 р. - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче |  | Всего: 100,0 в т.ч.: МБ- 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения | 15 | 19 | 126 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма. | 8,1 | 8,5 | 105 |  |
| 2.1 | Приобретение тест-полосок, выявляющих употребление наркотических веществ | 2014 год | Всего: 172,52 в т.ч.: Местный бюджет 172,52 | 172,52 |  | 172,52 | 100 | кол-во | 1500 | 1500 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров, семинаров-тренингов, семинаров-практикумов, «круглых столов», акций, фестивалей, конкурсов, слетов и других мероприятий, в рамках международных проектов, Всероссийских, региональных и городских акций по пропаганде здорового образа жизни и по проблемам употребления психоактивных веществ, в т.ч. проведение межведомственных профилактических акций «Декада SOS», «Сообщи, где торгуют смертью» и т.д. | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | кол-во мероприятий | 3 | 3 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Обеспечение участия делегаций молодежи и специалистов субъектов профилактики ЗАТО г.Североморск в международных, Всероссийских, региональных проектах, акциях, слетах, семинарах, тренингах, конференциях по проблемам употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 2014 год | Всего 48,16 в т.ч. Местный бюджет 48,16 | 48,16 |  | 48,16 | 100 | кол-во мероприятий | 2 | 1 | 50 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 220,68 в т.ч.: МБ –220,68 | 220,68 |  | 220,68 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: 320,68 в т.ч.: МБ – 320,68 | 320,68 | 320,68 |  | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

8,71 (степень решения задач)

ДИП  =  7                                               = 1,24 – средняя результативность ( перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-  4 , приемлемый уровень  эффективности.

4. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение доступности и повышения качества дополнительных мер социальной поддержки населения, улучшение положения и повышение уровня жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Улучшение социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (включая расходы на почтовые услуги по доставке и возврату денежных переводов) | 2014 год | Всего 255,0 в т.ч. Местный бюджет 255,0 | 255,50 |  | 255,5 | 100 | - Средний размер - выплаты ветеранам, детям войны, - вдовам участников ВОВ, - тыс. руб. | - 1,0 - - - 1,0 | 1,5 1,5 | В 1,5 р. В 1,5 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Проведение огонька-встречи ветеранов ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Количество мероприятий единиц | 1 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Проведение приема ветеранов ВОВ в связи с 70-летием разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье | 2014 год | Всего 15,0 в т.ч. Местный бюджет 15,0 | 15,0 |  | - | - | Количество мероприятий единиц | 1 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Приобретение подарков ветеранам ВОВ (участникам праздничных мероприятий) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.и годовщиной разгрома фашистов в Заполярье | 2014 год | Всего 102,5 в т.ч. Местный бюджет 102,5 | 102,50 |  | 102,50 | 100 | Количество выданных подарков шт | 65 | 65 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Приобретение поздравительных открыток ветеранам ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских | 2014 год | Всего 21,8 в т.ч. Местный бюджет 21,8 | 21,8 |  | 16,5 | 75,7 | Количество выданных открыток шт | 240 | 240 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.6 | Приобретение цветов ветеранам ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье | 2014 год | Всего 22,5 в т.ч. Местный бюджет 22,5 | 22,5 |  | 22,50 | 100 | Количество ветеранов, получивших цветы чел. | 80 | 80 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.7 | Создание видеофильма о ветеранах ВОВ – жителях Североморска | 2014 год | Всего 90,0 в т.ч. Местный бюджет 90,0 | 90,00 |  | 90,0 | 100 | Количество видеофильмов | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.8 | Социальная поддержка ветеранам ВОВ и многодетным семьям по установке (замене) индивидуальных (квартирных) приборов учета используемых энергоресурсов | 2014 год | Всего 55,0 в т.ч. Местный бюджет 55,0 | 55,00 |  | 52,40 | 95,3 | Количество граждан, получивших социальную помощь, чел. | 18 | 20 | 111 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.9 | Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранам ВОВ | 2014 год | Всего 900,0 в т.ч. Местный бюджет 900,0 | 900,0 |  | 678,8 | 75,4 | Количество ветеранов, получивших помощь, чел. | 9 | 10 | 111 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.10 | Помощь ветеранам ВОВ в улучшении социально-бытовых условий (приобретение и ремонт бытовой техники, сантехнического оборудования и материалов) | 2014 год | Всего 240,0 в т.ч. Местный бюджет 240,0 | 240,00 |  | 237,9 | 99,1 | Количество ветеранов, получивших помощь, чел. | 24 | 25 | 104 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.11 | Социальная помощь инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, на приобретение и ремонт (замену) сантехнического оборудования и материалов | 2014 год | Всего 60,0 в т.ч. Местный бюджет 60,0 | 60,00 |  | 59,40 | 99,0 | Количество инвалидов, получивших помощь, чел. | 12 | 14 | 116,6 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.12 | Социальная помощь инвалидам на оплату расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (по медицинскому заключению) | 2014 год | Всего 50,0 в т.ч. Местный бюджет 50,0 | 50,00 |  | 10,00 | 20 | Количество инвалидов, получивших помощь, чел. | 5 | 1 | 20,0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.13 | Социальная выплата многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках |  | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Количество семей, получивших выплату, ед. | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: 1812,3 в т.ч.: МБ 1812,3 ОБ - ФБ - ВБ - | 1812,30 |  | 1525,50 | 84,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Своевременное оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Оплата внепланового лечения, высокотехнологических операций и дорогостоящих расходных материалов при их выполнении | 2014 год | Всего: 103,0 в т.ч.: Местный бюджет 103,0 | 103,0 |  | - | - | Количество граждан, получивших социальнуюподдержку чел. | 2 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Оплата интраокулярной линзы (искусственного хрусталика глаза) при выполнении операций в областных клиниках | 2014 год | Всего 26,0 в т.ч. Местный бюджет 26,0 | 26,00 |  | 10,7 | 41,2 | Количество граждан, получивших социальнуюподдержку чел. | 6 | 4 | 66,7 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Организация общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, в целях оказания им дополнительной социальной поддержки | 2014 год | Всего 410,0 в т.ч. Местный бюджет 410,0 | 410,00 |  | 308,70 | 75,3 | Количество трудоустроенных граждан чел. | 4 | 4 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4 | Социальная помощь, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2014 год | Всего 789,0 в т.ч. Местный бюджет 789,0 | 789,00 |  | 683,80 | 86,7 | Количество граждан, получивших социальнуюпомощь чел. | 180 | 92 | 51 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.5 | Продовольственные наборы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и гражданам, больным туберкулезом легких | 2014 год | Всего 112,0 в т.ч. Местный бюджет 112,0 | 112,00 |  | 112,00 | 100 | Количество выданных продуктовых наборов шт. | 140 | 140 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.6 | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по их обслуживанию в общем отделении банного комплекса ЗАТО г. Североморск | 2014 год | Всего 28,0 в т.ч. Местный бюджет 28,0 | 28,00 |  | 25,80 | 92,1 | Количество выданных талов на обслуживание в бане шт. на чел. | 240 | 224 | 93 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.7 | Изготовление пластиковых карт социальной поддержки отдельных категорий граждан (в рамках проекта «социальная карта «Добрый город» | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Количество выпущенных карт шт. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 1468,0 в т.ч.: МБ 1468,0 ОБ – ФБ – ВБ - | 1468,0 |  | 1141,0 | 77,7 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Повышение уровня и качества жизни Почетных граждан ЗАТО г. Североморск, посредством предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Социальная поддержка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги | 2014 год | Всего 420,0 в т.ч. Местный бюджет 420,0 | 420,0 | 398,30 |  | 94,8 | Количество получателей чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2 | Ежемесячная денежная выплата | 2014 год | Всего 194,8 в т.ч. Местный бюджет 194,8 | 194,80 | 191,30 |  | 98,2 | Количество получателей чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Ежегодная единовременная материальная помощь | 2014 год | Всего 208,0 в т.ч. Местный бюджет 208,0 | 208,00 | 208,0 |  | 100 | Количество получателей чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам города Североморска, в том числе: возмещение расходов по оплате ритуальных услуг | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Количество получателей чел. | 1 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.5 | Поздравления в связи с празднованием Дня города -приобретение подарков -изготовление поздравительных открыток | 2014 год | Всего - 30,6 в т.ч. Местный бюджет -30,6 | 19,80 10,80 | 19,80 2,10 |  | 100 19,4 | Количество получателей чел. | 10 10 | 10 10 | 100 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: 853,4 в т.ч.: МБ 853,4 ОБ – ФБ – ВБ - | 853,40 | 819,50 |  | 96,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: 4133,7 в т.ч.: МБ – 4133,7 ОБ ФБ ВБ | 4133,70 | 3486,0 |  | 84,3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

20,72 (степень решения задач)

ДИП  =   25                                                 = 0,83 – средняя результативность (недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,92    - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4, приемлемый уровень  эффективности (требуется корректировка целевых индикаторов и/или выделение дополнительного финансирования).

5.  Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  |  |  | Кассовый расход |  |  |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Интеграция инвалидов в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения и граждан, имеющих различные ограничения здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание инвалидам, родителям детей-инвалидов, их опекунам, попечителям консультативной помощи по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации | 2014 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Доля инвалидов и семей, получивших помощь, % | 56 | 56 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Регулярная публикация материалов, трансляция радиопрограмм публицистической, научно-познавательной и культурно-просветительской направленности, адресованных инвалидам | 2014 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество публикаций, трансляций, ед. | 12 | 12 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Ежегодное проведение мониторинга состояния доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан | 2014 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации отдельным категориям граждан по направлению врачей по основному заболеванию | 2014 |  | МБ |  | 30,0 |  |  |  | - |  | 0 |  |  | Количество граждан, получивших возмещение затрат, чел. | 30 | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (на конкурсной основе) | 2014 |  | МБ |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  |  | Количество организаций, получивших поддержку, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.6 | Оказание имущественной поддержки общественным объединениям инвалидов | 2014 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество переданных в безвозмездное пользование помещений, ед. | 2 | 4 | В 2 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.7 | Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами по доставке в ГОУ СОССЗН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» в целях реабилитации и обучения | 2014-2020 |  | МБ |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Количество семей, получивших помощь, ед. | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | МБ |  | 30,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Паспортизация и классификация действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | 2014 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 30 | 35 | 116,7 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Адаптация учреждений культуры с целью их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2014 |  |  | Всего МБ ФБ |  |  | 1200,0 600,0 600,0 | 1200,0 600,0 600,0 |  |  |  |  | 100 | Количество объектов, ед. | 4 | 4 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 2.2.2 | Адаптация административных зданий и помещений (устройство пандусов , поручней, кнопок вызова, подъемных устройств, в т.ч. установка подъемной платформы, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | 2014 г. |  |  | МБ |  |  | 100,0 | 101,8 |  |  |  |  | 101,8 | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (совместно с МБУ «АХТО») |
| 2.2.3 | Адаптация учреждений дополнительного образования ЗАТО г. Североморск (устройство пандусов , поручней, кнопок вызова, подъемных устройств, в т.ч. установка подъемной платформы, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | 2014 г. |  |  | МБ |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | Управление образования |
| 2.2.4 | Приобретение и установка (оборудование) стационарных и съемных пандусов и поручней в жилых домах | 2014 г. |  |  | МБ |  |  | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  | 100 | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | КРГХ (совместно с ООО «СЖКХ» |
| 2.2.5 | Приобретение и установка (оборудование) стационарных и съемных пандусов и поручней в нежилых помещениях | 2014-2015г.г. |  |  | МБ |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 100 | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 | Обеспечение инвалидам возможности беспрепятственного пользования пассажирским транспортом , средствами связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оборудование городского и пригородного пассажирского транспорта дополнительными средствами информации для инвалидов по зрению | 2014 г. |  |  | Средства организаций |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Доля оборудованного транспорта | 50 | 10 | 20 | Транспортные организации |
| 2.3.2 | Оборудование места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов около здания администрации | 2014г. |  |  | МБ |  |  | 5,0 | - |  |  |  |  | - | Количество оборудованных мест, ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (совместно с МБУ «АХТО») |
| 2.3.3 | Оборудование пешеходных путей и переходов(в т.ч. съезды с тротуаров и др.) | 2014г. |  |  | МБ |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Доля оборудованных пешеходных путей и переходов, % | 30 | 30 | 100 |  |
| 2.3.4 | На стоянках автотранспортных средств оборудовать места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | 2014г. |  |  | Средства учреждений, организаций |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | Доля оборудованных мест, % | 50 | - | - |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | Всего МБ ФБ |  |  | 1600,0 1 000,0 600,0 | 1596,8 996,8 600,0 |  |  |  |  | 99,8 99,7 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Интеграция граждан старшего поколения и инвалидов в общество посредством обеспечения творческого и культурного развития личности, создание условий для развития физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улучшение доступности информации для детей-инвалидов, пожилых людей и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Комплектование фондов библиотек для слепых и слабовидящих людей (книги по Брайлю) | 2014-2016 гг. |  |  | МБ |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Количество книг, шт. | 200 | 298 | в 1,5р. | Управление культуры и международных связей |
| 3.1.2 | Комплектование фондов библиотек периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной литературой для инвалидов | 2014-2016 гг. |  |  | МБ |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 100,0 | Количество книг, шт. | 200 | 623 | в 3 р. | Управление культуры и международных связей |
| 3.1.3 | Приобретение электронной лупы для слабовидящих | 2014 г. |  |  | МБ |  |  | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  | 100,0 | Количество луп, шт. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 3.1.4 | Приобретение сканирующей и читающей машины SARA для слепых | 2015г. |  |  | МБ |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 3.1.5 | Приобретение портативного дисплея FOCUS c беспроводной технологией для слепых и программного обеспечения к нему | 2016г. |  |  | МБ |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 3.1.6 | Приобретение увеличителя RUBY для слабовидящих | 2015г. |  |  | МБ |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 3.1.7 | Предоставление услуги «Библиотека на дому» для пользователей с ограниченными возможностями здоровья | 2014-2016г.г. |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 3.2 | Обеспечение творческого и культурного развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение ежегодного открытого городского фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» | 2014-2016 гг. |  |  | МБ |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 100 | Количество мероприятий,ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 3.2.2 | Проведение выставки работ декоративно-прикладного творчества инвалидов | 2014-2016 гг. |  |  | МБ |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 100 | Количество выставок, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 3.2.3 | Проведение Новогоднего утренника для детей-инвалидов | 2014-2016 гг. |  |  | МБ |  |  | 100,0 | 100 |  |  |  |  | 100 | Количество мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 3.2.4 | Обеспечение деятельности клубных формирований для людей с ограниченными возможностями, в т.ч. приобретение костюмов и расходного материала | 2014-2016 гг. |  |  | МБ |  |  | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  | 100 | Количество клубных формирований, получивших помощь, ед. | 1 | 2 | В 2 р. | Управление культуры и международных связей |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  | МБ |  |  | 693,0 | 693,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | всего |  |  | 2323,0 | 2 289,8 |  |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1723,0 | 1 689,8 |  |  |  |  | 98,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

22,86  (степень решения задач)

ДИП  =   22                                                    = 1,04 – высокая результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  5 , высокий уровень  эффективности.

6. Подпрограмма «Охрана окружающей среды  ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020  годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды |  |  |  |  |  |  | Доля отходов, размещенных на санкционированных свалках, % | 70,8 | 64,4 | 91 |  |
| 1.1 | Выявление несанкционированных свалок | 2014г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | не требуется |  | - | - | объём выявленных несанкц.свалок, м3 | 540 | 491 | 91 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск» |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014г. | Всего: 500,0 в т.ч.: Местный бюджет-500,0 | 500,0 |  | 497,19 | 99,4 | объём ликвидированных свалок, м3 | 540 | 491 | 91 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск» |
| 1.3 | Приобретение и установка контейнеров заглубленного типа | 2018-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет- | - |  | - | - | Количество установленных контейнеров заглубленного типа, шт. | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск» |
| 1.4 | Приобретение мусоровозов для обслуживания контейнеров заглубленного типа | 2018 г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет- | - |  | - | - | Количество приобретенных мусоровозов, ед. | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск» |
|  | Итого по задаче |  | Всего: 500 в т.ч.: МБ- 500,0 | 500,0 |  | 497,19 | 99,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба | 2015 г. | Всего: в т.ч.: МБ- ОБ- | - |  | - | - | Объем ликвидация объектов накопленного экологического ущерба,, м3 | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: 500,0 в т.ч.: МБ-500,0 | 500,0 | 497,19 |  | 99,4 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

2,73   (степень решения задач)

ДИП  =    3                                                  = 0,91 – средняя результативность (недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  3 , средний уровень  эффективности (требуется корректировка целевых индикаторов).

7. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий, направленных на контроль над криминогенной ситуацией, снижение количества правонарушений в ЗАТО г.Североморск, совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизация их последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Повышение эффективности деятельности муниципальной системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ существующей системы профилактики правонарушений в ЗАТО г. Североморск и выработка предложений по оптимизации взаимодействия субъектов профилактики | 2014г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | не требуется |  | - | - | Заседания МВК, ед. | 2 | 3 | в 1,5р. | МВК |
| 1.2 | Координация действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, борьбы с преступностью | 2014г. |  | не требуется |  | - |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100 | МВК |
| 1.3 | Контроль работы учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г.Североморск | 2014г. |  | не требуется |  | - |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100 | МВК |
| 1.4 | Разработка и принятие «Положения о порядке обеспечения безопасности граждан в ходе проведения массовых мероприятий» | 2014г. |  | не требуется |  | - |  | Нормативно-правовой акт, ед. | 1 | 1 План по обесп.безопасн. | 100 | МВК |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ- | не требуется |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация информирования органов местного самоуправления об оперативной обстановке на территории ЗАТО г. Североморск | 2014 год | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | не требуется |  | - | - | Количество отчетов МО МВД, ед. | 4 | 4 | 100 | МО МВД |
| 2.2 | Проведение совместных со средствами массовой информации, информирований населения о состоянии работы МО МВД по борьбе с преступностью, проведение профилактических выступлений (публикаций) в СМИ. | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | не требуется |  | - | - | Количество публикаций в СМИ, ед. | 30 | 46 | в 1,5 р. | МВК, МО МВД, СМИ |
| 2.3 | Проведение совместной со средствами массовой информации PR-акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | не требуется |  | - | - | Публикации в СМИ количество, не менее | 4 | 4 | 100 | МО МВД, СМИ |
| 2.4 | Поощрение ценными подарками наиболее отличившихся граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка | 2014г. | Всего: 50,0 в т.ч.: МБ – 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 100 | Награжденные граждане, человек | 20 | 20 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2: |  | Всего: 50,0 в т.ч.: МБ – 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контроль состояния антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | не требуется |  |  |  | Проведенные обследования, ед. | 100 | 110 | 110 | МО МВД |
| 3.2 | Меры, направленные на дальнейшее развитие подсистем видеонаблюдения - комплексной автоматизированной информационной системы «Безопасный город»: | 2014 год | Всего 3230,0 в т.ч. Местный бюджет-3230,0 | 3230,0 | 3230,0 |  | 100 | Снижение количества преступлений совершаемых в общественных местах, % | 5 | Увел. на 13,3 | - |  |
| 3.2.1 | Оплата коммунальных услуг | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Оплата электро- энегии, % | - |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2.2 | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, прокладка сети передачи информации с установкой узлов связи, подключение объектов, пусконаладочные работы в рамках внедрения и развития систем АПК «Безопасный город» | 2014 год | Всего 2500,0 в т.ч. Местный бюджет-2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  | 100 | Установлено камер видеонаблюдения, ед. | 4 | 4 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (СМКУ ЕДДС) |
| 3.2.3 | Сервисное обслуживание и ремонт систем централизованного видеонаблюдения | 2014 год | Всего 730,0 в т.ч. Местный бюджет-730,0 | 730,0 | 730,0 |  | 100 | Неработающие камеры, ед. | 0 | 0 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (СМКУ ЕДДС) |
| 3.3 | Установка, реконструкция и приобретение оборудования для «Местной автоматизированной системы централизованного оповещения» (МАСЦО): | 2014 год | Всего 3000,0 в т.ч. Местный бюджет-3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 100,0 | Погибшие при ЧО и ЧС, человек | 0 | 0 | 100 |  |
| 3.3.1 | Оплата коммунальных услуг | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет- | - | - |  | - | Оплата электроэнергии, % | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск (СМКУ ЕДДС) |
| 3.3.2 | Установка на территории ЗАТО г. Североморск (МАСЦО): | 2014 год | Всего 2500,0 в т.ч. Местный бюджет-2 500,0 | 2 500,0 | 2500,0 |  | 100 | Территория, охваченная системой, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (СМКУ ЕДДС) |
| 3.3.3 | Реконструкция, модернизация и обслуживание установленных сегментов МАСЦО. | 2014 год | Всего 500,0 в т.ч. Местный бюджет-500,0 | 500,0 | 500.0 |  | 100 | Неработающие сегменты, ед. | 0 | 0 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (СМКУ ЕДДС) |
|  | Итого по задаче 3: |  | Всего: 6 230,0 в т.ч.: МБ – 6 230,0 | 6 230,0 | 6230,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: 6 280,0 в т.ч.: МБ-6 280,0 | 6 280,0 | 6280,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

12,1 (степень решения задач)   +3,0 (индикаторы с ориентацией на уменьшение)     15,1

ДИП =                            15                                                                                   =     15   = 1,01  – высокая результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  5 , высокий уровень  эффективности.

8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»  на 2014- 2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | Уменьшение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий | 10 | 9 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества мест концентрации ДТП | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения | 22 | 21 | 99 |  |
| 1.1 | Подготовка информации в администрацию ЗАТО г.Североморск о состоянии аварийности на автотранспорте, внесение предложений направленных на снижение ДТП и дорожно-транспортного травматизма | 2014г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | не требуется |  | - | - | Кол-во проведенных комиссий по БДД | 4 | 5 | 125 | ГИБДД МО МВД |
| 1.2 | Мониторинг ДТП; рассмотрение состояния аварийности на автомобильном транспорте; заслушивание руководителей учреждений и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, в том числе автотранспортных предприятий, о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах ЗАТО г.Североморск | 2014г. |  | не требуется |  | - | - | При получении статистической отчетности по итогам года проводить полный анализ с доведением информации до СМИ, ед. | 1 | 1 | 100 | Комиссия по безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Рассмотрение на а заседании комиссии по БДД следующих вопросов: - состояние детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его предупреждению; - о результатах приемки экзаменов в учебных заведениях на право управления автомобилями | 2014г. |  | не требуется |  | - | - | Кол-во плановых тематических заседаний с доведением информации до общественности , ед. | 4 | 5 | 125 | Комиссия по безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Формирование негативного общественного мнения к нарушителям правил дорожного движения с привлечением СМИ. Сведения о грубых нарушениях и лицах их совершивших еженедельно публиковать в СМИ, информировать население через телевидение (СТК) и радио | 2014г. |  | не требуется |  | - | - | Кол-во рейдов с участием СМИ | 4 | 4 | 100 | Комиссия по безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Рассмотрение на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ЗАТО фактов дорожно-транспортных происшествий подлежащих статистическому учету, оценка деятельности служб с последующим принятием мер реагирования по отношению к конкретным руководителям | 2014г. |  | не требуется |  | - | - | Кол-во проведенных заседаний по выработке оперативных решений по вопросам БДД , ед. | 2 | 2 | 100 | Председатель Комиссия по безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморск, начальник отделения ГИБДД |
| 1.6 | Изучение проблемы для принятия решений: - соответствия пропускной способности улично-дорожной сети уровню транспортной загрузки в условиях развития автомобилизации |  |  | не требуется |  |  |  | Кол-во проведенных комиссий, ед. | 4 | 4 | 100 | Комиссия по безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче |  | Всего: в т.ч.: МБ- | не требуется |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видеонаблюдения улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и установка стационарных комплексов видеофиксации нарушения скоростного режима движения: - ул.Советская (район ул.Советская, д.23) Ул. Колышкина (район спорткомплекса Богатырь) - места по согласованию с ГИБДД | 2014 год | Всего: 1 579,6 в т.ч.: Местный бюджет -1579,6 | 1 579,6 |  | 1579,6 | 100 | Количество установленных комплексов видео фиксации скоростного режима | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (ЕДДС) |
| 2.2 | Приобретение и установка стационарных комплексов мониторинга и видеофиксации нарушений ПДД на пешеходных переходах: Ул.Сгибнева- ул. Ломоносова - места по согласованию с ГИБДД | 2014 год | Всего - в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Количество установленных комплексов мониторинга и видеофиксации нарушений ПДД на пешеходных переходах, ед | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск (ЕДДС) |
| 2.3 | Содержание и обслуживание систем видеофиксации | 2014 год | Всего 428,9 в т.ч. Местный бюджет-428,9 | 428,9 |  | 428,9 | 100 | Обслуживание систем видеофиксации, находящихся в казне МО, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (ЕДДС) |
| 2.4 | Развитие и модернизация инфраструктуры системы видеофиксации: - расширение зоны охвата, - программное обеспечение, - изготовление документации (ПСД и т.д.) |  | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - |  | - | - | Внедрение современных технологий, совершенствование имеющихся систем, обязательное наличие ПСД Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (ЕДДС) |
| 2.5 | Проведение государственной поверки средств измерений, применяемых с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | Всего -100,0 в т.ч. Местный бюджет-100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 | В соответствии с действующим законодательством, по срокам эксплуатации, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (ЕДДС) |
| 2.6 | Эвакуация транспортных средств (бесхозяйных, брошенных, разукомплектован- ных) |  | Всего -200,0 в т.ч. Местный бюджет -200,0 | 200,0 |  | 181,73 | 91 | По мере необходимости Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100 | КРГХ |
| 2.7 | Обустройство дополнительным искусственным освещением пешеходных переходов, автобусных остановок |  | Всего -193,0 в т.ч. Местный бюджет 193,0 | 193,0 |  | 192,63 | 99 | По результатам проведенной технической инвентаризации Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100 | КРГХ |
| 2.8 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 2014г. | Всего -563,3 в т.ч. Местный бюджет -563,3 | 563,3 |  | 563,3 | 100 | Протяженность установленных дорожных ограждений | 200 п.м. | 202 | 101 | КРГХ |
| 2.9 | Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ и ПДД | 2014 год | Всего -293,5 в т.ч. Местный бюджет – 293,5 | 293,5 |  | 293,43 | 99,9 | Выполнение установленных требований согласно ГОСТу да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100 | КРГХ |
| 2.10 | Обустройство элементами повышения безопасности дорожного движения нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования (в т.ч. установка дорожных знаков) | 2014г. | Всего -600,0 в т.ч. Местный бюджет -600,0 | 600,0 |  | 590,83 | 98,5 | По мере необходимости Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100 | КРГХ |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 3 958,3 в т.ч.: МБ – 3 958,3 | 3 958,3 |  | 3930,39 | 99,3 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | 1 | 0 | 100 |  |
| 3.1 | Проведение муниципальных профилактических акций, мероприятий направленных на привлечение внимания широких слоев населения к решению проблем безопасности движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение и изготовление сувенирной продукции: дипломы, кубки, медали и т.д.) | 2014 год | Всего -100,0 в т.ч. Местный бюджет -100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 | Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, % | 70 | 74 | 105,7 | Управление образования |
| 3.2 | Оснащение образовательных учреждений комплектами формы для ЮИД, учебно-методическими пособиями (уголки по правилам дорожного движения, стенды, компьютерные программы, учебные фильмы и т.д.) | 2014 год | Всего -500,0 в т.ч. Местный бюджет -500,0 | 500,0 | 500 |  | 100 | Доля оснащенных образовательных учреждений, % | 50 | 50 | 100 | Управление образования |
| 3.3 | Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику факторов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий | 2014 год | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - | - |  | - | Привлечение участников ДД различных категорий Да-1 Нет-0 | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск (отдел молодежи, физической культуры и спорта) |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: 600,0 в т.ч.: МБ – 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: 4558,3 в т.ч.: МБ-4558,3 ОБ ФБ ВБ | 4558,3 | 4530,39 |  | 99,4 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

17,56 (степень решения задач)    +  3,15 (индикаторы с ориентацией на уменьшение)     20,71

ДИП =    17                                                       4                                                                                  =    21       = 0.99

– высокая результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  5 , высокий уровень  эффективности.

9. Подпрограмма «Обеспечение переселения из ЗАТО г. Североморск граждан, утративших связь с организациями и объектами  ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточнен ные бюджет ные ассигнова ния на год | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Про цент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Реализация прав граждан, проживающих на территории ЗАТО, на обеспечение жильём в избранных гражданами регионах. |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя цели ... |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Сокращение сроков предоставления жилья гражданам, проживающим на территории ЗАТО и утратившим производственную связь с предприятиями и организациями ЗАТО, в востребованных гражданами крупных городах РФ, областных центрах, городах Ленинградской и Московской областей; |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи ... |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление жилой площади за пределами ЗАТО г.Североморск гражданам, утратившим связь с организациями или объектами ЗАТО. | 2014 г.г.. | МБ | - | - |  | 0 | Количество граждан, переселенных из ЗАТО (чел) | - | - | - | Администра ция ЗАТО г.Северо морск |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: | - | - |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Освобождение квартир гражданами, утратившими производственную связь с предприятиями и организациями ЗАТО, для предоставления освобождённых квартир гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий; |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи ... |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление жилой площади гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО г.Североморск, из числа квартир, освобождаемых переселяемыми за пределы ЗАТО гражданами. | 2014г. | Не тре бует финан си рова ния | - | - |  | - | Количество квартир, выделенных гражданам, нуждающим ся в улучшении жилищных условий (кв.) | - | - | - | Администра ция ЗАТО г.Северо морск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: … | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 - Высвобождение рабочих мест на предприятиях и в организациях гражданами, утратившими производственную связь с предприятиями и организациями ЗАТО. |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение гражданами, которым предоставляется жильё за пределами ЗАТО, обязательств по расторжению производственной связи с предприятиями и организациями ЗАТО | 2014г. | Не тре бует финанси рова ния | - | - | - |  | Количество освобождённых рабочих мест (раб.мест) | - | - | - | Администра ция ЗАТО г.Северо морск |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: … | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

2. Отчет о реализации муниципальной  программы

«Развитие конкурентноспособной экономики»

на 2014-2020 годы

Заказчиком-координатором и заказчиком программы является Администрация ЗАТО г.Североморск (Отдел экономического развития).

Цель Программы - создание потенциала  для дальнейшего развития конкурентноспособной экономики ЗАТО г. Североморск

Задачи Программы:

1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности;

2. Повышение квалификационного уровня субъектов малого

и среднего предпринимательства;

3. Повышение общественного статуса и популяризация товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержка новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования;

4. Содействие развитию деловой активности в молодежной среде

и самозанятости населения;

5. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого

и среднего предпринимательства;

6. Привлечение предпринимателей к формированию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления

и предпринимательских структур;

7. Повышение ценовой доступности товаров и услуг;

8. Развитие отраслей инфраструктуры, повышение качества

и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров

и услуг;

9. Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка.

Результатами исполнения программы должны стать:

- Появление новых субъектов МСП и повышение профессионального уровня существующих субъектов предпринимательской среды;

-. Создание благоприятного инвестиционного климата;

-. Увеличение объёма продукции, производимой субъектами малого предпринимательства, обеспечение ежегодного роста оборота в сферах розничной торговли, общественного питания, платных услуг;

-. Улучшение самозанятости населения;

-. Укрепление партнерских взаимоотношений между предпринимателями, органами местного самоуправления

и организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

-. Увеличение количества предприятий потребительского рынка, участвующих в программах для социально-незащищенных слоев населения;

-. Увеличение количества удовлетворяющих современным требованиям предприятий торговли, общественного питания

и услуг;

-. Повышение качества производимых и реализуемых товаров и услуг общественного питания и розничной торговли.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- Подпрограмму  «Развитие малого и среднего предпринимательства в  ЗАТО  г. Североморск»  на 2014-2020 годы

- Подпрограмму «Развитие  потребительского рынка   ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы.

На 2014 год утвержденный объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 1948,0  тыс. руб., из которых 398,0  тыс. руб.- средства местного бюджета и  1 150, 0 тыс. руб.  получено из областного бюджета в результате участия в конкурсе муниципальных образований.

В том числе на реализацию  подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО  г. Североморск» в истекшем году было предусмотрено 1848,0 тыс. руб., из которых  298 тыс. руб. средства местного бюджета, 1550,0 тыс. руб. - привлечено из областных средств.

На реализацию  подпрограммы  «Развитие  потребительского рынка   ЗАТО г. Североморск» в 2014 году было  предусмотрено 100 тыс. руб. средств местного бюджета.

В январе-декабре 2014 года было использовано   1628 тыс. руб. средств программы.

В частности, за счет средств подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  ЗАТО  г. Североморск» в апреле и сентябре  были организованы  тренинг-курсы  «Начинающий предприниматель», где прошли обучение 70 человек. В мае т.г. прошли традиционные «Дни предпринимательства»,  в рамках которых состоялся V съезд предпринимателей ЗАТО г. Североморск. В мероприятиях приняли участие  123 предпринимателя. В рамках подпрограммы на постоянной основе осуществляется мониторинг развития малого и среднего предпринимательства с целью оценки его состояния, взаимодействие со структурами Мурманской области, занимающимися вопросами поддержки малого бизнеса,  в СМИ освещаются  наиболее актуальные вопросы предпринимательства. Координирует деятельность малого бизнеса Совет  по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации ЗАТО  г. Североморск.

Для реализации мероприятий  подпрограммы «Развитие  потребительского рынка   ЗАТО г. Североморск» организуется мониторинг на социально-значимые товары и услуги, проводится работа по расширению сети социально- ориентированных  организаций, расширению материально-технической базы предприятий торговли и общественного питания, сферы услуг. На территории ЗАТО г. Североморск работают  социальные проекты «Дешевый хлеб», «Дешевое молоко», «Социальная карта «Добрый город». Проведены конкурсы среди предприятий торговли, общественного питания  и сферы услуг, приуроченные к праздничным датам на  лучшее оформление фасадов и витрин.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов и эффективности их реализации представлены в нижеследующих таблицах.

Муниципальная программа «Развитие конкурентноспособной экономики ЗАТО г. Североморск»

на 2014-2020 годы

- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства (МСП), повышения экономической и социальной эффективности его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Североморск с целью объективной оценки его состояния, выявления тенденций развития и основных проблем | 2014г. | Всего: - в т.ч.: Местный бюджет - | - |  |  |  | Наличие аналитического материала Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Анкетирование предпринимателей с целью определения вопросов, по которым необходима информация и консультации специалистов | 2014.г. | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - |  |  |  | Кол-во субъектов, участвующих в анкетировании человек | 100 | 109 | 109 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Взаимодействие со структурами, занимающимися вопросами развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области | 2014.г. | Всего: - в т.ч.: Местный бюджет - | - |  |  |  | Количество структур, занимающимися вопросами поддержки и развития МСП | 4 | 5 | 125 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Взаимодействие с кредитно-финансовыми и другими структурами, составляющими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Североморск | 2014 г. | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - |  |  |  | Привлечение кредитно-финансовых структур к реализации подпрограммы, Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Периодическое освещение в СМИ информации по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | - |  |  |  | Количество информационных материалов | 4 | 8 | в 2 р. |  |
| 1.6 | Поддержка на официальном сайте администрации ЗАТО г.Североморск страницы отдела экономического развития |  |  | - |  |  |  | Ежемесячное обновление информации для МСП, Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.7 | Ведение реестра инвестиционных проектов на официальном сайте |  |  | - |  |  |  | Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Итого по задаче |  | Всего: - в т.ч.: МБ- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Организация проведения тренинг-курса «Начинающий предприниматель» | 2014 год | Всего: - в т.ч.: Местный бюджет - | - |  | - | - | Численность субъектов, прошедших обучение на тренинг-курсах, человек | 35 | 70 | в 2р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов (совместно с организациями, оказывающими услуги субъектам малого и среднего предпринимательства) | 2014 год | Всего 98,0 в т.ч. Местный бюджет 98,0 | 98,0 |  | 88,0 | 89,8 | Численность субъектов, прошедших обучение на семинарах, человек | 65 | 35 | 54 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Организация встреч предпринимателей с представителями контролирующих организаций (по заявкам предпринимателей) | 2014 год | Всего – в т.ч. Местный бюджет - | - |  |  |  | Численность предпринимателей, посетивших встречи, человек | 30 | 25 | 83 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 98,0 в т.ч.: МБ – 98,0 ОБ- | 98,0 |  | 88,0 | 89.8 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Повышение общественного статуса и популяризации товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержка новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.1. | Информирование предпринимателей о проведении областных и всероссийских конкурсов, об обучающих мероприятиях, проводимых на региональном уровне | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  |  | Наличие информации в свободном доступе Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и федеральных конкурсах, конкурсах-выставках, ярмарках | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Кол-во субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях, человек | 9 | 3 | 33,3 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2014 год | Всего 200,0 в т.ч. Местный бюджет 50,0 ОБ-150,0 | 50,0 150,0 | 50,0 150,0 |  | 100 100 | Кол-во субъектов МСП, принявших участие в конкурсе, человек | 12 | 16 | 133 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.4 | Организация и проведение муниципального конкурса журналистских работ «Предпринимательство глазами СМИ» | 2014 год | Всего 50,0 в т.ч. Местный бюджет 50,0 ОБ- | 50,0 | 50,0 |  | 100 | Кол-во участников конкурса, человек | 12 | 42 | В 3,5 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.5 | Организация и проведение «Дней предпринимательства в ЗАТО г.Североморск» | 2014 год | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - |  |  |  | Кол-во субъектов МСП, принявших участие в мероприятии, человек | 158 | 123 | 77.8 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: 250,0 в т.ч.: МБ 100,0 ОБ-150,0 | 250,0 100,0 150,0 | 250,0 100,0 150,0 |  | 100 100 100 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Задача 4: Содействие развитию деловой активности в молодежной среде и самозанятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в работе независимой экспертной комиссии по рассмотрению заявлений безработных граждан о предоставлении им субсидий для открытия собственного дела совместно с ГОБУ «Центр занятости населения ЗАТО Североморск» | 2014 год |  | - | - |  | - | Кол-во участников мероприятия, человек | 10 | 8 | 80 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 4.2 | Проведение мониторинга рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело | 2014 год |  | - | - |  | - | Наличие аналитической информации Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 4.3 | Организация и проведение встреч предпринимателей – победителей и лауреатов муниципального конкурса «Предприниматель года» (в рамках проведения дней предпринимательства) | 2014 год |  | - | - |  | - | Кол-во участников мероприятия, человек | 20 | 60 | в 3 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего в т.ч. Местный бюджет ОБ | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Финансовая и имущественная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на конкурсной основе | 2014 год | Всего - -1500,0 в т.ч. Местный бюджет - 100,0 ОБ-1400 | 1500,0 100,0 1400,0 | 1200 100,0 1 100,0 |  | 80 100 78,6 | Кол-во начинающих предпринимателей получивших гранты, человек | 8 | 4 | 50 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.2 | Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) объектов муниципального нежилого фонда субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 год |  | - | - |  | - | Кол-во субъектов МСП - получателей поддержки, человек | 78 | 56 | 65 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 5: |  | Всего - - 1500,0 в т.ч. Местный бюджет - 100,0 ОБ-1400,0 | 1500,0 100,0 1400,0 | 1 200 100,0 1 100 |  | 80 100 78,6 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6: Привлечение предпринимателей к формированию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение рабочих встреч, заседаний Круглых столов по вопросам малого и среднего предпринимательства. | 2014 год |  | - | - |  | - | Кол-во участников мероприятия, человек | 70 | 72 | 102 |  |
| 6.2 | Организация работы Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации ЗАТО г.Североморск. | 2014 год |  | - | - |  | - | Кол-во мероприятий, единиц | 2 | 3 | 150 |  |
| 6.3 | Участие в заседаниях актива НО «Союз предпринимателей ЗАТО г.Североморск». | 2014 год |  | - | - |  | - | Кол-во участников мероприятия, человек | 50 | 32 | 64 |  |
|  | Итого по задаче 6 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: 1848,0 в т.ч.: МБ – 298,0 ОБ-1550,0 | 1848,0 298,0 1550,0 | 1538,0 288,0 1250,0 |  | 83,2 96,6 80,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

27,75 (степень решения задач)

ДИП  =       23                                                = 1,2 – средняя результативность (перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  4 , приемлемый уровень  эффективности.

2.  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка  ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Улучшение уровня социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг: формирование условий, позволяющих наиболее полно удовлетворять спрос населения на качественные товары и услуги по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Повышение ценовой доступности товаров и услуг |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Ведение мониторинга на социально-значимые товары потребительского рынка и услуг | 2014г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет 0 | - |  | - | - | Наличие аналитической информации Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Развитие сети социально-ориентированных предприятий потребительского рынка путем увеличения участников социальных программ | 2014.г. | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Кол-во участников социальных программ, ед. | 35 | 34 | 0,97. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Увеличение объемов услуг и расширение сети предприятий общественного питания и бытового обслуживания, участвующих в программе «Добрый город» | 2014.г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | - |  | - | - | Кол-во участников программы «Добрый город» | 15 | 24 | 120 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Организация системы социального мониторинга в сфере потребительского рынка и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | 2014 г. | Всего - в т.ч. Местный бюджет - | - |  | - | - | Наличие аналитической информации в свободном доступе Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче |  | Всего: в т.ч.: МБ- | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Развитие отраслей инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Организация круглых столов, семинаров, конференций по вопросам развития потребительского рынка и сферы услуг | 2014 год | Всего: 10,0 в т.ч.: Местный бюджет 10,0 | 10,0 |  | - | - | Численность участников мероприятий, человек | 70 | 75 | 107 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка и сферы услуг | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Наличие аналитической информации в свободном доступе Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Размещение в сети Интернет информации об инвестиционных проектах в сфере потребительского рынка и услуг | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - | Наличие аналитической информации в свободном доступе Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4 | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка | 2014 год | Всего: 90,0 в т.ч.: МБ – 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 100 | Численность участников, человек | 12 | 12 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 100,0 в т.ч.: МБ – 100,0 | 100,0 | 90,0 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами муниципальных правовых актов в сфере торговой деятельности | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Количество проверок, единиц | 4 | 4 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.2 | Совершенствование Схемы размещения нестационарных объектов розничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск с учетом результатов мониторинга торговой деятельности, предложений органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Наличие действующей Схемы Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.3 | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка и услуг | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Разработка НПА, направленных на стимулирование развития потреб-го рынка, Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.4 | Повышение эффективности использования городского имущества на потребительском рынке | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Наличие в свободном доступе информации о свободных помещениях муниципального фонда | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 100,0 | 90,0 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в том числе: |  | Всего-100,0 в т.ч.: МБ-100,0 ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

12,24 (степень решения задач)

ДИП  =   12                                                = 1,02 – высокая результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,90    -неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  4 , приемлемый уровень  эффективности (некорректно спланирован объем финансирования).

3. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы.

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО г.Североморск, заказчики программы: Администрация ЗАТО г.Североморск (отдел административных и организационных вопросов), Управление финансов, Управление правового и кадрового обеспечения, Управление культуры и международных связей, Управление образования, Управление финансов, КРГХ, КИО, Совет депутатов ЗАТО г. Североморск, Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск.

Целями программы является повышение эффективности системы  управления муниципальными финансами, муниципальным имуществом, повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих, поддержка общественных объединений, повышение открытости органов местного самоуправления.

Задачи программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г.Североморск;

2. Внедрение программно-целевых принципов, способствующих повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления;

3. Совершенствование нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества муниципальных услуг, оптимизация структуры бюджетной сети;

4. Развитие информационной системы управления   муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

5. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, экспертизы оценки рыночной стоимости, изготовления технической документации, формирования новых земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот, снижение числа ветхих нежилых зданий;

6. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное и безопасное использование ИКТ в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и деятельности бюджетных организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ в области;

7. Повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций в области использования ИКТ, развитие у населения навыков использования ИКТ;

8. Развитие единого электронного документооборота администрации ЗАТО г.Североморск;

9. Развитие информационных систем в сферах культуры, образования, муниципальных финансов, муниципальной собственности, городского хозяйства, градостроительства, общественного транспорта, охраны окружающей среды, защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

10. Формирование системы профессионального развития муниципальных служащих;

11. Оказание организационно-консультационной поддержки социально ориентированным организациям, создание условий для развития и проведения мероприятий, связанных с осуществлением общественно-полезной деятельности общественных объединений, и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения;

12. Популяризация ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения ЗАТО г.Североморск.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

-. Создание организационных и правовых предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг; стабильности, предсказуемости бюджетной политики ЗАТО г.Североморск;

-. Отношение дефицита бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений - 0%;

-. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к 2016 году ≥80,0%;

-. К концу 2014 года должен быть реализован электронный бюджет;

-. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; принятых в муниципальную собственность объектов, ранее обладавших признаками бесхозяйного имущества; получивших государственную регистрацию прав;

-. Сокращение количества муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования;

-. Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности документооборота структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск;

-. Обеспечение доступа к социально значимой информации для всех жителей ЗАТО г.Североморск;

-. Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;

-. Улучшение качества разработки нормативных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы;

- Ежегодное увеличение числа общественных объединений, участников мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, популяризацию ветеранского движения, сохранение и развитие военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения ЗАТО г.Североморск.

В состав программы входит пять подпрограмм:

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО  г. Североморск на 2014-2016 годы

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск»  на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  ЗАТО г.Североморск»  на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2014-2020 годы

На реализацию мероприятий программы на 2014г. было запланировано 30 758,4 тыс. руб. ассигнований бюджета ЗАТО г. Североморск, одна подпрограмма- «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО  г. Североморск» реализуется в рамках текущей деятельности  комитетов, управлений и других структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Североморск.

За 2014 год общая сумма освоенных средств по программе составила  28 827,4 тыс. руб., что составляет 93,7%  от предусмотренного на  год объема финансирования.

Освоение средств по подпрограммам составило от 68,5% (подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  ЗАТО г.Североморск») до 100% ( подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»).

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования,  достижении установленных значений целевых индикаторов и их эффективности представлены в ниже следующих таблицах.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск»  на 2014-2020 годы

1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2014-2016 годы.

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 1.1 | Планирование при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период объема муниципального долга, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2014г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | объем муниципального долга,% | <5 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | доля налоговых льгот, имеющих положительную оценку эффективности,% | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Планирование при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | отношение объема условно утверждаемых расходов к общему объему расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов),% | 2,5 | 2,5 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Работа Межведомственной комиссии по обеспечению доходов местного бюджета ЗАТО г. Североморск | 2014 г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | количество заседаний, ед. | 10 | 11 | 110 | Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление финансов, УФНС России №2 по Мурманской области |
| 1.5 | Своевременное погашение и обслуживание бюджетных кредитов, предоставленных областным бюджетом, и кредитов от кредитных организаций | 2014г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | объем бюджетных кредитов, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.6 | Анализ годовой (полугодовой) отчетности в части принятых и неисполненных бюджетных обязательств, которые привели к образованию просроченной кредиторской задолженности | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.7 | Проведение мониторинга образования просроченной кредиторской задолженности и мер по ее сокращению | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.8 | Анализ мер, принимаемых к снижению (ликвидации) просроченной кредиторской задолженности | 2014 г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.9 | Размещение сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО г. Североморск на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Североморск | 2014г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб | 0 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.10 | Оказание методической и консультационной помощи главным распорядителям средств бюджета, специалистами в области бухгалтерского учета, юридического отдела, отраслевых управлений и отделов | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.11 | Обеспечение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Проведена полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, их учет, проведена техническая инвентаризация и государственная регистрация прав на объекты муниципальной собственности -в соответствии с планом |  |  | КИО администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.12 | Ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого имущества, находящегося в арендном обороте, а также корректировки величины арендной платы с ориентацией на рыночные цены | 2014 г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет сдачи в аренду муниципального имущества - да |  |  | КИО администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.13 | Разработка подпрограммы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» на 2014-2016 годы. | 2014г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Разработана подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы -да |  |  | КИО администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.14 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления в аренду муниципального имущества ЗАТО г. Североморск | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления в аренду муниципального имущества ЗАТО г. Североморск - да |  |  | КИО администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.15 | Проведение работ по идентификации земельных участков | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Отсутствуют объекты муниципальной собственности, не используемые для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  | КИО администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.16 | Внедрение принципа конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств ЗАТО г. Североморск при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с программно-целевым методом планирования бюджета | 2014 г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | да - 1 нет - о | 1 | 1 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.17 | Разработка постановления Администрации ЗАТО г. Североморск «Об основных направлениях бюджетной политики в ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | 2014г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.18 | Внесение изменений в приказ Управления финансов о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований вместе с порядком определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджета в процессе составления проекта бюджета | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.19 | Анализ и корректировка реестра расходных обязательств ЗАТО г. Североморск | 2014.г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Реестр расходных обязательств поддерживается в актуальном состоянии. Объемы финансирования расходных обязательств соответствуют целям развития ЗАТО г.Североморск. Вновь принимаемые расходные обязательства соответствуют предметам ведения ЗАТО г.Североморск и целям бюджетной политики (приоритетным направлениям расходов) |  |  | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, главные распорядители бюджетных средств |
| 1.20 | Нормативное закрепление публичных обсуждений целевых программ путем внесения изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск о порядке принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации | 2014 г. | в рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА | 1 | 0 | - | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение содержания действующих целевых программ в единый формат | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Усовершенствование содержания действующих целевых программ: утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности МП |  |  | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Внесение изменений в нормативные правовые акты ЗАТО г. Североморск в связи с переходом к формированию бюджетов на основе программно-целевого принципа | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Внесены изменения в порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и в порядок оценки эффективности их реализации. |  |  | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Формирование программного бюджета ЗАТО г. Североморск на 2015-2017 годы с учетом согласования целевых статей расходов с целями, задачами и мероприятиями муниципальных целевых программ |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Сформирован программный бюджет ЗАТО г. Североморск на 2015-2017 годы- по итогам года |  |  | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
| 2.4 | Подготовка квартальных отчетов и годового доклада о реализации муниципальных целевых программ ЗАТО г. Североморск | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Количество отчетов | 3 | 3 | 100 | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Совершенствование нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества муниципальных услуг, оптимизация структуры бюджетной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Количество подготовленных аналитических материалов | >=1 | 0 | 0 | Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск |
| 3.2 | Разработка проекта постановления администрации ЗАТО г. Североморск "О порядке проведения анализа эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) бюджетными (автономными) учреждениями | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА | 1 | 0 | 0 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Проведение анализа эффективности бюджетных расходов ,направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) бюджетными (автономными) учреждениям. Подготовка аналитических материалов и предложений по сокращению расходов бюджета | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Количество подготовленных аналитических материалов | 0 | 0 | 0 | Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
| 3.4 | Согласование внесения изменений в порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества муниципальных учреждений на основе аналитических данных по эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | 2015 год | В рамках текущей деятельности - - |  |  |  | Доля своевременно согласованных порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества муниципальных учреждений с учетом рекомендаций | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
| 3.5 | Согласование внесения изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг (работ),оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на основе аналитических данных по эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | 2015 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Доля своевременно согласованных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями с учетом рекомендаций | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск |
| 3.6 | Разработка методических рекомендаций по изучению общественного мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными учреждениями | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА | 1 | 0 | 0 | Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск |
| 3.7 | Разработка проекта постановления администрации ЗАТО г. Североморск «О внедрении системы менеджмента качества в муниципальных учреждениях» | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА | 1 | 0 | 0 | Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск |
| 3.8 | Мониторинг и прогноз потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Количество подготовленных аналитических материалов, ед. | 1 | 0 | 0 | Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск |
| 3.9 | Совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры оценки качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) и утверждающих стандарты качества муниципальных услуг (работ) | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие процедуры оценки качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) и утверждающие стандарты качества муниципальных услуг (работ) |  |  | Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск |
|  | Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих, оптимизации структуры органов местного самоуправления | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Сокращено количество избыточных и дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск. Оптимизировано соотношение численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной. Соблюдены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. |  |  | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 4.2 | Разработка и реализация комплекса мер в области внедрения в деятельность органов местного самоуправления механизмов управления по результатам | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Реализация комплекса мер в области внедрения в деятельность органов местного самоуправления механизмов управления по результатам |  |  | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 4.3 | Разработка порядка проведения мониторинга расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск с целью предотвращения необоснованного их увеличения | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА, ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление финансов, главные распорядители средств бюджета |
| 4.4 | Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | отчет о результатах качества финансового менеджмента | 2 | 2 | 100 | Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск |
| 4.5 | Организация действенного контроля за эффективностью использования бюджетных ассигнований путем определения критериев эффективности и результативности их использования | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества |  |  | Управление финансов, главные распорядители средств бюджета |
| 4.6 | Установление комплексного информационного взаимодействия между органами муниципального финансового контроля внешнего и внутреннего, по горизонтали и по вертикали. Развитие методологического обеспечения финансового контроля | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Повышение эффективности контрольной деятельности (исключение излишнего дублирования контрольных действий) органов муниципального финансового контроля |  |  | Управление финансов совместно с КСП |
| 4.7 | Осуществление внутреннего контроля структурными подразделениями администрации ЗАТО г. Североморск, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур организации своей деятельности, а также на подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Повышение эффективности в части законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг при условии оптимизации расходов на их предоставление, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных и казенных учреждений |  |  | Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск, осуществляющие функции учредителей муниципальных учреждений, КИО |
| 4.8 | Разработка муниципального правового акта, устанавливающего взаимосвязь оплаты труда руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, а также руководителей его структурных подразделений со статусом юридического лица, с результатами их профессиональной деятельности | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Утвержденный НПА, ед. | 1 | 0 | 0 | Управление финансов, Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 4.9 | Разработка и внедрение результативных принципов оплаты труда руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, а также руководителей его структурных подразделений со статусом юридического лица, на основе показателей эффективности и результативности служебной деятельности | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Создана сбалансированная система показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, а также руководителей его структурных подразделений со статусом юридического лица. Усилены стимулы к надлежащему исполнению ими должностных обязанностей |  |  | Управление финансов, Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автоматизация процесса составления проектов бюджета ЗАТО г. Североморск, внесения изменений в них, а также анализа их исполнения от уровня получателя бюджетных средств до финансового органа | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Автоматизированы процессы составления проектов бюджета ЗАТО г. Североморск, внесения изменений в них, а также анализа их исполнения от уровня получателя бюджетных средств до финансового органа |  |  | Управление финансов, главные распорядители средств бюджета |
| 5.2 | Использование программного обеспечения для ведения бюджетного учета с использованием WEB-технологии, средств ЭЦП | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | качественный индикатор | Обеспечен единый подход к ведению бюджетного учета и отчетности с использованием новых современных технологий, стандартизация и унификация использования программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета с использованием WEB-технологий, средств ЭЦП |  |  | Управление финансов, главные распорядители средств бюджета |
| 5.3 | Поддержание актуальности и своевременного обновления общедоступной информации о муниципальных услугах, размещенных на портале государственных и муниципальных услуг | 2014 год | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Доля размещенной актуальной информации о муниципальных услугах | 100 | 80 | 80 | Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление финансов, главные распорядители средств бюджета |
|  | Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

25,9 (степень решения задач) +  8 (индикаторы с ориентацией на уменьшение)      33,9

ДИП  =                                          42                                                                                         =  42      =   0,81   – средняя    результативность

Общая оценка эффективности – не производится (ввиду отсутствия оценки полноты финансирования).

- Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для увеличения количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества и организация мероприятий по передаче имущества в аренду, совершения сделок, постановки имущества на учет | 2014г. | Всего: 240,24 в т.ч.: Местный бюджет -240,24 | 240,24 |  | 240,24 | 100 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, % | 52 | 116 | в 2,2р. | КИО, МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по задаче |  | Всего: в т.ч.: МБ- 240,24 | 240,24 |  | 240,24 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2:Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот | 2014 год | Всего: 1449,78 в т.ч.: Местный бюджет 1449,78 | 1449,78 |  | 1449,78 | 100 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед | 60 | 59 | 98.3 | КИО, МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 1449,78 в т.ч.: МБ – 1449,78 | 1449,78 | 1449,78 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Обеспечение формирования новых земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды | 2014 год | Всего 2933,4 в т.ч. Местный бюджет 2933,4 | 2933,4 | 2933,4 |  | 100 | Количество сформированных земельных участков, % | 100 | 90,0 | 90 | КИО, МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | 2933,4 | 2933,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.Актуализация данных реестра муниципальной собственности с целью повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление проверки объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Кол-во объектов мун. нежилого фонда, в отношении которых проведена проверка соответствия данным реестра муниц. имущества, ед | 50 | 123 | В 2,5 р. | КИО, МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.Снижение числа муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исключение из реестра сносимых муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования | 2014 год | Всего 395,0 в т.ч. Местный бюджет 395,0 | 395,0 | 395,0 |  | 100 | Количество снесенных муниц. аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниц. образования | 5 | 5 | 100 | КИО, МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по задаче 5 |  | Всего 395,0 в т.ч. Местный бюджет 395,0 | 395,0 | 395,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6.Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (нежилых помещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (нежилых помещений) | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Количество объектов на территории муниципального образования, ед. | 10 | 0 | 0 | КИО, МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по задаче 6 |  | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации | 2014 год | Всего 59,5 в т.ч. Местный бюджет 59,5 | 59,5 | 59,5 |  | 100 | Количество организаций, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Итого по задаче 7 |  |  | 59,5 | 59,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: 5077,92 т.ч.: МБ-5077,92 | 5077,92 | 5077,92 |  | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

8,58 (степень решения задач)

ДИП =   7                                              = 1,23 – средняя результативность (перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы–  4 , приемлемый уровень  эффективности (требуется корректировка целевых индикаторов).

3.Подпрограмма  «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в ЗАТО г. Североморск»

на 2014-2020 годы

|  | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение эффективности системы муниципального управления в ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступности и качества муниципальных услуг для населения, открытости органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование ИКТ в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и деятельности бюджетных организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ в области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества | 2014г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет - | В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |  | - |  | - | Мониторинг нормативной базы в области информационно-коммуникационных технологий и оказания муниципальных услуг в электронном виде | Осуществляется постоянно |  |  | Структурные подразделения администрации ЗАТО, рабочая группа |
|  | Итого по задаче |  | Всего: в т.ч.: МБ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций в области использования ИКТ, развитие у населения навыков использования ИКТ. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование ИКТ-компетенции у жителей ЗАТО в области использования электронных услуг | 2014 год | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |  | - |  | - | Количество жителей ЗАТО, прошедших обучение в сфере использование ИКТ, тыс.чел. | По данным органов статистики |  |  | Заинтересованные организации всех форм собственности |
| 2.2 | Организация общественных центров доступа населения к государственным и муниципальным информационным ресурсам на базе почтовых отделений |  |  | В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |  | - |  | - | Количество центров общественного доступа, обеспечивающих доступ населения к государственным и муниципальным информационным ресурсам, штук | 6 | 6 | 100 | Филиал ФГУП «Почта России» |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: МБ – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Развитие официального сайта муниципального образования ЗАТО г.Североморск в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Сопровождение и модернизация официального представительства (сайта) администрации ЗАТО г.Североморск Развитие телекоммуникационной инфраструктуры структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Североморск (ЗАГС, Ломоносова 8, Североморск-3.) | 2014 год | Всего 190,0 в т.ч. Местный бюджет 190,0 Всего 90,0 в т.ч. Местный бюджет 90,0 | 190,0 90,0 | 190 90,0 |  |  | 100 100 | Объем посещений на портал, , % от 2013 г. Доля структурных подразделений администрации, подключенных к корпоративной ЛВС, % | 80 80 | 80 80 | 100 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Модернизация и замена аппаратного обеспечения администрации и приобретение лицензий на программное обеспечение |  | Всего 1444,49 в т.ч. Местный бюджет 1444,49 | 1444,49 | 1444,49 |  |  | 100 | Уменьшение времени простоя, увеличение скорости обработки информации, % | 33,3 | 33,3 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 3: |  | Всего 1724,49 в т.ч. Местный бюджет 1724,49 | 1724,49 | 1724.49 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Развитие единой муниципальной мультисервисной сети передачи данных, обеспечивающей безопасность информационных ресурсов администрации ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Построение инфраструктуры защиты информационных каналов администрации от НСД, в том числе комплекс работ по аттестации объектов ИСПДН | 2014 год | Всего 100 в т.ч. Местный бюджет – 100,0 | 100,0 | 100.0 |  |  | 100 | Количество. ед | 20 | 20 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего 100,0 в т.ч. Местный бюджет- 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Развитие единого электронного документооборота администрации ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие комплексной системы по электронному документообороту на основе корпоративной редакции программного продукта | 2014 год | Всего 200,0 в т.ч. Местный бюджет 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 100 | Увеличение скорости приема, обработки и передачи информации. Сокращение расходов на бумажные носители, % | 45 | 45 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.2 | Создание защищенного файлового хранилища с распределенным доступом | 2014 год | Всего 400,0 в т.ч. Местный бюджет 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | 100 | Оптимизация доступа | 50 | 50 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.3 | Развитие IР-телефонии | 2014 год | Всего 75,0 в т.ч. Местный бюджет 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  | 100 | Сокращение издержек на оплату коммуникаций | 30 | 30 | 100. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.4 | Приобретение, замена изношенных, ранее приобретенных средств оргтехники | 2014 год | Всего 450,0 в т.ч. Местный бюджет 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  | 100 | Оптимизация рабочего процесса, увеличение скорости приема, передачи и обработки информации | 40 | 40 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.5 | Расходные материалы и комплектующие для организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 600,0 в т.ч. Местный бюджет 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  | 100 | Доля приобретения технических средств, % | 70 | 70 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.6 | Расходы на оплату технического заключения и утилизацию инвентарного объекта бухгалтерского учета | 2014 год | Всего 100,0 в т.ч. Местный бюджет 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100 | Доля технических средств % | 70 | 70 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.7 | Расходы на связь и доступ в интернет | 2014 год | Всего 446,5 в т.ч. Местный бюджет 446,5 | 446,5 | 437,5 |  |  | 98 | Оптимизация доступа | 70 | 70 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 5.8 | Ремонт организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 200,0 в т.ч. Местный бюджет 200,0 | 200 | 200,0 |  |  | 100 | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 5 |  |  | 2471,5 | 2462,5 |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Повышение доступности и качества образования населения на основе развития и использования ИКТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Построение инфраструктуры защиты информационных каналов от НСД | 2014 год | Всего 80,0 в т.ч. Местный бюджет 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | 100 | доля учреждений, использующих программы для защиты информационных каналов от НСД | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6.2 | Оснащение компьютерной техникой и запасными частями к организационной и вычислительной технике образовательных учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений, учреждений образования | 2014 год | Всего 2566,7 в т.ч. Местный бюджет 2566,7 | 2566,7 | 2566,7 |  |  | 100 | Доля учреждений, обеспеченных комп. техникой, % | 85 | 85 | 100 | Управление образования |
| 6.3 | Обеспечение доступа образовательных учреждений, учреждений образования к сети Интернет | 2014 год | Всего 60,0 в т.ч. Местный бюджет 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  | 100 | Доля учреждений образования, имеющих доступ к интернету, % (освоение средств) | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6.4 | Обучение работников образовательных учреждений, учреждений образования использованию информационно-коммуникационных технологий | 2014 год | Всего 228,0 в т.ч. Местный бюджет 228,0 | 228,0 | 228,0 |  |  | 100 | Доля работников учреждений образования, имеющих базовые навыки использования информационно-коммуникационных технологий, % (освоение средств) | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6.5 | Обеспечение введения муниципальных услуг в электронном виде | 2014 год | Всего 50,0 в т.ч. Местный бюджет 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 100 | Количество оборудованных рабочих мест для ведения муниципальных услуг в электронном виде, шт. | 3 | 3 | 100 | Управление образования |
|  | Итого по задаче 6 |  | Всего 2984,7 в т.ч. Местный бюджет 2984,7 | 2 984,7 | 2 984,7 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Развитие информационных систем в сфере культуры, оцифровки культурного наследия и предоставления доступа к культурным ценностям через сеть Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация подклюючения муниципальных бюджетных учреждений культуры (далее -МБУК) к системе электронного документооборота | 2014 год | Всего 124,0 в т.ч. Местный бюджет 124,0 | 124,0 | 124,0 |  |  | 100 | 2014г. подготовка МБУК к подключению: аудит имеющегося ПО в Учреждениях, | 40 | 40 | 100 | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобретение и установка ПО для осуществления электр. Документооборота (локальная сеть): МБУК ЦСКТ, ДК «Строитель», МБУК Североморский музей, ЦБ. (50 000 х 4) | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. приобретение и установка ПО для осуществления электр. документооборота (в оставшихся учреждениях) (50 000 х 6) | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016- объединение учреждений в корпоративную сеть | - | - | - |  |
| 7.2 | Организация подключения Управления культуры и международных связей к системе электронного документооборота | 2014 год | Всего 66,1 в т.ч. Местный бюджет 66,1 | 66,1 | 66.1 |  |  | 100 | Материальное обеспечение и подключение к корпоративной сети УКиМС: 2014г. - Приобретение и установка ПО для осуществления электр. документооборота (локальная сеть) в УКиМС. | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. - организация подключения УКиМс к Корпоративной сети МБУК ДК "Строитель", МБОУДОД СДМШ | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. - Организация подключения УКиМС к корпоративной сети с подведомственными учреждениями | - | - | - |  |
| 7.3 | Модернизация информационно-технологической структуры МБУК | 2014 год | Всего 296,98 в т.ч. Местный бюджет 296,98 | 296,98 | 296,98 |  |  | 100 | Приобретения и обновление п.о. МБУК (операционная система, офис, антивирус) | 60 | 60 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.4 | Обеспечение доступа МБУК к сети Интернет | 2014 год | Всего 244,94 в т.ч. Местный бюджет 244,94 | 244,94 | 244,94 |  |  | 100 | Обслуживание Интернет ресурсов (оплата Интернет - услуг и обслуживание Интернет-сайта) | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.5 | Модернизация комплексной автоматизированной музейной информационной системы МБУК Североморский Музей (деле - Музей) | 2014 год | Всего 40,0 в т.ч. Местный бюджет 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  | 100 | Обновление и обслуживание программы «КАМИС» | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.6 | Внедрение информационных технологий в деятельность МБУК | 2014 год | Всего 150,0 в т.ч. Местный бюджет 150,0 | 150,0 | 150.0 |  |  | 100 | Приобретение компьютерных программ для клубных формирований и интерактивного оборудования (для организации производственных совещаний, научно-практических конференций, презентаций, выставок, различных массовых мероприятий). 2014г.-ЦБС, 2015г. - ЦДМ, 2016г. - Музей | 10 | 10 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.7 | Обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети интернет | 2014 год | Всего 580,01 в т.ч. Местный бюджет 580,01 | 580,01 | 580,01 |  |  | 100 | Обслуживание интернет ресурсов ЦБС | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 7.8 | Организация доступа населения к информационным ресурсам государственной власти и социально значимой информации сети (ЦОД) в ЦБС | 2014 год | Всего 28,58 в т.ч. Местный бюджет 28,58 | 28,58 | 28,58 |  |  | 100 | Обновление и обслуживание ЦОД: - увеличение количество АРМ для пользователей, шт., - все АРМ ЦОД должны быть защищены от запрещенного контента, - все ПК ЦБС должны быть защищены антивирусным ПО, - отсутствие перебоев в печати |  |  |  | Управление культуры и международных связей |
| 7.9 | Перевод библиотечных фондов в электронный вид и модернизация технологического комплекса для оцифровки библиотечных фондов ЦБС | 2014 год | Всего 445,45 в т.ч. Местный бюджет 445,45 | 445,45 | 445,45 |  |  | 100,0 | Приобретение необходимого оборудования для оцифровки фонда и обслуживание оцифровки: - установить карт-ридеры и обеспечивать обслуживание читателей с использование электронных читательских билетов, | 30 | 30 | 100 | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - установить приобретенные RFID метки на фонд, | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение сохранности фонда, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечивать электронную книговыдачу, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.10 | Обслуживание и модернизация системы корпоративной каталогизации в ЦБС | 2014 год | Всего 260,27 в т.ч. Местный бюджет 260,27 | 260,27 | 260,27 |  |  | 100 | Работы по организации корпоративной сети: - установить АБИС ИРБИС во все библиотеки ЦБС, | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - подготовить к выдаче и выдать все читательские билеты. | - | - | - |  |
| 7.11 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников МБУК | 2014 год | Всего 55,55 в т.ч. Местный бюджет 55,55 | 55,55 | 55,55 |  |  | 100 | Обучение работников учреждения ИКТ по индивидуальным планам (согласование с УКиМС) | 60 | 60 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.12 | Организация подключения муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства (далее - МОУДОД) к системе электронного документооборота | 2014 год | Всего 97,36 в т.ч. Местный бюджет 97,36 | 97,36 | 97,36 |  |  | 100 | 2014г. подготовка МБОУДОД к подклюючению: аудит имеющегося ПО в Учреждениях, приобретение и установка ПО для осуществления электр. | 10 | 10 | 100 | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | документооборота (локальная сеть):, МБОУДОД СДМШ, ДШИ п.Росляково, ДХШ. 2015г. приобретение и установка ПО для осуществления электр. документооборота (в оставшихся учреждениях). | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г. объединение учреждений в корпоративную сеть. | - | - | - |  |
| 7.13 | Модернизация информационно-технологической структуры МБОУДОД | 2014 год | Всего 110,12 в т.ч. Местный бюджет 110,12 | 110,12 | 100,12 |  | 100 |  | Приобретения и обновление п.о. МБУК (операционная система, офис, антивирус) (ДМШ - комп в библиотеку) | 50 | 50 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.14 | Обеспечение доступа МБОУДОД к сети интернет | 2014 год | Всего 153,37 в т.ч. Местный бюджет 153,37 | 153,37 | 153,37 |  |  | 100 | Обслуживание интернет ресурсов (оплата интернет - услуг и обслуживание интернет-сайта) МБОУДОД | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 7.15 | Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс МБОУДОД | 2014 год | Всего 146,79 в т.ч. Местный бюджет 146,79 | 146,79 | 146,79 |  |  | 100 | Приобретение компьютерных образовательных программ, интерактивного оборудования. 2014г. - ДХШ (интерактивная доска, ОП); | 10 | 10 | 100 | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г.- СДМШ (Интерактивная доска, ОП; | - | - | -- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г. - ДШИ п.Североморск-3, п.Сафоново. | - | - | - |  |
| 7.16 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников МБОУДОД | 2014 год | Всего 17,1 в т.ч. Местный бюджет 17,1 | 17,1 | 17,1 |  |  | 100 | Обучение работников учреждения ИКТ по индивидуальным планам (согласование с УКиМС) | 100 | 60 | 60 | Управление культуры и международных связей |
|  | Итого по задаче 7: |  | Всего 2816,62 в т.ч. Местный бюджет 2816,62 | 2816,62 | 2816,62 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8: Создание, обеспечение и развитие информационных систем в целях эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 Развитие информационно-технологической инфраструктуры Управления финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Сопровождение и развитие программ, необходимых для осуществления функций и полномочий структурного подразделения | 2014 год | Всего 547,3 в т.ч. Местный бюджет 547,3 | 547,3 | 547,3 |  |  | 100 | Автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета, оптимизация рабочего процесса, % | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
| 8.1.2 | Приобретение организационной и вычислительной техники взамен изношенных и в связи с новыми техническими потребностями | 2014 год | Всего 42,7 в т.ч. Местный бюджет 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  | 100 | Оптимизация рабочего процесса, увеличение скорости приема, передачи и обработки информации, % | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
| 8.1.3 | Расходы на связь и доступ в интернет | 2014 год | Всего 259,0 в т.ч. Местный бюджет 259,0 | 259,0 | 162,8 |  |  | 62,9 | Своевременное получение и предоставление информации(да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
| 8.1.4 | Выполнение работ по аттестации объектов информационной системы (в т.ч. работы по аттестации объектов ИСПДН) | 2014 год | Всего 170,0 в т.ч. Местный бюджет 170,0 | 170 | 148,8 |  |  | 87,5 | Аттестация объектов, защита персональных данных, % | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
| 8.1.5 | Обучение специалистов | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  |  | - | Поддержание уровня профессиональных данных,% | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
| 8.1.6 | Расходные материалы и комплектующие для организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 375,0 в т.ч. Местный бюджет 375,0 | 375 | 375,0 |  |  | 100 | Обеспечение бесперебойного рабочего процесса, (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
| 8.1.7 | Электронный документооборот | 2014 год | Всего 362,1 в т.ч. Местный бюджет 362,1 | 362,1 | 362,1 |  |  | 100 | Увеличение скорости пиема, обработки и передачи информации, оптимизация рабочего процесса, % | 80 | 80 | 100 | Управление финансов |
| 8.1.8 | Приобретение и переоформление электронных цифровых подписей | 2014 год |  | - | - |  |  | - | Обеспечение полноценной работы в системе электронного документооборота на электронных площадках (да/нет) | да | да | 100 |  |
| 8.1.9 | Сопровождение и модернизация официального сайта Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск | 2014 год |  | - | - |  |  | - | Функционирование официального сайта (да/нет) | да | да | 100 |  |
| 8.1. 10 | Ремонт, обслуживание, техническое освидетельствование имеющегося оборудования, утилизация оборудования, непригодного для дальнейшему использованию | 2014 год |  | - | - |  |  | - | Обеспечение полноценной работы в системе электронного документооборота на электронных площадках (да/нет) | да | да | 100 |  |
|  | Всего по п.8.1.: |  | Всего 1756,1 в т.ч. Местный бюджет 1756,1 | 1756,1 | 1638,7 |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Расходные материалы и комплектующие для организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 297,0 в т.ч. Местный бюджет 297,0 | 297 | 173,39 |  |  | 58,4 | Доля приобретения технических средств, % | 100 | 100 | 100 | КРГХ |
| 8.2.2 | Приобретение специализированного программного обеспечения | 2014 год | Всего 141,7 в т.ч. Местный бюджет 141,7 | 141,7 | 136,2 |  |  | 96,1 | (освоение средств), % | 100 | 96,1 | 96,1 | КРГХ |
| 8.2.3 | Приобретение организационной и вычислительной техники взамен изношенных и в связи с новыми техническими потребностями | 2014 год | Всего 200,0 в т.ч. Местный бюджет 200,0 | 200 | 200,0 |  |  | 100 | (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | КРГХ |
| 8.2.4 | Осуществление комплекса работ по аттестации объектов ИСПДМ | 2014 год | Всего 0,7 в т.ч. Местный бюджет 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  | 100 | (освоение средств), %, % | 70 | 100 | 142,9 | КРГХ |
| 8.2.5 | Расходы на связь и доступ в интернет | 2014 год | Всего 115,0 в т.ч. Местный бюджет 115,0 | 115 | 103,87 |  |  | 90,3 | (освоение средств),% | 100 | 90,3 | 90,3 | КРГХ |
| 8.2.6 | Ремонт организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  |  | - | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % | - | - | - | КРГХ |
|  | Всего по п 8.2 |  |  | 754,4 | 614,16 |  |  | 81,4 |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 КИО администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Приобретение, модернизация, замена изношенных, ранее приобретенных средств оргтехники | 2014 год | Всего 180,2 в т.ч. Местный бюджет 180,2 | 180,2 | 180,2 |  |  | 100,0 | Оптимизация рабочего процесса, увеличение скорости приема, передачи и обработки информации, (освоение средств), % | 100 | 100,0 | 100,0 | КИО |
| 8.3.2 | Выполнение комплекса работ по защите персональных данных и аттестации объектов информационной системы персональных данных (ИСПДН), обучение специалистов в новых системах и программах | 2014 год | Всего 565,0 в т.ч. Местный бюджет 565,0 | 565,0 | 565,0 |  |  | 100 | Аттестация объектов, защита персональных данных, (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | КИО |
| 8.3.3 | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения, обучение специалистов в новых системах и программах | 2014 год | Всего 125,0 в т.ч. Местный бюджет 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |  | 100 | (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | КИО |
| 8.3.4 | Приобретение дополнительных модулей и сопровождение программного продукта Saumi, обучение специалистов в новых системах и программах | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  |  | - | Учет земельных и имущественных отношений, (освоение средств), % | 100 | - | - | КИО |
| 8.3.5 | Каналы связи (сети) | 2014 год | Всего 307,17 в т.ч. Местный бюджет -307,17 | 24 | 307,17 |  |  | 100 | Создание, сопровождение и обслуживание официального сайта (информационного портала) КИО, (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | КИО |
|  |  |  |  | 283,17 |  |  |  |  | Расходы на связь и доступ в интернет, (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.3.6 | Ремонт организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 65,0 в т.ч. Местный бюджет 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |  | 100 | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | КИО |
|  | Всего по п. 8.3.: |  | Всего-1242,37 т.ч.: МБ-1242,37 | 1242,37 | 1242,37 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Приобретение организационной и вычислительной техники взамен изношенных и в связи с новыми техническими потребностями | 2014 год | Всего 177,2 в т.ч. Местный бюджет 177,2 | 177,2 | 176,4 |  |  | 99,6 | Оптимизация рабочего процесса, увеличение скорости приёма, передачи и обработки информации, (освоение средств), % | 100 | 99,6 | 99,6 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
| 8.4.2 | Расходы на связь и доступ в интернет | 2014 год | Всего 50,0 в т.ч. Местный бюджет 50,0 | 50,0 | 37,0 |  |  | 74 | (освоение средств), % | 100 | 74 | 74 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
| 8.4.3 | Расходные материалы и комплектующие для организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 110,0 в т.ч. Местный бюджет -110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  | 100 | (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
| 8.4.4 | Электронный документооборот | 2014 год | Всего 170,0 в т.ч. Местный бюджет 170,0 | 170 | 169,3 |  |  | 99,6 | Оптимизация документооборота (освоение средств), % | 100 | 99,6 | 99,6 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
| 8.4.5 | Ремонт организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  |  | - | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
| 8.4.6 | Обслуживание сайтов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморск | 2014 год | Всего 66,0 в т.ч. Местный бюджет -66,0 | 66 | 66,0 |  |  | 100 | (освоение средств),% | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
|  | Всего по п. 8.4.: |  | Всего 573,2 в т.ч. Местный бюджет 573,2 | 573,2 | 558,7 |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Приобретение организационной и вычислительной техники взамен изношенных и в связи с новыми техническими потребностями | 2014 год | Всего 120,5 в т.ч. Местный бюджет 120,5 | 120,5 | 120,5 |  |  | 100 | Оптимизация рабочего процесса, увеличение скорости приёма, передачи и обработки информации, (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск |
| 8.5.2 | Расходные материалы и комплектующие для организационной и вычислительной техники | 2014 год | Всего 30,5 в т.ч. Местный бюджет -30,5 | 30,5 | 30,5 |  |  | 100 | (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск |
| 8.5.3 | Расходы на связь и доступ в интернет | 2014 год | Всего 76,6 в т.ч. Местный бюджет 76,6 | 76,6 | 76,3 |  |  | 99,6 | (освоение средств), % | 100 | 99,6 | 99,6 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск |
| 8.5.4 | Приобретение и сопровождение лицензий на программное обеспечение | 2014 год | Всего 120,0 в т.ч. Местный бюджет – 120,0 | 120 | 120,0 |  |  | 100 | (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск |
|  | Всего по п.8.5.: |  |  | 347,6 | 347,3 |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  | 8.6 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | Расходы на связь и доступ в интернет | 2014 год | Всего 30,0 в т.ч. Местный бюджет 30,0 | 30 | 28,56 |  |  | 95,2 | (освоение средств), % | 100 | 95,2 | 95,2 | УК и МС |
| 8.6.2 | Приобретение и сопровождение лицензий на программное обеспечение | 2014 год | Всего 5,5 в т.ч. Местный бюджет -5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  | 100 | (освоение средств), % | 100 | 100 | 100 | УК и МС |
|  | Всего по п.8.6.: |  | Всего 35,5 в т.ч. Местный бюджет -35,5 | 35,5 | 34,06 |  |  | 95,9 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 8: |  | Всего 5388,3 в т.ч. Местный бюджет -5388,3 | 4 709,17 | 4435,29 |  |  | 94,2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Автоматизация процесса составления проектов бюджета ЗАТО г. Североморск, внесения изменений в них, а также анализа их исполнения от уровня получателя бюджетных средств до финансового органа, использование программного обеспечения для ведения бюджетного учета с использованием WEB-технологии, средств ЭЦП, в том числе: | 2014 год | Всего 6127,29 в т.ч. Местный бюджет -6127,29 | 6127,29 | 5932,09 |  |  | 96,8 | Доля автоматизированных процессов составления проектов бюджета ЗАТО г. Североморск, внесения изменений в них, а также анализа их исполнения, % | 90 | 90 | 100 |  |
| 9.1.1 | Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, офисной техники, серверов, коммутационного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования (тыс. рублей) | 2014 год | Всего 1 202,75 в т.ч. Местный бюджет 1 202,75 | 1 202,75 | 1111,79 |  |  | 92,4 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 7 | 7 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов |  |  | 56,6 | 55,6 |  |  | 98,2 | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Управление образования, его подведомственные учреждения |  |  | 555,0 | 555,0 |  |  | 100 | освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Управления культуры и международных связей, его подведомственные учреждения |  |  | 299,15 | 299,15 |  |  | 100 | освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | - | - |  |  | - | освоение средств, % | 90 | - | - |  |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 102,0 | 12,04 |  |  | 11,8 | освоение средств, % | 90 | 11,8 | 13 |  |
|  | Администрация ЗАТО г. Североморск, подведомственные учреждения |  |  | 190,0 | 190,0 |  |  | 100 | освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Совет депутатов |  |  | - | - |  |  | - | освоение средств, % | 90 | - | - |  |
| 9.1.2 | Модернизация и приобретение средств вычислительной техники, коммутационного оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной множительной техники (тыс. рублей) | 2014 год | Всего 2 266,55 в т.ч. Местный бюджет 2 266,55 | 2 266,55 | 2 187,7 |  |  | 96,5 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 7 | 7 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов |  |  | 67,3 | 67,3 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Управление образования, его подведомственные учреждения |  |  | - | - |  |  | - | Освоение средств, % | 90 | - | - |  |
|  | Управления культуры и международных связей, его подведомственные учреждения |  |  | 557,38 | 557,38 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 168,0 | 168,0 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 197,57 | 192,68 |  |  | 97,5 | Освоение средств, % | 90 | 97,5 | 108 |  |
|  | Администрация ЗАТО г. Североморск, ее подведомственные учреждения |  |  | 950,0 | 950,0 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Совет депутатов |  |  | 326,3 | 252,34 |  |  | 77.3 | Освоение средств, % | 90 | 77,3 | 86 |  |
| 9.1.3 | Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов (тыс. рублей) | 2014 год | Всего 2 657,99 в т.ч. Местный бюджет 2 657,99 | 2 657,99 | 2632,6 |  |  | 99,0 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 7 | 7 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  | 100 | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Управление образования, его подведомственные учреждения |  |  | 591,8 | 591,8 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Управления культуры и международных связей, его подведомственные учреждения |  |  | 351,85 | 351,85 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 615,0 | 615,0 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 79,34 | 74,74 |  |  | 94,2 | Освоение средств, % | 90 | 94,2 | 105 |  |
|  | Администрация ЗАТО г. Североморск, ее подведомственные учреждения |  |  | 800,0 | 779,2 |  |  | 97,4 | Освоение средств, % | 90 | 97,4 | 108 |  |
|  | Совет депутатов |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100 | Освоение средств, % | 90 | 100 | 111 |  |
|  | Итого по задаче 9 |  |  | 6 127,29 | 5932,09 |  |  | 96,8 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: в т.ч. |  | Всего: 20933,8 т.ч.: МБ-20933,8 | 20 933,77 | 20455,69 |  |  | 97,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

90,06 (степень решения задач) + 1 (индикаторы с ориентацией на уменьшение)               91,06

ДИП =                        93                                                                                                    =   93      = 0,98    – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

4.  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципального образования, участие муниципальных служащих в мероприятиях по вопросам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация участия муниципальных служащих в обучающих семинарах (объемом менее 72 часов); обучение на курсах повышения квалификации (объемом более 72 часов) с получением свидетельства государственного образца | 2014г. | Всего: 2057,27 в т.ч.: Местный бюджет 2057,27 | 2057,27 |  | 1 749,95 | 85,1 | Обучение муниципальных служащих, чел. | 28 | 58 | в 2,1 р. | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах, конференциях. съездах, сессиях. собраниях, совещаниях муниципальных образований, решение иных вопросов местного самоуправления, |  | Всего: в т.ч.: МБ- | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче |  | Всего: 2057,27 в т.ч.: МБ- 2057,27 | 2057,27 |  | 1 749,95 | 85,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение процедур аттестации | 2014 год | Всего: т.ч.: Местный бюджет | - |  | - | - | Количество проведенных заседаний аттестационной комиссии | 3 | 1 | 33 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Ведение Реестра муниципальных служащих | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - |  | - | - |  | постоянно | постоянно | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Обеспечение муниципальных служащих расходными материалами и канцелярскими принадлежностями для качественного и эффективного исполнения должностных обязанностей | 2014 год | Всего 1941,9 в т.ч. Местный бюджет -1941,9 | 1 941,9 |  | 1 102, 58 | 56, 8 | Освоение средств, % | 100 | 56,8 | 56,8 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4 | Обеспечение муниципальных служащих подписными изданиями и периодической литературой | 2014 год | Всего: 596,6 в т.ч.: МБ – 596,6 | 596,6 |  | 293,95 | 49,3 | Освоение средств, % | 100 | 49,3 | 49,3 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 2538,5 в т.ч.: МБ – 2538,5 | 2538,5 | 1 396,53 |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Североморск, регулирующих вопросы муниципальной службы | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  |  | Количество разработанных проектов | по мере необ- ходи- мости | 8 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.2 | Разработка постановлений и распоряжений администрации по вопросам совершенствования организации и прохождения муниципальной службы | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Количество разработанных проектов | по мере необ- ходи- мости | 8 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.3 | Проведение экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам организации и функционирования муниципальной службы на соответствие Федеральному и областному законодательству | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет | - | - |  | - | Количество проведенных экспертиз | По мере необходимости | 8 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего-4595,7 в т.ч.: МБ-4595,7 ОБ ФБ ВБ | 4595,77 | 3 146, 48 |  | 68,5 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

7,49 (степень решения задач)

ДИП  =       8                                                = 0,94 – средняя  результативность (недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,86    -неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 4 , приемлемый уровень  эффективности (требуется корректировка целевых индикаторов и /или выделение дополнительного финансирования).

5. Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: поддержка общественных объединений, патриотическое и нравственное воспитание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным общественным организациям, создание условий для развития и организации мероприятий, связанных с осуществлением общественно полезной деятельности общественных объединений, и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание методической и информационной поддержки общественным организациям ЗАТО г.Североморск для участия в конкурсе на соискание областных грантов на лучший социальный проект | 2014г. | Всего: в т.ч.: Местный бюджет | Финансирование не требуется |  | - | - | 1. Количество общественных объединений – участников конкурса, которым была оказана методическая и информационная поддержка, единиц | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск (отдел административных и организационных вопросов) |
| 1.2 | Обеспечение функционирования информационного сайта | 2014 год |  | Финансирование не требуется |  | - | - | 1. Количество справочно-информацион-ных материалов, размещенных на сайте, единиц | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений, принявших участие в публикациях | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Задача 2: Популяризация ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение городского праздника допризывной молодежи «День призывника» | 2014 год | Всего: т.ч.: Местный бюджет | Финансирование не требуется |  | - | - | 1. Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятия, человек | 500 | 100 | 20 |  |
| 2.2 | Торжественные мероприятия, посвященные выводу ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан | 2014 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  | 1. Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятия, человек | 50 | 50 | 100 |  |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Вахта памяти, военный парад, праздничное шествие, торжественный митинг 9 мая, митинг памяти воинам Полярной дивизии, участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы) | 2014 год | Всего в т.ч. Местный бюджет - | - |  | - | - | 1. Количество мероприятий, единиц - | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий, человек | 500 | 500 | 100 |  |
| 2.4 | Организация и проведение мероприятий в рамках Дня памяти и скорби | 2014 год | Всего: в т.ч.: МБ – | Финансирование не требуется |  |  | - | 1. Количество мероприятий, единиц - 1 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятия, человек | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье | 2014 год | Всего: 151,0 в т.ч.: МБ – 151,0 | 151,0 |  | 147,3 | 97,6 | 1. Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятия, человек | 150 | 150 | 100 |  |
| 2.6 | Торжественные проводы молодежи на действительную военную службу по путевкам от ЗАТО г.Североморск | 2014 год | Всего: в т.ч.: МБ – | Финансирование не требуется |  |  |  | 1. Количество мероприятий, единиц - 1 | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятия, человек | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 151,0 в т.ч.: МБ – 151,0 | 151,0 | 147,3 |  | 97,6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | 151,0 | 147,3 |  | 97,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

14,2 (степень решения задач)

ДИП  =  15                                               = 0,95 – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

4. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной  программы

«Развитие образования  ЗАТО г. Североморск»

на 2014-2020 годы

Заказчиком - координатором Программы является Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск

Цель Программы: Обеспечение системного развития образования ЗАТО г.Североморск.

Задачи программы:

1.Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования.

2.Повышение качества и доступности школьного питания.

3.Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи граждан, обеспечения их жизнедеятельности, воспитания и обучения.

4. Совершенствование мер профилактики жестокого обращения в отношении детей в семье, семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних.

5.Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово- хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ количество баллов выше минимума, устанавливаемого Рособрнадзором,  сохранится на уровне 98%;

- не менее 75 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

обучающиеся будут обеспечены качественным, сбалансированным питанием за счёт создания современной инфраструктуры школьных столовых;

- увеличится удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 35 %;
- увеличится удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 70%;
- снизится численность детей, находящихся в семьях социального риска, до 15 % в год;

- снизится численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель на 10% в год.

- организованным отдыхом и оздоровлением будут охвачены 95 % от числа желающих.

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2014 – 2020 годы;

- Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014 - 2020 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2014г. было предусмотрено 1 676 667,7 тыс. руб., в т.ч. ассигнований бюджета ЗАТО г. Североморск запланировано 790 864,97 тыс. руб., областных средств – 883 202,7 тыс. руб., средств федерального бюджета- 2 600 тыс. руб.

За 2014 год  общая сумма освоенных средств по программе составила 1 638 370,3 тыс. руб., или 97,7%  от предусмотренного на  год объема финансирования. При этом, средства местного бюджета освоены в объеме 789 586,77 тыс. руб.(99,8%), средства областного  бюджета – в объеме 846 183, 56 тыс. руб.(95,8%), средства федерального бюджета- в объеме 2 600 тыс. руб.( 100% от утвержденного объема финансирования).

По всем  подпрограммам освоение составило от 96,6% (подпрограмма «Североморск-город без сирот»)  до 99,9% (подпрограммы «Школьное питание» и «Отдых и оздоровление детей»).

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов и их эффективности представлены в нижеследующих таблицах.

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»

на 2014-2020 годы

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План |  | Факт |  |  | Процент исполнения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
|  | Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включая дополнительные расходы | 2014 | Всего: 18 844,8 в т.ч.: | 18 844,8 |  |  | 15 164,60 | 80,5 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; (%) | 100 |  | 92,3 |  |  | 92,3 |  |  | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |  |
|  |  |  | ОБ 18 844,8 | 18 844,8 |  |  | 15 164,60 | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2014 | Всего: 596 156,37 в т.ч.: | 596 156,37 |  |  | 578 172,97 | 97 | обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1до 6 лет); (%) | 100 |  | 85,8 |  |  | 85,8 |  |  | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, ДОУ № 5 при в/ч 26808, ДОУ № 18 при в/ч 51305 |  |
|  |  |  | МБ 281 584,57 | 281 584,57 |  |  | 281 584,57 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 314 571,80 | 314 571,80 |  |  | 296 588,4 | 94,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных организациях | 2014 | Всего: 5 931,50 в т.ч.: | 5 931,50 |  |  | 5 181,1 | 87,4 | отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе; (%) | 100 |  | 96,2 |  |  | 96,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 5 931,50 | 5 931,50 |  |  | 5 181,1 | 87,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мер социальной поддержки педагогов, работающих в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2014 | Всего: 2 443,70 в т.ч.: | 2 443,70 |  |  | 2 443,62 | 100 | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) | 50 |  | 66,3 |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 2 443,70 | 2 443,70 |  |  | 2 443,62 | 100 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Мурманской области; (%) | 100 |  | 103,6 |  |  | 103,6 |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание имущества дошкольных образовательных организаций | 2014 | Всего: 19 476,55 в т.ч.: | 19 476,55 |  |  | 19 476,55 | 100 | Выполнение муниципального задания, % | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50 |  |
|  |  |  | МБ 19 476,55 | 19 476,55 |  |  | 19 476,55 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: 641 852,92 т.ч.: | 642 852,92 |  |  | 620 438,83 | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 301 061,12 | 301 061,12 |  |  | 301 061,12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 341 791,80 | 341 791,80 |  |  | 319 377,71 | 93,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014 | Всего: 66 796,30 в т.ч.: |  | 66 796,30 |  | 66 796,30 | 100 | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, ОШ И ООО, МБОУСОШ № 1,2,3,4.5,6,7, 8, 9,10,11,12, Гимназия № 1 |
|  |  |  | МБ 66 796,30 |  | 66 796,30 |  | 66 796,30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014 | Всего: 87 106,49в т.ч.: |  | 87 106,49 |  | 87 106,49 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, ОШ И ООО, МБОУСОШ № 1,2,3,4.5,6,7, 8,9,10,11,12, ВСОШ, Гимназия №1 |
|  |  |  | МБ 87 106,49 |  | 87 106,49 |  | 87 106,49 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление среднего общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014 | Всего: 17 217,43 в т.ч.: |  | 17 217,43 |  | 17 217,43 | 100 | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; (%) |  | 100 |  |  | 98,4 |  |  | 98,4 |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, МБОУСОШ № 1,2,3,5,7,8,9, 10,11,12,ВСОШ, Гимназия № 1 |
|  |  |  | МБ 17 217,43 |  | 17 217,43 |  | 17 217,43 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Содержание, воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в школах-интернатах | 2014 | Всего: 40 297,29 в т.ч.: |  | 40 297,29 |  | 39 281,23 | 97,5 | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; (%) |  | 21,1 |  |  | 18 |  |  | 85,3 |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, ОШ И ООО |
|  |  |  | ОБ 40 297,29 |  | 40 297,29 |  | 39 281,23 | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов школьного возраста на дому | 2014 | Всего: 5 096, 30 в т.ч.: |  | 5 096, 30 |  | 4 752,85 | 93,3 | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования и дополнительного образования детей; |  | 80 |  | 100 |  |  | 125 |  |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, ОШ И ООО, МБОУСОШ № 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11,12, ВСОШ, Гимназия № 1 |
|  |  |  | ОБ 5 096, 30 |  | 5 096, 30 |  | 4 752,85 | 93,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», в части обеспечения деятельности школ | 2014 | Всего: 438 842,50 в т.ч.: |  | 438 842,50 |  | 426 701,83 | 97,2 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Мурманской области; (%) |  | 100 |  | 101 |  |  | 101 |  |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, ОШ И ООО, МБОУСОШ № 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11,12, ВСОШ, Гимназия № 1 |
|  |  |  | ОБ 438 842,50 |  | 438 842,50 |  | 426 701,83 | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий | 2014 | Всего: 370,40 в т.ч.: |  | 370,40 |  | 100,00 | 27 | удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (%) |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ 370,40 |  | 370,40 |  | 100,00 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Организация и проведение итоговой аттестации | 2014 | Всего: 350,6 0 в т.ч.: |  | 350,60 |  | 98,82 | 28.2 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,2 |  |  | 1,61 |  |  | 134 |  | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ 350,60 |  | 350,60 |  | 98,82 | 28.2 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |  | 0,71 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 2.9 | Содержание имущества общеобразовательных организаций | 2014 | Всего: 26 322,79 в т.ч.: |  | 26 322,79 |  | 26 322,79 | 100 | Выполнение муниципального задания, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | МБОУ ОШИ С(П)ОО, ОШ И ООО, МБОУСОШ № 1,2,3,4.5,6.7, 8, 9,10,11,12, ВСОШ, Гимназия № 1 |
|  |  |  | МБ 22 545,88 |  | 22 545,88 |  | 22 545,88 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 3 776,91 |  | 3 776,91 |  | 3 776,91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 10 | Формирование сети базовых учреждений, в которых созданы условия для интенсивного образования детей-инвалидов | 2014 | Всего: 4 432,64 в т.ч.: |  | 4 432,64 |  | 4 432,64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 1 832,64 |  | 1 832,64 |  | 1 832,64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ 2 600,0 |  | 2 600,0 |  | 2 600,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: 741 126,80, в т.ч. |  | 686 832,74 |  | 672 810,38 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 205 407,70 |  | 196 219,74 |  | 195 697,56 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 535 719,10 |  | 488 013,0 |  | 474 512,82 | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 2600,00 |  | 2 600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч. МБ (ИМЦ, ОУ) |  | 721,00 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования | 2014 | Всего: 127 862,15 в т.ч.: |  | 127 862,15 |  | 127 862,15 | 100 | охват детей программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); (%) |  | 79,3 |  |  | 80 |  |  | 101 |  | ОДО: ДДТ,ДМЦ,СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4 |
|  |  |  | МБ 127 862,15 |  | 127 862,15 |  | 127 862,15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Содержание имущества организаций дополнительного образования | 2014 | Всего: 3 486, 13 в т.ч.: |  | 3 486, 13 |  | 3 486, 13 | 100 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Мурманской области); (%) |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 120 |  | ОДО: ДДТ,ДМЦ,СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4 |
|  |  |  | МБ 3 486, 13 |  | 3 486, 13 |  | 3 486, 13 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение муниципального задания, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3.3. | Реализация мер социальной поддержки педагогов, работающих в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2014 | Всего: 1 541,10 в т.ч.: |  | 1 541,10 |  | 1 541,10 | 100 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям (%) |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | МБОУ ДЮСШ № 4 |
|  |  |  | ОБ 1 541,10 |  | 1 541,10 |  | 1 541,10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: 132 889,38 в т.ч.: |  | 132 889,38 |  | 132 889,38 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 131 348,28 |  | 131 348,28 |  | 131 348,28 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 1 541,10 |  | 1 541,10 |  | 1 541,10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 2014 | Всего: 1 162,50 в т.ч.: |  | 1 162,50 | 1 162,50 |  | 100 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования(%) |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | ИМЦ, ОО |
|  |  |  | МБ 1 162,50 |  | 1 162,50 | 1 162,50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций | 2014 | Всего: 100,00 в т.ч.: |  | 100,00 | 100,00 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выявление и поддержка молодых талантов | 2014 | Всего: 3 230,21 в т.ч.: |  | 3 230,21 | 3 230,21 |  | 100 | удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; (%) |  | 47 |  |  | 42 |  |  | 89,4 |  | ОО, ОДО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ 3 230,21 |  | 3 230,21 | 3 230,21 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Обновление содержания и технологий обучения, введение ФГОС | 2014 | Всего: 2 071,30 в т.ч.: |  | 2 071,30 | 2 071,30 |  | 100 | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) |  | 44 |  |  | 45,1 |  |  | 102,5 |  | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ 2 071,30 |  | 2 071,30 | 2 071,30 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Предоставление обучения по программам профессиональной подготовки, общеобразовательным программам и программам дополнительного образования в МУК | 2014 | Всего: 15 028,77 в т.ч.: |  | 15 028,77 | 15 028,77 |  | 100 | Доля выпускников МУК, получивших свидетельство об уровне квалификации(%) |  | 98 |  |  | 100 |  |  | 102 |  | МУК |
|  |  |  | МБ 15 028,77 |  | 15 028,77 | 15 028,77 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Содержание имущества МУК | 2014 | Всего: 701,23 в т.ч.: |  | 701,23 | 701,23 |  | 100 | Выполнение муниципального задания, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | МУК |
|  |  |  | МБ 701,23 |  | 701,23 | 701,23 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Информационно методическое сопровождение реализации подпрограммы | 2014 | Всего: 13 824,74 в т.ч.: |  | 13 824,74 | 13 824,74 |  | 100 | Доля образовательных учреждений , обеспеченных информационной, методической и организационной поддержкой, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | ИМЦ |
|  |  |  | МБ 13 824,74 |  | 13 824,74 | 13 824,74 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Содержание имущества ИМЦ | 2014 | Всего: 61,18 в т.ч.: |  | 61,18 | 61,18 |  | 100 | Выполнение муниципального задания, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | ИМЦ |
|  |  |  | МБ 61,18 |  | 61,18 | 61,18 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Хозяйственно- эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных организаций | 2014 | Всего: 19 037,31 в т.ч.: |  | 19 037,31 | 19 037,31 |  | 100 | Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | КХЭО |
|  |  |  | МБ 19 037,31 |  | 19 037,31 | 19 037,31 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, % |  | 5 |  |  | 31 |  |  | в 6,2р |  |  |
| 4.10 | Содержание имущества КХЭО | 2014 | Всего: 202,07 в т.ч.: |  | 202,07 | 202,07 |  | 100 | Выполнение муниципального задания, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | КХЭО |
|  |  |  | МБ 202,07 |  | 202,07 | 202,07 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания управления образования и подведомственных управлению образования муниципальных образовательных организаций | 2014 | Всего: 36 129,57 в т.ч.: |  | 36 129,57 | 36 129,57 |  | 100 | Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в ЦБ, % |  | 100 |  |  | 98 |  |  | 98 |  | ЦБ |
|  |  |  | МБ 36 129,57 |  | 36 129,57 | 36 129,57 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Содержание имущества ЦБ | 2014 | Всего: 89,93 в т.ч.: |  | 89,93 | 89,93 |  | 100 | Выполнение муниципального задания, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | ЦБ |
|  |  |  | МБ 89,93 |  | 89,93 | 89,93 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего: 91 638,81в т.ч.: |  | 91 638,81 | 91 638,81 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 91 638,81 |  | 91 638,81 | 91 638,81 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в т.ч. |  | Всего: 1 554 213, 85 в т.ч.: |  | 1 554 213,85 | 1 517 776,83 |  | 97,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 720 267,95 |  | 720 267,95 | 719 745,20 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 831 345,90 |  | 831 345,90 | 795 431,63 |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ 2600,0 |  | 2600,0 | 2600 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

30,64 (степень решения задач) + 0,16 (индикаторы с ориентацией на уменьшение)    30,8

ДИП  =                      32                                                                                                                    =  32  = 0,96 – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

2.Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений | 2014 | Всего: 5 624,60 в т.ч.: | 5 624,60 |  | 5 250,0 | 93,3 | Удельный вес обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | 100 | 100 | 100 | МАУ ЦЗП |
|  |  |  | МБ 4 408,90 | 4 408,90 |  | 4 117,0 | 93,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 1 215,70 | 1 215,70 |  | 1 132,9 | 93,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных организаций | 2014 | Всего: 58 649,00 в т.ч.: | 58 649,00 |  | 58 210,80 | 99,3 | Удельный вес обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся (%) | 90 | 95 | 105 | МАУ ЦЗП |
|  |  |  | МБ 40 802,80 | 40 802,80 |  | 40 364,6 | 98,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 17 846,20 | 17 846,20 |  | 17 846,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Систематическое проведение производственного контроля качества пищи специалистами Роспотребнадзора | 2014 | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  | Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся (%) | 20 | 21 | 105 | МАУ ЦЗП |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение занятий с родителями и детьми по пропаганде здорового питания | 2014 | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  | Удельный вес обучающихся, из многодетных и малообеспеченных семей, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся этой категории (%) | 100 | 100 | 100 | МАУ ЦЗП |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка и внедрение циклических меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей, рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения | 2014 | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  | Удельный вес МОУ с пищеблоками, соответствующими современным нормативным требованиям, от общего числа МОУ, % | 70 | 70 | 100 | МАУ ЦЗП |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала предприятий школьного питания работе на современном оборудовании | 2014 | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  | Удельный вес специалистов, задействованных в организации школьного питания, имеющих соответствующую квалификацию для работы на современном оборудовании | 100 | 90 | 90 | МАУ ЦЗП |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: 64 273,60, в т.ч. | 64 273,60 |  | 63 460,8 | 98,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 45 211,70 | 45 211,70 |  | 44 481,7 | 98,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 19 061,90 | 19 061,90 |  | 18 979,1 | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: 64 273,60т.ч.: | 64 273,60 |  | 63 460,8 | 98,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ 45 211,70 | 45 211,70 |  | 44 481,7 | 98,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ 45 211,70 | 19 061,90 |  | 18 979,1 | 99,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

6  (степень решения задач)

ДИП  =   6                                               = 1,0  – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

3.Подпрограмма "Североморск-город без сирот" на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Устройство в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Формирование устойчивой мотивации у граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей в семью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация «круглого стола» совместно с субъектами системы профилактики по организации деятельности по социальному патронату, по различным формам семейного устройства |  |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  | удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | 20 | 17 | 85 | УО, КДН и ЗП, ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск», МБОУ ВСОШ № 1 УО__________________ УО, МБОУ,ВСОШ №1 |
| 1.2 | Изготовление памяток, буклетов, листовок, направленных на пропаганду семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация праздничного концерта, посвященного Дню защиты детей, и Дню Матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Освещение в СМИ положительного опыта воспитания детей в замещающих семьях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО, МБОУ ВСОШ № 1 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 2014 | Всего 2 005,8 В т.ч. |  | 2 005,8 |  | 1 839,90 | 91,7 |  | Снижение численности детей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к предыдущему году, % | 2 | 0 | 100 | УО, ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск», МБОУ ВСОШ № 1 |
|  |  |  |  | ОБ 2 005,8 |  | 2 005,8 |  | 1 839,90 | 91,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2014 | Всего 209,40 В т.ч. |  | 209,40 |  | 207,00 | 98,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 209,40 |  | 209,40 |  | 207,00 | 98,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Организация предоставления мер социальной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 2014 | Всего 34,90 В т.ч. |  | 34,90 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 34,90 |  | 34,90 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Собрание для замещающих родителей: 1.Соблюдение опекунами прав и законных интересов подопечных детей. 2.Организация летнего отдыха подопечных детей | 2014 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, в части выплаты опекуну и приемным родителям на содержание | 2014 | Всего 16 912,30 В т.ч. | 16 912,30 |  |  | 16 583,78 | 98,1 |  |  |  |  |  | УО |
|  |  |  |  | ОБ 16 912,30 | 16 912,30 |  |  | 16 583,78 | 98,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Содержание ребенка в приемной семье, в части выплаты вознаграждения приемным родителям | 2014 | Всего 5 279,0 В т.ч. | 5 279,0 |  |  | 4 989,75 | 94,5 |  |  |  |  |  | УО |
|  |  |  |  | ОБ 5 279,0 | 5 279,0 |  |  | 4 989,75 | 94,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 2 |  | Всего 24 441,40 В т.ч. | 24 441,40 |  |  | 23 620,43 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 24 441,40 | 24 441,40 |  |  | 23 620,43 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача 3: Создание эффективной системы по обеспечению исполнения законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполнения своих обязанностей должным образом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реализация ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образования со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | 2014 | Всего 5 971,00 В т.ч. | 5 971,00 |  |  | 5 769,90 | 96,6 |  | снижение численности детей, возвращенных из замещающих семей, в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 10 | 0 | 100 | УО, МБОУ гимназия №1, МБОУСОМБОУ СОШ № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ № 4, 6, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ ОШИ ООО, МБОУ ОШИС(П)ОО |
|  |  |  |  | ОБ 5 971,00 | 5 971,00 |  |  | 5 769,90 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Участие в методических объединениях социальных педагогов и психологов общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Североморск по разъяснению законодательства в области опеки и попечительства. | 2014 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Организация для замещающих родителей фотовыставки «Мир глазами счастливой семьи», выставки декоративно-прикладного творчества «Семья мастеров» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО, МБОУ ВСОШ № 1 |
| 3.4 |  | Участие в днях профилактики в образовательных учреждениях по правам ребенка | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО, МБОУ гимназия №1, МБОУСОШ № 1, 2, 3,5,7,8,9,10,11,12, МБОУ ООШ № 4, 6, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ ОШИ ООО, МБОУ ОШИС(П)ОО, МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной |
|  |  | Итого по задаче 3 |  | Всего 5 971,00 В т.ч. |  |  | 5 971,00 | 5 769,90 |  | 96,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 5 971,00 |  |  | 5 971,00 | 5 769,90 |  | 96,6 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Задача 4. Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи граждан , обеспечение их жизнедеятельности, воспитания и обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Социально-психологический тренинг для замещающих родителей, направленный на улучшение взаимоотношений между ребенком и приемными родителями, опекуном | 2014 | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | 40 | 86 | в 2,1 р. | УО, МБОУ ИМЦ, МБОУ ВСОШ № 1 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Проведение «горячей линии» для населения города по выявлению детей-сирот и детей, нуждающихся в государственной поддержке | 2014 | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4 |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Задача 5. Совершенствование мер профилактики жестокого обращения , насилия и иных преступлений в отношении детей в семье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Изготовление печатной продукции, направленной на пропаганду семейных ценностей, предупреждение насилия в семье в отношении детей |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  | Снижение численности детей, находящихся в семьях социального риска по отношению к предыдущему году, % | 8 | 0 | 100 | УО |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Участие в интерактивной акции «Ребенку не должно быть больно!» |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО, КДН и ЗП, ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск», МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной, ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 5 |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задача 6. Совершенствование мер профилактики жестокого обращения , насилия и иных преступлений в отношении детей в семье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация обучающих семинаров с участием специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних по раннему выявлению семейного неблагополучия |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  | Снижение численности семей социального риска по отношению к предыдущему году, % | 8 | 58 | в 7,3 р. | УО, КДН и ЗП, ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск», МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной, ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Участие в проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Проведение оперативно-профилактической операции «Семья» |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Освещение в СМИ положительного опыта воспитания детей в замещающих семьях |  | Всего В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | Всего 30 412,4 В т.ч. |  |  | 30 412,4 | 29 390,33 |  | 96,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 30 412,4 |  |  | 30 412,4 | 29 390,33 |  | 96,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

2,95 (степень решения задач) + 3,14 (индикаторы с ориентацией на уменьшение          6,09

ДИП  =                      6                                                                                                       =         6  =  1,02 – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0     -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

4.Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений | 2014 |  | Всего 4 280,50 в т.ч. |  | 4 288,50 |  | 4 288,50 | 100 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 100 | 100 | ОО |
|  |  |  |  | МБ 1 906,00 |  | 1 906,00 |  | 1 906,00 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 2 382,50 |  | 2 382,50 |  | 2 382,50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях за пределами Мурманской области | 2014 |  | Всего 17 428,11 В т.ч. |  | 17 428,11 |  | 17 402,66 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ 17 428,11 |  | 17 428,11 |  | 17 402,66 | 99,9 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оплата проезда детей, командировочных расходов и проездных документов сопровождающим к местам отдыха детей и обратно | 2014 |  | Всего 300,00 В т.ч. |  | 300,00 |  | 300,0 | 100 | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте 6-18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) | 40,1 | 44,4 | 110 |  |
|  |  |  |  | МБ 300,00 |  | 300,00 |  | 300,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Трудовые бригады | 2014 |  | Всего 5 751,21 В т.ч. |  | 5 751,21 |  | 5 751,21 | 100 | Кол-во учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) | 15 | 15 | 100 |  |
|  |  |  |  | МБ 5 751,21 |  | 5 751,21 |  | 5 751,21 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 1 |  |  | Всего 27 767,82 В т.ч. |  | 27 767,82 |  | 27 742,37 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ 25 385,32 |  | 25 385,32 |  | 25 359,87 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 2 382,50 |  | 2 382,50 |  | 2 382,50 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | Всего 27 767,80 В т.ч. |  | 27 767,80 |  | 27 742,37 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ 25 385,32 |  | 25 385,32 |  | 25 359,87 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ 2 382,50 |  | 2 382,50 |  | 2 382,50 | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

3,1 (степень решения задач)

ДИП  =    3                                                 = 1,03  – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

5. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной  программы

«Культура ЗАТО г. Североморск на 2014-2020  годы».

Заказчиком-координатором программы является Управление культуры и международных связей администрация ЗАТО г. Североморск

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям 
и информационным ресурсам. Создание условий 
для разностороннего развития личности.

Задачи программы:

Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.

Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.

Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) ЗАТО г.Североморск.

Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Ожидаемые конечные результаты:

1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры:

- доля детей, охваченных дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 6,5 до 17 лет - 26%;

- сохранение процента сохранности контингента 
по сравнению с предыдущим годом - 100 %;

- сохранение количества участников мероприятий 
по сравнению с предыдущим годом - 100%;

- сохранение количества участников методических 
и координационно-учебных мероприятий 
к предыдущему отчетному периоду - 100%;

- доля разработанных методик к планируемому

- по перспективному плану -100%.

2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания:

- количество экземпляров библиотечного фонда МБУК Североморская ЦБС на 1000 жителей - 4550;

- количество выданных экземпляров библиотечного фонда МБУК Североморская ЦБС пользователям 
на 1000 жителей- 13100;

- увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек МБУК Североморская ЦБС по сравнению с предыдущим годом - 6,54%;- сохранение количества посещений по сравнению 
с предыдущим годом - 100%;

- количество документов, выданных из фонда библиотеки (в том числе удаленным пользователям) - 868200;

- количество выполненных справок и консультаций пользователям библиотеки (в том числе удаленным пользователям)- 8640;

- сохранение объема фонда библиотек (всего) 
по сравнению с предыдущим годом - 100 %;

- доля библиотечного фонда переведенного

в электронную форму от общего фонда - 0,6%;

- количество внесенных в электронный каталог библиографических записей - 2530;

- доля документов из фонда библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, 
в общем объеме фондов- 62%;

- динамика общего количества документов, прошедших стабилизацию по сравнению с предыдущим годом - 296700;

- количество утраченных документов на материальных носителях в связи с несоблюдением правил хранения 
по сравнению с предыдущим годом - 0;

- сохранение общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом- 100%;

- сохранение количества участников мероприятий 
по сравнению с предыдущим годом - 100%;

- количество разработанных изданий, методик, программ - 28.

3. Обеспечение развития творческого потенциала 
и организация досуга населения:

- увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом - 7%;

- доля коллективов самодеятельного художественного творчества от общего числа клубных формирований -56,9%;

- динамика численности участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом -100,4%;

- сохранение количества клубных формирований 
по сравнению с предыдущим годом-100%;

- динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом - 7%;

- динамика количества участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом - 7%;

- динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом - 7%;

- сохранение количества участников методических мероприятий по сравнению с предыдущим годом -100%;

- объем изготовленных видеоматериалов Музейного фонда- 1 ТБ.

4. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций:

- доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период, от общего музейного фонда - 100 %;

- доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда- 100%;

- динамика числа посетителей постоянных экспозиций 
и временных выставок - 102,7%

- количество изданий в печатной форме 
и на материальных носителях - 5;

- количество находящихся в фондах предметов музейного фонда- 5046 ед.;

- доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда- 100%;

- доля музейных предметов от общего количества музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения 
по сравнению по сравнению с прошлым годом - 0%;

- доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства к хранению предметов музейного фонда - 100%;

- динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в культурно-просветительных мероприятия, по сравнению с прошлым годом - 101%;

- доля клубных формирований самодеятельного художественного творчества от общего числа клубных формирований - 71,4%;

- сохранение количества участников клубных формирований по сравнению с прошлым годом- 100%;

- сохранение количества участников методических мероприятий по сравнению с прошлым годом - 100%.

5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) ЗАТО г.Североморск:

- доля памятников истории и культуры, находящиеся 
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов - 50%;

- увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры до 4660 чел. в 2016 году;

- количество памятников истории и культуры в отношении которых проведена процедура определения собственника и оформлено Свидетельство о государственной регистрации права - 5;

- количество объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены земельные участки -8;

- количество объектов культурного наследия регионального значения, на которые установлены информационные надписи- 18.

- количество отремонтированных памятников истории 
и культуры - 15;

- количество изданий печатной продукции о памятниках истории и культуры, находящихся на территории ЗАТО г.Североморск - 1.

6. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск:

- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск - 15 учреждений;

- количество нарушений финансовой дисциплины - 0;

- количество нарушений бюджетного и налогового законодательства - 0.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2014-2020 годы

2.Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2014-2020 годы

3.Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2014-2020 годы

4.Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2014-2020 годы

5.Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

6..Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы на 2014 год составляет 342 180,1 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета ЗАТО г.Североморск - 332 168, 1 тыс.руб., средства областного бюджета – 10 012,0 тыс.руб.

За 2014 год было освоено средств в объеме  340 280,1 тыс. руб. или  99,4%   предусмотренного на год объема финансирования.

За истекший период средства по подпрограммам по отношению к плановому объму освоены от 89,5% (подпрограмма  «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск») до 100% (подпрограмма  «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск»).

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов и их эффективности представлены в нижеследующих таблицах.

- Подпрограмма  «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Выявление и целенаправленное обучение детей и подростков музыкальному, изобразительному, хореографическому и театральному искусству, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности, реализация дополнительных образовательных программ художественно - эстетической направленности в интересах личности, общества, государства |  |  |  |  |  |  | увеличение доли детей, охваченных дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 6.5 до 17 лет. (%) | 25,8 | 25,8 | 100 |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация образовательных программ по видам искусства; внеурочная работа с обучающимися; сотрудничество с родителями; внутришкольный контроль; анализ и мониторинг результатов деятельности | 2014 | Всего: 65 833,92 в т.ч.: МБ 62 587,74 ОБ 3 246,18 | 65 833,92 |  | 65 833,92 | 100 | динамика сохранность контингента по сравнению с предыдущим годом | 97,3 | 97,3 | 100 | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т. Росляково, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.2. | Организация и проведение в соответствии с перспективным планом работы учреждения культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и др. мероприятий; творческих концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, смотров и т.д. в учреждении и на базе других учреждений. | 2014 | Всего: 21 839,28 в т.ч.: МБ 20 828,18 ОБ 1 011,10 | 21 839,28 |  | 21 839,28 | 100 | доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях в общей численности детей( по сравнению с 2012 годом); | 20 | 20 | 100 | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т. Росляково, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.3. | Проведение методических заседаний, консультаций, семинаров и конференций, участие в городских методических мероприятиях. Проведение ситуационных методических мероприятий | 2014 | Всего 24 459,6 в т.ч.: МБ 23 395,28 ОБ 1 064,32 | 24 459,6 |  | 24 459,6 | 100 | сохранение количества участников методических и координационно-учебных мероприятий к предыдущему году доля разработанных методик от запланированных по муниципальному заданию | 100 100 | 100 100 | 100 100 | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т. Росляково, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.4. | Нормативные затраты на содержание имущества | 2014 | Всего 2 417,60 в т.ч.: МБ 2 417,60 | 2 417,60 |  | 2 417,60 | 100 |  |  |  |  | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т. Росляково, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2014 | Всего 2 276,8 в т.ч.: МБ 2 276,8 | 2 276,8 |  | 1 709,69 | 75 |  |  |  |  | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т. Росляково, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.6 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов | 2014 | Всего 144,0 в т.ч.: МБ 144,0 | 144,0 |  | 123.0 | 85 |  |  |  |  | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т. Росляково, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: 116 971,20 МБ 111 649,60 ОБ 5 321,60 | 116 971,20 |  | 116 383,09 | 99,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограмме) |  | Всего: 116 971,20 МБ 111 649,60 ОБ 5 321,60 | 116 971,20 |  | 116 383,09 | 99,5 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

1 (степень достижения целей)                               4 (степень решения задач)

ДИП = 0,5х   1                                       +  0,5х        4                                      =0,5+0,5=1,0   –высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

2.Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |  |  |  |  |  |  | - увеличение количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МБУК Североморская ЦБС ( по сравнению с предыдущим годов); | 1,9 | 1.,9 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -увеличение посещаемости учреждений культуры ( по сравнению с 2012 годом). | 10 | 12,3 | 123 | МБУК Североморская ЦБС |
| 1 | Задача 1: Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выдача документов на различных носителях информации; предоставление большого спектра периодических изданий | 2014 год | Всего 38 967,5 В т.ч. МБ- 38 339,346 ОБ- 627,86 | 38 967,5 |  | 38 967,5 | 100 | количество документов, выданных из фонда библиотеки (в том числе удаленным пользователям) по сравнению с предыдущим годом | 868101 | 868101 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
|  | Предоставление справочного библиографического аппарата (в т.ч. и электронного) для быстрого и полного получения необходимой для читателя информации |  |  |  |  |  |  | количество выполненных справок и консультаций пользователям библиотеки (в том числе удаленным пользователям); | 8635 | 8635 | 100 |  |
| 1.2 | Техническая обработка документов, организация и проведение проверки (учета) фондов библиотек | 2014 год | Всего 5 678,6 В т.ч. МБ- 5 628,76 ОБ- 49,84 | 5 678,6 |  | 5 678,6 | 100 | - сохранение объема фонда библиотек (всего) по сравнению с предыдущим годом | 100 | 100,8 | 100,8 | МБУК Североморская ЦБС |
|  | Формирование электронного каталога | 2014 год | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | - доля библиотечного фонда переведенного в электронную форму от общего фонда | 0,1 | 0,2 | В 2 р. | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.3. . | Организация каталогов (редактирование, исключение документов из каталогов) | 2014 год | Всего 2 713,30 В т.ч. МБ 2 673,44 ОБ 39,86 | 2 713,30 |  | 2 713,30 | 100 | - количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | 2100 | 2655 | 126,4 | МБУК Североморская ЦБС |
|  | Создание и ведение электронных баз данных (формирование библиографических записей, редактирование библиографических записей, исключение библиографических записей, систематизация документов). | 2014 год | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | - доля документов из фонда библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов; | 60 | 64 | 106,7 | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.4 . . | Восстановление документов (переплет, реставрация, мелкий ремонт, обеспыливание. | 2014 год | Всего 1 017,40 В т.ч. МБ 997,47 ОБ 19,93 | 1 017,40 |  | 1 017,40 | 100 | - соотношение динамики общего количества документов, прошедших стабилизацию по сравнению с предыдущим годом; | 100 | 100 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
|  | Организация и контроль за соблюдением правил хранения библиотечного фонда | 2014 год | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | - количество утраченных документов на материальных носителях в связи с несоблюдением правил хранения по сравнению с предыдущим годом; | 0 | 0 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.5 | Подготовка и проведение культурно-просветительских мероприятий | 2014 год | Всего 11 809,20 В т.ч. МБ 11 619,85 ОБ 189,35 | 11 809,20 |  | 11 809,20 | 100 | - сохранение общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом | 100 | 104,1 | 104.1 | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.6. | Проведение методических заседаний, консультаций, семинаров и конференций | 2014 год | Всего 4 212,10 В т.ч. МБ 4 142,34 ОБ 69,76 | 4 125,50 |  | 4 125,50 | 100 | - количество разработанных изданий, методик, программ; | 28 | 28 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - сохранение количества участников методических мероприятий по сравнению с предыдущим годом | 100 | 100 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.7 | Содержание имущества | 2014 год | Всего 1 579,90 В т.ч. МБ 1 579,90 | 1 579,90 |  | 1 579,90 | 100 |  |  |  |  | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.8 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2014 год | Всего 1 350,70 В т.ч. МБ 1 350,70 | 1 350,70 |  | 1 340,0 | 99,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | 2014 год | Всего 67 241,80 В т.ч. МБ 66 245,20 ОБ 996,60 | 67 241,80 |  | 67 231,1 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2014 год | Всего 67 241,80 В т.ч. МБ 66 245,20 ОБ 996,60 | 67 241,80 |  | 67 231,1 | 99,99 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

2,23 (степень достижения целей)                    11,36 (степень решения задач) + 1(индикаторы с ориентацией на уменьшение)

ДИП =0,5х     2                                                        + 0,5х              11

=0,56 + 0, 56= 1,12  – средняя  результативность (перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 4 , приемлемый уровень  эффективности.

3.Подпрограмма  «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Реализация права граждан на занятие творческой деятельности, создание условий для организации досуга жителей ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  | - увеличение посещаемости учреждений культуры (процент по отношению к 2012 году) | - | - | - | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ, МБУК Дом народных ремесел |
| 1 | Задача 1: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение занятий, репетиций, участие в конкурсах, фестивалях, культурно-массовых мероприятиях учреждения | 2014 год | Всего 42 626,40 В т.ч. МБ 41 407,45 ОБ 1 218,95 | 42 626,40 |  | 42 626,40 | 100 | сохранение количества клубных формирований по сравнению с 2012 годом | 100 | 100 | 100 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ, МБУК Дом народных ремесел |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - доля коллективов самодеятельного художественного творчества от общего количества клубных формирований | 67,2 | 70 | 104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - динамика количества участников клубных формирований (процент по отношению к 2012 году) | 100 | 99,7 | 99.7 |  |
| 1.2. | Организация и проведение репетиций, культурно-массовых мероприятий | 2014 год | Всего 59 650,64 В т.ч. МБ 57 619,05 ОБ 2 031,59 | 59 650,64 |  | 59 650,64 | 100 | количество зрителей культурно- досуговых мероприятий | 155 | 155,4 | 100,3 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ, МБУК Дом народных ремесел |
| 1.3. | Проведение методических заседаний, консультаций, семинаров и конференций | 2014 год | Всего 17 461,69 В т.ч. МБ 17 018,43 ОБ 443,26 | 17 461,69 |  | 17 461,69 | 100 | сохранение количества участников методических мероприятий по сравнению с предыдущим годом | 100 | 100 | 100 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ, МБУК Дом народных ремесел |
| 1.4. | Обеспечение видеосъемки, запись видеоматериалов на материальный носитель | 2014 год | Всего 5 286,27 В т.ч. МБ 5 286,27 | 5 286,27 |  | 5 286,27 | 100 | объем изготовленных видеоматериалов Музейного фонда- 1 ТБ | 1 | 1 | 100 | МБУК ЦСКТ |
| 1.5. | Нормативные затраты на содержание имущества | 2014 год | Всего 3 297,10 В т.ч. МБ 3 297,10 | 3 297,10 |  | 3 297,10 | 100 |  |  |  |  | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ, МБУК Дом народных ремесел |
| 1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2014 год | Всего 1 936,7 В т.ч. МБ 1 936,7 | 1 936,7 |  | 1 133,73 | 58,5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, добившихся высоких результатов | 2014 год | Всего 87,0 В т.ч. МБ 87,0 | 87,0 |  | 63,0 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего 130 345,80 МБ 126 652,0 ОБ 3 693,80 | 130 345,80 |  | 129 518,83 | 99,4 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего 130 345,80 МБ 126 652,0 ОБ 3 693,80 | 130 345,80 |  | 129 518,83 | 99,4 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

6,03 (степень решения задач)

ДИП  =    6                                                = 1,01  – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

4.Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота, формирование интереса к отечественной истории и культуре, уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, формирование гражданского демократического сознания, активной жизненной позиции, гордости за свое Отечество, чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. |  |  |  |  |  |  | увеличение посещаемости учреждений культуры (процент по отношению к 2012 году) | 10 | 15 | в 1,5 р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | 25,5 | 25.5 | 100 |  |
| 1 | Задача 1: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация экспозиций и выставок, привлечение посетителей, издание печатной продукции | 2014 год | Всего 2 135,22 В т.ч. МБ 2 135,22 | 2 135,22 |  | 2 135,22 | 100 | увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории ЗАТО г.Североморск (процент по отношению к 2012 году | 47,6 | 47,6 | 100 | МБУК Североморский музей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество изданий в печатной форме и на материальных носителях | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.2. | Организация учета музейного фонда, формирование коллекций | 2014 год | Всего 607,55 В т.ч. МБ 607,55 | 607,55 |  | 607,55 | 100 | количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда | 4634 | 4634 | 100 | МБУК Североморский музей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда; | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Обустройство фондохранилища, изучение предметов музейного фонда, контроль за сохранностью | 2014 год | Всего 1 464,44 В т.ч. МБ 1 464,44 | 1865,91 |  | 1865,91 | 100 | доля музейных предметов от общего количества музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения по сравнению с прошлым годом. | 0 | 0 | 100 | МБУК Североморский музей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства к хранению предметов Музейного фонда; | 91 | 82 | 90,1 |  |
| 1.4. | Подготовка и проведение культурно-просветительских мероприятий | 2014 год | Всего 4 417,31 В т.ч. МБ 4 417,31 | 4 417,31 |  | 4 417,31 | 100 | сохранение количества участников клубных формирований по сравнению с прошлым годом | 100 | 100 | 100 | МБУК Североморский музей |
| 1.5. | Проведение методических заседаний, консультаций, семинаров и конференций | 2014 год | Всего 1 085,41 В т.ч. МБ 1 085,41 | 1 085,41 |  | 1 085,41 | 100 | сохранение количества участников методических мероприятий к прошлому году | 100 | 100 | 100 | МБУК Североморский музей |
| 1.6 | Нормативные затраты на содержание имущества | 2014 год | Всего 165,0 В т.ч. МБ 165,0 | 165,0 |  | 165,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2014 год | Всего 196,0 В т.ч. МБ 196,0 | 196,0 |  | 177,79 | 91 |  |  |  |  | МБУК Североморский музей |
|  | Итого по задаче 1 | 2014 год | Всего 10 472,40 В т.ч. МБ 10 472,40 | 10 472,40 |  | 10 454,19 | 99,8 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2014 год | Всего 10 472,40 В т.ч. МБ 10 472,40 | 10 472,40 |  | 10 454,19 | 99,8 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

2,5 (степень достижения целей                       7,9 (степень решения задач)

ДИП = 0,5 х  2                                                 + 0,5х   8                                            = 0,63+0,49=1,12  – средняя результативность (перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,99    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 4 , приемлемый  уровень  эффективности.

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Сохранение историко-культурного наследия ЗАТО г. Североморск, популяризация, обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия, формирование нравственной и духовной культуры, патриотического сознания и гражданской позиции жителей ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  | - доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов, % | 94 | 73.7 | 78,4 | Администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО») |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры, чел. | 5001 | 5194 | 103,9 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
| 1 | Задача 1: Осуществление мероприятий по учету объектов культурного наследия, находящихся на территории ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление первичного учета, составление описания памятников, согласование информационных надписей, определения собственника и оформлено Свидетельство о государственной регистрации права, оформление земельного участка и т.д. | 2014 | - | - |  | - | - | - количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена процедура определения собственника и оформлено Свидетельство о государственной регистрации права | 1 | 1 | 100 | КИО |
|  |  |  | Всего 90 В т.ч. МБ 90 | 90,0 |  | 90.0 | 100 | - количество объектов культурного наследия, в отношении которых оформлен земельный участок | 2 | 2 | 100 | КИО |
|  |  |  | Всего 24 В т.ч. МБ 24 | 24,0 |  | 22,5 | 93,8 | - количество объектов культурного наследия регионального значения, на которые установлены информационные надписи | 6 | 6 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО») |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего 114,0 В т.ч. МБ 114,0 | 114,0 |  | 112,5 | 98,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ремонтов, реконструкций, осуществление текущего содержания, благоустройство | 2014 | Всего 4215 В т.ч. МБ 4215 | 4215,0 |  | 3 759,80 | 89,2 | - количество отремонтированных памятников истории и культуры; | 10 | 9 | 90 | Администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО») |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего 4215 В т.ч. МБ 4215 | 4 215,0 |  | 3 759,8 | 91,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий, радиопередач, видеорепортажей, изготовление печатной продукции | 2014 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | - количество изданий печатной продукции о памятниках истории и культуры, находящихся на территории ЗАТО г.Североморск | 0 | 0 | 0 | УКиМС (МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс) |
|  | Всего по задаче 3 |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего 4329,0 В т.ч. МБ 4329,0 | 4 329,0 |  | 3 872,3 | 89,5 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

1,81 (степень достижения целей)               3,9 (степень решения задач)

ДИП  = 0,5х   2                                           + 0,5х   4                                   = 0,45+0,49=0,94  – средняя  результативность ( недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,90    -неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 4 , приемлемый уровень  эффективности (требуется корректировка индикаторов и/или выделение дополнительного финансирования).

6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Осуществление финансовой деятельности в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | - работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 15 | 15 | 100 | МБУ ЦБ |
| 1 | Задача 1: Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение бухгалтерского учета; - составление, на основании предоставленных Учреждениями данных, смет доходов и расходов Учреждений, по бюджетным средствам и средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; - бухгалтерский учет имущества, финансовых обязательств и хозяйственных операций Учреждений, исполнения Учреждениями муниципальных заданий по средствам, полученным из бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск; - осуществление контроля за соответствием заключаемых Учреждениями договоров объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным заданием, и лимитам бюджетных обязательств, своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций; - участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств Учреждений, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; - обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, в пределах санкционированных расходов, с организациями и физическими лицами; - ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности; - составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, а также составление сводных бухгалтерских отчетов; хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. | 2014 | Всего 12 471,20 В т.ч. МБ 12 471,20 | 12 471,20 |  | 12 471,2,0 | 100 | количество нарушений финансовой дисциплины количество нарушений бюджетного и налогового законодательства | 0 0 | 0 0 | 100 100 | МБУ ЦБ |
| 1.2 | Нормативные затраты на содержание имущества | 2014 | Всего 101,80 В т.ч. МБ 101,80 | 101,80 |  | 101,80 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2014 | Всего 246,9 В т.ч. МБ 246,9 | 246,9 |  | 246,9 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 1 |  | Всего 12 819,90 В т.ч. МБ 12 819,90 | 12 819,90 |  | 12 819,90 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего 12 819,90 В т.ч. МБ 12 819,90 | 12 819,90 |  | 12 819,90 | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

1 (степень достижения целей                             2 (степень решения задач)

ДИП  = 0,5х 1                                                 + 0,5х    2                                        =0,5  +0,5   = 1,0  – высокая  результативность

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   1,0    -полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 5 , высокий уровень  эффективности.

6. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2020 годы

Заказчиком-координатором Программы является Комитет по развитию городского хозяйства.

- Цель программы - Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск

- Задачи программы:

1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.

3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему периоду.

4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.

5. Обеспечение надежности работы наружного освещения.

6. Повышение благоустройства городских парков и скверов.

- 7. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск

- Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

- поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания,  капитального и текущего ремонта дорог и сооружений на них.

- - поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями

- повышение  транспортно-эксплуатационных  характеристик автомобильных дорог ЗАТО г.Североморск;

-восстановление работоспособности и повышение надежности инженерных систем жилищного фонда и их развитие.

- восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов.

-восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения.

-сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях.

-модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования.

-создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск.

-обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

-содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.

-осуществление  благоустройства парков и скверов .

-качественное совершенствование паркового пространства.

-обеспечение сохранности и поддержание  технического состояния   элементов прочего благоустройства

-улучшение внешнего облика  ЗАТО г. Североморск

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.«Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2020 годы

2.«Муниципальный жилищный фонд  ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы

3.«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения  ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2015-2020 годы

4.«Энергосбережение и повышение  энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы

5.«Комплексная эксплуатация  муниципальных объектов  уличного (наружного) освещения»  на 2015-2020 годы

6.«Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев»  на 2015-2020 годы

7.«Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в  ЗАТО г. Североморск» на 2015-2020 годы.

В истекшем году осуществлялась реализация одной подпрограммы «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск», реализация шести других подпрограмм начнется с 2015 года.

На 2014 год на реализацию мероприятий программы было предусмотрено финансирование в объеме 13 028,97  тыс. руб., из которых 4320,0  тыс. руб. средства местного бюджета, 8708,97 тыс. руб. - средства областного бюджета. В истекшем году осуществлялась реализация одной подпрограммы «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск».

За 2014 год освоение средств по программе и подпрограмме «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск»  составило 12 148,37 тыс. руб. или  93,2% от установленного на год объема финансирования, при этом средства местного бюджета освоены на 88,5%., средства областного бюджета - на 95,6%. Не осваивались средства по одному из запланированных мероприятий (ремонт проезда по ул. Ломоносова,10) ввиду расторжения контракта с подрядчиком из-за невыполнения им условий, еще  по одному мероприятию («выполнение сопутствующих работ») освоение  составило  33%.

В истекшем году выполнен значительный объем работ по ремонту дорожного покрытия и проездов, который составил 9946,3 кв. м., оплачена стоимость экспертизы сметной документации по пяти объектам, а также на обследование технического состояния одного объекта.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования,  установленных значениях целевых индикаторов и ее эффективности представлены в нижеследующей  таблице.

- Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: 1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт | 10478,4 | 9946,3 | 95,0 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог | 3,7 | 3,5 | 94,5 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.1. | Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования технических средств регулирования дорожного движения | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - | Количество потребляемого ресурса, МВт*ч | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.2 | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - | Площадь обслуживаемых объектов, кв.м | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.3. | Ремонт проезда по ул. Ломоносова,10* | 2014 год | Всего 353,33 В т.ч. МБ-97,21 ОБ-256,12 | 353,33 97,21 256,12 |  | - - - | - | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 532,1 | 0 | 0 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.4 | Ремонт проезда ул. Восточная от ул. Корабельная до Загородного парка до моста ч/з р.Ваенга | 2014 год | Всего 10438,62 В т.ч. МБ-3131,59 ОБ-7307,03 | 10438,62 3131,59 7307,03 |  | 10282,04 3084,61 7197,43 | 98,5 98,5 98,5 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 8686,8 | 8686,8 | 100 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.5. | Ремонт проезда от ул. Советская,27 до ул. Северная , 24 | 2014 год | Всего 1636,8 9 В т.ч. МБ-491,07 ОБ-1145,82 | 1636,8 9 491,07 1145,82 |  | 1612,33 483,7 1128,63 | 98,5 98,5 98,5 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 1259,5 | 1259,5 | 100 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.6. | Выполнение работ, сопутствующих ремонтным работам | 2014 год | Всего 516,13 В т.ч. МБ-516, 13 ОБ- | 516,13 516,13 |  | 170,0 170,0 - | 33,3 33,3 - | По мере необходимости Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта (капитального ремонта) дорог. Проведение экспертизы ПСД | 2014 год | Всего 84,0 В т.ч. МБ-84,0 ОБ- | 84,0 84,0 - |  | 84,0 84,0 - | 100 100 - | По мере необходимости Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 100 | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.8 | Ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в соответствии с ранжированием объектов | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта (капитального ремонта) дорог и инженерных сооружений на них. Экспертиза документации | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - | По мере необходимости, Да-1 Нет-0 | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 1. 10 | Резерв средств Дорожного фонда | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - |  |  |  |  | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего 13028,97 МБ-4320,0 ОБ-8708,97 | 13028,97 4320,0 8 708,97 |  | 12148,37 3 822,31 8 326,06 | 93,2 88,5 95,6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Летнее и зимнее содержание дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - |  | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 2.2 | Ремонт/капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним в соответствии с ранжированием объектов | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - |  | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта (капитального ремонта) дворовых территорий и проездов к ним. Экспертиза документации | 2014 год | Всего В т.ч. МБ- ОБ- | - |  | - | - |  | - | - | - | КРГХ, МКУ «ГЦ ЖКХ» |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего МБ- ОБ- | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего 13028,97 МБ-4320,0 ОБ-8708,97 | 13028,97 4320,0 8 708,97 |  | 12148,37 3 822,31 8 326,06 | 93,2 88,5 95,6 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов:

5,89 (степень решения задач)

ДИП  =          7                                                = 0,84  – средняя  результативность (недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =   0,93  - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы – 4 , приемлемый уровень  эффективности (требуется корректировка целевых индикаторов и/или выделение дополнительного финансирования).

Далее СМИ