Проект

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.03.2020 г.                                                                                                 № ____

Об утверждении Отчета о реализации

мероприятий муниципальных программ

ЗАТО г. Североморск за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013г. №369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской», постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 г. №870 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г, Североморск», согласно решению Программно-целевого совета ЗАТО г. Североморск от 26.03.2020, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ ЗАТО г.Североморск за 2020 год, согласно приложению к постановлению.

2. Отделу экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (Микляева Н.А.) разместить отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО г. Североморск за 2020 год на официальном сайте администрации ЗАТО г. Североморск.

Глава ЗАТО г. Североморск                                                            О.А. Прасов

|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Североморск от ___.03.2020 г. № _____ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации мероприятий муниципальных программ ЗАТО

г. Североморск за январь-декабрь 2020 года

Настоящий отчет за январь-декабрь 2020 года подготовлен на основе отчетов заказчиков-координаторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 (с изменениями).

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с внесенными изменениями) на дату составления отчета утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета в текущем году.

В данный перечень вошло 10 муниципальных программ, в т. ч. 31 подпрограмма, с общим утвержденным объемом финансирования (по уточненной бюджетной росписи) 4 048 640,00 тыс. руб., что составляет 96% от общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Североморск.

В целом на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск в 2020 год было израсходовано 3 987 600,60 тыс. руб. средств бюджетов различных уровней, что составляет 98,49% от утвержденного на год объема финансирования.

| № п/п | Наименование программы | Утвержденный объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) |  | Израсходовано средств за январь-декабрь 2020 года (тыс. руб.) |  | В % от утвержденного объема на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы | # 60 153,06 |  | # 59 176,11 |  | # 98,38% |
| 1.1. | Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы | 8 967,06 |  | 8 967,06 |  | 100,00% |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 6 307,45 |  | 6 307,45 |  | 100,00% |
| 1.3. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00% |
| 1.4. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 6 503,07 |  | 6 445,67 |  | 99,12% |
| 1.5. | Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 475,18 |  | 467,78 |  | 98,44% |
| 1.6. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 1 084,49 |  | 1 023,34 |  | 94,36% |
| 1.7. | Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» на 2018-2020 годы | 35 515,81 |  | 34 664,80 |  | 97,60% |
| 1.8. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | 100,00% |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 792,24 |  | 499,84 |  | 63,09% |
| 2.1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 408,00 |  | 390,00 |  | 95,59% |
| 2.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0% |
| 2.3. | Подпрограмма «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018-2020 годы | 384,24 |  | 109,84 |  | 28,59% |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 135 463,56 |  | 134 815,66 |  | 99,52% |
| 3.1. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 126 897,40 |  | 126 528,32 |  | 99,71% |
| 3.2. | Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы | 4 916,90 |  | 4 865,47 |  | 98,95% |
| 3.3. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 3 649,25 |  | 3 421,87 |  | 93,77% |
| 3.4. | Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2016-2020 годы | 0,0 |  | 0,0 |  | 0% |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 2 945 694,64 |  | 2 912 975,90 |  | 98,89% |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы | 2 833 291,87 |  | 2 815 984,06 |  | 99,39% |
| 4.2. | Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы | 61 925,04 |  | 59 362,92 |  | 95,86% |
| 4.3. | Подпрограмма «Североморск - город без сирот» на 2014-2020 годы | 45 519,70 |  | 34 205,16 |  | 75,14% |
| 4.4. | Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014-2020 годы | 4 958,03 |  | 3 423,76 |  | 69,05% |
| 5. | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы | 384 265,27 |  | 381 642,98 |  | 99,32% |
| 5.1. | Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы | 119 146,19 |  | 119 146,19 |  | 100,00% |
| 5.2. | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы | 70 674,96 |  | 70 674,96 |  | 100,00% |
| 5.3. | Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы | 118 981,67 |  | 117 941,82 |  | 99,13% |
| 5.4 | Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы | 19 686,98 |  | 19 686,98 |  | 100,00% |
| 5.5. | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы | 4 074,15 |  | 2 995,95 |  | 73,54% |
| 5.6. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2016-2020 годы | 51 701,31 |  | 51 197,08 |  | 99,02% |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды» на 2016-2025 годы | 428 427,11 |  | 415 311,57 |  | 96,94% |
| 6.1. | Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы | 177 336,86 |  | 173 019,87 |  | 97,57% |
| 6.2. | Подпрограмма «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2025 годы | 17 904,04 |  | 17 400,72 |  | 97,19% |
| 6.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы | 7 751,79 |  | 7 735,19 |  | 99,79% |
| 6.4. | Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2025 годы | 82 913,73 |  | 81 813,94 |  | 98,67% |
| 6.5. | Подпрограмма «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы | 55 055,81 |  | 53 867,18 |  | 97,84% |
| 6.6. | Подпрограмма «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы. | 81 728,63 |  | 76 553,68 |  | 93,67% |
| 6.7. | Подпрограмма «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2025 годы | 5 736,26 |  | 4 920,98 |  | 85,79% |
| 7. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы | 33 989,21 |  | 24 603,33 |  | 72,39% |
| 7.1. | «Управление муниципальными финансами» на 2016-2020 годы | 33 989,21 |  | 24 603,33 |  | 72,39% |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы | 56 871,14 |  | 55 591,44 |  | 97,75% |
| 9. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 2 893,76 |  | 2 893,76 |  | 100,00% |
| 10. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск на 2018-2020 годы» | 90,0 |  | 90,0 |  | 100,00% |
| Всего |  | ### 4 048 640,00 | ### 3 987 600,60 |  | ### 98,49% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) проведена в соответствии с приложением №5 к Методическим указаниям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.

Результаты реализации муниципальных программ и входящих в них подпрограмм и оценки эффективности их реализации представлены ниже по каждой из программ (подпрограмм).

1. Отчет о реализации муниципальной программы

«Улучшение качества и безопасности жизни населения»

на 2014-2020 годы.

Цель Программы: формирование условий, способствующих улучшению качества и безопасности жизни населения, повышение уровня экологической безопасности, снижение уровня преступности, обеспечение мер социальной защиты граждан, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, улучшение жилищных условий граждан ЗАТО г. Североморск.

Заказчиком - координатором Программы является Администрация ЗАТО г. Североморск, заказчиками – Администрация ЗАТО г. Североморск в лице отдела по работе с гражданами, а также Комитет по развитию городского хозяйства и Управление культуры, спорта молодежной политике и международных связей.

В состав муниципальной программы входят восемь подпрограмм:

- Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы.

- Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск» на 2018-2020 годы;

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2014 -2020 годы;

За 2020 год из 60 153,06 тыс. руб., предусмотренных на муниципальную программу было освоено 59 176,11 тыс. руб., т.е. 98,38%.

Освоение средств по подпрограмме «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» составило 1023,34 тыс. руб. или 94,36% от запланированного на год финансирования.

По остальным подпрограммам освоение средств составило от 97,6% до 100%.

5 подпрограмм реализованы со средним уровнем эффективности:

Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2014 -2020 годы

по причине выполнения показателя Объем ликвидированных несанкционированных свалок на 41% при полном использовании запланированного финансирования. Выделенный объем ассигнований на данное мероприятие позволил ликвидировать 221,03 куб. м. исходя из удорожания работ.

Подпрограммы «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы, «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы и «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы:

по причине невыполнения запланированных показателей в части проведения массовых, в т. ч. спортивных мероприятий. Это обусловлено ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19.

Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск» на 2018-2020 годы:

По причине исполнения показателя Количество проданных транспортных карт обучающихся, ед. на 58%, или 754 ед. Это обусловлено с ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, а именно с переходом обучающихся общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение. С апреля-мая 2020 года транспортные карты не приобретались.

Две подпрограммы реализованы с приемлемым уровнем эффективности («Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы и «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы), подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы реализована с высоким уровнем эффективности.

В 2020 году муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы реализована с приемлемым уровнем эффективности.

| ДИП = | 9,22 (степень достижения цели) | =; = 1,15 средняя результативность (перевыполнение плана). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | 6 |  |  |  |  |

Оценка полноты финансирования:    ПФ =  0,99 - полное финансирование

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

4 – реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования и достижении установленных значений целевых индикаторов каждой из подпрограмм представлены в нижеследующих таблицах.

- Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение организации и проведения мероприятий в области молодежной политики | 2020 год | Всего: местный бюджет | 8 767,06 | 8 767,06 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2020 год | Всего: местный бюджет | 126,16 | 126,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Поддержка детских, молодёжных и студенческих общественных объединений: подготовка специалистов, поддержка в проведении городских мероприятий силами объединений, содействие в участии в мероприятиях, связанных с реализацией молодежной политики в РФ | 2020 год | Всего: местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | кол-во детских и общественных организаций, шт. | 15 | 15 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Задача 2: Формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Поддержка и развитие форм и методов воспитания, способствующих формированию у молодёжи активной жизненной позиции. Пропаганда здорового образа жизни и готовности к участию в общественно-политической жизни страны | 2020 год | Всего: местный бюджет | 126,16 | 126,16 | 100,00 | число молодых людей - участников мероприятии, шт. | 600 | 9142 | 1523,67 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Задача 3: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 2020 год | Всего: местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | кол-во мероприятий, шт. | 5 | 5 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Задача 4: Обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Создание молодежного пространства | 2020 год | Всего: местный бюджет | 223,84 | 223,84 | 100,00 | организация многофункциональной зоны для реализации потребностей молодежи | 1 | 1 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| 1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 6 680,07 | 6 680,07 | 100,00 | Доля социально интегрированных участников, эффективно реализующих потенциальные возможности, в рамках государственной молодежной политики от общего количества привлеченной молодежи, % | 100 | 100 | 100,00 | УКСМПиМС администрации г.Североморск (МБУ СИАЦ) |
| 1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 513,28 | 513,28 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 401,04 | 401,04 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 772,67 | 772,67 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы | 2020 год | Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации г.Североморск (МБУ СИАЦ) |
| 2.1 | Приобретение основных средств для оснащения МБУ СИАЦ | 2020 год | Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации г.Североморск (МБУ СИАЦ) |
|  | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: | 2020 год | ВСЕГО, в т.ч.: | 8 967,06 | 8 967,06 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 8 967,06 | 8 967,06 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в т.ч. |  | Всего: местный бюджет | 8 367,06 | 8 367,06 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Всего: местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 19,2 (степень решения задач) | = | 3,84 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов))

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта

и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 2020 год | Местный бюджет | 6 307,45 | 6 307,45 | 100,00 | доля населения, систем. занимающихся спортом, % | 41,0 | 38,2 | 93,17 |  |
| 1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2020 год | Всего: местный бюджет | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 | кол-во мероприятий, шт. | 30,0 | 17,0 | 56,67 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| 1.1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий на муниципальном уровне, в том числе мероприятий в рамках ВФСК "ГТО" | 2020 год | Всего: местный бюджет | 300,60 | 300,60 | 100,00 | кол-во человек, вып-х нормы ГТО, чел. | 25,0 | 14,0 | 56,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кол-во людей ОВЗ, чел | 150,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Участие и организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий на областном, региональном и Всероссийском уровне. | 2020 год | Всего: местный бюджет | 63,80 | 63,80 | 0,00 | кол-во мероприятий, шт. | 2,0 | 3,0 | 150,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кол-во человек, чел. | 40,0 | 60,0 | 150,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кол-во людей ОВЗ, чел | 40,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | Аренда спортсооружений | 2020 год | Всего: местный бюджет | 985,60 | 985,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 4 256,84 | 4 256,84 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации ЗАТО г.Североморск (СИАЦ) |
| 1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 237,92 | 237,92 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации ЗАТО г.Североморск (СИАЦ) |
| 1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 265,41 | 265,41 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации ЗАТО г.Североморск (СИАЦ) |
| 1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 147,28 | 147,28 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации ЗАТО г.Североморск (СИАЦ) |
| 1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС администрации ЗАТО г.Североморск (СИАЦ) |
| Итого по задаче 1 |  |  | ВСЕГО: | 6 307,45 | 6 307,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6 307,45 | 6 307,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: | 2020 год | ВСЕГО в том числе: | 6 307,45 | 6 307,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6 307,45 | 6 307,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в т.ч. |  | Всего: местный бюджет | 4 907,45 | 4 907,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Всего: местный бюджет | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 5,06 (степень решения задач) | = | 0,72 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 3 средний уровень эффективности

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Формирование у населения негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголе и пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Информирование населения о вреде потребления наркотических средств, психотропных веществ и злоупотребления алкоголем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Доля людей, информированных о вреде потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, % | 16 | 16 | 100 | УКСМПиМС администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголю, табакокурению, пропаганду ЗОЖ. | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Доля людей, вовлеченных в ЗОЖ, имеющих негативное отношение к потреблению наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя (%) | 10,5 | 10,5 | 100,00 | УКСМПиМС администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 1 | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Пропаганда здорового образа жизни как противодействие распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  | Количество муниципальных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения, ед. | 12 | 12 | 100 | УКСМПиМС администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.2 | Участие во Всероссийских, региональных, областных мероприятиях по противодействию злоупотреблений, пропаганде ЗОЖ | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 0,00 | 0,00 |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения (шт) | 1 | 0 | 0,00 | УКСМПиМС администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3(степень решения задач) | = | 0,75 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

4. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План |  | Факт |  | Процент исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | Цель: Обеспечение доступности и повышения качества дополнительных мер социальной поддержки населения, улучшение положения и повышение уровня жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Повышение качества и доступности дополнительных мер социальной поддержки, улучшение уровня жизни отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие1.Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер социальной поддержки населения |  | Всего: | 6503,07 | 6445,67 | 99,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6503,07 | 6445,67 | 99,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата к пенсии муниципальных служащих |  | МБ | 5748,72 | 5724,46 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 2020 г. | МБ | 5748,72 | 5724,46 | 99,6 |  | Количество получателей пенсии, чел. |  | 58 |  | 58 |  | 100 |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |  |
| 1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семьи, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 2020 г. | МБ | 754,35 | 721,21 | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семьи, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 2020 г. | МБ | 754,35 | 721,21 | 95,6 |  | Количество граждан, получивших помощь, чел. |  | 15 |  | 14 |  | 93 |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |  |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: МБ | 6503,07 | 6445,67 | 99,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: МБ | 6503,07 | 6445,67 | 99,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 1,93 (степень решения задач) | = | 0,97 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокая эффективность

5. Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Интеграция инвалидов в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: ## Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения и граждан, имеющих различные ограничения здоровья |  | Не финансируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Оказание имущественной поддержки общественным объединениям инвалидов | 2020гг. |  |  |  |  | Количество переданных в безвозмездное пользование помещений, ед. | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.4 | Оказание инвалидам, родителям детей-инвалидов, их опекунам, попечителям консультативной помощи по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации | 2020 г. |  |  |  |  | Доля инвалидов и семей, получивших помощь, % | 80 | 80 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.5 | Регулярная публикация материалов, трансляция радиопрограмм публицистической, научно-познавательной и культурно-просветительской направленности, адресованных инвалидам | 2020 г. |  |  |  |  | Количество публикаций, трансляций, ед. | 12 | 12 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.6 | Ежегодное проведение мониторинга состояния доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан | 2020 г. |  |  |  |  | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче: |  | Не финансируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ЗАТО г. Североморск; интеграция граждан старшего поколения и инвалидов в общество посредством обеспечение творческого и культурного развития личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов |  | Всего: | 475,17 | 467,78 | 98,44 | … |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 475,17 | 467,78 | 98,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Паспортизация и классификация действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | 2020 г. | МБ | - | - | - | Количество объектов, ед. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1.5 | Адаптация жилых домов (приобретение, установка (оборудование) стационарных и съемных пандусов, поручней, разработка проектно-сметной и рабочей документации и т.д. | 2020 г. | МБ | 272,18 | 267,46 | 98,27 | Количество объектов, ед. | 2 | 3 | 150 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
| 2.1.7 | Адаптация квотируемых рабочих мест для инвалидов под их физические возможности | 2020 г. | Средства учреждений и организаций | - | - | - | Доля оборудованных мест, % | 70 | 70 | 100 | Учреждения и организации |
| Обеспечение инвалидам возможности беспрепятственного пользования пассажирским транспортом, средствами связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Оборудование городского и пригородного пассажирского транспорта дополнительными средствами информации для инвалидов по зрению | 2020 г. | Средства учреждений и организаций | - | - | - | Доля оборудованного транспорта, % | 95 | 95 | 100 | Транспортные организации |
| 2.1.9 | Оборудование места для парковки специальных автотранспортных мест инвалидов | 2020 г. | МБ | 202,99 | 200,32 | 98,68 | Количество оборудованных мест, для инвалидов, ед. | 9 | 12 | 133 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
| 2.1.10 | Оборудование пешеходных путей и переходов (в т. ч. съезды с тротуаров и др.) | 2020 г. | МБ | - | - | - | Доля оборудованных пешеходных путей и переходов, % | 60 | 60 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
| 2.1.11 | На местах, установленных для стоянки (остановки) автотранспортных средств, оборудовать не менее 10% (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | 2020 г. | Средства учреждений и организаций | - | - | - | Доля оборудованных мест, для инвалидов, % | 100 | 100 | 100 | Учреждения, организации |
| Обеспечение творческого и культурного развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Проведение ежегодного открытого городского фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» | 2020 г. | МБ | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
| 2.1.21 | Проведение выставки работ декоративно-прикладного творчества инвалидов | 2020 г. | МБ | - | - | - | Количество выставок, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
| 2.1.22 | Проведение Новогоднего утренника для детей-инвалидов | 2020 г. | МБ | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 3 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
| 2.1.23 | Обеспечение деятельности клубных формирований для людей с ограниченными возможностями, в т. ч. приобретение костюмов и расходного материала | 2020 г. | МБ | 0 | 0 | 0 | Количество клубных формирований, получивших помощь, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
|  | Итого по задаче: |  |  | 475,17 | 467,78 | 98,44 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 475,17 | 467,78 | 98,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 475,17 | 467,78 | 98,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 13,83 (степень решения задач) | = | 0,92 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

6. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий, направленных на контроль над криминогенной ситуацией, снижение количества правонарушений в ЗАТО г. Североморск, совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизация их последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса АПК «Безопасный город» | 2014-2020 | Всего: | 496,36 | 493,19 | 99,4% | снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах, % | 10 | 6,9 | 69% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 496,36 | 493,19 | 99,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2014-2020 | Всего: | 496,36 | 493,19 | 99,4% | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений | 9 | 7 | 77% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 496,36 | 493,19 | 99,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Меры, направленные на дальнейшее развитие подсистемы видеонаблюдения-комплексной автоматизированной информационной системы АПК "Безопасный город" | 2014-2020 | Всего: | 496,36 | 493,19 | 0,0% |  |  |  |  | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 496,36 | 493,19 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Контроль состояния антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов | 2014-2020 | не требуется |  |  |  | проведенные обследования, % | 100 | 100 | 100% | МО МВД, отдел ГО и ЧС |
| 1.1.1.1.2 | Оплата коммунальных услуг | 2014-2020 | Всего: | 10,80 | 7,69 | 71,2% | оплата электроэнергии, % | 100 | 70,6 | 71% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 10,80 | 7,69 | 71,2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Ремонт, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) системы видеонаблюдения | 2014-2020 | Всего: | 465,31 | 465,30 | 100,0% | неработающие камеры | 0 | 0 | 100% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 465,31 | 465,30 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Модернизация, замена устаревшего оборудования и программного обеспечения системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" | 2017-2020 | Всего: | 20,25 | 20,20 | 0,0% | неработающие камеры | 0 | 0 | 100% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 20,25 | 20,20 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях | 2014-2020 | Всего: | 538,13 | 530,15 | 98,5% |  |  |  |  | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 538,13 | 530,15 | 98,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2014-2020 | Всего: | 538,13 | 530,15 | 98,5% |  |  |  |  | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 538,13 | 530,15 | 98,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Установка, реконструкция и приобретение оборудования для "Местной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) | 2014-2020 | Всего: | 538,13 | 530,15 | 0,0% | Погибшие при ЧО и ЧС, человек | 0 | 0 | 100% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 538,13 | 530,15 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оплата работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, оплата услуг связи | 2014-2020 | Всего: | 125,63 | 117,65 | 93,6% | оплата услуг связи,% | 100 | 93,6 | 94% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 125,63 | 117,65 | 93,6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Ремонт, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) системы МАСЦО | 2014-2020 | Всего: | 412,50 | 412,50 | 100,0% | неработающие сегменты, ед. | 0 | 0 | 100% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 412,50 | 412,50 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 1 034,49 | 1 023,34 | 98,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 034,49 | 1 023,34 | 98,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Повышение эффективности деятельности муниципальной системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ существующей системы профилактики правонарушений в ЗАТО г. Североморск и выработка предложений по оптимизации взаимодействия субъектов профилактики | 1 раз в полугодие | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100% | МВК |
| 2.2. | Координация действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, борьбы с преступностью | 1 раз в полугодие | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100% | МВК |
| 2.3. | Контроль работы учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Североморск | 1 раз в полугодие | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100% | МВК, Филиал по ЗАТО г. Североморск ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.5 | Анализ проведенных мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших для дальнейшего проживания на территории ЗАТО г. Североморск | 1 раз в квартал | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 4 | 4 | 100% | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.5.1. | Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод. | 2018-2020 | Финансирование не требуется |  |  |  | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | МО МВД по ЗАТО г.Североморск |
| 2.5.2. | Организация и проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение и пресечение преступлений со стороны ранее судимых лиц. | 2 раза в год | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведено МПО, ед. | 2 | 2 | 100% | МО МВД по ЗАТО г.Североморск, УИИ УФСИН |
| 2.5.3. | Проведение совместных семинаров по обмену опытом в сфере социальной реабилитации лиц. Освободившихся из мест лишения свободы. | 1 раз в год | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведено семинаров,ед. | 1 | 1 | 100% | МО МВД по ЗАТО г.Североморск, Центр занятости населения г. Североморск |
| 2.5.4 | Оказание консультативных услуг осужденным, готовящимся к освобождению ( за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы), в исправительных учреждениях. | 2018-2020 | Финансирование не требуется |  |  |  | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | Центр занятости населения, ФСИН |
| 2.5.5 | Проведение участковыми уполномоченными полиции на административных участках постоянного мониторинга соблюдения правопорядка лицам, находящихся под административным надзором и отбывшими наказания. | 2018-2020 | Финансирование не требуется |  |  |  | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
| 2.5.6 | Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере национальных диаспор и трудовых мигрантов по недопущению их использования в межнациональных конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах. | 2018-2020 | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведено МПО,ед. | 2 | 2 | 100% | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4: Повышение роли населения в обеспечении охраны правопорядка. | 1 раз в квартал | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0% | Награжденные граждане, чел. | 10 | 0 | 0% | Администрация ЗАТО г. Североморск, МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация информирования органов местного самоуправления об оперативной обстановке на территории ЗАТО г. Североморск | 1 раз в квартал | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество отчетов МО МВД, ед. | 4 | 4 | 100% | МВК, МО МВД, СМИ |
| 3.1.4 | Мероприятия, связанные с поощрением наиболее отличившихся граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка. | 2014-2020 | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0% | Награжденные граждане, чел. | 10 | 0 | 0% | Администрация ЗАТО г. Североморск, МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.2. | Поощрение (награждение) наиболее отличившихся граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка. | 2018-2020 | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0% | Награжденные граждане, чел. | 10 | 0 | 0% | Администрация ЗАТО г. Североморск, МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3: | 2020 | Всего: | 50,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020 | Всего: | 1 084,49 | 1 023,34 | 94,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 084,49 | 1 023,34 | 94,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 1 084,49 | 1 023,34 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 18,11 (степень решения задач) | = | 0,91 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,94 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходим контроль выполнения запланированных показателей)

7. Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» на 2018-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, ед. | 10 | 10 | 100% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г.Североморск | 2018-2020 | Всего: | 35 152,04 | 34 509,29 | 98,17% |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | МБ | 33 925,55 | 33 282,81 | 98,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 226,49 | 1 226,48 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах и по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат | 3-4 кварталы | Всего: | 1 928,26 | 1 928,26 | 100,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 0 | 0 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 1 928,26 | 1 928,26 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 2018-2020 | Всего: | 113,30 | 113,29 | 99,99% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 113,30 | 113,29 | 99,99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулированным тарифам на муниципальных маршрутах в границах ЗАТО г.Североморск | 2018-2020 | Всего: | 31 992,84 | 31 350,10 | 97,99% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 31 992,84 | 31 350,10 | 97,99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2018-2020 | Всего: | 4,45 | 4,45 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 4,45 | 4,45 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Приобретение печатной продукции, выдаваемой транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах | 2018-2020 | Всего: | 4,45 | 4,45 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 4,45 | 4,45 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии | 2020 | Всего: | 1 113,19 | 1 113,19 | 100,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 113,19 | 1 113,19 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области | 2018-2020 | Всего: | 363,77 | 155,51 | 42,75% |  |  |  |  | Управление образования ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 363,77 | 155,51 | 42,75% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". | 2018-2020 | Всего: | 363,77 | 155,51 | 42,75% | Количество проданных транспортных карт обучающихся, ед. | 1300 | 754 | 58% | Управление образования ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 363,77 | 155,51 | 42,75% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 35 515,81 | 34 664,80 | 97,60% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33 925,55 | 33 282,81 | 98,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 590,26 | 1 381,99 | 86,90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 35 515,81 | 34 664,80 | 98% |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | МБ | 33 925,55 | 33 282,81 | 98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 590,26 | 1 381,99 | 87% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 35 515,81 | 34 664,80 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 4,58 (степень решения задач) | = | 0,92 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

8. Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  | Объем выявленных несанкционированных свалок, м3 | 540 | 540 | 100% | Комитет п развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, м3 | 540 | 221,03 | 40,93% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по разработке, актуализации схем по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО г. Североморск | 2015-2020 | Всего: | 200,00 | 200,00 | 100% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 200,00 | 200,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2015-2020 | Всего: | 200,00 | 200,00 | 0% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 200,00 | 200,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск | 2015-2020 | Всего: | 100,00 | 100,00 | 100% | По мере необходимости, да-1,нет-0 | 1 | 1 | 100,00% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Размещение схемы размещения мест накопления ТКО | 2015-2020 | Всего: | 100,00 | 100,00 | 100% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | III-IV кварталы года | Всего: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2020 | Всего: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |  |  |  |  | Комитет п развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выявление несанкционированных свалок | II-III кварталы года | Финансирование не требуется |  |  |  | Объем выявленных несанкционированных свалок, м3 (* данные по итогам за год) | 540 | 540 | 100% | Комитет п развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
| 1.2.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | III-IV кварталы года | Всего: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, м3 | 540 | 221,03 | 40,93% | Комитет п развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 1200,00 | 1200,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1200,00 | 1200,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 1,82 (степень решения задач) | = | 0,80 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности (неверное планирование, необходим контроль выполнения показателей (индикаторов)).

2. Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие конкурентоспособной экономики»

на 2014-2020 годы

Цель Программы - создание потенциала для дальнейшего развития конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск.

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО г.Североморск в лице Отдела экономического развития.

Заказчики - Администрация ЗАТО г.Североморск в лице отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта и отдела экономического развития, а также Комитет по управлению муниципальным имуществом и Управление культуры и международных связей и Управления образования.

Задачи Программы:

1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности;

2. Повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Повышение общественного статуса и популяризация товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержка новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования;

4. Содействие развитию деловой активности в молодежной среде и самозанятости населения;

5. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. Привлечение предпринимателей к формированию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур;

7. Повышение ценовой доступности товаров и услуг;

8. Развитие отраслей инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

9. Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка;

10. Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

11. Осуществление информационно-методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Результатами исполнения программы должны стать:

- Появление новых субъектов МСП и повышение профессионального уровня существующих субъектов предпринимательской среды;

- Создание благоприятного инвестиционного климата;

- Увеличение объёма продукции, производимой субъектами малого предпринимательства, обеспечение ежегодного роста оборота в сферах розничной торговли, общественного питания, платных услуг;

- Улучшение самозанятости населения;

- Укрепление партнерских взаимоотношений между предпринимателями, органами местного самоуправления

и организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Увеличение количества предприятий потребительского рынка, участвующих в программах для социально-незащищенных слоев населения;

- Увеличение количества удовлетворяющих современным требованиям предприятий торговли, общественного питания

и услуг;

- Повышение качества производимых и реализуемых товаров и услуг общественного питания и розничной торговли;

- Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличение объемов социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями.

Программа включает в себя три подпрограммы:

- Подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмму «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмму «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018-2020 годы.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Североморск» постоянно проводится мониторинг состояния МСП с целью оценки и выявления тенденций его развития, осуществляется взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства. В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на постоянной основе проводится мониторинг цен на социально-значимые товары и услуги.

На 2020 год запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 792,24 тыс. руб., освоение средств составило 499,84 тыс. руб. или 63,09% от запланированного на год финансирования.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы в 2020 году не финансировалась. Показатели (индикаторы) результативности (число участников ярмарочных мероприятий, проведение конкурсов) выполнены не в полном объеме. Это обусловлено запретом проведения массовых мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией.

По подпрограмме «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018-2020 годы освоение средств составило 28,6%. Это обусловлено прекращением проведения конкурса среди СОНКО на право получения в 2020 г. субсидии в рамках по приоритетному направлению: деятельность в области культуры на реализацию программы (проекта) «Организация и проведение новогоднего театрализованного представления «С новым 2021 годом!»». Прекращение связано с признанием единственно поданной заявки, несоответствующей требованиям постановления Администрации ЗАТО г. Североморск № 707 от 14.06.2016. Данная подпрограмма реализована с показателем эффективности ниже среднего.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы освоение средств составило 95,6%. Данная подпрограмма реализована со средним показателем эффективности.

Это обусловлено:

- невыполнением показателей по проведению массовых мероприятий в связи с запретом их проведения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

- выполнением показателя Кол-во субъектов МСП - получателей финансовой поддержки на 50% (1 получатель) в связи с отклонением одной из 2-х поступивших заявок на конкурс по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

В 2020 году муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2020 годы реализована с приемлемым уровнем эффективности.

| ДИП = | 2,32 (степень достижения цели) | =; 0,77 средняя результативность (недовыполнение плана). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |

Оценка полноты финансирования:    ПФ =  0,63 - неполное финансирование

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

4 – реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов и эффективности их реализации представлены в нижеследующих таблицах.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности

ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства (МСП), повышения экономической и социальной эффективности его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Оказание информационно-консультационной и методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга состояния МСП с целью его оценки и выявления тенденций развития | 2020 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Наличие аналитического материала Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.2 | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки МСП Мурманской области | 2020 год |  |  |  |  | Количество структур поддержки и развития МСП | 6 | 8 | 133 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.3 | Поддержка на сайте администрации ЗАТО г.Североморск страницы отдела экономического развития | 2020 год |  |  |  |  | Ежемесячное обновление информации, Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.4 | Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов (совместно с организациями инфраструктуры поддержки МСП) | 2020 год |  |  |  |  | Численность прошедших обучение, человек | 12 | 11 | 91,67 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.5 | Организация и проведение рабочих встреч, заседаний Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации ЗАТО г.Североморск | 2020 год |  |  |  |  | Кол-во участников мероприятия, человек | 70 | 70 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение общественного статуса и популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержку новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020 год | Всего: в т.ч.: МБ | 18,00 | 0,00 | 0 | Кол-во субъектов МСП – получателей поддержки, ед. | 11 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Организация участия представителей муниципального образования в региональных и федеральных конкурсах, выставках, направленных на развитие инвестиционной привлекательности и межрегионального сотрудничества | 2020 год | Всего: в т.ч.: МБ – | 0,00 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержку новых направлений предпринимательской деятельности | 2020 год | МБ | 18,00 | 0,00 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.3 | Прочие расходы | 2020 год | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 | По мере необходимости, да – 1, нет – 0 | 0 | 0 | - |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: в т.ч.: МБ | 18,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Финансовая и имущественная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание финансовой поддержки | 2020 год | Всего: МБ ФБ | 390,00 0,00 0,00 | 390,00 0,00 0,00 | 100 | Кол-во субъектов МСП - получателей поддержки, ед. | 2 | 1 | 50 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на конкурсной основе | 2020 год | Всего: МБ ФБ | 390,00 0,00 0,00 | 390,00 0,00 0,00 | 100 |  | 2 | 1 | 50 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.2 | Предоставление субсидии предпринимателям на возмещение части затрат по договору лизинга | 2020 год | Всего:0,0 МБ-0,0 ОБ-0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.2 | Оказание имущественной поддержки | 2020 год | - | - | - | - |  | 4 | 6 | 150 | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 3 |  |  | Всего: в т.ч.: МБ ФБ | 390,00 0,00 0,00 | 390,00 0,00 0,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: | 408,00 | 390,00 | 95,59 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 7,25(степень решения задач) | = | 0,91 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,96 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средняя эффективность

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Улучшение уровня социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг: формирование условий, позволяющих наиболее полно удовлетворять спрос населения на качественные товары и услуги по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Повышение ценовой доступности товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведение мониторинга на социально-значимые товары потребительского рынка | 2020 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Наличие аналитической информации Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.2 | Развитие сети социально-ориентированных предприятий розничной торговли путем увеличения участников социальных программ | 2020 год |  |  |  |  | Кол-во участников социальных программ, ед. | 13 | 18 | 138,5 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.3 | Увеличение объемов услуг и расширение сети предприятий общественного питания и бытового обслуживания, участвующих в проекте «Добрый город» | 2020 год |  |  |  |  | Кол-во участников программы «Добрый город» | 28 | 28 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Развитие торговой инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие торговой инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | 2020 год | Всего: 10,00 в т.ч.: МБ 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество участников, ед. | 230 | 37 | 16,1 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.1 | Организация круглых столов, семинаров по вопросам развития потребительского рынка | 2020 год | МБ | 0,00 | 0,0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок среди предприятий потребительского рынка | 2020 год | МБ | 0,00 | 0,0 | 0 |  | 220 | 37 | 16,82 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.3 | Совершенствование Схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск с учетом результатов мониторинга торговой деятельности, предложений органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов | 2020 год | - | - | - | - | Наличие действующей Схемы Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: 10,00 в т.ч.: МБ 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: 10,00 в т.ч.: МБ 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 4,55 (степень решения задач) | = | 0,91 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

Оценка полноты финансирования: в отчетном году подпрограмма не финансировалась.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится ввиду отсутствия оценки полноты финансирования.

- Подпрограмма «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018-2020 годы.

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  |  |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  |  |  | Наименование, ед. измерения |  |  | План |  |  | Факт |  |  | Процент исполнения |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
|  |  | Цель: Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг населению ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1: Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Основное мероприятие 1 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям |  | 2020 г | Всего: в т.ч.: МБ | 384,24 | 109,84 |  | 28,59 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 50 |  |  |
| 1.1 |  |  | Субсидии на оказание услуг в сфере дополнительного образования (на конкурсной основе) |  | 2020 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 109,84 | 109,84 |  | 100 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  | Управление образование |
| 1.2. |  |  | Субсидии на организацию и проведение массовых мероприятий в сфере культуры (на конкурсной основе) |  | 2020 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 274,40 | 0,0 |  | 0 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | Управление культуры, спорта молодежной политики и международных связей |
| 1.3. |  |  | Субсидии на организацию деятельности клубных формирований (на конкурсной основе) |  | 2020 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Управление культуры, спорта молодежной политики и международных связей |
| 1.4. |  |  | Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта (на конкурсной основе) |  | 2020 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на оказание общественно полезных услуг в области физической культуры и спорта (ед.) |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Управление культуры, спорта молодежной политики и международных связей |
| 1.5. |  |  | Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) |  | 2020 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | - | - |  | - |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно значимых проектов (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта молодежной политики и международных связей |
|  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  | Всего: в т.ч.: Бюджет ЗАТО г.Североморск | 384,24 | 109,84 |  | 28,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2: Осуществление информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Основное мероприятие 2 Информационно-консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. |  | 2020г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, да-1 нет-0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 | Управление образование; Управление культуры, спорта молодежной политики и международных связей |
|  |  |  | Итого по задаче 2 |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме, в т.ч.: |  |  | Всего: в т.ч.: Бюджет ЗАТО г.Североморск | 384,24 |  | 109,84 |  | 28,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальные услуги (работы) |  | Всего: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | публичные обязательства |  | Всего: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мероприятия по содержанию имущества |  | Всего: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные мероприятия |  | Всего: ... | 384,24 |  | 109,84 |  | 28,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 1,0 (степень решения задач) | = | 0,5 низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,3 – существенное недофинансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 2 уровень эффективности ниже среднего.

3. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы.

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО г.Североморск, заказчики программы: Администрация ЗАТО г.Североморск (Сектор кадровой работы), Управление финансов, Управление делами, Управление культуры и международных связей, Управление образования, Управление финансов, Комитет по развитию городского хозяйства, Комитет имущественных отношений, Совет депутатов ЗАТО г.Североморск, Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск.

Целями программы является создание условий для увеличения количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот повышение эффективности системы муниципального управления, повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих, поддержка общественных объединений, повышение открытости органов местного самоуправления.

Задачи программы:

1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г.Североморск

2. Развитие официальных Интернет - ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

3. Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

4. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

5. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.

6. Представление интересов и прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск в различных организациях.

7.Обеспечение устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы.

8. Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки социально ориентированным организациям ЗАТО г.Североморск

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; принятых в муниципальную собственность объектов, ранее обладавших признаками бесхозяйного имущества; получивших государственную регистрацию прав;

- Сокращение количества муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования;

- Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности документооборота структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск;

- Обеспечение доступа к социально значимой информации для всех жителей ЗАТО г.Североморск;

- Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;

- Улучшение качества разработки нормативных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы;

- Ежегодное увеличение числа общественных объединений, участников мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, финансовая поддержка социально-ориентированных организаций, формирование патриотического сознания населения ЗАТО г.Североморск.

В состав Программы входит четыре подпрограммы:

- Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2016-2020 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2020 г. запланировано 135 463,56 тыс. руб. бюджетных средств. За 2020 год было освоено 134 815,66 тыс. руб., или 99,52% от предусмотренного на год объема финансирования.

Одна подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» в 2020 году не финансировалась. По другим подпрограммам освоение средств за истекший период составило от 94% до 99,7%.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы реализована со средним уровнем эффективности по причине не выполнения показателей, связанных с обучением муниципальных служащих на курсах повышения квалификации и участия в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах, конференциях, и т.д. Это обусловлено введением в 2020 году карантинных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. А также, неполным освоением средств по мероприятию п.3.2.6 Уплата налогов, сборов, иных платежей.

Остальные подпрограммы реализованы с высоким и приемлемым уровнем эффективности.

В 2020 году муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы реализована с высоким уровнем эффективности.

| ДИП = | 3,95 (степень достижения цели) | =; = 0,99 высокая результативность. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |

Оценка полноты финансирования:    ПФ =  0,97 - полное финансирование

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

5 – реализована с высоким уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в ниже следующих таблицах.

1. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования

муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5.) | Показатели (индикаторы) и результативность исполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент освоения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск | 20142020 годы |  | 9963,5 | 9963,5 | 100,00 |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 20142020 годы |  | 9963,5 | 9963,5 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 2: Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. " Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда" |  |  | 156,21 | 156,21 | 100,00 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 2.1. | Расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда, в т.ч.: | 20142020 годы |  | 156,21 | 156,21 | 100,00 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. | 37 | 45 | 121,6 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 3: Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  |  | 395,00 | 395 | 100,00 |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 3.1. | Расходы связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот, в т.ч. |  |  | 395 | 395 | 100,00 |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Проведение кадастровых работ, изготовление технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот | 20142020 годы |  | 230 | 230 | 100,00 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед. | 10 | 10 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Обследование муниципальных аварийных зданий и сооружений | 20142020 годы |  | 165 | 165 | 100,00 | Количество исключенных из реестра сносимых муниципальных аварийных зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования | 2 | 4 | 200,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 5: Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования | 20142020 годы |  | 4973,66 | 4735,31 | 95,21 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 95,21 | 95,21 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 5.1. | Расходы связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования | 20142020 годы |  | 4973,66 | 4735,31 | 95,21 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 95,21 | 95,21 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 6: Землеустройство и землепользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 20142020 годы |  | 563,84 | 486,61 | 86,30 | Количество сформированных земельных участков, ед. | 35 | 35 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 6.1. | Формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды | 20142020 годы |  | 563,84 | 486,61 | 86,30 | Количество сформированных земельных участков, ед. | 35 | 35 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 7: содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  | 110 845,19 | 110 792,29 | 99,95 |  | 100 | 99,95 | 99,95 |  |
| 7.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - муниципальных казенных учреждений (МКУ "Муниципальное имущество") | 20142020 годы |  | 26196,5 | 26158,12 | 99,85 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 99,85 | 99,85 | МКУ "Муниципальное имущество" |
| 7.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (МКУ "Муниципальное имущество") | 20142020 годы |  | 414,78 | 414,78 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | МКУ "Муниципальное имущество" |
| 7.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - муниципальных казенных учреждений (МКУ "Муниципальный архив ЗАТО г.Североморск") | 20142020 годы |  | 1 933,80 | 1931,14 | 99,86 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 99,86 | 99,86 | МКУ "Муниципальный архив ЗАТО г.Североморск" |
| 7.6. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (МКУ "Муниципальный архив ЗАТО г.Североморск") | 20142020 годы |  | 64,00 | 52,14 | 81,47 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 81,47 | 81,47 | МКУ "Муниципальный архив ЗАТО г.Североморск" |
| 7.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МБУ «АХТО»), в том числе: | 20142020 годы |  | 81636,11 | 81636,11 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.1. | Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания | 20142020 годы |  | 54209,84 | 54209,84 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.1.1. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда | 20142020 годы |  | 38613,62 | 38613,62 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.1.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 20142020 годы |  | 2035,59 | 2035,59 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.1.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 20142020 годы |  | 6091,12 | 6091,12 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.1.4. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 20142020 годы |  | 7469,51 | 7469,51 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 20142020 годы |  | 364,94 | 364,94 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.3. | Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на иные цели | 20142020 годы |  | 27 061,33 | 27 061,33 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.3.1. | Приобретение основных средств для оснащения учреждений | 20142020 годы |  | 200,00 | 200,00 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.3.2. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 20142020 годы |  | 26 300,59 | 26 300,59 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7.3.3. | Строительно-монтажные работы на объектах муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, находящегося в оперативном управлении учреждений | 20142020 годы |  | 560,74 | 560,74 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.8. | Расходы на содержание и ремонт объектов муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, находящегося в оперативном управлении учреждений. | 20142020 годы |  | 600,00 | 600,00 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
|  | Задача 8: Актуализация данных реестра муниципальной собственности с целью повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8: актуализация данных реестра муниципальной собственности с целью повышения эффективности использования муниципального имущества | 20142020 годы |  | 0 | 0 | 0 | Кол-во объектов муниципального нежилого фонда, в отношении которых проведена проверка соответствия данным реестра муниципального имущества, ед. | 260 | 260 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 8.1. | Осуществление проверки объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества | 20142020 годы |  | 0 | 0 | 0 | Кол-во объектов муниципального нежилого фонда, в отношении которых проведена проверка соответствия данным реестра муниципального имущества, ед. | 260 | 260 | 100,00 | КИО Администрации ЗАТО г.Североморск МКУ «Муниципальное имущество» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 126 897,40 | 126 528,32 | 99,71 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 9,17 (степень решения задач) | = | 1,15 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,97 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-4 приемлемый уровень эффективности

2. Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы

«Электронный муниципалитет в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение эффективности системы муниципального управления в ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступности и качества муниципальных услуг для населения, развитие системы управления бюджетным процессом, открытости органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 3435,97 | 3400,55 | 98,97 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.1 | Модернизация и приобретение средств вычислительной техники, коммутационного оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной множительной техники, в том числе: | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 1207,58 | 1206,25 | 99,89 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 80,00 | 79,99 | 99,99 | Уменьшение времени простоя, увеличение скорости обработки информации, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 50,91 | 50,91 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 114,65 | 114,65 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 95,60 | 95,60 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 766,18 | 764,86 | 99,83 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 50,24 | 50,24 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, офисной техники, серверов, сплит-систем, коммутационного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, а так же техническое освидетельствование, утилизация имеющегося оборудования, в том числе: | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 190,74 | 188,46 | 98,80 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 3,00 | 1,50 | 50,00 | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 90,00 | 89,76 | 99,73 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 25,00 | 25,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 14,20 | 14,20 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 8,00 | 8,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,54 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
| 1.1.3 | Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов, в том числе: | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 1372,69 | 1343,67 | 97,89 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 163,00 | 162,98 | 99,99 | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 318,96 | 318,96 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 134,53 | 134,53 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 22,40 | 22,40 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 52,00 | 23,00 | 44,23 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 255,00 | 255,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 305,25 | 305,25 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 121,55 | 121,55 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
| 1.1.4 | Расходы на услуги связи и доступ в интернет, в том числе: | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 140,00 | 138,24 | 98,74 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Своевременное получение и предоставление информации ДА/НЕТ | ДА | ДА | 100 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 140,00 | 138,24 | 98,74 |  | ДА | ДА | 100 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
| 1.1.5 | Приобретение (в т.ч. заправка) расходных материалов, комплектующих для имеющегося оборудования, приобретение средств для профилактики оборудования, в том числе: | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 524,96 | 523,93 | 99,80 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 30,00 | 29,91 | 99,70 | Обеспечение бесперебойного рабочего процесса ДА/НЕТ | ДА | ДА | 100 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 142,25 | 142,25 | 100,00 |  | ДА | ДА | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 33,97 | 33,97 | 100,00 |  | ДА | ДА | 100 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДА | ДА | 100 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 53,00 | 53,00 | 100,00 |  | ДА | ДА | 100 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 150,00 | 150,00 | 100,00 |  | ДА | ДА | 100 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 107,83 | 106,89 | 99,13 |  | ДА | ДА | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 7,91 | 7,91 | 100,00 |  | ДА | ДА | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  |  | 3435,97 | 3400,55 | 98,97 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2: Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительных сетях органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 226,42 | 226,28 | 99,94 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.1.1 | Построение инфраструктуры защиты информационных каналов ОМСУ от НСД, в том числе комплекс работ по аттестации объектов ИСПДН, в том числе: |  |  | 226,42 | 226,28 | 99,94 | Техническая защита информации, % защищенной информации | - | - | - | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 30,00 | 29,86 | 99,53 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 134,86 | 134,86 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 29,50 | 29,50 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 32,06 | 32,06 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  |  | 226,42 | 226,28 | 99,94 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест входящих в состав информационных систем обеспечения типовой деятельности ОМСУ ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: Развитие инфокоммуникационных компонентов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 4,81 | 4,78 | 99,38 | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1 | Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» |  | Местный бюджет | 0,83 | 0,82 | 98,80 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3,98 | 3,96 | 99,50 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  |  | 4,81 | 4,78 | 99,38 |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Развитие официальных Интернет - ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4: Развитие официальных Интернет-ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в сети Интернет ероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 274,00 | 274,00 | 100,00 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 4.1.1 | Сопровождение и модернизация официальных Интернет ресурсов ОМСУ ЗАТО г.Североморск, в том числе: |  |  | 274,00 | 274,00 | 100,00 | Объем посещений уникальными пользователями ресурса, повышение информатизационной активности, % | 8 | 8 | - | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 72,00 | 72,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 130,00 | 130,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 42,00 | 42,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 30,00 | 30,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
|  | ИТОГО по задаче 4 |  |  | 274,00 | 274,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5: Развитие системы управления бюджетным процессом, способствующей повышению прозрачности деятельности в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5: Обеспечение автоматизации бюджетного процесса с использованием специализированного программного обеспечения и WEB-технологий. Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 975,71 | 959,86 | 98,38 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 5.1.1 | Автоматизация бюджетного процесса с использованием специализированного программного обеспечения и WEB-технологий, в том числе: |  |  | 975,71 | 959,86 | 98,38 | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % | 100 | 100 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 956,71 | 940,86 | 98,34 |  | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 19,00 | 19,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
|  | ИТОГО по задаче 5 |  |  | 975,71 | 959,86 | 98,38 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 4916,90 | 4865,47 | 98,95 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 17 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5, высокая эффективность

3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План |  | Факт |  | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск |  | 2020г. | МБ | 542,32 | 494,48 |  | 91,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей |  | 2020г. | МБ | 87,90 | 59,47 |  | 67,66 |  |  |  |  |  |  |  | КСП |
| 1.4.1 | Организация участия муниципальных служащих на курсах повышения квалификации (не менее 16 часов), подготовке, переподготовке, |  | 2020г. | МБ | 83,40 | 54,97 |  | 65,91 | Количество принявших участие, чел. |  | 1 |  | 1 |  | 100 | КСП |
| 1.4.2 | Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных образований, решение иных вопросов местного самоуправления |  | 2020г. | МБ | 4,5 | 4,5 |  | 100 | Количество принявших участие, чел. |  | 1 |  | 1 |  | 100,0 | КСП |
| 1.5 | Расходы на обеспечение органов местного самоуправления |  | 2020г. | МБ | 454,42 | 435,02 |  | 95,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация участия муниципальных служащих на курсах повышения квалификации (не менее 16 часов), подготовке, переподготовке |  | 2020г. | МБ | 353,60 | 342,98 |  | 97 | Обучение муниципальных служащих, чел |  | 40 |  | 27 |  | 67,50 | Руководители структурных подразделения с правом юридического лица |
| 1.5.2 | Участие муниципальных служащих в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных образований, решение иных вопросов местного самоуправления, в том числе: |  | 2020г. | МБ | 100,82 | 92,04 |  | 91,29 | Количество принявших участие, чел. |  | 29 |  | 11 |  | 38 | Структурные подразделения администрации |
|  | Итого по задаче 1: |  |  |  | 542,32 | 494,48 |  | 91,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Представительство интересов и прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Представление интересов и прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  | 2020г. | МБ | 42,07 | 42,07 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей |  | 2020г. | МБ | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Представление интересов и прав органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (в т.ч. структурных подразделений администрации с правом юридического лица) за пределами муниципального образования ЗАТО г.Североморск в органах государственной власти, судах судебной системы РФ и др., |  | 2020г. | МБ | - | - |  | - | По мере необходимости, да/нет |  | да |  | - |  |  | КСП |
| 2.3 | Расходы на обеспечение органов местного самоуправления |  | 2020г. | МБ | 42,07 | 42,07 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Представление интересов и прав органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (в т.ч. структурных подразделений администрации с правом юридического лица) за пределами муниципального образования ЗАТО г.Североморск в органах государственной власти, судах судебной системы РФ и др. |  | 2020г. | МБ | 42,07 | 42,07 |  | 100 | По мере необходимости, да/нет |  | да |  | да |  | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  | 42,07 | 42,07 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы | 2020г. | МБ | 3064,86 | 2885,32 |  | 94,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020г. | МБ | 1327,65 | 1273,79 |  | 95,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2020г. | МБ | 1737,21 | 1611,53 |  | 92,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проведение процедур аттестации | 2020г. | Не финансируется |  |  |  |  | Кол-во проведенных заседаний аттестационной комиссии |  | 15 |  | 11 |  | 73,33 | Сектор кадровой работы, Совет депутатов, руководители структурных подразделения с правом юридического лица |
| 3.2.2 |  | Ведение реестра муниципальных служащих | 2020г. | Не финансируется |  |  |  |  |  |  | постоянно |  | Ведется постоянно |  | 100 | Сектор кадровой работы |
| 3.2.3 |  | Обеспечение муниципальных служащих расходными материалами и канцелярскими принадлежностями для качественного и эффективного исполнения должностных обязанностей | 2020г. | МБ | 768,41 | 746,33 |  | 97,13 | Освоение средств, % |  | 100 |  | 97,13 |  | 97,13 | Администрация УФ, УО, УКСМП и МС, КИО, КРГХ, Совет депутатов, КСП |
| 3.2.4 |  | Обеспечение муниципальных служащих подписными изданиями и периодической литературой, в т.ч.: | 2020г. | МБ | 94,5 | 92,54 |  | 97,93 | Освоение средств, % |  | 100 |  | 97,93 |  | 97,93 | Администрация УФ, УО, УКСМП и МС, КИО, КРГХ, Совет депутатов, КСП |
| 3.2.5 |  | Закупка прочих товаров, работ, услуг | 2020г. | МБ | 847,20 | 770,04 |  | 91 | Освоение средств, % |  | 100 |  | 91 |  | 91 |  |
| 3.2.6 |  | Уплата налогов, сборов, иных платежей | 2020г. | МБ | 27,10 | 2,62 |  | 9,7 | Освоение средств % |  | 100 |  | 9,7 |  | 9,7 |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 3064,86 | 2885,32 |  | 94,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задача 4: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Количество проведенных экспертиз |  | По мере необходимости |  | Экспертизы проводились | 100 |  |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | МБ | 3649,25 | 3421,87 |  | 93,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 8,75 (степень решения задач) | = | 0,8 средняя результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,95 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности (необходим контроль выполнения показателей (индикаторов))

4.Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для привлечения общественных объединений и организаций к общественно-полезной деятельности и решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки социально ориентированным общественным организациям ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание методической и информационной поддержки общественным организациям ЗАТО г.Североморск для участия в конкурсе на соискание областных грантов на лучший социальный проект | 2020 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Количество общественных объединений, которым была оказана методическая и информационная поддержка, единиц | 6 | 6 | 100% | Администрация ЗАТО г.Североморск общественные организации |
| 1.2 | Обеспечение функционирования информационного сайта | 2020 год |  |  |  |  |  | Кол-во справочно-информационных материалов, размещенных на сайте, единиц | 5 | 5 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных объединений, принявших участие в публикациях | 5 | 5 | 100% |  |
| 2. | Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск | 2020 год | МБ |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г.Североморск общественные организации |
| 2.1 | Прочие направления расходов | 2020 год | МБ |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии (гранта) из бюджета ЗАТО г. Североморск на реализацию социально значимых программ(проектов) | 2020 год | МБ |  | 0,00 | 0 | 0 | Количество общественных организаций, объединений, получателей субсидий (грантов), единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | МБ |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  | МБ |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования: в отчетном году подпрограмма не финансировалась.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится ввиду отсутствия оценки полноты финансирования.

4. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск»

на 2014-2020 годы

Заказчиком - координатором Программы является Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск

Цель Программы: Обеспечение системного развития образования ЗАТО г.Североморск.

Задачи программы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Повышение качества и доступности школьного питания.

3. Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово- хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ количество баллов выше минимума, устанавливаемого Рособрнадзором, сохранится на уровне 98%;

- не менее 75 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

обучающиеся будут обеспечены качественным, сбалансированным питанием за счёт создания современной инфраструктуры школьных столовых;

- увеличится удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 35 %;

- увеличится удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 70%;

- снизится численность детей, находящихся в семьях социального риска, до 15 % в год;

- снизится численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель на 10% в год.

- доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной возрастной категории составит 6%.

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014–2020 годы;

- Подпрограмма «Школьное питание» на 2014–2020 годы;

- Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2014 – 2020 годы;

- Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014 – 2020 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2020 г. предусмотрено 2 945 694,64 тыс. руб., в т.ч. ассигнований бюджета ЗАТО г. Североморск запланировано 775 818,45 тыс. руб., областных средств – 1 598 629,72 тыс. руб., средств федерального бюджета – 592 530,83 тыс. руб.

За 2020 года общая сумма освоенных средств по программе составила 2 912 975,90 тыс. руб., или 99,76% от предусмотренного на год объема финансирования.

По подпрограмме «Отдых и оздоровление детей» на 2014–2020 годы освоение средств составило 69,05%. Это связано с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции. По рекомендациям Роспотребнадзора для работы лагерей с дневным пребыванием детей коэффициент распространения инфекции в период эпидемиологической обстановки должен быть ниже 1,0. В ЗАТО г. Североморск этот коэффициент превышал данное значение.

Показатель Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории выполнен на 51%.

Данная подпрограмма реализована с приемлемым уровнем эффективности.

По подпрограмме «Североморск-город без сирот» на 2014–2020 годы освоение средств составило 34205,16 тыс. руб. или 75,14%. Это связано со сложившейся фактической численностью детей, находящихся под опекой меньше плановой, а также с отсутствием потребности в оплате проезда в отпуск и обратно и с уменьшением количества заявлений на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Данная подпрограмма реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Освоение средств по остальным подпрограммам, входящим в состав программы, составило 96% и 99,4%. Уровень эффективности реализации данных подпрограмм – высокий.

В 2020 году муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы реализована с приемлемым уровнем эффективности.

| ДИП = | 4,14 (степень достижения цели) | =; = 1,04 высокая результативность. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |

Оценка полноты финансирования: ПФ = 0,87 - неполное финансирование

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

4 – реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | План | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 1 701 275,39 | 1 694 839,07 | 99,62 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ №18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | МБ | 589 026,90 | 588 907,64 | 99,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 094 470,36 | 1 089 548,97 | 99,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 17 778,13 | 16 382,46 | 92,15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (дошкольные учреждения) |  | Всего, в т.ч.: | 289 595,20 | 289 595,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 289 595,20 | 289 595,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ | 145 664,17 | 145 664,17 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ | 18 045,65 | 18 045,65 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ | 55 226,79 | 55 226,79 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ | 70 658,59 | 70 658,59 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (школы) |  | Всего, в т.ч.: | 106 826,53 | 106 826,53 | 100,00 | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) | 100 | 100 | 100 | школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 106 826,53 | 106 826,53 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ | 26 025,45 | 26 025,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ | 54 090,34 | 54 090,34 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ | 26 710,74 | 26 710,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (школы - интернаты) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) | 100 | 100 | 100 | МБОУ ОШИ, МБОУ СШИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (учреждения дополнительного образования) |  | Всего, в т.ч.: | 130 555,78 | 130 555,78 | 100,00 | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); % | 80 | 48,2 | 60 | ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4, УЦ |
|  |  |  | МБ | 129 755,78 | 129 755,78 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 800,00 | 800,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ | 105 345,37 | 105 345,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ | 10 794,25 | 10 794,25 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ | 7 044,49 | 7 044,49 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ | 6 253,67 | 6 253,67 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 | Приобретение учебного оборудования для реализации дополнительных программ технической направленности "Робототехника" |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 | Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений |  | МБ | 318,00 | 318,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.7 | Приобретение учебного оборудования Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования ЗАТО Г.Североморск "Дом детского творчества им. Саши Ковалева" в целях создания условий для применения современных компьютерных технологий в образовательной деятельности |  | ОБ | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования технической направленности с применением современных компьютерных технологий в образовательной деятельности (ед.) | 130 | 105 | 81 | ДДТ |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 20 209,90 | 20 115,55 | 99,53 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 99,53 | 100 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51; школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1; ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4, УЦ |
|  |  |  | МБ | 20 209,90 | 20 115,55 | 99,53 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета(дошкольные учреждения) |  | МБ | 11 820,50 | 11 780,21 | 99,66 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 99,66 | 100 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51 |
| 1.1.5.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета( школы) |  | МБ | 6 989,40 | 6 935,34 | 99,23 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 99,23 | 99 | школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1, СШПД |
| 1.1.5.3 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета( учреждения дополнительного образования) |  | МБ | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4, УЦ |
| 1.1.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 90 041,96 | 90 041,96 | 100,00 |  |  |  |  | МБДОУ д/с № 5,6,7,8,10,11,12, 14,15,16,17,30,31,41,44,45,47,49,50,51, ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ № 1,2,3,4, УЦ |
|  |  |  | МБ | 38 161,80 | 38 161,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 51 880,16 | 51 880,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | МБ | 9 348,42 | 9 348,42 | 100,00 | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5,6,7,8,10,11,12, 14,15,16,17,30,31,41,44,45,47,49,50,51, ДДТ,ДМЦ,СЮТ,ДЮСШ № 1,2,3,4,УЦ |
| 1.1.6.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | ОБ | 45 002,85 | 45 002,85 | 100,00 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольное образование к средней заработной плате организаций общего образования Мурманской области); (%) | 100 | 95,9 | 96 | МБДОУ д/с № 5,6,7,8,10,11,12, 14,15,16,17,30,31,41,44,45,47,49,50,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительное образование к средней заработной плате организаций общего образования Мурманской области); (%) | 90 | 98,3 | 109 | ДДТ,ДМЦ,СЮТ,ДЮСШ № 1,2,3,4,УЦ |
| 1.1.6.4 | Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | МБ | 28 813,38 | 28 813,38 | 100,00 | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) | 100 | 100,00 | 100 | МБДОУ д/с № 5,6,7,8,10,11,12, 14,15,16,17,30,31,41,44,45,47,49,50,51, ДДТ,ДМЦ,СЮТ,ДЮСШ № 1,2,3,4,УЦ |
| 1.1.6.5 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет Резервного фонда Правительства Мурманской области) |  | ОБ | 6 877,31 | 6 877,31 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности |  | Всего, в т.ч.: | 479 135,50 | 479 135,50 | 100,00 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 479 135,50 | 479 135,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |  | Всего, в т.ч.: | 540 299,10 | 540 299,10 | 100,00 | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) | 100 | 100 | 100 | школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | ОБ | 540 299,10 | 540 299,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; (%) | 14 | 15,3 | 109 | МБОУ ОШИ, МБОУ СШИ |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |  | Всего, в т.ч.: | 525,10 | 406,54 | 77,42 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 525,10 | 406,54 | 77,42 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |  | Всего, в т.ч.: | 21 003,10 | 16 260,72 | 77,42 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 21 003,10 | 16 260,72 | 77,42 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Организация и проведение итоговой аттестации |  | Всего: в т.ч.: | 1 359,76 | 1 359,60 | 99,99 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,6 | 1,4 | 88 | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 1 359,76 | 1 359,60 | 99,99 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.1.16 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | Всего, в т.ч.: | 1 349,10 | 1 349,10 | 100,00 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | 1 | 100 | школы № 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 232,04 | 232,04 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 67,03 | 67,03 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 050,03 | 1 050,03 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Проведение инженерно-геологических изысканий |  | Всего, в т.ч.: | 250,00 | 250,00 | 100,00 | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) | 100 | 100 | 100 | школы № 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 250,00 | 250,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Всего, в т.ч.: | 2 635,89 | 2 611,14 | 99,06 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования от общего количества детей в муниципалитете в возрасте от 5 до 18 лет, (%) | 100 | 48,2 | 48 | Управление образования ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 2 635,89 | 2 611,14 | 99,06 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, % | 5 | 4,9 | 98 |  |
| 1.1.19 | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Всего, в т.ч.: | 16 728,10 | 15 332,43 | 91,66 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории | 100 | 99 | 99 |  |
|  |  |  | ФБ | 16 728,10 | 15 332,43 | 91,66 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) |  | Всего, в т.ч.: | 760,37 | 699,92 | 92,05 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории | 100 | 99 | 99 |  |
|  |  |  | ОБ | 760,37 | 699,92 | 92,05 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 1 163,64 | 1 163,55 | 99,99 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течении последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ | 1 163,64 | 1 163,55 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Всего: в т.ч.: | 369,23 | 369,23 | 100,00 |  |  |  |  | ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
| 1.2.1.1. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (школы) |  | МБ | 134,63 | 134,63 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (учреждения дополнительного образования) |  | МБ | 150,00 | 150,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (дошкольные учреждения) |  | МБ | 84,60 | 84,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация и проведения аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |  | Всего, в т.ч.: | 35,90 | 35,90 | 100,00 |  |  |  |  | ИМЦ, ОО |
|  |  |  | МБ | 35,90 | 35,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выявление и поддержка молодых талантов |  | Всего, в т.ч.: | 529,29 | 529,20 | 99,98 | удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) | 49 | 49,0 | 100 | ОО, ОДО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 529,29 | 529,20 | 99,98 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, добившихся высоких результатов |  | Всего, в т.ч.: | 223,22 | 223,22 | 100,00 | удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) | 49 | 49 | 100 | ОО, ОДО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 223,22 | 223,22 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов |  | Всего, в т.ч.: | 6,00 | 6,00 | 100,00 | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 96 | 98 | 102 | ОО, ИМЦ, ОДО |
|  |  |  | МБ | 6,00 | 6,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: обеспечение реализации мероприятий программы и прочие мероприятия в области образования | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (информационно-методический центр) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных информационной, методической и организационной поддержкой | 100 | 100 | 100 | ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (централизованная бухгалтерия) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  | доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учёта которых передано в ЦБ, % | 100 | 100 | 100 | ЦБ |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  | Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100 | 100 | 100 | КХЭО |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  | готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, % | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.3.4. | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (межшкольный учебный комбинат) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  | доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации (%) | 98 | 98 | 100 | УЦ |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования |  | Всего, в т.ч.: | 1 048 491,28 | 1 037 620,29 | 98,96 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, (%) | 100 | 100 | 100 | По заказчикам КРГХ, Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 84 588,53 | 82 718,74 | 97,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 407 205,25 | 398 204,05 | 97,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 556 697,50 | 556 697,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |  | Всего, в т.ч.: | 857 625,78 | 846 754,79 | 98,73 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) | 100 | 100 | 100 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 69 989,58 | 68 119,79 | 97,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 336 926,60 | 327 925,40 | 97,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 450 709,60 | 450 709,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Всего, в т.ч.: | 190 865,50 | 190 865,50 | 100,00 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5-3 лет, (%) | 100 | 100 | 100 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 14 598,95 | 14 598,95 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 70 278,65 | 70 278,65 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 105 987,90 | 105 987,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 44 718,59 | 44 718,59 | 100,00 | Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учёта которых передано в ЦБ, % | 100 | 100 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 44 718,59 | 44 718,59 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии (МБУО ЦБ) |  | Всего, в т.ч.:МБ | 43 740,79 | 43 740,79 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ | 39 846,90 | 39 846,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ | 198,19 | 198,19 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ | 402,40 | 402,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ | 3 293,30 | 3 293,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 977,80 | 977,80 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 977,80 | 977,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 19 636,74 | 19 636,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 636,74 | 19 636,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МБУО КХЭО) |  | Всего, в т.ч.: | 19 375,74 | 19 375,74 | 100,00 | Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100 | 100 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  |  |  |  |  | Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, % | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.6.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ | 16 500,72 | 16 500,72 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ | 270,21 | 270,21 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ | 413,91 | 413,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ | 2 190,90 | 2 190,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 261,00 | 261,00 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  | МБ | 261,00 | 261,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 7: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 18 006,22 | 18 005,82 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 18 006,22 | 18 005,82 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МБУО ИМЦ) |  | Всего, в т.ч.: | 17 105,72 | 17 105,72 | 100,00 | Доля образовательных организаций, обеспеченных информационной, методической и организационной поддержкой | 100 | 100 | 100 | МБУО ИМЦ |
| 1.7.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ | 13 676,11 | 13 676,11 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ | 812,86 | 812,86 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ | 1 987,32 | 1 987,32 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ | 629,43 | 629,43 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 300,50 | 300,50 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 300,50 | 300,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Создание детского мини-технопарка "Квантолаб" |  | Всего, в т.ч.: | 600,00 | 599,60 | 99,93 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 99,93 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 600,00 | 599,60 | 99,93 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1: |  | Всего, в т.ч.: | 2 833 291,87 | 2 815 984,06 | 99,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 757 140,62 | 755 151,08 | 99,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 501 675,61 | 1 487 753,02 | 99,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 574 475,63 | 573 079,96 | 99,76 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 27,9 (степень решения задач) | = | 0,96 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективности

Подпрограмма 2 «Школьное питание» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | кассовый расход |  | Наименование ед. измерения | План | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: организация качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организаций | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: |  | 61 925,04 |  | 59 362,92 | 95,86 | удельный вес обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся | 90 | 96,4 | 107 | МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | МБ |  | 13 896,64 |  | 12 625,68 | 90,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 29 973,20 |  | 28 887,06 | 96,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 18 055,20 |  | 17 850,18 | 98,86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МАУ "Центр здорового питания") |  | Всего, в т.ч.: |  | 8 705,67 |  | 8 705,67 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | МБ |  | 7 730,30 |  | 7 730,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | МБ |  | 116,71 |  | 116,71 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | МБ |  | 251,64 |  | 251,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | МБ |  | 607,02 |  | 607,02 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | Всего, в т.ч.: |  | 2 192,60 |  | 1 544,76 | 70,45 | удельный вес обучающихся 1-4х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4х классов | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 2 192,60 |  | 1 544,76 | 70,45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |  | Всего, в т.ч.: |  | 25 824,00 |  | 25 455,78 | 98,57 | удельный вес обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся | 90 | 96,4 | 107 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 25 824,00 |  | 25 455,78 | 98,57 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: |  | 500,00 |  | 500,00 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 |  |
|  |  |  | МБ |  | 500,00 |  | 500,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Ремонт текущий и капитальный муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Приобретение основных средств для оснащения учреждений |  | Всего: в т.ч.: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Софинансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | Всего, в т.ч.: |  | 4 282,57 |  | 3 017,22 | 70,45 | удельный вес обучающихся 1-4х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4х классов | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ |  | 4 282,57 |  | 3 017,22 | 70,45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Всего, в т.ч.: |  | 18 423,67 |  | 18 214,47 | 98,86 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ |  | 368,47 |  | 364,29 | 98,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 18 055,20 |  | 17 850,18 | 98,86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджете) |  | Всего, в т.ч.: |  | 1 956,60 |  | 1 886,52 | 96,42 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 1 956,60 |  | 1 886,52 | 96,42 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Всего, в т.ч.: |  | 39,93 |  | 38,50 | 96,42 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ |  | 39,93 |  | 38,50 | 96,42 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  | Всего, в т.ч.: |  | 61 925,04 |  | 59 362,92 | 95,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 13 896,64 |  | 12 625,68 | 90,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 29 973,20 |  | 28 887,06 | 96,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 18 055,20 |  | 17 850,18 | 98,86 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 4,07 (степень решения задач) | = | 1,02 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,96 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокая эффективность

Подпрограмма 3 «Североморск-город без сирот» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | кассовый расход |  | Наименование ед. измерения | План | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание эффективной системы по обеспечению исполнения законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполнения своих обязанностей должным образом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 42 447,00 | 31 458,17 | 74,11 | снижение численности детей, возвращённых из замещающих семей в государственные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к предыдущему году, % | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 42 447,00 | 31 458,17 | 74,11 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Всего, в т.ч.: | 35 755,60 | 24 848,43 | 69,50 | снижение численности детей, возвращённых из замещающих семей в государственные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 1 | 1 | 100 | УО, ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск", ВСОШ №1 |
|  |  |  | ОБ | 35 755,60 | 24 848,43 | 69,50 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, в части выплаты опекуну и приёмным родителям на содержание |  | Всего, в т.ч.: | 24 374,80 | 16 299,93 | 66,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 24 374,80 | 16 299,93 | 66,87 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Субвенция на содержание ребёнка в приёмной семье, в части выплаты вознаграждения приёмным родителям |  | Всего, в т.ч.: | 11 380,80 | 8 548,50 | 75,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 380,80 | 8 548,50 | 75,11 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |  | Всего, в т.ч.: | 6 608,00 | 6 571,48 | 99,45 | удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 95 | 94 | 99 |  |
|  |  |  | ОБ | 6 608,00 | 6 571,48 | 99,45 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |  | Всего, в т.ч.: | 83,40 | 38,26 | 45,88 | доля детей, в отношении которых установлен социальный патронат | 3,8 | 2 | 53 |  |
|  |  |  | ОБ | 83,40 | 38,26 | 45,88 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 3 072,70 | 2 747,00 | 89,40 | снижение численности детей, возвращённых из замещающих семей в государственные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к предыдущему году, % | 1 | 1 | 100 | УО, ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск", ВСОШ №1 |
|  |  |  | ОБ | 3 072,70 | 2 747,00 | 89,40 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 2 507,70 | 2 182,00 | 87,01 |  |  |  |  | УО, ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск", ВСОШ №1 |
|  |  |  | ОБ | 2 507,70 | 2 182,00 | 87,01 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 41,60 | 41,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 41,60 | 41,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 523,40 | 523,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 523,40 | 523,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  | Всего, в т.ч.: | 45 519,70 | 34 205,17 | 75,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 45 519,70 | 34 205,17 | 75,14 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 2,52 (степень решения задач) | = | 0,84 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,82 – не полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходим контроль выполнения показателей (индикаторов) и контроль за объемом финансирования подпрограммы)

Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | кассовый расход |  | Наименование ед. измерения | План | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Организация и финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы | Всего, в т.ч.: | 4 958,03 | 3 423,77 | 69,06 | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) | 6 | 6,38 | 1,06 |  |
|  |  |  | МБ | 2 744,17 | 2 512,83 | 91,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 213,86 | 910,94 | 41,15 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 459,88 | 228,54 | 49,70 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 51 | 51 | ОО, МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | МБ | 459,88 | 228,54 | 49,70 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 2 213,86 | 910,94 | 41,15 |  |  |  |  | ОО, МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | ОБ | 2 213,86 | 910,94 | 41,15 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области |  | Всего, в т.ч.: | 56,00 | 56,00 | 100,00 |  |  |  |  | ОО, ЦБ, МБУДО ДДТ |
|  |  |  | МБ | 56,00 | 56,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области |  | Всего, в т.ч.: | 7,75 | 7,75 | 100,00 |  |  |  |  | ОО, ЦБ, МБУДО ДДТ |
|  |  |  | МБ | 7,75 | 7,75 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников |  | Всего, в т.ч.: | 1 441,97 | 1 441,97 | 100,00 | количество учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) | 12 | 12 | 100 | школы № 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 1 441,97 | 1 441,97 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 778,57 | 778,57 | 100,00 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 51 | 51 | ОО, ЦБ |
|  |  |  | МБ | 778,57 | 778,57 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  | Всего, в т.ч.: | 4 958,03 | 3 423,76 | 69,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 744,17 | 2 512,83 | 91,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 213,86 | 910,94 | 41,15 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 2,57 (степень решения задач) | = | 0,86 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,69 – не полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходим контроль выполнения показателей (индикаторов) и контроль за объемом финансирования подпрограммы)

5. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Культура ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы.

Заказчиком-координатором программы является Управление культуры спорта международной политики и международных связей администрация ЗАТО г. Североморск

Цель программы: Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности.

Задачи программы:

1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства;

2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей;

3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан;

4. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций;

5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск;

6. Обеспечение развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики, бухгалтерского учета и отчетности, информационно-методическая деятельность учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы

2.Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы

3.Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы

4.Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы

5.Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

6.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2016 - 2020 годы.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы на 2020 год составляет 384 265,27 тыс. руб.

За 2020 года были освоены средства в объеме 381 642,98 тыс. руб. или 99,32% предусмотренного на год объема финансирования.

Освоение средств по подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы составило 2 995,95 тыс. руб. или 73,5%. Это связано с экономией средств по мероприятию п. 2.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы.". сумма заключенного муниципального контракта составила 2 050,00 тыс. руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Подпрограмма исполнена с приемлемым уровнем эффективности.

По остальным подпрограммам, входящих в состав муниципальной программы освоение финансирования составило от 99,02 % до 100%.

Подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы, «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы и «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы реализованы со средним уровнем эффективности. Это связано с:

Неисполнением показателей:

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий – 16,67 %

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий – 15,66%.

- увеличение количества посещений учреждений культуры – 51,34 %

- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 33,33%

- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) - 54,34%.

Это обусловлено осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Не исполнением показателя:

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС (по сравнению с предыдущим годом) – 34,78 %. Это обусловлено списанием большого количества документов по причине залитий в трех библиотеках и по причине проведения проверки фонда в Североморской сельской библиотеки – филиале № 3, по результатам которой было выявлено и списано много ветхой и устаревшей литературы.

Две подпрограммы реализованы с высоким уровнем эффективности.

В 2020 году муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск на 2016-2020 годы» реализована со средним уровнем эффективности.

| ДИП = | 5,32 (степень достижения цели) | =; 0,89 средняя результативность. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |

Оценка полноты финансирования:    ПФ =  0,95 - полное финансирование

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

5 – реализована с высоким уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

1.Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей | 10,1 | 10,1 | 100,00 |  |
| 1. | Задача: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры | 2020 год | Всего | 119 146,19 | 119 146,19 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 117 300,72 | 117 300,72 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 845,47 | 1 845,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным субсидий. (школы) | 2020 год | ВСЕГО: |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы в учреждении дополнительного образования (%) | 27,3 | 26,8 | 98,17 | МБУДОД ДМШ м.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШМБУДОД ДМШ м.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШМБУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (%) | 9,6 | 1,6 | 16,67 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%) | 96,5 | 94,2 | 97,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы в учреждении дополнительного образования (%) | 72,7 | 73,2 | 100,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (%) | 16,6 | 2,6 | 15,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%) | 96,5 | 94,2 | 97,62 |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 99 032,89 | 99 032,89 | 100,00 |  |  |  |  | МБУДОД ДМШ м.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 5 763,88 | 5 763,88 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 3 884,83 | 3 884,83 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 6 543,76 | 6 543,76 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 1 692,00 | 1 692,00 | 100,00 |  |  |  |  | МБУДОД ДМШ м.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Областной бюджет | 1 845,47 | 1 845,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 383,36 | 383,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: в том числе: | 119 146,19 | 119 146,19 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 117 300,72 | 117 300,72 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 845,47 | 1 845,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 119 146,19 | 119 146,19 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 117 300,72 | 117 300,72 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 845,47 | 1 845,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в т.ч. |  | ВСЕГО: | 117 454,19 | 117 454,19 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 115 608,72 | 115 608,72 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 845,47 | 1 845,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Всего: местный бюджет | 1 692,00 | 1 692,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 4,27(степень решения задач) | = | 0,86 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:    ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 3 средний уровень эффективности

.

- Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г. Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС (по сравнению с предыдущим годом) (%); | 2,3 | 0,8 | 34,78 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества посещений библиотек (тыс. чел.) | 321,3 | 328,57 | 102,26 |  |
| 1. | Задача: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г. Североморск | 2020 год | Всего | 70 674,96 | 70 674,96 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 70 159,15 | 70 159,15 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 515,81 | 515,81 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. (библиотеки) | 2020 год | ВСЕГО: |  |  |  | Увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных условиях (тыс. чел.) | 242,7 | 242,72 | 100,01 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  | Увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара (тыс. чел.) | 5,3 | 5,34 | 100,75 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет (тыс. чел.) | 80,5 | 80,51 | 100,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение кол-во документов (тыс. экз.) | 250,0 | 242,9 | 97,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества новых поступлений документов и ввод в электронный каталог (тыс. экз.) | 3,0 | 3 | 100,00 |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 57 473,71 | 57 473,71 | 100,00 |  |  |  |  | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 4 566,21 | 4 566,21 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 3 733,25 | 3 733,25 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 3 478,83 | 3 478,83 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | ВСЕГО: | 800,00 | 800,00 | 100,00 |  |  |  |  | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: | 515,81 | 515,81 | 100,00 |  |  |  |  | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: | 107,15 | 107,15 | 100,00 |  |  |  |  | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: в том числе: | 70 674,96 | 70 674,96 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 70 159,15 | 70 159,15 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 515,81 | 515,81 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 70 674,96 | 70 674,96 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 70 159,15 | 70 159,15 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 515,81 | 515,81 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в.ч. |  | ВСЕГО: | 69 874,96 | 69 874,96 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 69 359,15 | 69 359,15 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 515,81 | 515,81 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Местный бюджет | 800,00 | 800,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,37 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 4,98 (степень решения задач) | = | 0,84 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности (необходим контроль выполнения показателей подпрограммы).

- Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: реализация права граждан на занятие творческой деятельности, создание условий для организации досуга граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества посещений учреждений культуры (тыс. чел.) | 283,0 | 145,3 | 51,34 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| 1. | Задача: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск | 2020 год | Всего | 105 119,55 | 105 119,55 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 104 460,09 | 104 460,09 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 659,46 | 659,46 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. (дворцы) | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 | сохранение количества клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | 32,0 | 32,0 | 100,00 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|  |  |  |  |  |  |  | сохранение количества культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | 3,0 | 1,0 | 33,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сохранение количества культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | 219,0 | 119,0 | 54,34 |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 76 785,91 | 76 785,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 4 887,54 | 4 887,54 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 5 694,29 | 5 694,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 13 237,36 | 13 237,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Областной бюджет | 659,46 | 659,46 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 136,99 | 136,99 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 2 658,00 | 2 658,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | 2020 год | Местный бюджет | 7 512,10 | 7 333,25 | 97,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 350,02 | 5 489,02 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 5 983,01 | 5 983,02 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 210,00 | 210,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства | 2020 год | ВСЕГО: | 6 350,02 | 5 489,02 | 86,44 | - доля использованной субсидии, направленной на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели (%) | 100,00 | 86,44 | 86,44 | МБУК "ДК "Строитель" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  | - доля использованной субсидии на осуществление ремонтных работ в учреждениях культуры в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели % | 100,00 | 86,44 | 86,44 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | - доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ (1314 кв. м.), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.2.4.1 | Предоставление субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы и ремонт культурно-досугового учреждения муниципального образования Мурманской области (Капитальный ремонт кровли здания МБУК ДК «Строитель» ЗАТО Североморск). | 2020 год | ОБ | 5 108,02 | 5 108,02 | 100,00 | - площадь ремонта (кв.м.) | 1314,00 | 1314,00 | 100,00 |  |
| 1.2.4.2 | Предоставление субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы и ремонт культурно-досугового учреждения муниципального образования Мурманской области (Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт МБУК ДК «Строитель» ЗАТО Североморск). | 2020 год | ОБ | 1 242,00 | 381,00 | 30,68 | - заключение контракта (да, нет) | да | да | 100,00 |  |
| 1.2.5. | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства | 2020 год | ВСЕГО: | 1 319,09 | 1 140,23 | 86,44 | - доля использованных средств на софинансирование, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в общем объеме софинансирования на указанные цели (%) | 100,00 | 86,44 | 86,44 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  | - доля использованных средств на софинансирование расходов на осуществление ремонтных работ в учреждениях культуры в общем объеме софинансирования на указанные цели (%) | 100,00 | 86,44 | 86,44 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | - доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ (1314 кв.м.), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.2.5.1 | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства (Капитальный ремонт кровли здания МБУК ДК «Строитель» ЗАТО Североморск). | 2020 год | ОБ | 1 061,09 | 1 061,09 | 100,00 | - площадь ремонта (кв.м.) | 1314,00 | 1314,00 | 100,00 |  |
| 1.2.5.2. | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства (Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт МБУК ДК «Строитель» ЗАТО Североморск). | 2020 год | ОБ | 258,00 | 79,14 | 30,67 | - заключение контракта (да, нет) | да | да | 100,00 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: в том числе: | 118 981,67 | 117 941,82 | 99,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 972,19 | 111 793,34 | 99,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 009,48 | 6 148,48 | 87,72 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 118 981,67 | 117 941,82 | 99,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 972,19 | 111 793,34 | 99,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 009,48 | 6 148,48 | 87,72 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в т.ч. |  | ВСЕГО: | 101 401,55 | 101 401,55 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 100 742,09 | 100 742,09 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 659,46 | 659,46 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Местный бюджет | 11 230,10 | 11 051,25 | 98,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 350,02 | 5 489,02 | 86,44 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,51 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 11,31 (степень решения задач) | = | 0,70 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 13 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 3 средний уровень эффективности.

- Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота, формирование интереса к отечественной истории и культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение посещаемости учреждения (тыс. чел.) | 81,6 | 30 | 36,76 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 35,0 | 61 | 174,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году; | 92,5 | 92,5 | 100,00 |  |
| 1. | Задача: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций | 2020 год | Всего: | 19 686,98 | 19 686,98 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 19 686,98 | 19 686,98 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: Местный бюджет | 19 436,98 | 19 436,98 | 100,00 | - увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных коллекций в стационарных условиях | 16,8 | 6,2 | 36,90 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных коллекций вне стационара | 1,9 | 1,6 | 84,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных коллекций удаленно через сеть Интернет | 23,6 | 23,6 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение количества музейных предметов, использованных в создании экспозиций (выставках), выездных выставках в стационарных условиях (всего) | 2205,0 | 2205,0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение количества музейных предметов (всего), в отношении которых осуществлено формирование, учёт и изучение | 7864,0 | 7864,0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - сохранение количества объектов культурного наследия, использованных в культурно-просветительных мероприятиях, направленных на популяризацию | 99,0 | 99,0 | 100,00 |  |
| 1.1.1.1. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 14 741,24 | 14 741,24 | 100,00 |  |  |  |  | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
| 1.1.1.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 1 774,20 | 1 774,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 1 119,58 | 1 119,58 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 1 801,96 | 1 801,96 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | ВСЕГО: в том числе: | 250,00 | 250,00 | 100,00 |  |  |  |  | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: в том числе: | 19 686,98 | 19 686,98 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 19 686,98 | 19 686,98 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 19 686,98 | 19 686,98 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 19 686,98 | 19 686,98 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | ВСЕГО: | 19 436,98 | 19 436,98 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 19 436,98 | 19 436,98 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 3,11 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 5,21 (степень решения задач) | = | 0,95 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности.

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  | доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов (%) | 88 | 88 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "АХТО" ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры, (чел.) | 6330 | 1099 | 17% | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
| 2 | Задача : сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск и обеспечения доступа к ним населения | 2020 | Всего | 4 074,15 | 2 995,95 | 73,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 484,00 | 1 298,55 | 87,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 590,15 | 1 697,40 | 65,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2020 | Всего | 945,95 | 945,95 | 100,0% | количество ремонтных работ направленных на сохранение памятников истории и культуры,ед. | 4 | 4 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "АХТО" ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 945,95 | 945,95 | 100,0% | количество благоустроенных памятников истории и культуры,ед. | 1 | 4 | 400% |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | количество экспертных заключений технического состояния ОКН,ед. | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | разработка эскизного проекта,ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 2020 | Всего | 3 128,20 | 2 050,00 | 65,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 538,05 | 352,60 | 65,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 590,15 | 1 697,40 | 65,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Установка мемориальных знаков | 2020 | Всего | 148,55 | 0,00 | 0,0% | количество установленных мемориальных знаков, ед. | 82 | 0 | 0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 25,55 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 123,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Проведение восстановительных работ | 2020 | Всего | 2 979,65 | 2 050,00 | 68,8% | количество восстановленных воинских захоронений (Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками),ед. | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 512,50 | 352,60 | 68,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 467,15 | 1 697,40 | 68,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче | 2020 | Всего: | 4 074,15 | 2 995,95 | 73,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 484,00 | 1 298,55 | 87,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 590,15 | 1 697,40 | 65,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020 | Всего: | 4 074,15 | 2 995,95 | 73,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 484,00 | 1 298,55 | 87,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 590,15 | 1 697,40 | 65,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 4 074,15 | 2 995,95 | 73,5% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,17 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 8 (степень решения задач) | = | 0,97 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 6 |  |  |

ПФ = 0,74 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходим контроль освоения финансирования подпрограммы)

6. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры,

спорта и молодежной политики» на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: 1. Осуществление финансового обеспечения муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск. Повышение эффективности деятельности учреждений подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, внедрение в практику новых технологий в сфере культуры, обеспечение преемственности развития культуры и поддержка многообразия культурной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных и электронных носителях информации (ед,) | 12,0 | 12,0 | 100,00 | МБУ ЦБ |
| 1. | Задача 1: обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры | 2020 год | Местный бюджет | 19 467,01 | 19 467,01 | 100,00 | - Количество отчетов, подлежащих своду на бумажных и электронных носителях информации по ведению бухгалтерского учёта (формирование регистров) по всем объектам учета бюджетных учреждений (ед.) | 1980,0 | 1980,0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Количество отчетов, годовых и внутригодовых, подлежащих своду на бумажных и электронных носителях информации по ведению бухгалтерского учёта по всем объектам учета бюджетных и автономных учреждений (ед.) | 1955,0 | 1955,0 | 100,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | - Количество отчетов, подлежащих своду на бумажных и электронных носителях информации по ведению бухгалтерского учёта по формированию бюджетной отчетности для ГРБС (ед.) | 142,0 | 142,0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Количество отчетов, подлежащих своду на бумажных и электронных носителях информации по ведению бухгалтерского учёта по формированию бюджетной отчетности для ГРБС на формирование сводных и консолидированных форм отчетности (ед.) | 142,0 | 142,0 | 100,00 |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (централизованная бухгалтерия) | 2020 год | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 17 768,81 | 17 768,81 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 80,00 | 80,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 1 368,20 | 1 368,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: Информационно-методическая и хозяйственная деятельность | 2020 год | ВСЕГО: | 16 150,72 | 16 150,72 | 100,00 | -доля выполненных заявок, представленных учреждениями, подведомственными УКСМПиМС, от общего количества заявок | 90,0 | 90,0 | 100,00 | МБУ ЦСКТ |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  | - количество обслуживаемых типовых компонентов ИТКИ | 12,0 | 12,0 | 100,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 16 150,72 | 16 150,72 | 100,00 | - доля учреждений, подведомственных УКСМПиМС, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку (%) | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 2.3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МБУ ЦСКТ) | 2020 год | Местный бюджет |  |  |  | - доля учреждений, подведомственных УКСМПиМС, которым было оказано хозяйственно-эксплуатационное | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 2.3.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 11 908,05 | 11 908,05 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 653,98 | 653,98 | 100,00 | - сохранение количества изготовленных видеороликов, переданных в музейный фонд МБУК СМВК; | 1000 | 1017 | 101,7 |  |
| 2.3.5. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 3 177,69 | 3 177,69 | 100,00 | - доля изготовленных видеороликов, переданных в музейный фонд МБУК СМВК; | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3.6. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | Местный бюджет | 411,00 | 411,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Итого по основному мероприятию 4. Информирование жителей ЗАТО г. Североморск о событиях в культурной и общественной жизни | 2020 год | Всего | 10 354,48 | 10 354,48 | 100,00 | - кол-во выпущенных номеров газеты «Североморские вести» | 51,0 | 52,0 | 101,96 | МБУ СИАЦ |
|  |  |  | Местный бюджет | 10 354,48 | 10 354,48 | 100,00 | - сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов (ед.) | 1000,0 | 1017,0 | 101,70 |  |
| 2.4.1. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год | Местный бюджет | 7 597,64 | 7 597,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 год | Местный бюджет | 165,97 | 165,97 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 год | Местный бюджет | 182,41 | 182,41 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 год | Местный бюджет | 1 016,46 | 1 016,46 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 год | Местный бюджет | 400,00 | 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Расходы, связанные с информированием о деятельности органов местного самоуправления | 2020 год | Местный бюджет | 992,00 | 992,00 | 100,00 |  |  |  |  | УКСМПиМС |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей ЗАТО г.Североморск | 2020 год | Всего | 5 334,10 | 4 829,87 | 90,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5 334,10 | 4 829,87 | 90,55 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2020 год | Местный бюджет | 5 334,10 | 4 829,87 | 90,55 |  |  |  |  | УКСМПиМС |
| 2.6. | Итого по основному мероприятию 6. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в общественной жизни | 2020 год | Всего | 395,00 | 395,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 395,00 | 395,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов | 2020 год | Местный бюджет | 395,00 | 395,00 | 100,00 | - сохранение количества выплаченных премий (ед.) | 33,0 | 33,0 | 100,00 | УКСМПиМС |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 51 701,31 | 51 197,08 | 99,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 51 701,31 | 51 197,08 | 99,02 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: | 51 701,31 | 51 197,08 | 99,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 51 701,31 | 51 197,08 | 99,02 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | ВСЕГО: | 43 919,21 | 43 919,21 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 43 919,21 | 43 919,21 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Местный бюджет | 7 782,10 | 7 277,87 | 93,52 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 13,06 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 13 |  |  |

- Оценка полноты финансирования: ПФ = 0,98 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности.

6. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2025 годы

Заказчиком-координатором Программы является Комитет по развитию городского хозяйства.

## Цель программы - Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск

## Задачи программы:

1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.

3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.

4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему периоду.

5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.

6. Совершенствование системы благоустройства муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

7. Повышение благоустройства городских парков и скверов.

## 8. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

Реализация программных мероприятий в 2016-2025 годах позволит:

- повысить эксплуатационные характеристики обслуживаемых объектов ЗАТО г.Североморск;

## - повысить комфортность проживания жителей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2025 годы

2. «Муниципальный жилищный фонд  ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

3. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2025 годы

4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

5. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения»  на 2016-2025 годы

6. «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2025 годы

7. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы.

На 2020 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 428 427,11 тыс. рублей.

За 2020 года освоение средств по программе составило 415 311,57 тыс. руб. или 97% от запланированного на год объема финансирования.

Все подпрограммы реализованы с высоким и приемлемым уровнем эффективности.

По подпрограмме «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2025 годы освоение средств составило 85,79% (по мероприятию Содержание в чистоте парков и скверов – 79,7%. Это связано с заключением соглашения о расторжении муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов озеленения (парки, скверы) на территории ЗАТО г. Североморск от 31.12.2020 года в виду отсутствия необходимости в выполнении некоторых видов работ. Работы на сумму 814,23 тыс. руб. Подрядчиком не выполнялись и оплате не подлежали). Данная подпрограмма реализована с приемлемым уровнем эффективности.

По подпрограмме «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы освоение средств составило 93,67%.

по мероприятию «Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев» освоение средств составило 64,63% что соответствует количеству 334 отловленных особей Неисполнение по мероприятию обусловлено сокращением численности животных без владельцев, а также уменьшением поступающих заявок на отлов (отлов животных без владельцев производится на основании заявок).

по мероприятию «Расходы на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность» освоение средств составило 86,91%. Исполнение по показателю данного мероприятия «Количество особей, шт.» составило 88%. Это связано с естественным сокращением численности животных без владельцев (смерти животных), низкого количества заявок от населения на отлов, что привело к уменьшению (от планового показателя) количества особей, подлежащих содержанию за счет средств муниципалитета. Данная подпрограмма реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Освоение средств по остальным подпрограммам, входящих в состав муниципальной программы составило от 97,19% до 99,79%.

В 2020 году муниципальная программа Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы реализована с приемлемым уровнем эффективности.

| ДИП = | 15,78 (степень достижения цели) | =; 2,25 средняя результативность (существенное перевыполнение плана). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | 6 |  |  |  |  |

Оценка полноты финансирования:    ПФ =  0,97 - полное финансирование

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

- Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним, % | 7,07 | 7,07 | 100,00% |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  | Всего: | 350,00 | 345,20 | 98,63% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 350,00 | 345,20 | 98,63% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, не вошедших в состав общедомового имущества |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Летнее и зимнее содержание дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ежемесячно | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | Всего: | 350,00 | 345,20 | 98,63% | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, кв.м. | 30 | 30 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 350,00 | 345,20 | 98,63% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Душенова,д.№10 |  | Всего: | 350,00 | 345,20 | 98,63% | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, пог.м. | 30 | 30 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 350,00 | 345,20 | 98,63% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Количество объектов охваченных мероприятием, шт | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Количество объектов охваченных мероприятием, шт | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 350,00 | 345,20 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 350,00 | 345,20 | 98,63% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения,% | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, кв.м. | 7 100,00 | 7052,00 | 99% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог, % | 26,50 | 26,50 | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Всего: | 176 986,86 | 172 674,67 | 97,56% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 124 515,46 | 121 399,84 | 97,50% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 52 471,40 | 51 274,83 | 97,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов | 2020 год | Всего: | 112 456,64 | 109 512,83 | 97,38% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 112 456,64 | 109 512,83 | 97,38% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования технических средств регулирования дорожного движения | 2020 год | Всего: | 74,95 | 72,62 | 96,89% | Количество потребляемого ресурса, МВт*ч | 18,00 | 10,66 | 168,86% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 74,95 | 72,62 | 96,89% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 2020 год | Всего: | 112 381,69 | 109 440,21 | 97,38% | Площадь обслуживаемых объектов, кв.м. | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 112 381,69 | 109 440,21 | 97,38% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искуственных дорожных сооружений | 2020 год | Всего: | 8 965,33 | 8 965,33 | 100,00% | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 4 511,50 | 4 511,55 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 8 965,33 | 8 965,33 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искуственных дорожных сооружений | 2020 год | Всего: | 8 965,33 | 8 965,33 | 100,00% | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 4 511,50 | 4 511,55 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 8 965,33 | 8 965,33 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая капитальный ремонт и реконструкцию элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений | 2020 год | Всего: | 2 563,48 | 2 403,75 | 93,77% | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 563,48 | 2 403,75 | 93,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Разработка проектно-сметной документации, проектных решений (в том числе внесение изменений). Экспертиза проектно-сметной документации, рабочей документации. Экспертиза принимаемых работ. Авторский надзор и строительный контроль за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства. | 2020 год | Всего: | 70,94 | 70,00 | 0,00% | По мере необходимости да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 70,94 | 70,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая капитальный ремонт элементов их обустройства и защитных и инженерных сооружений на них | 2020 год | Всего: | 2 492,54 | 2 333,75 | 93,63% | По мере необходимости да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 492,54 | 2 333,75 | 93,63% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 2020 год | Всего: | 52 471,40 | 51 274,83 | 97,72% | Площадь автомобильных дорог общего пользования, приведенная в нормативное состояние, кв.м | 24 371,00 | 25 662,20 | 105% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 52 471,40 | 51 274,83 | 97,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Софинансирование расходов финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 2020 год | Всего: | 530,01 | 517,93 | 97,72% | Площадь автомобильных дорог общего пользования, приведенная в нормативное состояние, кв.м | 24 371,00 | 25 662,20 | 105% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 530,01 | 517,93 | 97,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | Всего: | 176 986,86 | 172 674,67 | 97,56% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 124 515,46 | 121 399,84 | 97,50% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 52 471,40 | 51 274,83 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: | 177 336,86 | 173 019,87 | 97,57% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 124 865,46 | 121 745,04 | 97,50% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 52 471,40 | 51 274,83 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 177 336,86 | 173 019,87 | 4 316,99 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 12,73 (степень решения задач) | = | 1,06 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4 приемлемый уровень эффективности.

2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения |  |  |  |  |  | Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей, % | 50 | 50 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения, % | 0,4 | 0,99 | 248% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения, % | 23 | 13 | 57% |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного освещения |  |  | Всего: | 15 902,00 | 15 398,69 | 96,83% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15 902,00 | 15 398,69 | 96,83% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения | ежегодно | Всего: | 9 318,40 | 9 318,03 | 100,00% | При необходимости да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 9 318,40 | 9 318,03 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Электропотребление объектами уличного освещения | ежегодно | Всего: | 7 206,05 | 7 206,04 | 100,00% | Количество подаваемого ресурса, МВт*ч | 2 121,15 | 1 167,12 | 55% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 7 206,05 | 7 206,04 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание объектов уличного освещения, ТП и РТП | ежегодно | Всего: | 2 112,35 | 2 111,99 | 99,98% | Объем обслуживаемых объектов, % | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 112,35 | 2 111,99 | 99,98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт объектов наружного освещения | ежегодно | Всего: | 5 704,73 | 5 201,79 | 91,18% | При необходимости да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 5 704,73 | 5 201,79 | 91,18% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и замена опор линий электропередач, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения | ежегодно | Всего: | 5 704,73 | 5 201,79 | 91,18% | Объем отремонтированных, замененных объектов, от общего количества, % | 5 | 4,56 | 91% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 5 704,73 | 5 201,79 | 91,18% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов наружного освещения | ежегодно | Всего: | 878,87 | 878,87 | 100,00% | При необходимости да-1, нет-0 | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 878,87 | 878,87 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт и замена электрооборудования | ежегодно | Всего: | 878,87 | 878,87 | 100,00% | Объем отремонтированных объектов, от общего количества, % | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 878,87 | 878,87 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие сети уличного и дворового освещения |  |  | Всего: | 2 002,03 | 2 002,03 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 002,03 | 2 002,03 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения | ежегодно | Всего: | 2 002,03 | 2 002,03 | 100,00% | При необходимости да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 002,03 | 2 002,03 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения | 2-4 кварталы ежегодно | Всего: | 1 802,23 | 1 802,23 | 100,00% | Протяженность линий, км. | 0,01 | 0,99 | 9900% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 802,23 | 1 802,23 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по увеличению линии сети уличного освещения | 2020 год | Всего: | 199,80 | 199,80 | 100,00% | При необходимости да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 199,80 | 199,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 17 904,04 | 17 400,72 | 97,19% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 17 904,03 | 17 400,72 | 97,19% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 17 904,04 | 17 400,72 | 97,19% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 17 904,03 | 17 400,72 | 97,19% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 9 318,40 | 9 318,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 8 585,64 | 8 082,69 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 109,51(степень решения задач) | = | 9,96 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (Необходим контроль выполнения показателей (индикаторов))

3.«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  | Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ, ед. | 138 | 246 | 178% |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде ЗАТО г. Североморск |  |  | Всего: | 559,33 | 559,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 559,33 | 559,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение нанимателям расходов по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов | 2020 год | Всего: | 37,67 | 37,67 | 100,00% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 37,67 | 37,67 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | 2020 год | Всего: | 521,66 | 521,67 | 100,00% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 521,66 | 521,67 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 559,33 | 559,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 559,33 | 559,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования |  |  |  |  |  | Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения, % | 48 | 46 | 95% |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  | Всего: | 7 192,45 | 7 175,850 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения | 2020 год | Всего: | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г. Североморск | 2020 год | Всего: | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% | Достигнутая экономия энергоресурса, кВтч | 1 009 393 | 955 034 | 95% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | Всего: | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 192,45 | 7 175,85 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 7 751,79 | 7 735,19 | 99,79% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 7 751,79 | 7 735,19 | 99,79% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 7 751,79 | 7 735,19 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 5,68 (степень решения задач) | = | 0,95 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

4.«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период»

на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированный участков в общей протяженности сетей, % | 0,3 | 0,3 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1. Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период |  |  | Всего | 82 274,32 | 81 174,51 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 151,18 | 13 962,02 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 68 123,14 | 67 212,49 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры | 2016-2025 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 0 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт участка пути железнодорожного хозяйства в районе Верхней Ваенги (1-ый район) | 2019-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 1 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Софинанирование субсидии из областного бюджета, предоставляемой в 2020 году в целях обеспечения надежности системы теплоснабжения | 2020 | Всего: | 14 151,18 | 13 962,02 | 98,7% | Объем выполненных работ, п.м. | 1037 | 1037 | 100% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  |  |  | МБ | 14 151,18 | 13 962,02 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в 2020 году в целях обеспечения надежности системы теплоснабжения | 2020 | Всего: | 68 123,14 | 67 212,49 | 98,7% | Объем выполненных работ,п.м. | 1037 | 1037 | 100% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 68 123,14 | 67 212,49 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по разработке и утверждению схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск |  |  | Всего: | 450,00 | 450,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 450,00 | 450,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2019-2025 | Всего: | 450,00 | 450,00 | 100,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 450,00 | 450,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 82 724,32 | 81 624,51 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 601,18 | 14 412,02 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 68 123,14 | 67 212,49 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Организация теплоснабжения, необходимого для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения |  |  | Всего: | 189,42 | 189,42 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 189,42 | 189,42 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий, связанных со строительством котельной установки для нужд отопления и горячего водоснабжения | 2019-2020 | Всего: | 9,42 | 9,42 | 100,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 9,42 | 9,42 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий по организации обеспечения теплоснабжения многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск | 2019-2020 | Всего: | 180,00 | 180,00 | 100,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 180,00 | 180,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | в т.ч. | Всего: | 189,42 | 189,42 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 189,42 | 189,42 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | в т.ч. | Всего: | 82 913,73 | 81 813,94 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 790,60 | 14 601,45 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 68 123,13 | 67 212,49 | 98,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 82 724,32 | 81 624,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 189,41 | 189,41 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 6 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:    ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности

- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Североморск |  |  | Всего: | 31 172,76 | 31 020,63 | 99,51% | Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 19 189,98 | 19 059,09 | 99,32% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 982,78 | 11 961,54 | 99,82% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных оразований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | ежемесячно | Всего: | 11 982,78 | 11 961,54 | 99,82% | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, относящиеся к муниципальному жилищному фонду,% | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск, КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 982,78 | 11 961,54 | 99,82% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Софинансирование расходных обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | ежемесячно | Всего: | 17 105,98 | 17 082,48 | 99,86% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 17 105,98 | 17 082,48 | 99,86% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части,приходящейся на муниципальные нежилые помещения | ежемесячно | Всего: | 2 084,00 | 1 976,61 | 94,85% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 2 084,00 | 1 976,61 | 94,85% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: | в т.ч. | Всего: | 31 172,76 | 31 020,63 | 99,51% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 189,98 | 19 059,09 | 99,32% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 982,78 | 11 961,54 | 99,82% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание пустующего муниципального жилищного фонда |  |  | Всего: | 23 883,04 | 22 846,54 | 95,66% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск,КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 23 883,04 | 22 846,54 | 95,66% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание пустующих муниципальных жилых помещений | ежемесячно | Всего: | 8 343,04 | 8 272,68 | 99,16% | Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | 100 | 100 | 100% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 8 343,04 | 8 272,68 | 99,16% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Возмещение расходов обслуживающей организации (управляющей компании) по содержанию и текущему ремонту в части пустующих муниципальных жилых помещений | ежемесячно | Всего: | 6 209,04 | 6 138,68 | 98,87% | Доля пустующего фонда, охваченного мероприятием, % | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, КИО администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 6 209,04 | 6 138,68 | 98,87% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | ежегодно | Всего: | 2 134,00 | 2 134,00 | 100,00% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 134,00 | 2 134,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым помещениям | ежемесячно | Всего: | 15 417,00 | 14 450,86 | 93,73% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 15 417,00 | 14 450,86 | 93,73% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Возмещение расходов по коммунальным услугам в части пустующих муниципальных жилых помещений | ежемесячно | Всего: | 15 417,00 | 14 450,86 | 93,73% | Доля пустующего фонда, охваченного мероприятием, % | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 15 417,00 | 14 450,86 | 93,73% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение сохранности пустующего муниципального жилищного фонда | 2020 | Всего: | 123,00 | 123,00 | 100,00% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 123,00 | 123,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: | в т.ч. | Всего: | 23 883,04 | 22 846,54 | 95,66% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 883,04 | 22 846,54 | 95,66% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 55 055,81 | 53 867,18 | 97,84% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 43 073,03 | 41 905,64 | 97,29% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 982,78 | 11 961,54 | 99,82% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 23 883,05 | 22 846,55 | 95,66% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 31 172,76 | 31 020,63 | 99,51% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 7 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокий уровень эффективности

- «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы.

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Совершенствование системы благоустройства муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства |  |  |  |  |  |  | Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии,% | 100 | 100 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1.Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства |  |  | Всего: | 10 928,77 | 10 500,72 | 96,08% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10 928,77 | 10 500,72 | 96,08% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства |  | Всего: | 9 540,07 | 9 207,97 | 96,52% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  |  | МБ | 9 540,07 | 9 207,97 | 96,52% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание в чистоте лестниц, трапов (включая прилегающие территории) и общественных территорий ЗАТО г.Североморск | 2020 | Всего: | 9 256,10 | 8 924,00 | 96,41% | Площадь лестниц, трапов, м² | 7738,68 | 7738,68 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 9 256,10 | 8 924,00 | 96,41% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Оказание санитарно-профилактических услуг (в том числе подбор трупов животных без владельцев) | 2020 | Всего: | 104,76 | 104,76 | 100,00% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 104,76 | 104,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Разработка и вывоз самовольно установленных объектов, в т.ч. гаражей | 2020 | Всего: | 179,21 | 179,21 | 100,00% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 179,21 | 179,21 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт элементов прочего благоустройства | 2020 | Всего: | 1 388,70 | 1 292,75 | 93,09% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 388,70 | 1 292,75 | 93,09% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт детских (спортивных) площадок | 2020 | Всего: | 490,68 | 444,00 | 90,49% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 490,68 | 444,00 | 90,49% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Ремонт трапов, лестниц | 2020 | Всего: | 898,02 | 848,75 | 94,51% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 898,02 | 848,75 | 94,51% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 10 928,77 | 10 500,72 | 96,08% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10 928,77 | 10 500,72 | 96,08% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с улучшением внешнего облика и санитарного состояния ЗАТО г.Североморск |  |  | Всего: | 26 520,08 | 21 964,88 | 82,82% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 146,94 | 5 711,77 | 92,92% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 20 373,14 | 16 253,11 | 79,78% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2020 | Всего: | 11 056,58 | 7 146,41 | 64,63% | Количество особей, шт. | 1 000 | 334 | 33% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 056,58 | 7 146,41 | 64,63% |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Отлов и содержание животных без владельцев (субвенция бюджетам муниципальных образований) | 2020 | Всего: | 11 037,70 | 7 127,53 | 64,57% | Количество особей, шт. | 1 000 | 334 | 33% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 037,70 | 7 127,53 | 64,57% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев(субвенция бюджетам муниципальных образований) | 2020 | Всего: | 18,88 | 18,88 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 18,88 | 18,88 | 100,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятия по сносу объектов капитального строительства | 2020 | Всего: | 406,00 | 406,00 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 406,00 | 406,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Прочие направления расходования муниципальной программы | 2020 | Всего: | 813,30 | 813,30 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 813,30 | 813,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации отработанных автомобильных шин | 2020 | Всего: | 600,00 | 600,00 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Прочие мероприятия в соответствии с перечнями, утвержденными нормативно-правовыми актами муниципалитета | 2020 | Всего: | 213,30 | 213,30 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "АХТО" |
|  |  |  | МБ | 213,30 | 213,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Расходы на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность | 2020 | Всего: | 2 992,32 | 2 600,74 | 86,91% | Количество особей, шт. | 112 | 98 | 88% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 992,32 | 2 600,74 | 86,91% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Софинансирование субсидии из областного бюджета на снос аварийных расселенных жилых домов | 2020 | Всего: | 1 935,32 | 1 891,73 | 97,75% | Количество снесенных аварийных домов, ед. | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 935,32 | 1 891,73 | 97,75% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Субсидии муниципальным образованиям на снос аварийных расселенных жилых домов | 2020 | Всего: | 9 316,56 | 9 106,70 | 97,75% | Количество объектов | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 316,56 | 9 106,70 | 97,75% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск |  |  | Всего: | 2 304,94 | 2 303,75 | 99,95% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 304,94 | 2 303,75 | 99,95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства | ежегодно | Всего: | 521,05 | 521,05 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 521,05 | 521,05 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Демонтаж металлических конструкций елок и светотехнических украшений в ЗАТО г. Североморск | ежегодно | Всего: | 521,05 | 521,05 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 521,05 | 521,05 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Праздничное оформление территории муниципального образования | ежегодно | Всего: | 1 418,37 | 1 417,18 | 99,92% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 418,37 | 1 417,18 | 99,92% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск в период проведения праздничных мероприятий | ежегодно | Всего: | 1 418,37 | 1 417,18 | 99,92% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 418,37 | 1 417,18 | 99,92% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ремонт элементов прочего благоустройства | 2016 | Всего: | 365,52 | 365,52 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 0 | 0 | 0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 365,52 | 365,52 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонт элементов праздничного оформления | 2016 | Всего: | 365,52 | 365,52 | 100,00% |  | 0 | 0 | 0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 365,52 | 365,52 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 28 825,02 | 24 268,63 | 84,19% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8 451,88 | 8 015,52 | 94,84% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 20 373,14 | 16 253,11 | 79,78% |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территории городского кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Организация и содержание мест захоронения |  |  | Всего: | 12 163,01 | 12 163,01 | 100,00% | Количество кладбищ, охваченных программными мероприятиями | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 12 163,01 | 12 163,01 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МБУ "Специализированная похоронная служба") | 2020 | Всего: | 5 338,22 | 5 338,22 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 5 338,22 | 5 338,22 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания | 2020 | Всего: | 5 338,22 | 5 338,22 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 5 338,22 | 5 338,22 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2020 | Всего: | 3 157,91 | 3 157,91 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 157,91 | 3 157,91 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2020 | Всего: | 508,90 | 508,90 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 508,90 | 508,90 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2020 | Всего: | 361,48 | 361,48 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 361,48 | 361,48 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2020 | Всего: | 1 309,93 | 1 309,93 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 309,93 | 1 309,93 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство кладбищ | 2020 | Всего: | 6 824,79 | 6 824,79 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 6 824,79 | 6 824,79 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Субсидия на выполнение проектно-изыскательных, проектно-сметных работ по техническому соединению на строительство Кладбища,нп. Сафоново | 2019-2020 | Всего: | 6 824,79 | 6 824,79 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 6 824,79 | 6 824,79 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг |  |  | Всего: | 407,40 | 317,78 | 78,00% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 407,40 | 317,78 | 78,00% |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2020 | Всего: | 407,40 | 317,78 | 78,00% | Количество погребений, ед. | 50 | 34 | 68,0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 407,40 | 317,78 | 78,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  | Всего: | 12 570,41 | 12 480,79 | 99,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 163,01 | 12 163,01 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 407,40 | 317,78 | 78,0% |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение реализации функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. Организация осуществления деятельности по обеспечению комфортной городской среды муниципального образования |  |  | Всего: | 29 404,42 | 29 303,55 | 99,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 29 404,42 | 29 303,55 | 99,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2020 | Всего: | 289,61 | 289,61 | 100,0% | Доля освоения ассигнований для исполнения функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением в полном объеме, % | 100 | 99,66 | 99,7% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 289,61 | 289,61 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений- муниципальных казенных учреждений | 2020 | Всего: | 29 114,57 | 29 013,70 | 99,7% | Доля освоения ассигнований для исполнения функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением в полном объеме, % | 100 | 99,65 | 99,7% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 29 114,57 | 29 013,70 | 99,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по совершению исполнительных действий | 2020 | Всего: | 0,24 | 0,24 | 0,0% | Доля освоения ассигнований для исполнения функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением в полном объеме, % | 100 | 100 | 100,0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,24 | 0,24 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего: | 29 404,42 | 29 303,55 | 99,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 29 404,42 | 29 303,55 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 81 728,63 | 76 553,68 | 93,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 60 948,08 | 59 982,80 | 98,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 20 780,53 | 16 570,88 | 79,7% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 17,89 (степень решения задач) | = | 0,89 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,93 – не полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходим контроль выполнения показателей (индикаторов) и контроль за объемом финансирования подпрограммы)

- «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение благоустройства городских парков и скверов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Качественное совершенствование паркового пространства |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий, % | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии, % | 29 | 20 | 69% |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 5 110,66 | 4 295,38 | 84,05% | Площадь объектов, кв.м. | 148 933,90 | 148 933,90 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 5 110,66 | 4 295,38 | 84,05% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 4 311,19 | 3 495,91 | 81,09% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 311,19 | 3 495,91 | 81,09% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание в чистоте парков и скверов | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 4 016,19 | 3 200,91 | 79,70% | Площадь объектов, кв.м. | 148 933,90 | 148 933,90 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 4 016,19 | 3 200,91 | 79,70% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка карты зеленых насаждений | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 295,00 | 295,00 | 100,00% | По мере необходимости, Да-1, Нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 295,00 | 295,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт объектов озеленения | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 298,62 | 298,62 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 298,62 | 298,62 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство зон отдыха различного назначения на объектах озеленения | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 298,62 | 298,62 | 100,00% | По мере необходимости,Да-1, Нет - 0 | 1 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 298,62 | 298,62 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка (демонтаж) элементов обустройства парков и скверов | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 500,85 | 500,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 500,85 | 500,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Установка (демонтаж) элементов обустройства парков и скверов | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 500,85 | 500,85 | 100,00% | По мере необходимости, Да-1, Нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 500,85 | 500,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Озеленение городских территорий | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 625,60 | 625,60 | 100,00% | Количество высаживаемого посадочного материала, шт | 2 930 | 2 930 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 625,60 | 625,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 625,60 | 625,60 | 100,00% | Количество высаживаемого посадочного материала, шт | 2 930 | 2 930 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 625,60 | 625,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Посадка и уход за цветочной рассадой | 2020 г., в т.ч. | Всего: | 625,60 | 625,60 | 100,00% | Количество высаживаемого посадочного материала, шт | 2 930 | 2 930 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 625,60 | 625,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: | 5 736,26 | 4 920,98 | 85,79% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 736,26 | 4 920,98 | 85,79% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: | 5 736,26 | 4 920,98 | 85,79% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 736,26 | 4 920,98 | 85,79% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 4 311,19 | 3 495,91 | 81,09% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 1 425,07 | 1 126,45 | 79,05% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3,69 (степень решения задач) | = | 0,92 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,92 - не полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходим контроль выполнения показателей (индикаторов) и контроль за объемом финансирования подпрограммы)

7. Отчет о реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»

Целью муниципальной программы является: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующей задачи:

- Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск, создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами».

Программа реализуется в 2016-2020 годах в один этап. В рамках реализации Программы предусматривается реализация мер по развитию нормативной правовой базы для совершенствования бюджетного планирования с учетом изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, переходу на формирование и исполнение бюджета исходя из принятых муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, повышению эффективности использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск. Продолжится осуществление мер в сфере регулирования муниципальных финансов и муниципального долга ЗАТО г.Североморск, будут обеспечены рост бюджетного потенциала, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы ЗАТО г.Североморск, повышение результативности ее функционирования, расширение возможностей бюджета ЗАТО г.Североморск для активного развития общественной инфраструктуры и повышения качества жизни населения.

Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Программой.

Объем финансирования программы и подпрограммы на 2020 год составляет 33 989,21 тыс. руб., за 2020 года освоено 24 603,33 тыс. руб., что оставляет 72,39 %.

# По мероприятию «Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г.Североморск» освоение финансирования составило 4 735,96 тыс.руб., или 33,54% от планируемого.

# Снижение расходов на обслуживание муниципального долга обусловлено привлечением временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов.

По показателям:

- Равномерность расходов бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы) –выполнение 29%. Рост объёма расходов в IV квартале 2020 года обусловлен большим объёмом инвестиционных расходов по строительству школы и переносом срока выполнения работ на 2021 год (в т.ч. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции).

- Соотношение количества фактически проверенных муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений(%) – выполнение 85,7%;

- Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета(%) – выполнение 62,5%;

- Соотношение объема проверенных средств бюджета к общей сумме расходов бюджета года, предшествующему отчетному(%) – выполнение 77,1% Данное невыполнение связано с приостановлением назначения плановых и внеплановых проверок в период с 14.04.2020 по 08.08.2020 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438, Постановлением Правительства МО от 04.04.2020, Постановлением Главы ЗАТО г. Североморск от 16.03.2020 №21 в числе мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году муниципальная программа реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

4 – реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Процент освоения, % (гр.6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент освоения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Североморск Министерством финансов Мурманской области | не ниже 2 | за 2020 год рассчитывается до 20 апреля 2021 года | за 2019 год степень качества - 1 (высокое качество управления бюджетным процессом) | Управление финансов |
|  | Цель подпрограммы: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск, создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий |  |  |  |  |  | Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств | 4,2 | рассчитывается до 20 апреля 2021 года | за 2019 год - 4,0 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | 92 | 96 | 104 | Управление финансов , Отдел экономического развития |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень финансовой зависимости | 73 | 72 | 101 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | нет | нет | 100 | Управление финансов |
| 1 | Задача 1 : Совершенствование бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск и нормативно правового регулирования в бюджетной финансовой сфере, повышение бюджета и открытости бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | местный бюджет | 19 867,52 | 19 867,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | местный бюджет | 19 867,52 | 19 867,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований | в установленные сроки |  | * |  |  | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.2 | Своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета депутатов о бюджете | в установленные сроки |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Соблюдение ограничений по уровню дефицита и обеспечение его оптимального уровня для исполнения бюджета | ежегодно |  | * |  |  | Соблюдение предельно допустимого уровня дефицита бюджета в соответствии с бюджетным законодательством (да/нет) | да | да | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление финансов |
| 1.1.1.4 | Формирование бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, обеспечивающего взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | в установленные сроки |  | * |  |  | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) | 92 | 96 | 104 | Управление финансов, Отдел экономического развития |
| 1.1.1.5 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Североморск, своевременное доведение показателей росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | ежегодно |  | * |  |  | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (срок) | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (срок) | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100 |  |
| 1.1.1.6 | Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета, совершенствование исполнения бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | ежегодно |  | * |  |  | Равномерность расходов бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы) | 40 | 138 | 29 | Управление финансов |
| 1.1.1.7 | Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонения исполнения бюджета по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначальному уровню | ежегодно |  | * |  |  | Процент отклонения фактического объема доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана | 5 | 4 | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.8 | Взаимодействие с уполномоченными и органами власти всех уровней , администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей, анализ налоговых льгот | ежегодно |  | * |  |  | Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (%) | 100 | 107 | 107 | Управление финансов |
| 1.1.1.9 | Эффективная организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | постоянно |  | * |  |  | Выполнение бюджета по расходам (%) | 95 | 98 | 103 | Управление финансов |
| 1.1.1.10 | Недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств | постоянно |  | * |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | 0 | 0 | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.11 | Ведение реестра расходных обязательств | в установленные сроки |  | * |  |  | Составление и предоставление реестра расходных обязательств в Министерство финансов Мурманской области в установленные сроки (да/нет) | да | да | 100 |  |
| 1.1.1.12 | Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки | в установленные сроки |  | * |  |  | Составление и представление в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск годового отчета об исполнении бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | да | да | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.13 | Своевременная и качественная подготовка проекта Решения об исполнении бюджета | в установленные сроки |  | * |  |  |  | да | да | 100 |  |
| 1.1.1.14 | Разработка, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты ЗАТО г. Североморск, правовые акты Управления финансов по формированию и исполнению бюджета | постоянно |  | * |  |  | Предписаний надзорных органов о наличии (отсутствии) нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск регулирующих бюджетные правоотношения (да/нет) | нет | нет | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.15 | Обеспечение доступа граждан к информации о бюджетных данных | постоянно |  | * |  |  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета ЗАТО г. Североморск (да/нет) | да | да | 100 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  | Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме(да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов, Отдел экономического развития |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулярное размещение в сети Интернет информации о муниципальных финансах (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Поддержание официального сайта Управления финансов в сети Интернет в актуальном состоянии (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1. |  | местный бюджет | 19 867,52 | 19 867,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом |  | местный бюджет | 14 121,69 | 4 735,96 | 33,54 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск |  | местный бюджет | 14 121,69 | 4 735,96 | 33,54 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Соблюдение ограничений по уровню расходов на обслуживание муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) (%) | ≤15 | ≤15 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.1.2 | Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, проведение взвешенной долговой политики на муниципальном уровне | по мере необходимости |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета | по мере необходимости |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Объем просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга (да/нет) | нет | нет | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2 | Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1.2.1 | Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) | ≤50 | ≤50 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2.2 | Эффективное управление единым счетом бюджета | постоянно |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | постоянно |  | * |  |  | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (да/нет) | нет | нет | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2.4 | Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии | по мере необходимости |  | * |  |  | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий (%) | 100 | муниципальные гарантии не предоставлялись |  | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2. |  | местный бюджет | 14 121,69 | 4 735,96 | 33,54 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: . Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, создание правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля. Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ | постоянно |  | * |  |  | Соотношение количества контрольных мероприятий, признанных незаконными в судебном порядке, и общего количества контрольных мероприятий (%) | 0 | 0 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества фактически проверенных муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений(%) | 7 | 6 | 85,7 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных(%) | 100 | 100 | 100,0 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета(%) | 28 | 17,5 | 62,5 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общей сумме расходов бюджета года, предшествующему отчетному(%) | 28 | 21,6 | 77,1 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес возмещенных средств в общей сумме, предписанной к возврату по результатам контрольных мероприятий(%) | 100 | предписаний нет |  | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |  | местный бюджет | 33 989,21 | 24 603,33 | 72,4 |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | публичные обязательства |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия |  | местный бюджет | 33 989,21 | 24 603,33 | 72,4 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 3,05(степень достижения цели) | + | 0,5 х | 24,58 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 25 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,73 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4 приемлемый уровень эффективности

8.Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по развитию городского хозяйства.

Цель программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.Североморск

## Задачи программы:

1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО г.Североморск;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Североморск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Североморск.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству до 40 %;

## - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству до 97 %.

На 2020 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 56 871,14 тыс. рублей.

За 2020 год освоение средств по программе составило 55 591,44% от установленного на год объема финансирования или 97,8%.

По мероприятиям п.1.15 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома от ул.Адмирала Сизова, д.14 в г. Североморске (лестница)» и п.1.16 «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1,5 по ул. Преображенского в пгт Сафоново (Городок Сказок) в 2020 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории МКД, по остальным мероприятиям – работы по благоустройству территорий.

по мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий» в 2020 году выполнены мероприятия по благоустройству общественной территорий в районе памятного знака «Олень» по адресу: г. Североморск, ул. Северная Застава, в районе д. № 22.

В 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | Наличие разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства ЗАТО г.Североморск, да/нет | да | да | 100% |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Североморск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 117 | 119 | 101,71% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству,% | 29,8 | 28,42 | 95,37% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общее количество муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий), ед. | 36 | 36 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий), ед. | 36 | 36 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск |  | 2020 г | Всего: | 47 393,40 | 46 485,52 | 98,08% | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 7 | 7 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 9 393,40 | 9 235,34 | 98,32% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 38 000,00 | 37 250,18 | 98,03% | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м. | 74 070,00 | 74070 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирных домов № №8, 10, 11 по ул. Гаджиева в г.Североморск | 2020 г | Всего: | 5 656,95 | 5 656,95 | 100% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 6 299,60 | 6299,6 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 892,71 | 892,71 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 297,48 | 4 297,48 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирных домов от д.№3 до №27 по ул. Комсомольская в г.Североморск | 2020 г | Всего: | 1 052,42 | 1 052,42 | 100% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 4 262,80 | 4262,8 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 181,01 | 181,01 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 871,41 | 871,41 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирных домов в районе дома № 14 по ул.Сизова в г.Североморск | 2020 | Всего: | 15 354,61 | 14 393,52 | 95,40% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 29 754,00 | 29754 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 2 595,17 | 2475,69 | 95,40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 12 492,96 | 11917,83 | 95,40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул.Чабаненко в г.Североморск | 2020 | Всего: | 2 065,19 | 2 255,38 | 100% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 1 689,60 | 1 689,60 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 387,93 | 387,93 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1867,45 | 1867,45 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2,3,5,6,7,8 по ул.Елькина в пгт Сафоново | 2020 | Всего: | 8 622,79 | 8 592,21 | 99,65% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 13 600,90 | 13 600,90 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 483,12 | 1 477,86 | 99,65% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7 139,67 | 7 114,35 | 99,65% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №3,5,6,8 по ул. Преображенского и №12,14 по ул. Школьная в пгт Сафоново | 2020 | Всего: | 11 221,40 | 12 193,87 | 100% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 13 803,50 | 13 803,50 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 2097,34 | 2097,34 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10096,53 | 10096,53 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул.Морская в г.Североморске | 2020 | Всего: | 1 490,94 | 1 310,54 | 87,90% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 4 659,60 | 4 659,60 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 256,44 | 225,41 | 87,90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 234,50 | 1085,13 | 87,90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №14 по ул.Адмирала Сизова в г.Североморск(лестница) | 2020 | Всего: | 146,49 | 146,49 | 100,00% | Площадь благоустроенной территории, кв.м. | 0,00 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 146,49 | 146,49 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1,5 по ул.Преображенского в пгт Сафоново (Городок Сказок) | 2020 | Всего: | 198,14 | 198,14 | 100,00% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. |  | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 198,14 | 198,14 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий | 2020 | Всего: | 1 155,05 | 1 152,76 | 99,80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 155,05 | 1152,76 | 99,80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск» | 2020 | Всего: | 325,80 | 325,80 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 325,80 | 325,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий | 2020 | Всего: | 325,80 | 325,80 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 325,80 | 325,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 2020 | Всего: | 47 719,20 | 46 811,32 | 98,10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 9 719,20 | 9 561,14 | 98,37% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 38 000,00 | 37 250,18 | 98,03% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 4. реализация проектов по поддержке местных инициатив |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных на территории муниципального образования общегородских субботников | 5 | 5 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных управляющими организациями конкурсов "Уютный двор" | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.Мероприятия по реализации проектов по поддержке местных инициатив |  | Всего: | 6 229,85 | 5 858,02 | 94,03% | Количество реализованных проектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 4 229,85 | 3 878,02 | 91,68% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Освещение лыжной трассы на ул.Восточная в г.Североморске |  | Всего: | 6 229,85 | 5 858,02 | 94,03% | Площадь благоустроенной территории, кв.м. | 201 000 | 201000 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 4 229,85 | 3 878,02 | 91,68% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 000,00 | 1980,00 | 99,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4: |  | Всего: | 6 229,85 | 5 858,02 | 94,03% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 229,85 | 3 878,02 | 91,68% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития на территории ЗАТО г.Североморск объектов для занятий массовым спортом и обеспечения досуга детей в рамках формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация инфраструктуры для занятий массовым спортом и обеспечения досуга в рамках формирования современной городской среды | 2020 | Всего: | 2 922,08 | 2 922,08 | 100,00% | Количество реализованных проектов,ед. | 3 | 3 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 2 922,08 | 2 922,08 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Устройство детской площадки в районе д.№№ 5,6,7,8 по ул.Капитана Елькина пгт Сафонова | 2020 | Всего: | 1 115,77 | 1 115,77 | 100,00% | Количество объектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 115,77 | 1115,77 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Устройство детской площадки в районе д.№№ 8,9,9а по ул.Героев -Североморцев,н.п. Североморск-3 | 2020 | Всего: | 1 523,35 | 1 523,35 | 100,00% | Количество объектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 523,35 | 1523,35 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Устройство детской площадки в районе д.№24 а, по ул.Гвардейская , г.Североморск | 2020 | Всего: | 282,96 | 282,96 | 100,00% | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 282,96 | 282,96 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5: | 2020 | Всего: | 2 922,08 | 2 922,08 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 922,08 | 2 922,08 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2020 год | Всего: | 56 871,14 | 55 591,44 | 97,75% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 871,14 | 16361,26 | 96,98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40 000,00 | 39230,18 | 98,08% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 17,97 (степень решения задач) | = | 0,95 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокий уровень эффективности

9. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск»

на 2018-2020 годы

Заказчиком-координатором Программы является Комитет по развитию городского хозяйства.

Цель программы – Совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения.

## Задачи программы:

1. Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видеонаблюдения улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения;

2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

Сокращение к 2020 году количества ДТП и лиц, погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на 5% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.

На 2020 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 2 893,76 тыс. рублей.

За 2020 год освоение средств составило 2 893,76 тыс. руб. это 100% от запланированного на год объема финансирования. Все запланированные показатели выполнены.

В 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

4 – реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2014- 2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видеонаблюдения улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  | Уменьшение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, % | 5 | 5 | 100,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества мест концентрации ДТП, ед. | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения, ед. | 20 | 13 | 153,8% |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения |  | 2018-2020 | Всего: | 2 893,76 | 2 893,76 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 2 893,76 | 2 893,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение дорожных условий для участников дорожного движения |  | Всего: | 2 893,76 | 2 893,76 | 0,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 2 893,76 | 2 893,76 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и установка оборудования для улучшения условий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения ( в т.ч. Установка дорожных знаков) | 2018-2020 | Всего: | 470,00 | 470,00 | 0,00% | Количество установленного оборудования, ед. | 5 | 5 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 470,00 | 470,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение и установка стационарных комплексов мониторинга и видеофиксации нарушений ПДД на перекрестках: места установки по согласованию с ГИБДД | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Количество установленных комплексов мониторинга и видеофиксации нарушений ПДД на перекрестках, ед. | 0 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание и обслуживание систем видеофиксации | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Обслуживание систем видеофиксации, находящихся в казне МО, да –1, нет -0 | 0 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение государственной поверки средств измерений, применяемых с целью обеспечения безопасности дорожного движения | 2020 | Всего: | 15,00 | 15,00 | 0,00% | В соответствии с действующим законодательством, по срокам эксплуатации, да –1, нет -0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 15,00 | 15,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Эвакуация транспортных средств (бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных) | 2018-2020 | Всего: | 89,99 | 89,99 | 100,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 89,99 | 89,99 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Обустройство дополнительным искусственным освещением пешеходных переходов, автобусных остановок | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По результатам проведенной технической инвентаризации, да –1, нет -0 | 0 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Протяженность установленных дорожных ограждений, п.м | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ и ПДД | 2018-2020 | Всего: | 2 318,77 | 2 318,77 | 100,00% | Выполнение установленных требований согласно ГОСТу, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 2 318,77 | 2318,77 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Обустройство элементами повышения безопасности дорожного движения нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования (в т.ч. установка дорожных знаков) | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 0 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) | 2018-2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 0 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: | 2 893,76 | 2 893,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | МБ | 2 893,76 | 2 893,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение муниципальных профилактических акций, мероприятий, направленных на привлечение внимания широких слоев населения к решению проблем безопасности движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ( приобретение и изготовление сувенирной продукции: дипломы,кубки,медали и т.д.) | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся ,% | 0 | 0 | 0% | Управление образования |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение образовательных учреждений комплектами формы для ЮИД, учебно-методическими пособиями (уголки по правилам дорожного-движения, стенды, компьютерные программы, учебные фильмы и т.д.) | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Доля оснащенных образовательных учреждений,% | 75 | 75 | 100% | Управление образования, ГИБДД МР МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (по согласованию) |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику факторов риска, влияющих на количество и тяжесть их последствий | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Привлечение участников дорожного движения разных возрастных категорий,да-1,нет-1 | 0 | 0 | 0% | Администрация ЗАТО г.Североморск (Отдел молодежи, физической культуры и спорта),отделение ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (по согласованию) |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожный условий и внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информации в администрацию ЗАТО г.Североморск о состоянии аварийности на автотранспорте, внесение предложений направленных на снижение ДТП и дорожно-транспортного травматизма | ежеквартально | финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных комиссий по БДД,ед. | 5 | 5 | 100% | отделение ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной |
| 3.2. | Мониторинг ДТП; рассмотрение состояния аварийности на автомобильном транспорте; заслушивание руководителей учреждений и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, в том числе о принимаемых мерах по снижению аварийности автотранспортных предприятий на дорогах ЗАТО г.Североморск | 1 раз в год | финансирование не требуется |  |  |  | При получении статистической отчетности по итогам года проводить полный анализ с доведением информации до СМИ,ед | 2 | 2 | 100% | комиссия по БДД ЗАТО г. Североморск |
| 3.3. | Рассмотрение на заседании комиссии по БДД следующих вопросов: - состояние детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его предупреждению; - О результатах приемки экзаменов в учебных заведениях на право управлением автомобилями. | 1 раз в квартал ежегодно | финансирование не требуется |  |  |  | Количество плановых тематических заседаний с доведением информации до общественности,ед. | 4 | 4 | 100% | комиссия по БДД ЗАТО г. Североморск |
| 3.4. | Формирование негативного общественного мнения к нарушителям правил дорожного движения с привлечением СМИ. Сведения о грубых нарушениях и лицах их совершивших еженедельно публиковать в СМИ, информировать население через телевидение (СТК) и радио | 2020 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество рейдов с участием СМИ,ед. | 5 | 5 | 100% | комиссия по БДД ЗАТО г. Североморск |
| 3.5. | Рассмотрение на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ЗАТО фактов дорожно-транспортных происшествий, подлежащих статистическому учету, оценка деятельности служб с последующим принятием мер реагирования по отношению к конкретным руководителям | 2020 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных заседаний по выработке оперативных решений по вопросам БДД, ед. | 4 | 4 | 100% | Председатель комиссии по БДД, начальник отделения ГИБДД |
| 3.6. | Изучение проблемы для принятия решений: - соответствия пропускной способности улично-дорожной сети уровню транспортной загрузки в условиях развития автомобилизации | 2020 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных комиссий,ед. | 5 | 5 | 100% | комиссия по БДД, ГИБДД |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: |  | Всего: | 2 893,76 | 2 893,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | МБ | 2 893,76 | 2 893,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 2 893,76 | 2 893,76 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 14,54 (степень решения задач) | = | 1,04 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокий уровень эффективности

10. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск» на 2018-2020 годы

Заказчиком-координатором Программы является Отдел по безопасности населения администрации ЗАТО г. Североморск

Цель программы – Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

## Задачи программы:

- Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области профилактики терроризма;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма;

- информирование населения ЗАТО г. Североморск по вопросам противодействия терроризма и экстремизма;

- Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в рамках противодействия терроризму и экстремизму.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

Реализация программных мероприятий в 2018-2020 годах позволит:

- минимизировать возможности совершения террористических актов на территории ЗАТО г. Североморск;

- повысить информированность населения о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;

- повысить уровень антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей;

- обеспечить условия для успешной социальной культурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и экстремизма;

- сформировать толерантное сознание, основанное на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.

На 2020 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 90,0 тыс. рублей.

За период 2020 года средства освоены на 100%. Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Для формирования системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения, органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск осуществляются меры правового, организационно-технического, административного характера, направленные на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области профилактики терроризма.

В 2020 году проведены 4 заседания АТК ЗАТО г. Североморск

При проведении мероприятий по реализации полномочий по обеспечению межнационального согласия организовано тесное взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной, которым ежеквартально в администрацию ЗАТО г. Североморск направляется письменная информация о состоянии правопорядка в ЗАТО, даётся оценка напряжённости в обществе, связанной с межнациональными отношениями.

В декабре 2020 года сняты четыре видеоролика антитеррористической направленности, целью которых является разъяснительная работа среди населения, направленная на повышение бдительности граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций, а также профилактика терроризма, экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск. В настоящее время вышеуказанные ролики транслируются на Североморском телеканале и размещены на сайте администрации ЗАТО г. Североморск.

В 2020 году программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Исполнение муниципальной программы за весь период действия:

4 – реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, сведения о выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск» на 2018-2020 годы

| N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год |  | Кассовый расход |  |  |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений | постоянно | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма, % | 100 | 100 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Мероприятия по отработке практических навыков взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций | постоянно | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.1. | Проведение совместных учений по отработке практических навыков в условиях проведения антитеррористических операций, учебно-тренировочные занятия по отработке взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и обслуживаемых территориях | постоянно | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение горюче-смазочных материалов для транспортных средств, непосредственно участвующих в учениях и учебно-тренировочных занятиях | постоянно | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Организация выполнения решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Мурманской области в части, касающейся ЗАТО г. Североморск | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Обследование опасных производственных объектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием людей в целях предотвращения террористических актов техногенных аварий, возможности проникновения посторонних лиц | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Проведение проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально- опасных объектов, объектов социально-культурной сферы, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных объектов и объектов транспортной инфраструктуры мест массового пребывания людей | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и культурных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.6. | Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объектов |  | МБ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | Количество объектов | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск, КРГХ (МБУ АХТО) |
| 1.6.1. | Установка технических средств для антитеррористической защищенности объектов |  | МБ |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | Количество объектов | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск, КРГХ (МБУ АХТО) |
|  | Итого по задаче 1 |  | МБ |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия проявлениям терроризма | постоянно |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | Количество террористических актов, ед. | 0 | 0 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории и в окружении объектов критической инфраструктуры с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Проведение межведомственных мероприятий антитеррористической направленности. | постоянно | МБ |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3.1 | Принятие незамедлительных мер в отношении транспортных средств, припаркованных вблизи мест массового пребывания граждан (культурно- зрелищные учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой сектор), вызывающих подозрение. | постоянно | МБ |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3.1.1 | Информирование правоохранительных органов о транспортных средствах, припаркованных вблизи мест массового пребывания граждан (культурно-зрелищные учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой сектор), вызывающих подозрение | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3.1.2. | Проведение мероприятий по эвакуации транспортных средств, создающих потенциальную террористическую угрозу, или их останков с места совершения террористического акта | постоянно | МБ |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4 | Осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | МБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Информирование населения ЗАТО г. Североморск по вопросам противодействия терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие | постоянно | МБ |  | 90,0 |  | 90,00 |  | 100 |  |  | Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями информационного характера, % | 100 | 100 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.1 | Организация информирования населения о действиях при угрозе совершения террористических актов в местах массового пребывания людей. | постоянно | МБ |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями, % | 0 | 0 | 0 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск ; Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.1.1 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей (1 и 2 категории) |  | МБ |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | Количество мест для оборудования | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы среди населения, направленных на повышение бдительности граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций | постоянно | МБ |  | 90,0 |  | 90,00 |  | 100 |  |  | Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями, % | 100 | 100 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2.1 | Изготовление памяток, буклетов, брошюр антитеррористической направленности |  | МБ |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | Количество комплектов | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Организация информационно-пропагандистское сопровождение основных мероприятий АТК ЗАТО г. Североморск в средствах массовой информации | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск |
| 3.4 | Размещение информационных сообщений и материалов антитеррористического характера на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Североморск | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск |
| 3.5 | Проведение профилактических бесед с учащимися о действиях при угрозе возникновения террористического акта с приглашением правоохранительных органов | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.6 | Усиление взаимодействия с представителями религиозных конфессий для противодействия возникновению движений и организаций экстремистской направленности | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.7 | Рассмотрение вопросов наличия государственной регистрации местных религиозных организаций, полномочия их руководителей, правоустанавливающих документов на культовые сооружения | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 3 | Всего: | МБ | 90,00 |  | 90,00 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в рамках противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Формирование межконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия, содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации. | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий по формированию патриотизма, толерантности, единения | 91,3 | 91,3 | 100 | Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
| 4.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий, учреждениями культуры с использованием национально-культурных элементов | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля от общего количества проводимых культурно-массовых мероприятий | Не менее 50% | 83 | 166 | Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых размещена актуальная информация о профилактике терроризма, экстремизма, от общего количества муниципальных учреждений | 100 | 16 | 16 |  |
| 4.2. | Проведение семинаров, круглых столов для руководителей и актива молодёжных формирований (в т.ч. с представителями этнокультурных диаспор, Северного флота и молодежного отдела Североморской епархии) | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество, шт. | 4 | 13 | 325 | Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
| 4.3. | Проведение мероприятий с учетом комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области. | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля школьников принявших участие в мероприятиях, % | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск |
| 4.4. | Включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля работников культуры прошедших обучение по программам духовно-нравственной направленности | 100 | 7 | 11,9 | Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 4: | Всего: | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | Всего: | МБ | 90,00 |  | 90,00 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 23,2 (степень решения задач) | = | 1,05 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:     ПФ = 1,0- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокий уровень эффективности

.

_________________________