Проект

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.03.2021 г.                                                                                                 № ____

Об утверждении Отчета о реализации

мероприятий муниципальных программ

ЗАТО г. Североморск за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013г. №369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской», постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 г. №870 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г, Североморск», согласно решению Программно-целевого совета ЗАТО г. Североморск от 26.03.2020, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ ЗАТО г.Североморск за 2021 год, согласно приложению к постановлению.

2. Отделу экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (Микляева Н.А.) разместить отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО г. Североморск за 2021 год на официальном сайте администрации ЗАТО г. Североморск.

Глава ЗАТО г. Североморск                                                                       О.А. Прасов

|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Североморск от ___.03.2021 г. № _____ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации мероприятий муниципальных программ ЗАТО

г.Североморск за январь-декабрь 2021 года

Настоящий отчет за январь-сентябрь 2021 года подготовлен на основе отчетов заказчиков-координаторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 (с изменениями).

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с внесенными изменениями) на дату составления отчета утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета в текущем году.

В данный перечень вошло 10 муниципальных программ, в т.ч. 32 подпрограммы, с утвержденным постановлениями Администрации ЗАТО г. Североморск на отчетную дату общим объемом финансирования 3 923 388,11 тыс. руб., что составляет 96% от общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Североморск.

### В целом на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск за 12 месяцев 2021 года было израсходовано 3 846 740,36 тыс. руб. средств бюджетов различных уровней, что составляет 98,05% от утвержденного на год объема финансирования.

| № п/п | Наименование программы | Утвержденный объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) |  | Израсходовано средств за январь-декабрь 2021 года (тыс. руб.) |  | В % от утвержденного объема на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025 годы | # 82 729,83 |  | # 59 653,80 |  | # 72,11% |
| 1.1. | Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2021-2025 годы | 14 498,16 |  | 14 498,16 |  | 100% |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 36 388,68 |  | 13 606,64 |  | 37,39% |
| 1.3. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 144,36 |  | 144,36 |  | 100% |
| 1.4. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы | 7 384,44 |  | 7 229,42 |  | 97,90% |
| 1.5. | Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 1 185,18 |  | 1 178,30 |  | 99,42% |
| 1.6. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 2 475,65 |  | 2 461,70 |  | 99,44% |
| 1.7. | Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы | 19 652,40 |  | 19 534,26 |  | 99,40% |
| 1.8. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы | 1 000,95 |  | 1 000,95 |  | 100% |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы | 1 227,04 |  | 1 222,54 |  | 99,63% |
| 2.1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 909,05 |  | 909,05 |  | 100% |
| 2.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы | 50,0 |  | 45,50 |  | 91% |
| 2.3. | Подпрограмма «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2021-2025 годы | 267,99 |  | 267,99 |  | 100% |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 163 106,64 |  | 161 125,80 |  | 98,79% |
| 3.1. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 153 807,24 |  | 152 458,59 |  | 99,12% |
| 3.2. | Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 5 741,79 |  | 5 423,48 |  | 94,46% |
| 3.3. | Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 3 557,60 |  | 3 243,73 |  | 91,18% |
| 3.4. | Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2021-2025 годы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 2 410 285,31 |  | 2 390 007,25 |  | 99,16% |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2021-2025 годы | 2 263 870,56 |  | 2 254 281,45 |  | 99,60% |
| 4.2. | Подпрограмма «Школьное питание» на 2021-2025 годы | 91 919,34 |  | 84 726,52 |  | 92,17% |
| 4.3. | Подпрограмма «Североморск - город без сирот» на 2021-2025 годы | 47 100,90 |  | 43 991,56 |  | 93,40% |
| 4.4. | Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2021-2025 годы | 7 394,51 |  | 7 007,71 |  | 94,77% |
| 5. | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 435 443,20 |  | 435 328,02 |  | 99,97% |
| 5.1. | Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021-2025 годы | 131 869,26 |  | 131 869,26 |  | 100% |
| 5.2. | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы | 91 840,16 |  | 91 840,16 |  | 100% |
| 5.3. | Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы | 131 570,88 |  | 131 570,38 |  | 100% |
| 5.4 | Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы | 21 819,66 |  | 21 819,66 |  | 100% |
| 5.5. | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 5 366,76 |  | 5 366,76 |  | 100% |
| 5.6. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2025 годы | 52 976,49 |  | 52 861,81 |  | 99,78% |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды» на 2016-2025 годы | 632 955,99 |  | 603 935,48 |  | 95,42% |
| 6.1. | Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2025 годы | 206 619,72 |  | 196 552,96 |  | 95,13% |
| 6.2. | Подпрограмма «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2025 годы | 23 881,05 |  | 23 681,49 |  | 99,16% |
| 6.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2025 годы | 8 674,28 |  | 6 942,64 |  | 80,04% |
| 6.4. | Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2025 годы | 82 849,14 |  | 82 814,66 |  | 99,96% |
| 6.5. | Подпрограмма «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2016-2025 годы | 100 744,24 |  | 98 842,32 |  | 98,11% |
| 6.6. | Подпрограмма «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2025 годы. | 206 942,63 |  | 192 115,85 |  | 92,84% |
| 6.7. | Подпрограмма «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2025 годы | 3 244,93 |  | 2 985,58 |  | 92,01% |
| 7. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 21 996,24 |  | 21 422,25 |  | 97,39% |
| 7.1. | «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 21 996,24 |  | 21 422,25 |  | 97,39% |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы | 172 508,86 |  | 171 779,83 |  | 99,58% |
| 9. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 3 045,00 |  | 2 211,90 |  | 72,64% |
| 10. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск на 2021-2025 годы» | 90,0 |  | 53,50 |  | 59,44% |
| Всего |  | 3 923 388,11 | 3 846 740,36 |  | ### 98,05% |  |

Результаты реализации муниципальных программ и входящих в них подпрограмм представлены ниже по каждой из программ (подпрограмм).

1. Отчет о реализации муниципальной программы

«Улучшение качества и безопасности жизни населения»

на 2021-2025 годы.

Цель Программы: формирование условий, способствующих улучшению качества и безопасности жизни населения ЗАТО г.Североморск.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация ЗАТО г.Североморск, заказчиками – Администрация ЗАТО г.Североморск в лице отдела по работе с гражданами, а также Комитет по развитию городского хозяйства, Комитет имущественных отношений, Управление образования, Управление финансов и Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей.

Задачи программы:

1. Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи;

2. Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г.Североморск и развитие спорта;

3. Формирование у населения негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем и пропаганда здорового образа жизни;

4. Повышение качества и доступности дополнительных мер социальной поддержки населения в ЗАТО г. Североморск;

5. Интеграция инвалидов в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам;

6. Создание условий, направленных на контроль над криминогенной ситуацией, снижение количества правонарушений в ЗАТО г.Североморск, совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизация их последствий;

7. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск;

8. Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды, восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

-увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями по молодежной политике к 2025 году до 4,7 тыс. чел.

-увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году до 57,0%;

-увеличение доли населения, информированных о вреде потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя к 2025 году до 17,8%.

- Общее количество отдельных категорий граждан – получателей дополнительных мер социальной поддержки в 2025 году составит 92 чел.

-Увеличение доли инвалидов, родителей детей-инвалидов, их опекунов, попечителей, получивших помощь по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации на конец реализации подпрограммы до 100%

- Снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений к 2026 году до 6,4 %.

- Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром – 100%.

- Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине выявленного экологического ущерба – 100%

В состав муниципальной программы входят восемь подпрограмм:

- Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы.

- Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

За январь-декабрь 2021 года из 82 729,83 тыс. руб., предусмотренных на муниципальную программу было освоено 59 653,80 тыс. руб., или 72,11% от запланированного объема финансирования.

Освоение средств по подпрограммам составило от 98% до 100%.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы освоение средств составило 13 606,64 тыс. руб. или 37,4%.

Целевой показатель результативности «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической» исполнен на 100 %.

По Основному мероприятию 1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» финансирование освоено на 99,94%.

Показатель «Количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО"» исполнен на 216% (данные по Североморску из Мурманского ГАУ МО Центр спортивной подготовки (региональный центр). Значкисты ГТО: Золото – 21 чел., Серебро – 16 чел., Бронза – 17 чел.

Показатель «Число людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях» исполнен на 53,33%. Это связано с отменой одного мероприятия в связи с ограничительными мерами по СОVID-19.

По основному мероприятию 2. «Развитие спортивной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск» освоение средств составило 560,00 тыс.руб., или 2,4 %.

по мероприятию п.2.2 «Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку территории-основания и установку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа» на 2021 год предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 18 860,40 тыс. руб. с софинансирование из местного бюджета в сумме 3 917,86 тыс. руб. средства не освоены.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке территории-основания и установке комплекта спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п.г.т. Сафоново, ул. Панина, в районе д.68. На отчетную дату работы на объекте не выполнены. Завершение работ по данному мероприятию планируется провести в 2022 году.

По Основному мероприятию 3 «Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация спортивных объектов ЗАТО г. Североморск» исполнение показателя результативности «Количество ПСД» составило 0%. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту капитального строительства: «Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск» на сумму 6 584,28 тыс. руб. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

В целом подпрограмма реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы реализована со средним уровнем эффективности по причине невыполнения показателя результативности «Количество проданных транспортных карт обучающихся, ед.» - 408 ед., при плане 1300 ед., это обусловлено расторжением соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением права льготного проезда обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций и передачей этих полномочий на ОАО Мурманскавтотранс с 01.06.2021 г.

Остальные подпрограммы реализованы с приемлемым и высоким уровнем эффективности.

В 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования и достижении установленных значений целевых индикаторов каждой из подпрограмм представлены в нижеследующих таблицах.

- Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  | Количество молодых людей, охваченных мероприятиями по молодежной политике, тыс.чел. | 4 | 4 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС) |
| Задача 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, поддержки детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение организации и проведения мероприятий в области молодежной политики | 2021 год | Всего: местный бюджет | 8 498,16 | 8 498,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2021 год | Всего: местный бюджет | 135,11 | 135,11 | 100,00 | Количество молодежных общественных организаций, функционирующих на территории ЗАТО г.Североморск, участвующих в реализации государственной молодежной политики; шт. | 15 | 15 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС) |
|  |  |  |  |  |  |  | Число молодых людей - участников мероприятий, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи; чел. | 600 | 600 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на формирование гражданственности и патриотизма в молодежной среде; ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 6 769,05 | 6 769,05 | 100,00 | Доля социально интегрированных участников, эффективно реализующих потенциальные возможности, в рамках государственной молодежной политики от общего количества привлеченной молодежи, % | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ СИАЦ) |
| 1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 373,09 | 373,09 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 484,44 | 484,44 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 636,47 | 636,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие2: Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений, предоставляющих услуги (работы) в сфере молодежной политики | 2021 год | Всего, в том числе: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Количество проведенных ремонтных работ в соответствии с перечнем ремонтных работ, шт. | 11 | 11 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ СИАЦ) |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,00 | Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в помещении, предназначенных под молодежное пространство, шт. | 265 | 265 | 100 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив | 2021 год | Областной бюджет | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Софинансирование мероприятий по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив | 2021 год | Местный бюджет | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | ВСЕГО: | 14 498,16 | 14 498,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 9 530,16 | 9 530,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | ВСЕГО: | 14 498,16 | 14 498,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 9 530,16 | 9 530,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в т.ч. |  | Всего: местный бюджет | 8 263,05 | 8 263,05 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Всего, в том числе: | 6 235,11 | 6 235,11 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 267,11 | 1 267,11 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 6 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта

и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта. |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 43 | 43 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г.Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. | 2021 год | Местный бюджет | 6 466,14 | 6 462,36 | 99,94 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2021 год | Местный бюджет | 1 777,94 | 1 774,16 | 99,79 | Количество спортивных мероприятий муниципального, областного, регионального и Всероссийского уровня, шт. | 36,0 | 36,0 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС) |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 86,8 | 86,8 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО", чел. | 25,0 | 54,0 | 216,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях, чел. | 150,0 | 80,0 | 53,33 |  |
| 1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 4 331,10 | 4 331,10 | 100,00 |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ СИАЦ) |
| 1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 81,87 | 81,87 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 175,04 | 175,04 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 28,86 | 28,86 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 71,33 | 71,33 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Развитие спортивной инфраструктуры ЗТО г.Североморск | 2021 год | Всего | 23 338,26 | 560,00 | 2,40 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, чел. | 1489 | 1573 | 105,64 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | Местный бюджет | 4 477,86 | 560,00 | 12,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 18 860,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД, проектных решений, технической и иной документации. | 2021 год | Всего | 560,00 | 560,00 | 100,00 | Количество комплектов документов, ед. | 1 | 1 | 100,00 | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск (МКУ «ГЦ ЖКХ») |
| 2.2 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку территории -основания и установку комплекта спортивно - технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа | 2021 год | Областной бюджет | 18 860,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск (МКУ «ГЦ ЖКХ») |
| 2.3 | Софинансирование расходов на подготовку территории -основания и установку комплекта спортивно -технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа | 2021 год | Местный бюджет | 3 917,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация спортивных объектов ЗАТО г. Североморск. | 2021 год | Всего | 6 584,28 | 6 584,28 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 132,50 | 1 132,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 5 451,78 | 5 451,78 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2021 год | Областной бюджет | 5 451,78 | 5 451,78 | 100,00 | Количество ПСД, ед. | 1 | 0 | 0,00 | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО») |
| 3.2 | Софинансирование строительства объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 2021 год | Местный бюджет | 1 132,50 | 1 132,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | ВСЕГО: | 36 388,68 | 13 606,64 | 37,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 12 076,50 | 8 154,86 | 67,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 24 312,18 | 5 451,78 | 22,42 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | ВСЕГО: | 36 388,68 | 13 606,64 | 37,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 12 076,50 | 8 154,86 | 67,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 24 312,18 | 5 451,78 | 22,42 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в т.ч. |  | Всего, в том числе: | 4 616,87 | 4 616,87 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 4 616,87 | 4 616,87 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | Всего, в том числе | 31 771,81 | 8 989,77 | 28,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7 459,63 | 3 537,99 | 47,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 24 312,18 | 5 451,78 | 22,42 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 6,75 (степень решения задач) | = | 0,98 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,67 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Формирование у населения негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголе и пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  | Доля населения, информированных о вреде потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, % | 16,7 | 39,7 | 237,72 |  |
|  | Задача 1: Пропаганда здорового образа жизни, как противодействие распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению. | 2021 год | Местный бюджет | 144,35 | 144,35 | 100,00 | Количество мероприятий, проводимых на территории ЗАТО г. Североморск, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения, ед. | 12 | 13 | 108,33 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС) |
| 1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2021 год | Местный бюджет | 144,35 | 144,35 | 100,00 | Количество молодежи, привлеченной к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ, тыс.чел. | 2 | 2 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС) |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество людей, вовлеченных в ЗОЖ, имеющих негативное отношение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, тыс.чел. | 10,5 | 24,9 | 237,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий (всероссийских, региональных, областных), направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения, ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | Итого по задаче 1 | 2021 год | Местный бюджет | 144,35 | 144,35 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2021 год | Местный бюджет | 144,35 | 144,35 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 2,38 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 5,45 (степень решения задач) | = | 1,87 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 4 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

4. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение качества и доступности дополнительных мер социальной поддержки населения ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | Общее количество получателей муниципальных услуг, чел. | 77 | 75 | 97,4 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача 1: Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: 1.Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер социальной поддержки населения | 2021г. | Всего: В т.ч.: МБ | 7384,44 | 7229,42 | 98 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата к пенсии муниципальных служащих | 2021 г. | МБ | 6169,44 | 6144,31 | 99 | Количество получателей пенсии, чел. | 62 | 60 | 97 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семьи, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 2021 г. | МБ | 1215,00 | 1085,1 | 98 | Количество граждан, получивших оплату расходов, связанных с переездом из ЗАТО г. Североморск к новому месту жительства | 15 | 15 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление финансов ЗАТО г.Североморск |
|  | Всего по подпрограмме | 2021 г. | Всего: В т.ч.: МБ | 7384,44 | 7229,42 | 98 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,97 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 1,97 (степень решения задач) | = | 0,98 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

5. Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Интеграция инвалидов в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  | Доля инвалидов, родителей детей-инвалидов, их опекунов, попечителей, получивших помощь по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации, % | 85 | 85 | 100 |  |
| 1. | Задача 1: Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: ## Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения и граждан, имеющих различные ограничения здоровья | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Регулярная публикация материалов, трансляция радиопрограмм публицистической, научно-познавательной и культурно-просветительской направленности, адресованных инвалидам | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество публикаций, трансляций, ед. | 12 | 12 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.2 | Ежегодное проведение мониторинга состояния доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче: |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ЗАТО г.Североморск; интеграция граждан старшего поколения и инвалидов в общество посредством обеспечение творческого и культурного развития личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: Улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов | 2021 год |  | Всего, в т.ч. МБ: | 1185,18 | 1178,30 | 99,42 | … |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп | 2021 год |  | МБ | 1185,18 | 1178,30 | 99,42 | Количество паспортизированных объектов, ед. | 74 | 74 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество адаптированных объектов, ед. | 18 | 17 | 94 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
|  |  |  |  | Объемы определяются учреждениями и организациями исходя из финансовых возможностей |  |  |  | Доля оборудованных квотируемых рабочих мест, % | 75 | 75 | 100 | Учреждения и организации |
| 2.1.2. | Обеспечение инвалидам возможности беспрепятственного пользования пассажирским транспортом, средствами связи и информации | 2021 год |  | Объемы определяются учреждениями и организациями исходя из финансовых возможностей |  |  |  | Доля оборудованного транспорта, % | 95 | 95 | 100 | Транспортные организации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля оборудованных пешеходных путей и переходов, % | 60 | 60 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
| 2.1.3. | Обеспечение доступности людей с ОВЗ к социально значимым мероприятия | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов и людей с ОВЗ | 2021 год |  |  |  |  |  | Доля культурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями об общего количества мероприятий,% | 9,2 | 2,9 | 31,5 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля культурно-массовых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и людей с ОВЗ от общего количества мероприятий,% | 7,7 | 7,1 | 92,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля культурно-массовых мероприятий доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ от общего количества мероприятий,% | 16 | 16 | 100 |  |
| 2.1.3.2 | Организация деятельности клубных формирований, в составе которых занимаются творчеством инвалиды и лица с ОВЗ | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |  | Доля клубных формирований, в составе которых занимаются творчеством инвалиды и лица с ОВЗ от общего количества клубных формирований, % | 9,2 | 9,2 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
|  | Итого по задаче: | 2021 год |  | Всего, в т.ч. МБ: | 1185,18 | 1178,30 | 99,42 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2021 год |  | Всего, в т.ч. МБ: | 1185,18 | 1178,30 | 99,42 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,99 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 10,18 (степень решения задач) | = | 0,96 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 11 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

6. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий, направленных на контроль над криминогенной ситуацией, снижение количества правонарушений в ЗАТО г. Североморск, совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизация их последствий. |  |  |  |  |  |  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений | 11,8 | 23 | 51,30% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
| Задача 1.Совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса АПК «Безопасный город» | 2021 | Всего: | 1 813,27 | 1 808,82 | 99,8% |  |  |  |  | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 1 813,27 | 1 808,82 | 99,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2021 | Всего: | 1 813,27 | 1 808,82 | 99,8% | оплата электроэнергии, % | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 1 813,27 | 1 808,82 | 99,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Количество неработающих камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, ед. | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях | 2021 | Всего: | 612,38 | 612,38 | 100,0% |  |  |  |  | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 612,38 | 612,38 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2021 | Всего: | 612,38 | 612,38 | 100,0% | Погибшие при ЧО и ЧС, человек | 0 | 0 | 100% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 612,38 | 612,38 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Оплата услуг связи % | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Неработающие сегменты системы СМАСЦО, ед. | 0 | 0 | 100% |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 2. Подготовка к работе и внедрению системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество поступивших жалоб о реагировании на поступившие сообщения, шт. | 0 | 0 | 100% | КРГХ, МКУ "СМКУ ЕДДС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 2 425,65 | 2 421,20 | 99,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 425,65 | 2 421,20 | 99,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Повышение эффективности деятельности муниципальной системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ существующей системы профилактики правонарушений в ЗАТО г. Североморск и выработка предложений по оптимизации взаимодействия субъектов профилактики | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100% | МВК |
| 2.2. | Координация действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, борьбы с преступностью | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100% | МВК |
| 2.3. | Контроль работы учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Североморск | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 2 | 100% | МВК, Филиал по ЗАТО г.Североморск ФКУ УИИ УФСИН |
| 2.4 | Анализ проведенных мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших для дальнейшего проживания на территории ЗАТО г. Североморск | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 4 | 4 | 100% | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4.1. | Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | МО МВД по ЗАТО г.Североморск |
| 2.4.2. | Организация и проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение и пресечение преступлений со стороны ранее судимых лиц. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведено МПО, ед. | 2 | 2 | 100% | МО МВД по ЗАТО г.Североморск, УИИ УФСИН |
| 2.4.3. | Проведение совместных семинаров по обмену опытом в сфере социальной реабилитации лиц. Освободившихся из мест лишения свободы. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведено семинаров, ед. | 1 | 1 | 100% | МО МВД по ЗАТО г.Североморск, Центр занятости населения г. Североморск |
| 2.4.4 | Оказание консультативных услуг осужденным, готовящимся к освобождению (за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы), в исправительных учреждениях. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | Центр занятости населения, ФСИН |
| 2.4.5 | Проведение участковыми уполномоченными полиции на административных участках постоянного мониторинга соблюдения правопорядка лицам, находящихся под административным надзором и отбывшими наказания. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
| 2.4.6 | Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере национальных диаспор и трудовых мигрантов по недопущению их использования в межнациональных конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведено МПО,ед. | 2 | 2 | 100% | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
| Итого по задаче 2 |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4: Повышение роли населения в обеспечении охраны правопорядка. | 2021 | Всего: | 50,00 | 40,50 | 81% | "Да"-1 "Нет"-0 | 1 | 1 | 100% | Администрация ЗАТО, МО МВД России по ЗАТО, МВК,СМИ |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 40,50 | 81% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация информирования органов местного самоуправления об оперативной обстановке на территории ЗАТО г.Североморск | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество отчетов МО МВД, ед. | 4 | 4 | 100% | МВК, МО МВД, СМИ |
| 3.1.2 | Проведение совместных со средствами массовой информации, информирований населения о состоянии работы МО МВД по борьбе с преступностью, проведение профилактических выступлений(публикаций) в СМИ. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество публикаций в СМИ,ед. | 30 | 30 | 100% | МВК, МО МВД, СМИ |
| 3.1.3. | Проведение совместно со средствами массовой информации PR-акции "Прощай, оружие", направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | Публикации в СМИ количество, не менее | 4 | 4 | 100% | МО МВД, СМИ |
| 3.1.4 | Мероприятия, связанные с поощрением наиболее отличившихся граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка. | 2021 | Всего: | 50,00 | 40,50 | 81% | Награжденные граждане, чел. | 10 | 6 | 60% | Администрация ЗАТО г. Североморск, МО МВД России по ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 40,50 | 81% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3: |  | 2021 | Всего: | 50,00 | 40,50 | 81% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 40,50 | 81% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2021 | Всего: | 2 475,65 | 2 461,70 | 99,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 475,65 | 2 461,70 | 99,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 2 475,65 | 2 461,70 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,51 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 20,6 (степень решения задач) | = | 0,75 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 21 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,94 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

7. Подпрограмма «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | Для населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром, % | 100 | 100 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
| Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные муниципальные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат | 2021 | Всего: | 19 538,10 | 19 419,96 | 99,40% | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | 10 | 10 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 19 419,96 | 19 419,96 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 118,14 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах и по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 0 | 0 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 2021 | Всего: | 118,14 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 0 | 0% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 118,14 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулированным тарифам на муниципальных маршрутах в границах ЗАТО г.Североморск | 2021 | Всего: | 19 419,96 | 19 419,96 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 19 419,96 | 19 419,96 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области | 2021 | Всего: | 114,30 | 114,30 | 100,00% | Количество проданных транспортных карт обучающихся, ед. | 1300 | 408 | 31% | Управление образования ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 114,30 | 114,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Субвенция муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области | 2021 | Всего: | 114,30 | 114,30 | 100,00% | Количество проданных транспортных карт обучающихся, ед. | 1300 | 408 | 31% | Управление образования ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 114,30 | 114,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 19 652,40 | 19 534,26 | 99,40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 419,96 | 19 419,96 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 232,44 | 114,30 | 49,17% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие актуальной редакции программы, да-1,нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 19 652,40 | 19 534,26 | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 419,96 | 19 419,96 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 232,44 | 114,30 | 49% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 19 652,40 | 114,30 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 3,31 (степень решения задач) | = | 0,83 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 5 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

8. Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  | Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине предотвращенного экологического ущерба, % | 100 | 100 | 100,00% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
| Задача 1. Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по разработке, актуализации схем по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО г.Североморск | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | По мере необходимости, да-1,нет-0 | 0 | 0 | 100,00% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  | По мере необходимости, да-1,нет-0 | 0 | 0 | 100,00% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | III-IV кварталы года | Всего: | 467,37 | 467,37 | 100% | По мере необходимости, да-1,нет-0 | 1 | 1 | 100,00% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 467,37 | 467,37 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выявление несанкционированных свалок | II-IV квартал года | Финансирование не требуется |  |  |  | Объем выявленных несанкционированных свалок, м3 | 350 | 350 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | III-IV кварталы года | Всего: | 467,37 | 467,37 | 100,00% | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, м3 | 350 | 216,7 | 61,91% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 467,37 | 467,37 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.Меропрития, направленные на ликвидацию накопленного экологического ущерба | 2021 | Всего: | 533,59 | 533,58 | 100,00% | Количество объектов | 2 | 2 | 100,00% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 91,78 | 91,78 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 441,81 | 441,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | 2021 | Всего: | 441,81 | 441,80 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 441,81 | 441,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Софинансирование мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | 2021 | Всего: | 91,78 | 91,78 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 91,78 | 91,78 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  | Всего: в т.ч. | 1000,96 | 1000,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 559,15 | 559,15 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 441,81 | 441,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме |  |  | Всего: в т.ч. | 1000,96 | 1000,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 559,15 | 559,15 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 441,81 | 441,80 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 5,62 (степень решения задач) | = | 0,97 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 6 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

2. Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие конкурентоспособной экономики»

на 2021-2025 годы

Цель Программы - создание потенциала для дальнейшего развития конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск.

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО г.Североморск.

Заказчики - Администрация ЗАТО г.Североморск в лице отдела экономического развития, а также Комитет имущественных отношений, Управление образования и Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей.

Задачи Программы:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения экономической и социальной эффективности его деятельности;

2. Повышение уровня социально-экономической эффективности предприятий потребительского рынка товаров и услуг;

3. Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг населению ЗАТО г. Североморск.

Результатами исполнения программы должны стать:

- рост объемов оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг на конец реализации программы в 2025 году в среднем на 1,5% по отношению к 2015 году.

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, к 2025 году до 261,1 ед.;

- рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2025 году до 17,1 %.

- Оказание финансовой поддержки СО НКО в сфере услуг – не менее 1 СО НКО по каждому направлению (образование, массовые мероприятия в сфере культуры, клубные формирования, физическая культура и спорт) в год. .

Программа включает в себя три подпрограммы:

- Подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмму «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмму «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2021-2025 годы.

На 2021 год запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограмм составляет 1 227,04 тыс. руб. Освоение составило 1 222,54 тыс. руб. или 99,6%

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства и стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы выполнение целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.» составило 77,8%, это связано с прекращением деятельности некоторых индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, что вызвано не только приостановлением деятельности предприятий и организаций в связи с вводимыми ограничениями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, а также с переходом на введенный на федеральном уровне более выгодный налоговый режим для тех, кто работает сам на себя – самозанятость. Самозанятые не являются субъектами МСП и не учитываются при расчете показателя.

Данная подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности.

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы выполнение целевых показателей составило:

«Рост оборота розничной торговли, млн.руб. в ценах соответствующих лет» - 58,22%,

«Рост оборота общественного питания, млн.руб. в ценах соответствующих лет» - 5,2%,

«Рост оборота платных услуг, млн.руб. в ценах соответствующих лет» - 75,65%,

Плановые показатели по обороту розничной торговли, платных услуг и общественного питания на 2021 год были установлены в Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск в 2018 году, исходя из консервативного сценария развития экономики с учетом ежегодной динамики прироста оборотов.

Плановый показатель «Рост оборота розничной торговли» в 2021 году не достигнут. Он характеризуется снижением оборота розничной торговли на 14,7% по сравнению с 2020 годом преимущественно за счет розничной торговли непродовольственными товарами и обусловлен следующими причинами:

-ухудшение ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- ростом цен на товары первой необходимости;

- активным ростом сегмента онлайн-торговли, в первую очередь ростом приобретения в Интернете таких товаров, как одежда, обувь, бытовая техника и электроника.

Показатель «Рост оборота общественного питания» вырос на 8,2 % к предыдущему году в сопоставимых ценах. Однако это не позволило достичь плановых значений из-за резкого падения оборотов в 2020 году до 8,7% к 2019 году из-за ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Тем не менее в 2021 году наблюдается рост доли североморцев, посещающих объекты общественного питания, с одновременным сокращением частоты посещения заведений, наблюдавшейся до пандемии.

Показатель «Рост оборота платных услуг» характеризуется ростом на 8,2% к 2020 году. Резкое падение оборотов в 2020 году из-за ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции также сказалось на достижении плановых значений в отчетном году.

2021 год характеризуется восстановительными процессами в следующих сферах:

- почтовой связи, курьерских услуг – наблюдается значительный рост в связи с активным развитием рынка доставки, в том числе и готовой еды;

- транспорт – перевозки грузов, в том числе заказов сегмента онлайн-торговли;

- жилищные и коммунальные услуги – ежегодный рост тарифов при относительно стабильном потреблении услуги;

- медицина – рост обращений, связанных с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции, а также с целью ее профилактики.

Данная подпрограмма реализована с приемлемым уровнем эффективности.

По подпрограмме «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2021-2025 годы выполнение целевого показателя «Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в различных сферах деятельности, ед.» составило 50%, что связано с ограничительными мерами, введенными в связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19. Денежные средства, ранее запланированные на поддержку СО НКО на проведение массовых мероприятий в сфере культуры и на организацию деятельности клубных формирований были перераспределены на реализацию значимых мероприятий других муниципальных программ.

Данная подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности.

Показатель цели муниципальной программы «Доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» достигнут на 50% от планового из-за сохраняющихся структурных и ситуационных проблем бизнеса: серьёзные повышения закупочных цен, действие ограничений для многих секторов экономики (вынужденные многомесячные «простои») и удорожание кредитов привели к вынужденному увольнению сотрудников.

В 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов и эффективности их реализации представлены в нижеследующих таблицах.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности

ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства (МСП), повышения экономической и социальной эффективности его деятельности |  |  |  |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 237,6 | 184,9 | 77,8 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1 | Задача 1: Оказание информационно-консультационной и методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга состояния МСП с целью его оценки и выявления тенденций развития | 2021 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Наличие аналитического материала Да – 1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.2 | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки МСП Мурманской области | 2021 год |  |  |  |  | Количество структур поддержки и развития МСП | 8 | 8 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.3 | Поддержка на сайте Администрации ЗАТО г.Североморск страницы отдела экономического развития | 2021 год |  |  |  |  | Ежемесячное обновление информации, Да – 1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.4 | Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов (совместно с организациями инфраструктуры поддержки МСП) | 2021 год |  |  |  |  | Численность прошедших обучение, человек | 12 | 13 | 108,33 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.5 | Организация и проведение рабочих встреч, заседаний Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации ЗАТО г.Североморск | 2021 год |  |  |  |  | Кол-во участников мероприятия, человек | 20 | 32 | 160 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение общественного статуса и популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержку новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021 год | Всего: в т.ч.: МБ | 2,25 | 2,25 | 100 | Кол-во субъектов МСП – участников муниципальных, региональных и федеральных конкурсов, выставок направленных на популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, ед. | 8 | 4 | 50 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021 год | Всего: в т.ч.: МБ | 2,25 | 2,25 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: в т.ч.: МБ | 2,25 | 2,25 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021 год | Всего: МБ ОБ | 906,80 155,98 750,82 | 906,80 155,98 750,82 | 100 | Кол-во субъектов МСП - получателей поддержки, ед. | 5 | 3 | 60 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1 | Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021 год | Всего: МБ ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Кол-во субъектов МСП - получателей финансовой поддержки, ед. | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.2 | Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 2021 год | Всего: ОБ | 750,82 | 750,82 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 2021 год | Всего: МБ | 155,98 | 155,98 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оказание имущественной поддержки | 2021 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Кол-во субъектов МСП – получателей имущественной поддержки, ед. | 3 | 1 | 33,33 | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 3 |  |  | Всего: МБ ОБ | 906,80 155,98 750,82 | 906,80 155,98 750,82 | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: МБ ОБ | 909,05 158,23 750,82 | 909,05 158,23 750,82 | 100 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,78 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 8,11 (степень решения задач) | = | 0,84 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 9 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение уровня социально-экономической эффективности предприятий потребительского рынка товаров и услуг |  |  |  |  |  |  | Рост оборота розничной торговли, млн.руб. в ценах соответствующих лет | 8687,4 | 5057,9 | 58,22 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост оборота общественного питания, млн.руб. в ценах соответствующих лет | 2290,6 | 119,3 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост оборота платных услуг, млн.руб. в ценах соответствующих лет | 730,9 | 552,9 | 75,65 |  |
| 1 | Задача 1: Повышение ценовой доступности товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие сети социально-ориентированных предприятий розничной торговли путем увеличения участников социальных программ | 2021 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Кол-во участников социальных программ, ед. | 8 | 8 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.3 | Увеличение объемов услуг и расширение сети предприятий общественного питания и бытового обслуживания, участвующих в проекте «Добрый город» | 2021 год |  |  |  |  | Кол-во участников программы «Добрый город», ед. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 1 |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Развитие торговой инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие торговой инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | 2021 год | МБ | 50,00 | 45,50 | 91 | Количество участников, ед. | 230 | 172 | 75 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.1 | Организация и проведение круглых столов, конкурсов, выставок, ярмарок для предприятий потребительского рынка. | 2021 год | МБ | 50,00 | 45,50 | 91 | Численность участников круглых столов, семинаров, ед. | 30 | 18 | 60 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  | Численность участников конкурсов, выставок, ярмарок, ед. | 200 | 154 | 77 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.2 | Совершенствование Схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск с учетом результатов мониторинга торговой деятельности, предложений органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов | 2021 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Наличие действующей Схемы Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 2 |  |  | МБ | 50,00 | 45,50 | 91 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | МБ | 50,00 | 45,50 | 91 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,39 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 5,12 (степень решения задач) | = | 0,7 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 6 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,91 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Поддержка Социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018-2020 годы.

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг населению ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в различных сферах деятельности, ед. |  | 4 | 2 | 50 |  |
|  | Задача 1: Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 2021 г | Всего: в т.ч.: МБ | 267,99 | 267,99 | 100 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) | 4 | 2 | 50 |  |
| 1.1 | Субсидии на оказание услуг в сфере дополнительного образования (на конкурсной основе) |  | 2021 г. | МБ | 109,84 | 109,84 | 100 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) | 1 | 1 | 100 | Управление образование |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, (%) | 0,2 | 0,4 | 200 |  |
| 1.2. | Субсидии на организацию и проведение массовых мероприятий в сфере культуры (на конкурсной основе) |  | 2021 г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) | 1 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
| 1.3. | Субсидии на организацию деятельности клубных формирований (на конкурсной основе) |  | 2021 г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку (ед.) | 1 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
| 1.4. | Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта (на конкурсной основе) |  | 2021 г. | МБ | 158,15 | 158,15 | 100 |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на оказание общественно полезных услуг в области физической культуры и спорта (ед.) | 1 | 1 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
| 1.5. | Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) |  | 2021 г. | МБ | - | - | - |  |  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно значимых проектов (ед.) | - | - | - | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | МБ | 267,99 | 267,99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Осуществление информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Информационно-консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. |  | 2021г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100 | Управление образование; Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в т.ч.: |  |  | Всего: МБ | 267,99 | 267,99 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальные услуги (работы) |  | Всего: МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | публичные обязательства |  | Всего: МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мероприятия по содержанию имущества |  | Всего: МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные мероприятия |  | Всего: МБ | 267,99 | 267,99 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,5 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 5,0 (степень решения задач) | = | 0,7 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 6 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

3. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы.

Цель программы - Создание условий для эффективного развития муниципального управления и гражданского общества.

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО г.Североморск, заказчики программы: Администрация ЗАТО г.Североморск в лице Сектора кадровой работы, Управление финансов, Управление делами, Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей, Управление образования, Комитет по развитию городского хозяйства, Комитет имущественных отношений, Совет депутатов ЗАТО г.Североморск, Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск.

Задачи программы:

1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г.Североморск

2. Развитие официальных Интернет - ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

3. Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

4. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

5. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.

6. Представление интересов и прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск в различных организациях.

7.Обеспечение устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы.

8. Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки социально ориентированным организациям ЗАТО г.Североморск

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; принятых в муниципальную собственность объектов, ранее обладавших признаками бесхозяйного имущества; получивших государственную регистрацию прав;

- Сокращение количества муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования;

- Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности документооборота структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск;

- Обеспечение доступа к социально значимой информации для всех жителей ЗАТО г.Североморск;

- Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;

- Улучшение качества разработки нормативных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы;

- Ежегодное увеличение числа общественных объединений, участников мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, финансовая поддержка социально-ориентированных организаций, формирование патриотического сознания населения ЗАТО г.Североморск.

В состав Программы входит четыре подпрограммы:

- Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

- Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2021-2025 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2021 г. запланировано 163 106,64 тыс. руб. бюджетных средств. За январь-декабрь 2021 года было освоено 161 125,80 тыс. руб. или 98,8% от предусмотренного на год объема финансирования.

Все подпрограммы реализованы с высоким и приемлемым уровнем эффективности.

По подпрограмме «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование в сумме 3 557,60 тыс. руб., освоение средств составило 3 243,73 тыс. руб. или 91,2%.  Исполнение целевого показателя «Уровень аттестации Муниципальных служащих, %» срставило 100%

По Задаче 1: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личного роста муниципальных служащих освоение средств составило 86,6% Исполнение по показателям:

Количество муниципальных служащих, обучившихся на курсах повышения квалификации составило 135%.

Количество муниципальных служащих, принявших участие в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах, конференциях… – 112%

По подпрограмме «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование в сумме 5 741,79 тыс. руб., освоение средств составило 5 423,48 тыс. руб. или 94,5%.

Освоение денежных средств осуществлялось в соответствии с Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2021 году на рынке IT технологий стало больше отечественной продукции, что в свою очередь привело к экономии денежных средств в сумме 318,31 тыс. руб.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование в сумме 153 807,24 тыс. руб., освоение средств составило 152 458,59 тыс. руб. или 99,12%

Выполнение целевого показателя «Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества (в том числе земельных участков)» составило 140,32%.

По Основному мероприятию 2. «Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда» исполнение показателя «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед.» составило 84 ед. или 210%. За 2021 год проведена оценка 35 объектов муниципального недвижимого имущества с целью дальнейшего определения размера годовой арендной платы, 9 объектов недвижимого имущества с целью заключения договоров купли-продажи, 16 объектов движимого имущества с целью дальнейшего списания, проведена оценка стоимости 1 кв.м. жилья на территории ЗАТО г.Североморск, 17 объектов с целью определения рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 7 объектов с целью определения возможности и целесообразности заключения договора мены.

По Основному мероприятию 3. «Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот» исполнение показателя «Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и технические заключения» составило 46 ед. или 230%. За 2021 год проведены кадастровые работы по изготовлению технического плана и оказаны услуги по внесению изменений в гос. кадастровый учет 1 объекта муниципального недвижимого имущества (здание ресторана Чайка, Советская, д. 5А), проведены кадастровые работы по изготовлению технического плана и оказаны услуги по постановке на государственный кадастровый учет 7 объектов недвижимости, по 24 объектам бесхозяйного имущества, по 7 объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры. Оказаны услуги по инженерному и техническому обследованию конструкций дома (4 объекта), а также по изготовлению актов отсутствия на местности 3 объектов имущества.

За период с января по декабрь 2021 года МКУ «Муниципальное имущество» было проведено 10 конкурсных закупок при установлении максимальной цены контракта в общей сумме на 1 047,56 тыс. руб. По итогам проведенных конкурсных процедур заключено 10 контрактов на общую сумму 496,86 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 550,70 тыс. руб., которая была использована на заключение муниципальных контрактов и проведение работ по данной статье.

По Основному мероприятию 5. «Мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования» освоение средств составило 88%. В 2021 году заключено 14 муниципальных контрактов с АО «МЭС» по оплате за поставленную тепловую энергию, 12 договоров с Управляющими компаниями на оплату оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящегося в пустующем муниципальном нежилом фонде ЗАТО г. Североморск. Сумма экономии 592,52 тыс.руб. составляет 12% неосвоенных доведенных бюджетных ассигнований и связана с предоставлением части документов на оплату после окончания отчетного периода.

Также, в 2021 году проведены работы по санитарной обработке 8 пустующих жилых помещений, проведены работы по установке в 32 жилых помещениях индивидуальных приборов учета водоснабжения, закуплены индивидуальные приборы учета для установки в жилых и нежилых помещениях, проведены работы по разбору и утилизации 8 объектов муниципальной собственности, проведены работы по установлению металлических дверных блоков в 13 пустующих муниципальных помещениях, проведены работы по очистке кровли здания ресторана Чайка от льда, а также произведен вывоз снега с территории здания ресторана Чайка, проведены работы по демонтажу и утилизации изделий детской игровой площадки (ул. Флотских Строителей между домом №1 и №6).

В 2021 году до МКУ «Муниципальное имущество» доведено 3 415,09 тыс. руб. на проведение следующих видов ремонтно-восстановительных работ в пустующих муниципальных жилых помещениях, для последующего предоставления этих помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:

- на оказание услуг по составлению дефектной ведомости и локально сметного расчета на выполнение услуг по ремонту в пустующих муниципальных жилых помещениях;

- проведение ремонтно-восстановительных работ в пустующих муниципальных жилых помещениях по адресам:

ул. Адмирала Сизова, д. 3, кв. 102 и кв. 106;

ул. Генерала Фулика, д. 3, кв. 26;

ул. Инженерная, д. 7а, кв. 70;

ул. Падорина, д. 33, кв. 90;

ул. Полярная, д. 3, кв. 38,

а также, за счет сэкономленных средств проведены ремонтно-восстановительные работы в пустующем муниципальном жилом помещении по адресу ул. Школьная, д. 39, кв. 1.

Экономия бюджетных средств по данному мероприятию составила 431,58 тыс. руб. по итогу проведения конкурентных процедур.

Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2021-2025 годы не финансируется.

В 2021 году муниципальная программа реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в ниже следующих таблицах.

1. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5.) | Показатели (индикаторы) и результативность исполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент освоения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  | Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества (в том числе земельных участков) | 62 | 87 | 140,32 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 1: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск | 20212025 годы | местный бюджет | 10242,48 | 10208,58 | 99,67 |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 20212025 годы |  | 10242,48 | 10208,58 | 99,67 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 99,67 | 99,67 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 2: Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. " Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда" |  |  | 158,44 | 158,44 | 100,00 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 2.1. | Расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда, в т.ч.: | 20212025 годы | местный бюджет | 158,44 | 158,44 | 100,00 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. | 40 | 84 | 210,0 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 3: Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  |  | 946,76 | 908,75 | 95,99 |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 3.1. | Расходы связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  | местный бюджет | 946,76 | 908,75 | 95,99 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и технические заключения | 20 | 46 | 230 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 4: Проведение аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. «Обеспечение проведения обязательного аудита деятельности муниципальных унитарных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью» | 20212025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 4.1. | Расходы, связанные с проведением обязательного аудита деятельности муниципальных унитарных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью | 20212025 годы | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 5: Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования | 20212025 годы |  | 8376,04 | 7351,94 | 87,77 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 87,77 | 87,77 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 5.1. | Расходы связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования | 20212025 годы | местный бюджет | 4960,95 | 4368,43 | 88,06 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 88,06 | 88,06 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 5.2. | Расходы, связанные с ремонтом пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Североморск | 20212025 годы | местный бюджет | 3415,09 | 2983,51 | 87,36 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 87,36 | 87,36 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 6: Землеустройство и землепользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 20212025 годы |  | 1520,69 | 1456,23 | 95,76 | Количество сформированных земельных участков, ед. | 30 | 22 | 73,33 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| 6.1. | Формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды | 20212025 годы | местный бюджет | 1520,69 | 1456,23 | 95,76 |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  | Задача 7: содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск, в т.ч.: | 20212025 годы |  | 132 562,82 | 132374,65 | 99,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20212025 годы |  | 34 869,79 | 34 681,60 | 99,46 |  |  |  |  | МКУ "Муниципальное имущество", МКУ "Муниципальный архив" |
|  |  | 20212025 годы |  | 97 693,03 | 97 693,05 | 100,00 |  |  |  |  | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - муниципальных казенных учреждений | 20212025 годы | местный бюджет | 34 016,40 | 33828,21 | 99,45 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 99,45 | 99,45 | МКУ "Муниципальное имущество", МКУ "Муниципальный архив" |
| 7.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 20212025 годы | местный бюджет | 853,39 | 853,39 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | МКУ "Муниципальное имущество", МКУ "Муниципальный архив" |
| 7.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда | 20212025 годы | местный бюджет | 41 160,86 | 41160,86 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.4. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 20212025 годы | местный бюджет | 2 664,92 | 2664,92 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.5. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 20212025 годы | местный бюджет | 5 523,66 | 5523,65 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.6. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 20212025 годы | местный бюджет | 9 523,04 | 9523,05 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.7. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 20212025 годы | местный бюджет | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.8. | Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений | 20212025 годы | местный бюджет | 4 139,38 | 4139,39 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
| 7.9. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 20212025 годы | местный бюджет | 33 581,17 | 33 581,18 | 100,00 | Освоение бюджетных ассигнований, % | 100 | 100,00 | 100,00 | КРГХ, МБУ "АХТО" |
|  | Итого по подпрограмме: | 20212025 годы |  | 153 807,23 | 152458,59 | 99,12 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,4 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 17,75 (степень решения задач) | = | 1,25 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 16 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,97 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

2. Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы

«Электронный муниципалитет в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдения требований по защите информации. |  |  |  |  |  | Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г.Североморск, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика,% | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г.Североморск, подключенных к единой информационной системе электронного документооборота, человек | 93 | 93 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в Администрации ЗАТО г.Североморск,% | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы), часов в месяц | не более 4 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Североморск, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к СМЭВ и государственным информационным системам со своих автоматизированных рабочих мест, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск | В течение 2021-2025 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 4999,09 | 4708,45 | 94,19 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.1 | Мероприятие в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества, в том числе: | В течение 2021-2025 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 4999,09 | 4708,45 | 94,19 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 8 | 8 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 276,00 | 276,00 | 100,00 | Уменьшение времени простоя, увеличение скорости обработки информации, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 2917,65 | 2778,08 | 95,22 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление образования |  |  | 163,50 | 161,77 | 98,94 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования |
|  | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |  |  | 131,42 | 130,79 | 99,52 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 312,90 | 246,04 | 78,63 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 645,24 | 575,65 | 89,21 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет имущественных отношений |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 410,30 | 398,20 | 97,05 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |  |  | 142,08 | 141,92 | 99,89 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  |  | 4999,09 | 4708,45 | 94,19 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2: Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительных сетях органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск | В течение 2021-2025 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 438,00 | 410,33 | 93,68 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 4 | 4 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.1.1 | Мероприятие в области построения инфраструктуры защиты информационных каналов ОМСУ от НСД, в том числе комплекс работ по аттестации объектов ИСПДН, в том числе: |  |  | 438,00 | 410,33 | 93,68 | Техническая защита информации, % защищенной информации | - | - | - | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 50,00 | 49,86 | 99,72 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 353,00 | 329,47 | 93,33 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление финансов |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства |  |  | 35,00 | 31,00 | 88,57 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  |  | 438,00 | 410,33 | 93,68 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест, входящих в состав информационных систем обеспечения типовой деятельности ОМСУ ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: Развитие инфокоммуникационных компонентов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск | В течение 2021-2025 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 30,70 | 30,70 | 100,00 | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1 | Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» |  | Местный бюджет | 5,28 | 5,28 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3.1.2 | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» |  | Областной бюджет | 25,42 | 25,42 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  |  | 30,70 | 30,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Развитие официальных Интернет - ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4: Развитие официальных Интернет-ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в сети Интернет | В течение 2021-2025 годов | Всего: в т.ч.:МБ | 274,00 | 274,00 | 100,00 | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие | 4 | 4 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 4.1.1 | Сопровождение и модернизация официальных Интернет ресурсов ОМСУ ЗАТО г.Североморск, в том числе: |  |  | 274,00 | 274,00 | 100,00 | Объем посещений уникальными пользователями ресурса, повышение информатизационной активности, % | 4 | 4 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |  |  | 72,00 | 72,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск |
|  | Администрация ЗАТО г.Североморск |  |  | 130,00 | 130,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Управление финансов |  |  | 42,00 | 42,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  | Комитет имущественных отношений |  |  | 30,00 | 30,00 | 100,00 |  | 100 | 100 | 100 | Комитет имущественных отношений |
|  | ИТОГО по задаче 4 |  |  | 274,00 | 274,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 5741,79 | 5423,48 | 94,46 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 5 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 23 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  | 23 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,97 –полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

3.Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения,% (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  | Уровень аттестации муниципальных служащих, % | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 1: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личного роста муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение органов местного самоуправления | 2021г. | МБ | 810,64 | 702,13 | 86,6 | Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации (не менее 16 часов), чел./Участие в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, чел. | 31/33 | 42/37 | 135/112 | Руководители структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск с правами юридического лица |
|  | Администрация |  |  | 271,90 | 196,35 | 72,2 |  | 13/14 | 13/15 | 100/107 |  |
|  | УФ |  |  | 233,30 | 209,19 | 89,67 |  | 5/5 | 11/11 | 220/220 |  |
|  | УО |  |  | 36,16 | 36,16 | 100 |  | 2/0 | 4/1 | 200/100 |  |
|  | УКСМП и МС |  |  | 52,78 | 52,78 | 100 |  | 1/1 | 2/1 | 200/100 |  |
|  | КРГХ |  |  | 100,00 | 99,97 | 99,97 |  | 4/8 | 4/5 | 100/63 |  |
|  | КИО |  |  | 10,00 | 5,40 | 54 |  | 3/2 | 2/1 | 67/50 |  |
|  | Совет депутатов |  |  | 40,00 | 36,10 | 90 |  | 1/1 | 4/1 | 400/100 |  |
|  | КСП |  |  | 66,50 | 66,18 | 99,5 |  | 2/2 | 2/2 | 100 |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты МО и его заместителей | 2021г. | МБ | 67,50 | 66,70 | 98,8 | Участие в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, чел. | 1 | 1 | 100 | КСП |
|  | Всего по задаче 1: | 2021г. | МБ | 878,14 | 768,83 | 87,5 | Х |  |  |  |  |
| Задача 2: Представительство интересов и прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение органов местного самоуправления | 2021г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Представление интересов и прав органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (в т.ч. структурных подразделений администрации с правом юридического лица) за пределами муниципального образования ЗАТО г.Североморск в органах государственной власти, судах судебной системы РФ и др., (по мере необходимости, да/нет) | да | да | 100 | администрация ЗАТО г.Североморск |
|  | Всего по задаче 2: | 2021г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |  |  |  |
| Задача 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, в т.ч. | 2021г. | МБ | 2 018,03 | 1 853,37 | 92 | Освоение средств, % | 100 % | 92 | 92 | Руководители структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск с правами юридического лица |
|  | Администрация |  |  | 666,00 | 644,21 | 97 |  | 100 % | 97 | 97 |  |
|  | УФ |  |  | 338,48 | 331,87 | 99 |  | 100 % | 99 | 99 |  |
|  | УО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УКСМП и МС |  |  | 140,00 | 31,49 | 23 |  | 100 % | 23 | 23 |  |
|  | КРГХ |  |  | 188,71 | 188,71 | 100 |  | 100 % | 100 | 100 |  |
|  | КИО |  |  | 476,90 | 449,19 | 94 |  | 100 % | 94 | 94 |  |
|  | Совет депутатов |  |  | 207,94 | 207,90 | 100 |  | 100 % | 100 | 100 |  |
|  | КСП |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Прочие направления расходов муниципальной программы, в т.ч. | 2021 | МБ | 661,44 | 621,52 | 94 | Освоение средств, % | 100 % | 94 | 94 | Руководители структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск с правами юридического лица |
|  | Администрация |  |  | 240,75 | 213,75 | 89 |  | 100 % | 89 | 89 |  |
|  | УФ |  |  | 67,85 | 66,23 | 98 |  | 100 % | 98 | 98 |  |
|  | УО |  |  | 28,84 | 28,81 | 100 |  | 100 % | 100 | 100 |  |
|  | УКСМП и МС |  |  | 2,50 | 2,50 | 100 |  | 100 % | 100 | 100 |  |
|  | КРГХ |  |  | 102,50 | 102,50 | 100 |  | 100 % | 100 | 100 |  |
|  | КИО |  |  | 167,00 | 159,70 | 96 |  | 100 % | 96 | 96 |  |
|  | Совет депутатов |  |  | 23,00 | 20,00 | 87 |  | 100 % | 87 | 87 |  |
|  | КСП |  |  | 29,00 | 28,03 | 97 |  | 100 % | 97 | 97 |  |
|  | Всего по задаче 3: | 2021 | МБ | 2 679,47 | 2 474,89 | 92,4 | Х |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2021 | МБ | 3 557,60 | 3 243,73 | 91,2 | Х |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 6,33 (степень решения задач) | = | 1,03 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 6 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,93 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

4.Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск, патриотическое и нравственное воспитание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля общественных объединений и организаций, реализующих социально-значимые мероприятия, от общего числа общественных организаций, на территории ЗАТО г.Североморск, % | 61 | 61 | 100% | Администрация ЗАТО г.Североморск общественные организации |
| 1 | Задача 1: Оказание информационной и организационно-консультационной поддержки общественным организациям, создание условий для развития и проведения мероприятий, связанных с осуществлением общественно-полезной деятельности общественных объединений, и их привлечения в содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание методической и информационной поддержки общественным организациям ЗАТО г.Североморск | 2021 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество общественных объединений, которым была оказана методическая и информационная поддержка, единиц | 6 | 6 | 100% | Администрация ЗАТО г.Североморск общественные организации |
| 1.2 | Обеспечение функционирования информационного сайта | 2021 год |  |  |  |  | Кол-во справочно-информационных материалов, размещенных на сайте, единиц | 5 | 5 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных объединений, принявших участие в публикациях | 5 | 5 | 100% |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 3 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования: в отчетном году подпрограмма не финансировалась.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится ввиду отсутствия оценки полноты финансирования

4. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск»

на 2021-2025 годы

Цель Программы: Обеспечение системного развития образования ЗАТО г.Североморск.

Заказчиком-координатором Программы является Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск. Заказчики Программы – Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск и Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск

Задачи программы:

1.Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях.

3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

4. Обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспеченность финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров; создание условий в общеобразовательных организациях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет сохранится на уровне 77,4%;

- Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся сохранится на уровне 100%;

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель) сохранится на уровне 100%;

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 0% к 2021 году и сохранение ее до конца реализации программы

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2021–2025 годы;

- Подпрограмма «Школьное питание» на 2021–2025 годы;

- Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2021–2025 годы;

- Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2021–2025 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2021 г. предусмотрено 2 410 285,31 тыс. руб.

За январь-декабрь 2021 года общая сумма освоенных средств по программе составила 2 390 007,25 тыс. руб., или 99,16% от предусмотренного на год объема финансирования.

По подпрограммам освоение средств составило от 92,2% до 99,6%

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2021–2025 годы выполнение целевых показателей осуществлено не в полном объеме:

«Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель), %» исполнено на 58%.

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %» при плане 0% факт – 22,1%.

В связи с чем данная подпрограмма реализована в 2021 году со средним уровнем эффективности. Остальные подпрограммы реализованы с приемлемым уровнем эффективности.

По подпрограмме «Школьное питание» на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование в сумме 91 919,34 тыс. руб., освоение средств составило 84 726,52 тыс. руб. или 92,2%. Средства освоены не в полном объеме в связи с дистанционным обучением детей.

Целевой показатель «Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся, %» выполнен на 99%.

По подпрограмме «Североморск-город без сирот» на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование в сумме 47 100,90 тыс. руб., освоение составило 43 991,56 тыс. руб. или 93,4%. Выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат не осуществляется в связи с отсутствием граждан, желающих осуществлять социальный патронат - имеет заявительный характер.

Выполнение целевого показателя «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %» составило 73,25%

По подпрограмме «Отдых и оздоровление детей» на 2021-2025 годы освоение средств составило 94,77%. Выделенные средства на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, использованы не в полном объеме по причине отмены осенней оздоровительной кампании, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Выполнение целевого показателя «Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%)» осуществлено на 54,63%.

В 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2021 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | 77,4 | 100 | 129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель), % | 100 | 58 | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 | 22,1 | 0 |  |
|  | Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 1 971 965,14 | 1 962 477,28 | 99,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 645 003,50 | 645 001,82 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 276 777,35 | 1 267 291,17 | 99,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 50 184,29 | 50 184,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | Всего, в т.ч.: | 257 054,02 | 257 054,02 | 100,00 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19,4 | 89 | МБДОУ д/с № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | МБ | 257 054,02 | 257 054,02 | 100,00 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ № 6, Гимназия № 1, СШПД |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования – к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) | 100 | 100 | 100 | ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ № 1, ДЮСШ 3, УЦ |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | Всего, в т.ч.: | 47 826,93 | 47 826,93 | 100,00 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19,4 | 89 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | МБ | 47 826,93 | 47 826,93 | 100,00 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ № 6, Гимназия № 1, СШПД |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования – к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) | 100 | 100 | 100 | ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ № 1, ДЮСШ 3, УЦ |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | Всего, в т.ч.: | 131 430,48 | 131 430,48 | 100,00 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19,4 | 89 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | МБ | 131 430,48 | 131 430,48 | 100,00 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ № 6, Гимназия № 1, СШПД |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования – к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) | 100 | 100 | 100 | ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ № 1, ДЮСШ 3, УЦ |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | Всего, в т.ч.: | 108 095,93 | 108 095,93 | 100,00 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19,4 | 89 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | МБ | 108 095,93 | 108 095,93 | 100,00 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | МБОУ СОШ № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ № 6, Гимназия № 1, СШПД |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования – к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) | 100 | 100 | 100 | ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ № 1, ДЮСШ 3, УЦ |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 29 337,44 | 29 337,44 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 школы № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия № 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ № 1, ДЮСШ 3, УЦ |
|  |  |  | МБ | 29 337,44 | 29 337,44 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 84 276,45 | 84 276,45 | 100,00 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учителей организаций общего образования Мурманской области; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
|  |  |  | ОБ | 84 276,45 | 84 276,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 17 506,70 | 17 506,70 | 100,00 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
|  |  |  | МБ | 17 506,70 | 17 506,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 6 605,29 | 6 605,29 | 100,00 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
|  |  |  | МБ | 6 605,29 | 6 605,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» |  | Всего, в т.ч.: | 1 160 781,40 | 1 160 781,40 | 100,00 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19,4 | 89 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | ОБ | 1 160 781,40 | 1 160 781,40 | 100,00 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | школы № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия № 1, СШПД |
| 1.1.10 | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |  | Всего, в т.ч.: | 543,90 | 366,82 | 67,44 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19 | 89 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | ОБ | 543,90 | 366,82 | 67,44 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |  | Всего, в т.ч.: | 27 194,50 | 18 343,74 | 67,45 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 21,8 | 19 | 89 | МБДОУ д/с № 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|  |  |  | ОБ | 27 194,50 | 18 343,74 | 67,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Организация и проведение оценки качества образования |  | Всего, в т.ч.: | 900,54 | 898,86 | 99,81 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,6 | 1,4 | 88 | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 900,54 | 898,86 | 99,81 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; | 0 | 0,3 | 0 |  |
| 1.1.13 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Всего, в т.ч.: | 11 789,24 | 11 789,24 | 100,00 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей , получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) | 100 | 58 | 58 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 11 789,24 | 11 789,24 | 100,00 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%) | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.1.14 | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Всего, в т.ч.: | 50 184,29 | 50 184,29 | 100,00 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | 100 | 100 | 100 | школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия № 1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | ФБ | 50 184,29 | 50 184,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) |  | Всего, в т.ч.: | 2 281,10 | 2 281,10 | 100,00 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также, районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | 100 | 100 | 100 | школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия № 1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | ОБ | 2 281,10 | 2 281,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 16 456,93 | 16 456,93 | 100,00 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 | 22,1 | 0 | школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия № 1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 16 456,93 | 16 456,93 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | Доля муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования (%) | 100 | 100 | 100 | МБУДО "Дюсш №3" |
|  |  |  | МБ | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций | 2021 год | Всего, в т.ч.: | 900,00 | 441,66 | 49,07 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | школы № 1, 2, 12 |
|  |  |  | ОБ | 900,00 | 441,66 | 49,07 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 2021 год | Всего, в т.ч.: | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Доля муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, оснащённых уличным освещением, в общем количестве муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений | 58,3 | 58,3 | 100 | МБОУ "Лицей №1" |
|  |  |  | ОБ | 800,00 | 800,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 2 426,94 | 2 325,67 | 95,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 426,94 | 2 325,67 | 95,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Всего: в т.ч.: | 304,54 | 304,47 | 99,98 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 24,5 | 31,0 | 127 | ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
|  |  |  | МБ | 304,54 | 304,47 | 99,98 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |  | Всего, в т.ч.: | 31,13 | 29,43 | 94,54 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течении последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) | 100 | 100 | 100 | ИМЦ, ОО |
|  |  |  | МБ | 31,13 | 29,43 | 94,54 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выявление и поддержка молодых талантов |  | Всего, в т.ч.: | 1 501,71 | 1 501,71 | 100,00 | удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) | 50 | 49 | 98 | ОО, ОДО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 1 501,71 | 1 501,71 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, добившихся высоких результатов |  | Всего, в т.ч.: | 290,00 | 192,42 | 66,35 | удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) | 50 | 49 | 98 | ОО, ОДО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 290,00 | 192,42 | 66,35 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов |  | Всего, в т.ч.: | 299,56 | 297,64 | 99,36 | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 100 | 100 | 100 | ОО, ИМЦ, ОДО |
|  |  |  | МБ | 299,56 | 297,64 | 99,36 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | доля детей до 7 лет, прошедших освидетельствование на психолого-медико-педагогической комиссии в общей численности детей до 7 лет, % | 100 | 0 | 0 | ОО, ИМЦ, ОДО |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 198 882,01 | 198 882,01 | 100,00 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | 79,6 | 71,2 | 89 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 17 486,91 | 17 486,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 181 395,10 | 181 395,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Всего, в т.ч.: | 198 882,01 | 198 882,01 | 100,00 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (кол-во мест) | 220 | 0 | 0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 17 486,91 | 17 486,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 181 395,10 | 181 395,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 46 120,17 | 46 120,17 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 46 120,17 | 46 120,17 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | Всего, в т.ч.: | 41 912,70 | 41 912,70 | 100,00 | Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО «Централизованная бухгалтерия", % | 95 | 95 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 41 912,70 | 41 912,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | Всего, в т.ч.: | 191,69 | 191,69 | 100,00 | Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО «Централизованная бухгалтерия", % | 95 | 95 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 191,69 | 191,69 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | Всего, в т.ч.: | 406,71 | 406,71 | 100,00 | Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО «Централизованная бухгалтерия", % | 95 | 95 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 406,71 | 406,71 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | Всего, в т.ч.: | 2 522,42 | 2 522,42 | 100,00 | Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО «Централизованная бухгалтерия", % | 95 | 95 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 2 522,42 | 2 522,42 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 1 086,65 | 1 086,65 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 1 086,65 | 1 086,65 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 21 446,64 | 21 446,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 21 446,64 | 21 446,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | Всего, в т.ч.: | 17 126,66 | 17 126,66 | 100,00 | Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % | 100 | 100 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  | МБ | 17 126,66 | 17 126,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | Всего, в т.ч.: | 541,99 | 541,99 | 100,00 | Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % | 100 | 100 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  | МБ | 541,99 | 541,99 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | Всего, в т.ч.: | 430,71 | 430,71 | 100,00 | Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % | 100 | 100 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  | МБ | 430,71 | 430,71 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | Всего, в т.ч.: | 2 883,25 | 2 883,25 | 100,00 | Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % | 100 | 100 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  | МБ | 2 883,25 | 2 883,25 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 464,03 | 464,03 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | МБУО КХЭО |
|  |  |  | МБ | 464,03 | 464,03 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 7: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 17 530,36 | 17 530,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 17 530,36 | 17 530,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | Всего, в т.ч.: | 14 910,90 | 14 910,90 | 100,00 | Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. | 5 | 5 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 14 910,90 | 14 910,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | Всего, в т.ч.: | 394,97 | 394,97 | 100,00 | Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. | 5 | 5 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 394,97 | 394,97 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | Всего, в т.ч.: | 1 409,52 | 1 409,52 | 100,00 | Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. | 5 | 5 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 1 409,52 | 1 409,52 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | Всего, в т.ч.: | 626,51 | 626,51 | 100,00 | Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. | 5 | 5 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 626,51 | 626,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 188,46 | 188,46 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100,00 | 100 | МБУО ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 188,46 | 188,46 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 8: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления образования ЗАТО г. Североморск | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 5 499,30 | 5 499,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 499,30 | 5 499,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления |  | Всего, в т.ч.: | 5 499,30 | 5 499,30 | 100,00 | Доля освоения бюджетных ассигнований | 100 | 100,00 | 100 | Управление образования |
|  |  |  | МБ | 5 499,30 | 5 499,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего, в т.ч.: | 2 263 870,56 | 2 254 281,43 | 99,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 755 513,82 | 755 410,87 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 458 172,45 | 1 448 686,27 | 99,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 50 184,29 | 50 184,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 2,87 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 20,33 (степень решения задач) | = | 0,75 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | 26 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,99 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

- Подпрограмма «Школьное питание» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2021 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: организация качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  | Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся, % | 96 | 95,5 | 99 |  |
|  | Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организаций | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 91 919,34 | 84 726,53 | 92,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 731,37 | 7 692,37 | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 38 774,10 | 33 372,67 | 86,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 45 413,87 | 43 661,49 | 96,14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся | 84 | 61,65 | 73 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |  | Всего, в т.ч.: | 11,00 | 11,00 | 100,00 | Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся | 84 | 61,65 | 73 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 11,00 | 11,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |  | Всего, в т.ч.: | 30,00 | 30,00 | 100,00 | Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся | 84 | 61,65 | 73 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 30,00 | 30,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |  | Всего, в т.ч.: | 1 418,86 | 1 418,86 | 100,00 | Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся | 84 | 61,65 | 73 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 1 418,86 | 1 418,86 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | Всего, в т.ч.: | 2 271,40 | 2 271,40 | 100,00 | Удельный вес обучающихся 1-4х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4х классов | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | ОБ | 2 271,40 | 2 271,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |  | Всего, в т.ч.: | 27 896,90 | 24 483,42 | 87,76 | Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | ОБ | 27 896,90 | 24 483,42 | 87,76 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 732,25 | 732,25 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 732,25 | 732,25 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Софинансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | Всего, в т.ч.: | 4 436,81 | 4 435,74 | 99,98 | Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 4 436,81 | 4 435,74 | 99,98 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | Всего, в т.ч.: | 46 340,69 | 44 588,31 | 96,22 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 926,82 | 926,82 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 45 413,87 | 43 661,49 | 96,14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджете) |  | Всего, в т.ч.: | 8 605,80 | 6 617,85 | 76,90 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | ОБ | 8 605,80 | 6 617,85 | 76,90 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Всего, в т.ч.: | 175,63 | 137,70 | 78,40 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100 | МАУ «ЦЗП» |
|  |  |  | МБ | 175,63 | 137,70 | 78,40 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего, в т.ч.: | 91 919,34 | 84 726,53 | 92,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 731,37 | 7 692,37 | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 38 774,10 | 33 372,67 | 86,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 45 413,87 | 43 661,49 | 96,14 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,99 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 3,73 (степень решения задач) | = | 0,97 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 4 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,92 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2021 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |  |  |  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 98,30 | 72,00 | 73,25 |  |
|  | Задача 1: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 35 538,40 | 32 438,72 | 91,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 35 538,40 | 32 438,72 | 91,28 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Всего, в т.ч.: | 26 924,80 | 24 371,70 | 90,52 | Снижение численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель по отношению к предыдущему году, % | 14 | 12 | 116,67 | УО |
|  |  |  | ОБ | 26 924,80 | 24 371,70 | 90,52 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |  | Всего, в т.ч.: | 8 592,00 | 8 067,02 | 93,89 | Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 36 | 29 | 81 | УО |
|  |  |  | ОБ | 8 592,00 | 8 067,02 | 93,89 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |  | Всего, в т.ч.: | 21,60 | 0,00 | 0,00 | доля детей, в отношении которых установлен социальный патронат | 4,6 | 0 | 0 | УО |
|  |  |  | ОБ | 21,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 11 562,50 | 11 552,84 | 99,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 562,50 | 11 552,84 | 99,92 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 2 264,90 | 2 264,64 | 99,99 | Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 36 | 29 | 81 | УО |
|  |  |  | ОБ | 2 264,90 | 2 264,64 | 99,99 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 36,00 | 35,12 | 97,56 | Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 36 | 29 | 81 | УО |
|  |  |  | ОБ | 36,00 | 35,12 | 97,56 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 610,00 | 601,48 | 98,60 | Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 36 | 29 | 81 | УО |
|  |  |  | ОБ | 610,00 | 601,48 | 98,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Всего, в т.ч.: | 8 651,60 | 8 651,60 | 100,00 | Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | 100 | 100 | 100 | КИО |
|  |  |  | ОБ | 8 651,60 | 8 651,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего, в т.ч.: | 47 100,90 | 43 991,56 | 93,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 47 100,90 | 43 991,56 | 93,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,73 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 2,67 (степень решения задач) | = | 0,74 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 4 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,93 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2021 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  | Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) | 8 | 4,37 | 54,63 |  |
|  | Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Молодёжная политика и оздоровление детей ЗАТО г.Североморск | 2021-2025 годы | Всего, в т.ч.: | 7 394,51 | 7 007,71 | 94,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 181,02 | 5 078,15 | 98,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 213,49 | 1 929,56 | 87,17 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 459,80 | 400,88 | 87,19 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 100 | 100 | ОО, МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | МБ | 459,80 | 400,88 | 87,19 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 2 213,49 | 1 929,56 | 87,17 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 100 | 100 | ОО, МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | ОБ | 2 213,49 | 1 929,56 | 87,17 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области |  | Всего, в т.ч.: | 450,00 | 426,05 | 94,68 | Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества детей данной категории за пределами Мурманской области (%) | 5 | 3,9 | 78 | ОО, ОДО |
|  |  |  | МБ | 450,00 | 426,05 | 94,68 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области |  | Всего, в т.ч.: | 20,00 | 0,00 | 0,00 | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области от общего количества детей данной категории (%) | 3 | 0,47 | 16 | ОО |
|  |  |  | МБ | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников |  | Всего, в т.ч.: | 3 250,44 | 3 250,44 | 100,00 | количество учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) | 12 | 12 | 100 | ОО, ЦБ |
|  |  |  | МБ | 3 250,44 | 3 250,44 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 1 000,78 | 1 000,78 | 100,00 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ | 1 000,78 | 1 000,78 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  | Всего, в т.ч.: | 7 394,51 | 7 007,71 | 94,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 181,02 | 5 078,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 213,49 | 1 929,56 | 87,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,52 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 3,94 (степень решения задач) | = | 0,7 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 5 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,94 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

5. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Культура ЗАТО г. Североморск на 2021-2025 годы».

Цель программы: Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности.

Заказчиком-координатором программы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрация ЗАТО г. Североморск. Заказчики программы – Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрация ЗАТО г. Североморск и Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск

Задачи программы:

1. Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ.

2. Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию.

3. Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.

4. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота.

5. Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск. 6. Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПиМС.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»; на 2021-2025 годы;

2. Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы;

3. Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы;

4. Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы;

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы;

6. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2025 годы

За январь-декабрь 2021 года были освоены средства в объеме 435 328,02 тыс. руб. или 99,97% предусмотренного на год объема финансирования.

По всем подпрограммам освоение денежных средств составило от 99,8% до 100%

Три подпрограммы реализованы со средним уровнем эффективности:

По подпрограмме «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы выполнение целевого показателя «Сохранение количества посещений учреждений культурно-досугового типа» составило 75,5%, что связано с ограничительными мерами по COVID-19 согласно Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 N 175-ПП.

Выполнение показателя результативности по количеству разработанных ПСД по Основному мероприятию 3. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г.Североморск составило 0%

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт 26.03.2021 г. по разработке проектно-сметной документации объекта «Дом культуры в нп Североморск – 3» (на 150 мест). Финансирование мероприятия освоено, проектная документация проходит государственную экспертизу.

По подпрограмме «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы выполнение целевого показателя «Увеличение посещаемости МБУК СМВК» составило 82,8%, и показателя задачи «Сохранение количества посещений клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества» - 85%. Недостижение связано с ограничительными мерами по COVID-19.

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы целевой показатель выполнен на 100%.

Показатель задачи «сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры» выполнен на 87%, что связано с ограничительными мерами по COVID-19,

Выполнение показателя «количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры, ед.» составило 20% (план 10, факт 2), что связано с недостаточным финансированием на выполнение данного мероприятия.

В отчетном периоде были проведены следующие работы:

Ремонт памятников «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья», с выполнением монтажных работ по установке «Огня памяти», «Монумент Славы авиаторам-североморцам в ЗАТО г. Североморск», Приобретение монумента скульптуры «Олень».

Заключен и выполнен в полном объеме муниципальный контракт № 003/4/21 от 31.03.2021 на сумму 593,00 тыс. руб.

Были проведены работы на следующих объектах:

1. Воинское захоронение на воинском участке гражданского кладбища в п. Сафоново Мурманской области. Мурманская область, п. Сафоново, учетная карточка б/н от 15 сентября 2011г г. Североморск.

2. Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками (по адресу: г. Североморск, ул. Корабельная), г. Североморск, ул. Корабельная уч. карточка № 27.

Остальные подпрограммы реализованы с высоким и приемлемым уровнем эффективности.

Выполнение показателей цели муниципальной:

«Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» план 10,1%, факт 9,4%

Данное недостижение показателя связано с ограничительными мерами по COVID-19, согласно Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 N 175-ПП, а также увеличение численности детей в возрасте 6-18 лет в ЗАТО г.Североморск;

«Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» план – 100 %, факт – 100 %;

«Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности» план 30,3%, факт 30,3%;

«Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» план 100%, факт 100%;

«Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» план 100%, факт 100%;

«Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по региону» план 100%, факт 100%

В 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

1.Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»

на 2021-2025 годы.

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ |  |  |  |  |  | Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств, % | 97 | 96 | 98,97 | МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|  | Задача 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры | 2021 год | Всего | 126 644,26 | 126 644,26 | 100,00 | доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств | 21,8 | 24 | 110,09 | МБОУ ДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак, МБОУ ДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ |
|  |  |  | Местный бюджет | 122 982,65 | 122 982,65 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 661,61 | 3 661,61 | 100,00 | доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств | 78,2 | 76 | 97,19 |  |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 104 010,36 | 104 010,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 6 078,09 | 6 078,09 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 4 180,27 | 4 180,27 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 5 632,36 | 5 632,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 2 320,94 | 2 320,94 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Местный бюджет | 760,63 | 760,63 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Областной бюджет | 3 661,61 | 3 661,61 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования | 2021 год | Всего | 5 225,00 | 5 225,00 | 100,00 | Количество приобретенных основных средств, ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 898,70 | 898,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 326,30 | 4 326,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021 год | Областной бюджет | 4 326,30 | 4 326,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021 год | Местный бюджет | 898,70 | 898,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 131 869,26 | 131 869,26 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 123 881,35 | 123 881,35 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 987,91 | 7 987,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 131 869,26 | 131 869,26 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 123 881,35 | 123 881,35 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 987,91 | 7 987,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы), в т.ч. |  | ВСЕГО: | 124 323,32 | 124 323,32 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 120 661,71 | 120 661,71 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 661,61 | 3 661,61 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия, в т.ч. |  | ВСЕГО: | 7 545,94 | 7 545,94 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 219,64 | 3 219,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 326,30 | 4 326,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,99 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 3,07 (степень решения задач) | = | 1,01 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 3 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективности

- Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»

на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию |  |  |  |  |  | увеличение количества посещений муниципальных библиотек (тыс. чел.) | 345,2 | 345,2 | 100,00 | МБУК Североморская ЦБС |
|  | Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г. Североморск | 2021 год | Всего | 81 840,16 | 81 840,16 | 100,00 | - доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражено в электронном каталоге, в общем объеме фондов (%); | 99 | 99 | 100,00 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  | Местный бюджет | 79 300,93 | 79 300,93 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 539,23 | 2 539,23 | 100,00 | - обновляемость библиотечного фонда (%) | 0,67 | 0,95 | 141,79 |  |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 63 547,58 | 63 547,58 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 5 220,69 | 5 220,69 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 3 888,26 | 3 888,26 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 5 091,20 | 5 091,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 1 025,73 | 1 025,73 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Местный бюджет | 527,47 | 527,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | ВСЕГО: | 2 539,23 | 2 539,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт библиотек | 2021 год | Всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | 2021 год | ВСЕГО: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | - количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту (ед.) | 1 | 1 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче |  | ВСЕГО: | 91 840,16 | 91 840,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 79 300,93 | 79 300,93 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 539,23 | 12 539,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 91 840,16 | 91 840,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 79 300,93 | 79 300,93 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 539,23 | 12 539,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы), в т.ч. |  | ВСЕГО: | 80 814,43 | 80 814,43 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 78 275,20 | 78 275,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 539,23 | 2 539,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия, в т.ч. |  | ВСЕГО: | 11 025,73 | 11 025,73 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 025,73 | 1 025,73 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 3,42 (степень решения задач) | = | 1,07 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 3 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,95 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан»

на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельности |  |  |  |  |  | увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа (тыс. чел.) | 280,0 | 211,5 | 75,54 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|  | Задача1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск | 2021 год | Всего | 127 528,53 | 127 528,03 | 100,00 | - сохранение количества участников клубных формирований (чел.) | 900,0 | 949,0 | 105,44 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|  |  |  | Местный бюджет | 123 798,96 | 123 798,96 | 100,00 | - сохранение количества клубных формирований (ед.) | 31,0 | 31,0 | 100,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 729,57 | 3 729,07 | 99,99 | - сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований (ед.) | 6,0 | 6,0 | 100,00 |  |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 85 158,03 | 85 158,03 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 6 002,70 | 6 002,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 6 129,50 | 6 129,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 14 396,43 | 14 396,43 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 1 707,38 | 1 707,38 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Местный бюджет | 201,84 | 201,84 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Областной бюджет | 971,66 | 971,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. | 2021 год | Местный бюджет | 10 174,40 | 10 174,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2021 год | Областной бюджет | 140,01 | 140,01 | 100,00 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 | 100 | МБУК ЦДМ |
| 1.1.10 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленныз на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области | 2021 год | Местный бюджет | 28,68 | 28,68 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2021 год | Областной бюджет | 2 617,90 | 2 617,40 | 99,98 | Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект | 24 | 24 | 100,00 | МБУК ДК «Строитель» |
|  |  |  |  |  |  |  | Аранжировка песни, ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | 2021 год | Всего | 1 085,23 | 1 085,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 186,66 | 186,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 898,57 | 898,57 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2021 год | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021 год | Областной бюджет | 898,57 | 898,57 | 0,00 | Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м. | 136,6 | 136,6 | 100,00 | МБУК ДК Семейного досуга |
| 2.1.3 | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021 год | Местный бюджет | 186,66 | 186,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г.Североморск | 2021 год | Местный бюджет | 2 957,12 | 2 957,12 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство объектов культурно-досугового типа | 2021 год | Местный бюджет | 2 957,12 | 2 957,12 | 100,00 | Количество ПСД / Количество объектов, ед. | 1/0 | 0 | 0 | КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ "АХТО") |
|  | Итого по задаче |  | ВСЕГО: | 131 570,88 | 131 570,38 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 126 942,74 | 126 942,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 628,14 | 4 627,64 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 131 570,88 | 131 570,38 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 126 942,74 | 126 942,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 628,14 | 4 627,64 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы), в т.ч. |  | ВСЕГО: | 112 860,16 | 112 860,16 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 888,50 | 111 888,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 971,66 | 971,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия, в т.ч. |  | ВСЕГО: | 18 710,72 | 18 710,22 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 15 054,24 | 15 054,24 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 656,48 | 3 655,98 | 99,99 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 0,76 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 7,05 (степень решения задач) | = | 0,82 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 8 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

- Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение доступа граждан к культурны ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота |  |  |  |  |  | увеличение посещаемости МБУК СМВК (тыс. чел.) | 73 | 59 | 80,82 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  |  |  |  |  | создание виртуальных музейных экспозиций (ед.) | 12 | 12 | 100,00 |  |
|  | Задача: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций | 2021 год | Всего: | 21 819,66 | 21 819,66 | 100,00 | - сохранение количества выставочных проектов (ед.) | 62 | 62,0 | 100,00 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  |  |  |  |  | - доля музейных предметов, в отношении которых осуществляется формирование, учет и изучение (%) | 100 | 100,0 | 100,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 21 819,14 | 21 819,14 | 100,00 | - сохранение количества посещений клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества (чел.) | 4590 | 3900,0 | 84,97 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,52 | 0,52 | 100,00 | -количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях (ед.) | 35 | 35,0 | 100,00 |  |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 16 103,89 | 16 103,89 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 1 608,70 | 1 608,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 1 158,10 | 1 158,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 2 555,01 | 2 555,01 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 393,33 | 393,33 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Местный бюджет | 0,11 | 0,11 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021 год | Областной бюджет | 0,52 | 0,52 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт музеев ЗАТО г.Североморск | 2021 год | ВСЕГО | Финансирование не требуется |  |  | Обеспечение сохранения в рабочем состоянии имеющейся материально-технической базы (%) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче |  | ВСЕГО: | 21 819,66 | 21 819,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 21 819,14 | 21 819,14 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,52 | 0,52 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 21 819,66 | 21 819,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 21 819,14 | 21 819,14 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,52 | 0,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | ВСЕГО: | 21 426,33 | 21 426,33 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 21 425,81 | 21 425,81 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,52 | 0,52 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Местный бюджет | 393,33 | 393,33 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,81 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 4,85 (степень решения задач) | = | 0,94 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  | доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов (%) | 89 | 89 | 100 | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "АХТО" ЗАТО г. Североморск |
| 1 | Задача : Создание условий для сохранения и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск и обеспечения доступа к ним населения | 2021 | Всего | 5 366,76 | 5 366,76 | 100,0% | сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры, (чел.) | 6000 | 5221 | 87 | МБУК СМВК |
|  |  |  | МБ | 4 875,76 | 4 875,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 491,00 | 491,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2021 | Всего | 4 773,76 | 4 773,76 | 100,0% | количество ремонтных работ направленных на сохранение памятников истории и культуры, ед. | 10 | 2 | 20 | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "АХТО" ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 4 773,76 | 4 773,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | изготовление (приобретение) памятника истории и культуры, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 2021 | Всего | 593,00 | 593,00 | 100,0% | количество установленных мемориальных знаков (ед.) | 2 | 2 | 100 | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 102,00 | 102,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 491,00 | 491,00 | 100,0% | количество восстановленных воинских захоронений (городское кладбище пос. Сафоново) (ед.) | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче | 2020 | Всего: | 5 366,76 | 5 366,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 875,76 | 4 875,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 491,00 | 491,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020 | Всего: | 5 366,76 | 5 366,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 875,76 | 4 875,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 491,00 | 491,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 5 366,76 | 5 366,76 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 4,07 (степень решения задач) | = | 0,91 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 5 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: 1. Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УСМПиМС |  |  |  |  |  | доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений, % | 100 | 100,0 | 100,00 |  |
|  | Задача 1: обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПиМС. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПиМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры | 2021 год | Местный бюджет | 20 026,98 | 20 026,98 | 100,00 | -количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета (ед.) | 13 | 13,0 | 100,00 | МБУ ЦБ |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 18 468,36 | 18 468,36 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 1 111,30 | 1 111,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 357,32 | 357,32 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии | 2021 год | Местный бюджет | Финансирование не требуется |  |  | Обеспечение сохранения в рабочем состоянии имеющейся материально-технической базы (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3: Информационно-методическая и хозяйственная деятельность | 2021 год | ВСЕГО | 16 939,80 | 16 939,80 | 100,00 | - доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку (%); | 100 | 100,0 | 100,00 | МБУ ЦСКТ |
|  |  |  | Местный бюджет | 16 939,80 | 16 939,80 | 100,00 | - количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание (ед.); | 13 | 13,0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана (%) | 100 | 0,0 | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 12 466,30 | 12 466,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 709,40 | 709,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 3 135,83 | 3 135,83 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 628,27 | 628,27 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Информирование жителей ЗАТО г. Североморск о событиях в культурной и общественной жизни | 2021 год | Всего | 10 099,80 | 10 099,80 | 100,00 | - кол-во выпущенных номеров газеты «Североморские вести» (шт.); | 52,0 | 52,0 | 100,00 | МБУ СИАЦ |
|  |  |  | Местный бюджет | 10 099,80 | 10 099,80 | 100,00 | - сохранение количества МБУ СИАЦ изготовленных аудио, видео, фото материалов (ед.) | 1200,0 | 1200,0 | 100,00 |  |
| 4.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021 год | Местный бюджет | 7 525,43 | 7 525,43 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 год | Местный бюджет | 222,69 | 222,69 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 год | Местный бюджет | 305,10 | 305,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 год | Местный бюджет | 1 311,10 | 1 311,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 год | Местный бюджет | 735,48 | 735,48 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей ЗАТО г.Североморск | 2021 год | Всего | 5 453,91 | 5 339,23 | 97,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5 453,91 | 5 339,23 | 97,90 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2021 год | Местный бюджет | 5 453,91 | 5 339,23 | 97,90 | Доля освоения бюджетных ассигнований | 100,0 | 97,9 | 97,90 | УКСМПиМС |
| 6.1. | Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в общественной жизни | 2021 год | Всего | 456,00 | 456,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 456,00 | 456,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов | 2021 год | Местный бюджет | 456,00 | 456,00 | 100,00 | - сохранение количества выплаченных премий (ед.) | 33,0 | 36,0 | 109,1 | УКСМПиМС |
| 7 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 52 976,49 | 52 861,81 | 99,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 52 976,49 | 52 861,81 | 99,78 |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: | 52 976,49 | 52 861,81 | 99,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 52 976,49 | 52 861,81 | 99,78 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | ВСЕГО: | 45 345,51 | 45 345,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 45 345,51 | 45 345,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Местный бюджет | 7 630,98 | 7 516,30 | 98,50 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 8,07 (степень решения задач) | = | 0,95 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 9 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

6. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2025 годы

## Цель программы - Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск

Заказчиком-координатором Программы является Комитет по развитию городского хозяйства. Заказчиками – Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск и Комитет имущественных отношений Администрации ЗАТО г.Североморск

## Задачи программы:

1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.

3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.

4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему периоду.

5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.

6. Совершенствование системы благоустройства муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

7. Повышение благоустройства городских парков и скверов.

## 8. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

Реализация программных мероприятий в 2016-2025 годах позволит:

- повысить эксплуатационные характеристики обслуживаемых объектов ЗАТО г.Североморск;

## - повысить комфортность проживания жителей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2025 годы

2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2025 годы

3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

4. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2025 годы

5. «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

6. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

7. «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2025 годы

На 2021 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 632 955,99 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2021 года освоение средств по программе составило 603 935,48 тыс. руб. или 95,42% от установленного на год объема финансирования.

Подпрограмма «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2025 годы реализована со средним уровнем эффективности, это связано с невыполнением показателя/индикатора результативности «Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения, %» при плане 23% факт составил 1,07%. Сокращение объемов не произошло в связи с установкой в 2021 году нового оборудования, в количестве 332 опор уличного освещения в районе лыжни на ул. Восточная.

Остальные подпрограммы реализованы с высоким и приемлемым уровнем эффективности.

В 2021 году муниципальная программа реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

- Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним, % | 7,07 | 7,07 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 0 | 0 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Площадь/протяженность отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, кв.м./пог.м. | 0 | 0 | - | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Летнее и зимнее содержание дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Количество объектов, охваченных мероприятием | 0 | 0 | - | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения, % | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, кв.м. | 7 100,00 | 52 562,49 | 740% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог, % | 26,70 | 26,70 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Всего: | 206 619,72 | 196 552,93 | 95,13% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 131 942,44 | 121 877,15 | 92,37% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 74 677,28 | 74 675,78 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования инженерных сооружений на них в границах городских округов | ежемесячно | Всего: | 111 009,36 | 103 548,24 | 93,28% | Площадь обслуживаемых объектов, кв м. | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 111 009,36 | 103 548,24 | 93,28% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Количество потребляемого ресурса, МВт*ч | 15 | 13 | 87% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений | ежемесячно | Всего: | 5 420,41 | 2 816,55 | 51,96% | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 503 | 667 | 133% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 5 420,41 | 2 816,55 | 51,96% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 2019-2021 | Всего: | 74 677,28 | 74 675,78 | 100,00% | Площадь автомобильных дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, кв.м. | 34 931,50 | 51 895,49 | 149% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 74 677,28 | 74 675,78 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Софинансирование расходов, финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 2019-2021 год | Всего: | 15 512,67 | 15 512,36 | 100,00% | Площадь автомобильных дорог общего пользования, приведенная в нормативное состояние, кв. м. | 34 931,50 | 51 895,49 | 149% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 15 512,67 | 15 512,36 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | Всего: | 206 619,72 | 196 552,93 | 95,13% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 131 942,44 | 121 877,15 | 92,37% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 74 677,28 | 74 675,78 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: | 206 619,72 | 196 552,96 | 95,13% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 131 942,44 | 121 877,15 | 92,37% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 74 677,28 | 74 675,78 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 106 748,17 | 196 552,96 | -89 804,76 |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 94 810,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 16,09 (степень решения задач) | = | 1,71 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,95 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2021-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  | Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей, % | 50 | 50 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения, % | 0,41 | 0,41 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения, % | 23 | 1,07 | 5% |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного освещения |  |  | Всего: | 19 151,94 | 18 953,05 | 98,96% | По мере необходимости, да -,нет-0. | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 19 151,94 | 18 953,05 | 98,96% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения | 2021 | Всего: | 10 140,11 | 9 946,65 | 98,09% | Количество подаваемого ресурса, МВт*ч | 1205 | 1247 | 103% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 10 140,11 | 9 946,65 | 98,09% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Объем обслуживаемых объектов, % | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт объектов наружного освещения | 2021 | Всего: | 3 913,92 | 3 908,50 | 99,86% | Объем отремонтированных, замененных объектов, от общего количества, % | 5 | 5 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 3 913,92 | 3 908,50 | 99,86% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов наружного освещения | 2021 | Всего: | 5 097,91 | 5 097,90 | 100,00% | Объем отремонтированных объектов, от общего количества, % | 0,5 | 0,5 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 5 097,91 | 5 097,90 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие сети уличного и дворового освещения |  |  | Всего: | 4 729,11 | 4 728,43 | 99,99% | По мере необходимости, да -,нет-0. | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 4 729,11 | 4 728,43 | 99,99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения | 2021 | Всего: | 4 729,11 | 4 728,43 | 99,99% | Протяженность линий, км. | 1,5 | 1,5 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 4 729,11 | 4 728,43 | 99,99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Разработка ПСД, по мере необходимости да-1,нет-0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 23 881,05 | 23 681,48 | 99,16% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 881,05 | 23 681,48 | 99,16% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 23 881,05 | 23 681,48 | 99,16% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 881,05 | 23 681,48 | 99,16% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 7 773,37 | 5 399,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 11 641,25 | 1 387,57 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 10,08 (степень решения задач) | = | 0,92 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск»

на 2016-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде ЗАТО г. Североморск |  |  | Всего: | 50,28 | 39,58 | 78,72% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 50,28 | 39,58 | 78,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение нанимателям расходов по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов | 2021 | Всего: | 50,28 | 39,58 | 78,72% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 50,28 | 39,58 | 78,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 50,28 | 39,58 | 78,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,28 | 39,58 | 78,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования |  |  |  |  |  |  | Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения, % | 48 | 48 | 100% |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  | Всего: | 8 624,00 | 6 903,060 | 80,04% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 8 624,00 | 6 903,06 | 80,04% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения | 2021 | Всего: | 8 624,00 | 6 903,06 | 80,04% | Достигнутая экономия энергоресурса, кВтч. | 1009393 | 1185595 | 117% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 8 624,00 | 6 903,06 | 80,04% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,000 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | Всего: | 8 624,00 | 6 903,06 | 80,04% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8 624,00 | 6 903,06 | 80,04% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 8 674,28 | 6 942,64 | 80,04% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 8 674,28 | 6 942,64 | 80,04% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 8 674,28 | 6 942,64 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 5,17 (степень решения задач) | = | 1,03 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,8 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

- Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период»

на 2016-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных участков в общей протяженности сетей,% | 0,02 | 0,02 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
| Основное мероприятие 1. Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период |  |  | Всего | 82 699,14 | 82 664,67 | 100,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 266,31 | 231,84 | 87,1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 82 432,83 | 82 432,83 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры | 2021 | Всего: | 266,31 | 231,84 | 87,1% | Протяженность отремонтированных участков сетей,п.м. | 0 | 0 | - | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 266,31 | 231,84 | 87,1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Софинансирование субсидии из областного бюджета, предоставляемой в 2020-2021 году в целях обеспечения надежности системы теплоснабжения | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Объем выполненных работ, п.м. | 3476 | 3476 | 100% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в 2020 году в целях обеспечения надежности системы теплоснабжения | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Объем выполненных работ, п.м. | 0 | 0 | 0% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Североморск на реализацию мероприятий муниципальных программ по обеспечению надежности систем теплоснабжения (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2021 | Всего: | 82 432,83 | 82 432,83 | 100,0% | Объем выполненных работ, п.м. | 3476 | 3476 | 100% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 82 432,83 | 82 432,83 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по разработке и утверждению схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г.Североморск |  |  | Всего: | 150,00 | 150,00 | 100,0% |  |  |  |  | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 150,00 | 150,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2021 | Всего: | 150,00 | 150,00 | 100,0% | По мере необходимости, да -1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 150,00 | 150,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 82 849,14 | 82 814,67 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 416,31 | 381,84 | 91,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 82 432,83 | 82 432,83 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | в т.ч. | Всего: | 82 849,14 | 82 814,67 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 416,31 | 381,84 | 91,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 82 432,83 | 82 432,83 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 4 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

- Программа «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Североморск |  |  | Всего: | 45 909,28 | 45 581,11 | 99,29% | Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 27 544,50 | 27 226,29 | 98,84% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 18 364,78 | 18 354,82 | 99,95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных оразований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | 2021 | Всего: | 18 364,78 | 18 354,82 | 99,95% | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, относящиеся к муниципальному жилищному фонду,% | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 18 364,78 | 18 354,82 | 99,95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Софинансирование расходных обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | 2021 | Всего: | 25 108,19 | 25 094,57 | 99,95% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 25 108,19 | 25 094,57 | 99,95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части, приходящейся на муниципальные нежилые помещения | 2021 | Всего: | 2 436,31 | 2 131,72 | 87,50% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 2 436,31 | 2 131,72 | 87,50% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 45 909,28 | 45 581,11 | 99,29% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 27 544,50 | 27 226,29 | 98,84% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 18 364,78 | 18 354,82 | 99,95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание пустующего муниципального жилищного фонда |  |  | Всего: | 54 834,95 | 53 261,22 | 97,13% | Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск, КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 22 820,33 | 22 072,21 | 96,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 284,22 | 9 044,79 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 22 730,40 | 22 144,22 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание пустующих муниципальных жилых помещений | 2021 | Всего: | 7 690,33 | 7 506,33 | 97,61% | Возмещение расходов управляющей компании по содержанию и ремонту в части пустующих муниципальных жилых помещений, доля пустующего фонды охваченная мероприятием, % | 100 | 100 | 100% | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, |
|  |  |  | МБ | 7 690,33 | 7 506,33 | 97,61% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Ремонт пустующих муниципальных жилых помещений, по мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым помещениям | 2021 | Всего: | 15 030,00 | 14 465,88 | 96,25% |  | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | МБ | 15 030,00 | 14 465,88 | 96,25% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение сохранности пустующего муниципального жилищного фонда | 2021 | Всего: | 100,00 | 100,00 | 100,00% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реализация проектов социальной и инженерной инфраструктур | 2021 | Всего: | 32 014,62 | 31 189,01 | 97,42% | Отремонтированные квартиры, шт. | 77 | 77 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 284,22 | 9 044,79 | 97,42% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 22 730,40 | 22 144,22 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | Всего: | 54 834,95 | 53 261,22 | 97,13% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 22 820,33 | 22 072,21 | 96,72% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 284,22 | 9 044,79 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 22 730,40 | 22 144,22 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме: |  |  | Всего: | 100 744,23 | 98 842,33 | 98,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50 364,83 | 49 298,50 | 97,88% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 27 649,00 | 27 399,61 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 22 730,40 | 22 144,22 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 54 834,95 | 53 261,22 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 45 909,28 | 45 581,11 | 0,00% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 8 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

- Подпрограмма «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025 годы.

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Совершенствование системы благоустройства муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства |  |  |  |  |  |  | Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1.Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства |  |  | Всего: | 14 344,29 | 13 051,11 | 90,98% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 14 344,29 | 13 051,11 | 90,98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 10 194,27 | 9 226,34 | 90,51% | Площадь лестниц, трапов, м² | 7 738,68 | 7 738,68 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 10 194,27 | 9 226,34 | 90,51% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 1 199,08 | 1 198,55 | 99,96% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 199,08 | 1 198,55 | 99,96% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство (реконструкция) элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 0 | 0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 2 950,94 | 2 626,22 | 89,00% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 950,94 | 2 626,22 | 89,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | Всего: | 14 344,29 | 13 051,11 | 90,98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 344,29 | 13 051,11 | 90,98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с улучшением внешнего облика и санитарного состояния ЗАТО г.Североморск |  |  | Всего: | 28 170,58 | 22 552,68 | 80,06% | Доля исполненных мероприятий | 100,00 | 80,06 | 80% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 12 547,55 | 12 310,91 | 98,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 15 623,03 | 10 241,77 | 65,56% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2021 | Всего: | 9 955,35 | 4 574,09 | 45,95% | Количество особей, шт. | 750 | 187 | 25% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 955,35 | 4 574,09 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятия по сносу объектов капитального строительства | 2021 | Всего: | 1 400,00 | 1 396,73 | 99,77% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 0 | - | - | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 400,00 | 1 396,73 | 99,77% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Прочие направления расходования муниципальной программы | 2021 | Всего: | 1 693,26 | 1 693,26 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 693,26 | 1 693,26 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Расходы на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность | 2021 | Всего: | 8 276,95 | 8 043,58 | 97,18% | Количество особей, шт. | 118 | 159 | 135% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 8 276,95 | 8 043,58 | 97,18% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Софинансирование субсидии из областного бюджета на снос аварийных расселенных жилых домов | 2021 | Всего: | 1 177,34 | 1 177,34 | 100,00% | Количество снесенных аварийных домов, ед. | 1 | 2 | 200% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 1 177,34 | 1 177,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Субсидии муниципальным образованиям на снос аварийных расселенных жилых домов | 2021 | Всего: | 5 667,68 | 5 667,68 | 100,00% | Количество объектов, ед. | 1 | 2 | 200% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 667,68 | 5 667,68 | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск |  |  | Всего: | 13 890,08 | 13 627,78 | 98,11% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 13 890,08 | 13 627,78 | 98,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 35,47 | 35,47 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 35,47 | 35,47 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 550,00 | 292,12 | 53,11% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 550,00 | 292,12 | 53,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Праздничное оформление территории муниципального образования | 2021 | Всего: | 12 704,61 | 12 704,61 | 100,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 12 704,61 | 12 704,61 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ремонт элементов прочего благоустройства | 2021 | Всего: | 600,00 | 595,58 | 99,26% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 600,00 | 595,58 | 99,26% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: | 42 060,66 | 36 180,46 | 86,02% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 437,63 | 25 938,69 | 98,11% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 15 623,03 | 10 241,77 | 65,56% |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территории городского кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Организация и содержание мест захоронения |  |  | Всего: | 118 536,61 | 111 033,87 | 93,67% | Количество кладбищ, охваченных программными мероприятиями | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 25 740,88 | 24 450,40 | 94,99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 92 795,73 | 86 583,47 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий (МБУ "Специализированная похоронная служба") | 2021 | Всего: | 3 260,59 | 3 260,58 | 100,00% | По мере необходимости Да-1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 3 260,59 | 3 260,58 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021 | Всего: | 508,80 | 508,80 | 100,00% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 508,80 | 508,80 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021 | Всего: | 458,66 | 458,66 | 100,00% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 458,66 | 458,66 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021 | Всего: | 1 852,73 | 1 852,73 | 100,00% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 1 852,73 | 1 852,73 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 | Всего: | 83,69 | 83,69 | 100,00% | По мере необходимости Да-1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 83,69 | 83,69 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2021 | Всего: | 92 795,73 | 86 583,47 | 93,31% | По мере необходимости Да-1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 92 795,73 | 86 583,47 | 93,31% |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Софинансирование строительства объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 2021 | Всего: | 19 276,41 | 17 985,94 | 93,31% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 19 276,41 | 17 985,94 | 93,31% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Строительство кладбищ | 2021 | Всего: | 300,00 | 300,00 | 0,00% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 300,00 | 300,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг |  |  | Всего: | 249,70 | 244,91 | 98,08% |  |  |  |  | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 249,70 | 244,91 | 98,08% |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2021 | Всего: | 249,70 | 244,91 | 98,08% | Количество погребений, ед. | 50 | 29 | 58,0% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 249,70 | 244,91 | 98,08% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  | Всего: | 118 786,31 | 111 278,78 | 93,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 25 740,88 | 24 450,40 | 95,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 93 045,43 | 86 828,38 | 93,3% |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение реализации функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. Организация осуществления деятельности по обеспечению комфортной городской среды муниципального образования |  |  | Всего: | 31 751,39 | 31 605,49 | 99,5% | Доля освоения ассигнований для исполнения функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением в полном объеме, % | 100 | 99,5 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 31 751,39 | 31 605,49 | 99,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021 | Всего: | 282,15 | 282,15 | 100,0% | Доля освоения ассигнований для исполнения функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением в полном объеме, % | 100 | 100,0 | 100% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 282,15 | 282,15 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений- муниципальных казенных учреждений | 2021 | Всего: | 31 469,24 | 31 323,34 | 99,5% | Доля освоения ассигнований для исполнения функций в сфере городского хозяйства казенным учреждением в полном объеме, % | 100 | 99,5 | 99,5% | КРГХ Администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 31 469,24 | 31 323,34 | 99,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего: | 31 751,39 | 31 605,49 | 99,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 31 751,39 | 31 605,49 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 206 942,65 | 192 115,84 | 92,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 98 274,19 | 95 045,69 | 96,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 108 668,46 | 97 070,15 | 89,3% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 24,98 (степень решения задач) | = | 1,04 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

- Подпрограмма «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение благоустройства городских парков и скверов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Качественное совершенствование паркового пространства |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий, % | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии, % | 29 | 29 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения |  | 2021 | Всего: | 2 967,99 | 2 708,63 | 91,26% |  |  |  |  | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 967,99 | 2 708,63 | 91,26% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 2021 | Всего: | 2 967,99 | 2 708,63 | 91,26% | Площадь объектов, кв.м. | 148933,90 | 148933,90 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 2 967,99 | 2 708,63 | 91,26% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Озеленение городских территорий |  |  | Всего: | 276,95 | 276,95 | 100,00% |  |  |  |  | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 276,95 | 276,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2021 | Всего: | 276,95 | 276,95 | 100,00% | Количество высаживаемого посадочного материала, шт. | 2 930 | 2 065 | 70% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | МБ | 276,95 | 276,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: | 3 244,94 | 2 985,58 | 92,01% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 244,94 | 2 985,58 | 92,01% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: | 3 244,94 | 2 985,58 | 92,01% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 244,94 | 2 985,58 | 92,01% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 2 967,99 | 2 708,63 | 91,26% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 276,95 | 276,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3,7 (степень решения задач) | = | 0,93 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,92 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

7. Отчет о реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы»

Цель программы: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Заказчиком-координатором и заказчиком программы является Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

Задачи программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО г. Североморск и повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск.

В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО г. Североморск, тыс. руб.- 1 346 695,2;

2.Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Североморск Министерством финансов Мурманской области, группа – не ниже 2.

3.Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, % - 95.

4. Доля доходов местного бюджета от использования объектов муниципального имущества в общем объеме доходов, % - 1,0.

5. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета, % - 0.

Объем финансирования программы и подпрограммы на 2021 год составляет 21 996,24 тыс. руб., за январь-декабрь 2021 года освоено 21 422,25 тыс. руб., что оставляет 97,39%.

# Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г.Североморск» основного мероприятия 2. Управление муниципальным долгом исполнено на сумму 478,99 тыс. руб., что составляет 46% от плана.

Снижение расходов на обслуживание муниципального долга обусловлено привлечением временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов.

Выполнение целевого показателя Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) составило 66%. Данное невыполнение связано:

со снижением поступлений платежей в бюджет ЗАТО г. Североморск в 2021 году по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (сокращение количества действующих договоров);

со снижением платежей при пользовании природными ресурсами (за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты);

со снижением поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с проведением зачетов и возвратов в 2021 году,

а также, с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Выполнение показателей задачи:

- Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета(%) составило 66,7%;

- Соотношение объема проверенных средств бюджета к общей сумме расходов бюджета года, предшествующему отчетному(%) составило 51,8%

Данное невыполнение связано с изменениями алгоритма расчета плановых и фактических показателей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1478 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности", Приказом Минфина России от 01.12.2021 № 540 "Об утверждении методических рекомендаций по составлению и представлению отчетности о результатах контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля".

Подпрограмма реализована в приемлемым уровнем эффективности.

В 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Процент освоения, % (гр.6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент освоения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО г. Североморск | 1252628,2 | 1332220,0 | 106,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г.Североморск Министерством финансов Мурманской области | не ниже 2 | за 2021 год рассчитывается до 20 апреля 2022 года | за 2020 год - 1 (100%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | 93 | 96 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля доходов местного бюджета от использования объектов муниципального имущества в общем объеме доходов | 1 | 2,64 | 264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | 0 | 0 | 100 |  |
|  | 1. Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО г. Североморск и повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | 54,6 | 33,2 | 60,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) (%) | ≤15 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес возмещенных средств в общей сумме, предписанной к возврату по результатам контрольных мероприятий (%) | 100 | предписаний нет |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск и нормативно правового регулирования в бюджетной финансовой сфере, повышение бюджета и открытости бюджетного процесса |  |  |  |  |  | Поддержание официального сайта Управления финансов в сети Интернет в актуальном состоянии (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | местный бюджет | 20 954,66 | 20 943,26 | 99,95 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | местный бюджет | 20 954,66 | 20 943,26 | 99,95 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Североморск, своевременное доведение показателей росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | ежегодно |  | * |  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.2 | Своевременная и качественная подготовка проекта Решения об исполнении бюджета | в установленные сроки |  | * |  |  | Составление и представление в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск годового отчета об исполнении бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.3 | Соблюдение ограничений по уровню дефицита и обеспечение его оптимального уровня для исполнения бюджета | ежегодно |  | * |  |  | Соблюдение предельно допустимого уровня дефицита бюджета в соответствии с бюджетным законодательством (да/нет) | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление финансов |
| 1.1.1.4 | Ведение реестра расходных обязательств | в установленные сроки |  | * |  |  | Недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств, (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов, ГРБС |
| 1.1.1.5 | Обеспечение доступа граждан к информации о бюджетных данных | постоянно |  | * |  |  | Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов, Администрация ЗАТО г. Североморск (в части прогноза социально – экономического развития, муниципальных программ), ГРБС |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1. |  | местный бюджет | 20 954,66 | 20 943,26 | 99,95 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  | Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга ЗАТО г. Североморск (значение уровня риска) (%) | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) | ≤50 | 11,4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные кредитными договорами и соглашениями (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом |  | местный бюджет | 1 041,58 | 478,99 | 45,99 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск |  | местный бюджет | 1 041,58 | 478,99 | 45,99 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Соблюдение ограничений по уровню расходов на обслуживание муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Обеспечение источника финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск, за счет привлечения кредитов из кредитных организаций по результатам электронных аукционов, в объеме предусмотренном решением Совета депутатов о бюджете (да -1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.1.2 | Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2 | Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1.2.1 | Эффективное управление единым счетом бюджета | постоянно |  | * |  |  | Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2.2 | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | постоянно |  | * |  |  | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 100 | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2. |  | местный бюджет | 1 041,58 | 478,99 | 45,99 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере |  |  |  |  |  | Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количество решений, принятых по фактам финансовых нарушений (%) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета (%) | 18 | 12 | 67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общей сумме расходов бюджета года, предшествующему отчетному (%) | 22 | 11,4 | 52 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, создание правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля. Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ | постоянно |  | * |  |  | Соотношение количества фактически проверенных муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений (%) | 6 | 6 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (%) | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес возмещенных средств в общей сумме, предписанной к возврату по результатам контрольных мероприятий (%) | 100 | предписаний нет |  | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |  | местный бюджет | 21 996,24 | 21 422,25 | 97,39 |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | публичные обязательства |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия |  | местный бюджет | 21 996,24 | 21 422,25 | 97,39 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 2,66 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 16,19 (степень решения задач) | = | 0,92 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 17 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,73 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

8.Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 гг.

Цель программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.Североморск

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск.

Участники программы: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск; Отдел архитектуры администрации ЗАТО г. Североморск; МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск»; собственники помещений многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, юридические и физические лица (далее - заинтересованные лица)

## Задачи программы:

1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО г.Североморск;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Североморск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Североморск.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству до 40 %;

## - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству до 97 %.

На 2021 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 172 508,86 тыс. рублей. За январь-декабрь 2021 года освоение средств по программе составило 171 779,83 тыс. руб. или 99,6% от установленного на год объема финансирования.

Запланированные показатели по мероприятиям выполнены в полном объеме

Муниципальная программа в 2021 году реализована с высокой эффективностью.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 г

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Североморск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск |  | 2021 | Всего: | 46 418,42 | 46 119,96 | 99,36% | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 5 | 5 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 11 230,48 | 10 932,02 | 97,34% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 35 187,94 | 35 187,94 | 100,00% | Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м. | 14 365,00 | 14365 | 100% |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома № 14 по ул. Адмирала Сизова в г. Североморск (устройство площадки для выгула собак с установкой трапа) | 2021 | Всего: | 3 209,47 | 3 209,47 | 100,00% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 600,00 | 600,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 552,03 | 552,03 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 657,44 | 2 657,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирных домов №4,6,8,8а,10,12,14,16,18,20,38,40 по ул. Северная Застава в г. Североморск | 2021 | Всего: | 22 575,16 | 22 575,16 | 100,00% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 8 957,00 | 8 957,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 3 882,93 | 3 882,93 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 18 692,23 | 18 692,23 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирных домов в районе многоквартирного дома №4 о ул. Северная Застава в г. Североморск (устройство спортивной площадки) | 2021 | Всего: | 2 170,49 | 2 170,49 | 100,00% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 364,00 | 364,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 373,32 | 373,32 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 797,17 | 1 797,17 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 5,7,11 по ул. Школьная и дома №1 по улице Преображенского в пгт Сафоново ЗАТО г.Североморск | 2021 | Всего: | 13 998,21 | 13 998,21 | 100,00% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 4 116,00 | 4 116,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 2 407,69 | 2 407,69 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11 590,52 | 11 590,52 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирного дома №11 по ул.Школьная в пгт Сафоново ЗАТО г.Североморск (ремонт лестницы) | 2021 | Всего: | 544,18 | 544,18 | 100,00% | Площадь благоустроенной дворовой территории, кв.м. | 328,00 | 328,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 93,60 | 93,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450,58 | 450,58 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий | 2021 | Всего: | 3 920,91 | 3 622,45 | 92,39% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 3 920,91 | 3 622,45 | 92,39% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск |  | 2021 | Всего: | 114 530,00 | 114 525,55 | 100,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 500,00 | 1 498,41 | 99,89% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 33 030,00 | 33 027,14 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий | 2021 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в г.Североморск | 2021 | Всего: | 114 530,00 | 114525,55 | 100,00% | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м. | 23 752,00 | 23 752,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 500,00 | 1 498,41 | 99,89% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 33 030,00 | 33 027,14 | 99,99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: | 160 948,42 | 160 645,51 | 99,81% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 730,48 | 12 430,43 | 97,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 68 217,94 | 68 215,08 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 4. реализация проектов по поддержке местных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.Мероприятия по реализации проектов по поддержке местных инициатив |  | 2021 | Всего: | 6 880,00 | 6 880,00 | 100,00% | Количество реализованных проектов, ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство сквера (г. Североморск, ул. Советская (у Храма)) | 2021 | Всего: | 3 272,46 | 3 272,46 | 100,00% | Площадь благоустроенной территории, кв.м. | 2 724,00 | 2 724,00 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 392,46 | 1 392,46 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 880,00 | 1880,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по поддержке местных инициатив | 2021 | Всего: | 3 607,54 | 3 607,54 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 607,54 | 3 607,54 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4: |  |  | Всего: | 6 880,00 | 6 880,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития на территории ЗАТО г.Североморск объектов для занятий массовым спортом и обеспечения длсуга детей в рамках формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация инфраструктуты для занятий массовым спортом и обеспечения досуга в рамках формирования современной городской среды |  | 2021 | Всего: | 4 680,43 | 4 254,31 | 90,90% | Количество реализованных проектов,ед. | 4 | 4 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 4 680,43 | 4 254,31 | 90,90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Устройство детской площадки врайоне д.№13 по ул. Вице-адмирала Падорина, г.Североморск | 2021 | Всего: | 1 432,97 | 1 432,97 | 100,00% | Количество объектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 432,97 | 1 432,97 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Устройство спортивной площадки в районе д.№14 по ул. Пионерская, г.Североморск | 2021 | Всего: | 1 341,67 | 1 341,67 | 100,00% | Количество объектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 341,67 | 1 341,67 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Устройство детской площадки в районе д.№14 по ул. Пионерская, г.Североморск | 2021 | Всего: | 866,64 | 440,52 | 50,83% | Количество объектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 866,64 | 440,52 | 50,83% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Устройство детской площадки в районе д.№14 по ул. Северная Застава, г.Североморск | 2021 | Всего: | 1 039,15 | 1 039,15 | 100,00% | Количество объектов,ед. | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 1 039,15 | 1 039,15 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5: | 2020 | Всего: | 4 680,43 | 4 254,31 | 90,90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 680,43 | 4 254,31 | 90,90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2019 год | Всего: | 172 508,85 | 171 779,82 | 99,58% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 22 410,91 | 21 684,74 | 96,76% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 70 097,94 | 70 095,08 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 15 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,98 – полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокая эффективность

9. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск»

на 2021-2025 годы

Цель программы: Совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения.

Заказчиком-координатором Программы является Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск. Заказчики: Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск, Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск, Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г.Североморск

## Задачи программы:

1. Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видеонаблюдения улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения;

2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

## Отсутствие мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах муниципального значения и сохранение смертности населения от ДТП на уровне 2015 года 0 на 100 тыс. чел.

На 2021 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 3 045,00 тыс. руб. За период январь-декабрь 2021 года освоение средств составило 2 211,90 тыс. руб. или 72,64%.

Исполнение целевого показателя «Смертность населения от ДТП, умерших на 100 тыс. чел.» составило 0%.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на оказание услуг по транспортировке автотранспорта (услуги эвакуатора). Цена контракта составляет 95,00 тыс. руб. Оплата произведена за фактически выполненные работы на сумму 14,62 тыс. руб.

В отчетном периоде на сумму 2 009,28 тыс. руб. исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по приведению пешеходных переходов в соответствии с ГОСТ и ПДД. Место выполнения работ:

- участок проезда улица Саши Ковалева, от ул. Душенова до ул. Сизова;

- участок проезда улица Флотских Строителей;

-участок проезда улица Головко;

-участок проезда улица Ломоносова в районе дома 8

В отчетном периоде заключены и исполнены муниципальные контракты на:

- проведение государственной поверки средств измерений, применяемых с целью обеспечения безопасности дорожного движения на сумму 88,00 тыс. руб.;

- установку и настройку стационарных комплексов для контроля дорожного движения и фотофиксации нарушений ПДД на сумму 100,00 тыс. руб.

В 2021 году муниципальная программа реализована с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2021- 2025 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  | Количество мест концентрации ДТП | 0 | 0 | 100,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смертность населения от ДТП, умерших на 100 тыс. чел. | 0 | 3,03 | 0% |  |
| Задача 1. Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видеонаблюдения улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 2021 | Всего: | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% | Сокращение количества ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения, ед. | 20 | 19 | 95% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение дорожных условий для участников дорожного движения | 2021 | Всего: | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|  |  |  | МБ | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Сокращение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, ед. | 0 | 0 | 100,0% | Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск, Управление культуры, спорта, молодежной политике и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г Североморск и г. Островной |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение муниципальных профилактических акций, мероприятий, направленных на привлечение внимания широких слоев населения к решению проблем безопасности движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение и изготовление сувенирной продукции: дипломы, кубки, медали и т.д.) | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся ,% | 0 | 0 | - | Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск, Управление культуры, спорта, молодежной политики и междун. связей администрации ЗАТО г. Североморск, |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение образовательных учреждений комплектами формы для ЮИД, учебно-методическими пособиями (уголки по правилам дорожного-движения, стенды, компьютерные программы, учебные фильмы и т.д.) | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Доля оснащенных образовательных учреждений,% | 75 | 75 | 100% | Управление образования, ГИБДД МР МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (по согласованию) |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику факторов риска, влияющих на количество и тяжесть их последствий | 2020 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Привлечение участников дорожного движения разных возрастных категорий, да-1,нет-0 | 0 | 0 | 100% | Управление культуры, спорта, молодежной политики и междун. связей администрации ЗАТО г. Североморск, отделение ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (по согласованию) |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожный условий и внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  | При получении статистической отчетности по итогам года проводить полный анализ с доведением информации до СМИ,ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 3.1. | Подготовка информации в администрацию ЗАТО г.Североморск о состоянии аварийности на автотранспорте, внесение предложений направленных на снижение ДТП и дорожно-транспортного травматизма | 2021 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных комиссий по БДД,ед. | 4 | 4 | 100% | отделение ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной |
| 3.2. | Мониторинг ДТП; рассмотрение состояния аварийности на автомобильном транспорте; заслушивание руководителей учреждений и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, в том числе о принимаемых мерах по снижению аварийности автотранспортных предприятий на дорогах ЗАТО г.Североморск | 2021 | финансирование не требуется |  |  |  | При получении статистической отчетности по итогам года проводить полный анализ с доведением информации до СМИ, ед | 1 | 1 | 100% | комиссия по БДД ЗАТО г. Североморск |
| 3.3. | Рассмотрение на заседании комиссии по БДД следующих вопросов: - состояние детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его предупреждению; - О результатах приемки экзаменов в учебных заведениях на право управлением автомобилями. | 2021 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество плановых тематических заседаний с доведением информации до общественности, ед. | 4 | 4 | 100% | комиссия по БДД ЗАТО г. Североморск |
| 3.4. | Формирование негативного общественного мнения к нарушителям правил дорожного движения с привлечением СМИ. Сведения о грубых нарушениях и лицах их совершивших еженедельно публиковать в СМИ, информировать население через телевидение (СТК) и радио | 2021 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество рейдов с участием СМИ,ед. | 5 | 5 | 100% | комиссия по БДД ЗАТО г. Североморск |
| 3.5. | Рассмотрение на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ЗАТО фактов дорожно-транспортных происшествий, подлежащих статистическому учету, оценка деятельности служб с последующим принятием мер реагирования по отношению к конкретным руководителям | 2021 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных заседаний по выработке оперативных решений по вопросам БДД,ед. | 4 | 4 | 100% | Председатель комиссии по БДД, начальник отделения ГИБДД |
| 3.6. | Изучение проблемы для принятия решений: - соответствия пропускной способности улично-дорожной сети уровню транспортной загрузки в условиях развития автомобилизации | 2021 | финансирование не требуется |  |  |  | Количество проведенных комиссий, ед. | 5 | 5 | 100% | комиссия по БДД, ГИБДД |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | Всего: | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 045,00 | 2 211,90 | 72,64% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 3 045,00 | 2 211,90 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 11,95 (степень решения задач) | = | 0,75 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 12 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,73 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

10. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

Цель программы – Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация ЗАТО г.Североморск в лице отдела по безопасности населения Заказчики: Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск, Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г.Североморск, Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск

## Задачи программы:

- Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области профилактики терроризма.

- Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма.

- Информирование населения ЗАТО г. Североморск по вопросам противодействия терроризма и экстремизма.

- Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в рамках противодействия терроризму и экстремизму.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

Реализация программных мероприятий в 2021-2025 годах позволит:

- минимизировать возможности совершения террористических актов на территории ЗАТО г. Североморск;

- повысить информированность населения о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;

- повысить уровень антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей;

- обеспечить условия для успешной социальной культурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и экстремизма;

- формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.

На 2021 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 90,0 тыс. рублей. За период январь-декабрь 2021 года освоение средств составило 53,50 тыс. руб. или 59,44%. В декабре 2021 года была осуществлена закупка арочного металл детектора.

Исполнение показателя «Проведение семинаров, круглых столов для руководителей и актива молодёжных формирований (в т.ч. с представителями этнокультурных диаспор, Северного флота и молодежного отдела Североморской епархии), ед.» составило 375%, что отразилось, совместно с неполным освоением финансирования, на уровне эффективности реализации программы

В 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующей таблице.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

| №№ п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год |  | Кассовый расход |  |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма в рамках реализация государственной политики в области профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 2021 | МБ | 60,00 |  | 53,5 |  |  | 89,17 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма, % | 100 | 100 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1 | Мероприятия по отработке практических навыков взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2021 | МБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Организация выполнения решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Мурманской области в части, касающейся ЗАТО г. Североморск | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Обследование опасных производственных объектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием людей в целях предотвращения террористических актов техногенных аварий, возможности проникновения посторонних лиц | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Проведение проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально- опасных объектов, объектов социально-культурной сферы, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных объектов и объектов транспортной инфраструктуры мест массового пребывания людей | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и культурных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.6. | Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объектов |  | МБ | 60,00 |  | 53,5 |  |  | 89,17 | Количество объектов | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 1 |  | МБ | 60,00 |  | 53,5 |  |  | 89,17 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в сфере противодействия проявлениям терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия проявлениям терроризма | 2021 | МБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Количество террористических актов, ед. | 0 | 0 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1 | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории и в окружении объектов критической инфраструктуры с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Проведение межведомственных мероприятий антитеррористической направленности. | 2021 | МБ | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0 | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.4. | Информирование правоохранительных органов о транспортных средствах, припаркованных вблизи мест массового пребывания граждан (культурно-зрелищные учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой сектор), вызывающих подозрение | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.5. | Осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 2 |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Информирование населения ЗАТО г. Североморск по вопросам противодействия терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие | 2021 | МБ | 30,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями информационного характера, % | 100 | 100 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.1 | Организация информирования населения о действиях при угрозе совершения террористических актов в местах массового пребывания людей | 2021 | МБ | 30,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями, % | 100 | 100 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск; Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2 | Организация информационно-пропагандистское сопровождение основных мероприятий АТК ЗАТО г. Североморск в средствах массовой информации | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск |
| 3.3. | Размещение информационных сообщений и материалов антитеррористического характера на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Североморск | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск |
| 3.4. | Проведение профилактических бесед с учащимися о действиях при угрозе возникновения террористического акта с приглашением правоохранительных органов | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной; Отдел в г. Североморске УФСБ России по МО; Управление образования Администрации ЗАТО г.Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.5. | Усиление взаимодействия с представителями религиозных конфессий для противодействия возникновению движений и организаций экстремистской направленности | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.6. | Рассмотрение вопросов наличия государственной регистрации местных религиозных организаций, полномочия их руководителей, правоустанавливающих документов на культовые сооружения | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости, Да -1, Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Североморск; Управление культуры спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 3 | Всего: | МБ |  | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в рамках противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Формирование межконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия, содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий по формированию патриотизма, толерантности, единения, тыс. чел. | 91,50 | 80 | 87,2 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск |
| 4.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий, учреждениями культуры с использованием национально-культурных элементов | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Доля от общего количества проводимых культурно-массовых мероприятий, % | 50 | 48 | 96 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых размещена актуальная информация о профилактике терроризма, экстремизма, от общего количества муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Проведение семинаров, круглых столов для руководителей и актива молодёжных формирований (в т.ч. с представителями этнокультурных диаспор, Северного флота и молодежного отдела Североморской епархии) | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Количество, шт. | 4 | 15 | 375 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск |
| 4.3. | Проведение мероприятий с учетом комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Доля школьников, принявших участие в мероприятиях, % | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации ЗАТО г. Североморск |
| 4.4. | Включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации | 2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Доля работников культуры прошедших обучение по программам духовно-нравственной направленности, % | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче 4: | Всего: | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | Всего: | МБ |  | 90,00 | 53,5 | 59,44 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1.Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 29,52 (степень решения задач) | = | 1,06 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26 |  |  |

2.Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,6 – неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности

_________________________